Konkurso sąlygų 12 priedas

2025 m. . .......... d.

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

Priedas Nr. 1

TEISĖS AKTŲ INFORMACINĖS SISTEMOS DETALIOS ANALIZĖS IR PROTOTIPŲ PARENGIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO 
TERMINŲ IR KAINŲ LENTELĖ

Paslaugų kaina:

| Paslaugos pavadinimas | Paslaugų kaina Eur su PVM |
| --- | --- |
| Teisės aktų informacinės sistemos detalios analizės ir prototipų parengimo paslaugos |  |

Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo terminai:

| Paslauga | Suteikimo terminas | Rezultatas | Atsiskaitymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Paslaugų teikimo darbų grafiko (toliau – darbų grafikas) sudarymas ir suderinimas su Pirkėju. | 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Su Pirkėju suderintas darbų grafikas | x |
| 2) Teisės aktų projektų rengyklės (įskaitant ir offline versiją) detali analizė, rengyklės struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, rengyklės interaktyvaus prototipo sukūrimas bei įdiegimas Pirkėjo aplinkoje. | 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas Teisės aktų projektų rengyklės (įskaitant ir offline versiją) detalios analizės ir rengyklės struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas, sukurtas bei Pirkėjo aplinkoje įdiegtas rengyklės interaktyvus prototipas*. | Atsiskaitoma Sutarties Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 3) TAIS išorinio portalo detali analizė, struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, išorinio portalo interaktyvaus prototipo sukūrimas bei įdiegimas Pirkėjo aplinkoje. | 7 (septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas TAIS išorinio portalo detalios analizės ir struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas, sukurtas bei Pirkėjo aplinkoje įdiegtas TAIS išorinio portalo interaktyvus prototipas*. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 4) TAIS vidinio portalo detali analizė, struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, vidinio portalo interaktyvaus prototipo sukūrimas bei įdiegimas Pirkėjo aplinkoje. | 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas TAIS vidinio portalo detalios analizės ir struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas, sukurtas bei Pirkėjo aplinkoje įdiegtas TAIS vidinio portalo interaktyvus prototipas*. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 15 (penkiolika) procentų nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 5) TAIS administravimo komponento detali analizė, struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, administravimo komponento interaktyvaus prototipo sukūrimas bei įdiegimas Pirkėjo aplinkoje. | 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas TAIS administravimo komponento detalios analizės ir struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas, sukurtas bei Pirkėjo aplinkoje įdiegtas TAIS administravimo komponento interaktyvus prototipas*. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 15 (penkiolika) procentų nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 6) Posėdžių darbotvarkės ir eigos stebėsenos komponento detali analizė, struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, Posėdžių darbotvarkės ir eigos stebėsenos komponento interaktyvaus prototipo sukūrimas bei įdiegimas Pirkėjo aplinkoje. | 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas Posėdžių darbotvarkės ir eigos stebėsenos komponento detalios analizės ir struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas, sukurtas bei Pirkėjo aplinkoje įdiegtas Posėdžių darbotvarkės ir eigos stebėsenos komponento interaktyvus prototipas*. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 procentai nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 7) El. dokumento sudarymo ir tikrinimo komponento detali analizė, struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, el. dokumento sudarymo ir tikrinimo komponento interaktyvaus prototipo sukūrimas bei įdiegimas Pirkėjo aplinkoje. | 7 (septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas ) El. dokumento sudarymo ir tikrinimo komponento detalios analizės ir struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas, sukurtas bei Pirkėjo aplinkoje įdiegtas ) El. dokumento sudarymo ir tikrinimo komponento interaktyvus prototipas*. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 procentai nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 8) TAR portalo detali analizė, struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, TAR portalo interaktyvaus prototipo sukūrimas bei įdiegimas Pirkėjo aplinkoje. | 7 (septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas ) TAR portalo detalios analizės ir struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas, sukurtas bei Pirkėjo aplinkoje įdiegtas ) TAR portalo interaktyvus prototipas*. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 10 (dešimt) procent nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 9) TAIS atnaujinimo detalios analizės ir specifikavimo dokumento parengimas kitiems komponentams, struktūros ir techninio įgyvendinimo aprašymas, posistemėms, moduliams, kuriems nekuriami interaktyvūs prototipai. | 7 (septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Pirkėju suderintas ) TAR portalo detalios analizės ir struktūros bei techninio įgyvendinimo aprašymas. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM). |
| 10) Patikslinti ir su Pirkėju bei su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra suderinti TS 4.1.3 punkte nurodyti dokumentai. | 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Patikslinti TS 4.1.3 punkte nurodyti dokumentai ir suderinti su Pirkėju. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos (..................... Eur su PVM)**. |

* Pirkėjas Tiekėjo parengtu detalios analizės, projektavimo dokumentus bei sukurtus prototipus turės suderinti su tarpinstitucine (Seimo kanceliarijos, Vyriausybės kanceliarijos, Teisingumo ministerijos ir kitų įstaigų) darbo grupe.

**Atsiskaitoma ir tuo atveju, jeigu derinimo su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra metu nebus gauta pastabų.

_____________________