Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TVIRTINU

Visagino „Verdenės“ gimnazijos

direktorė

Olga Černis

2025-03-__

PASTATO, TAIKOS PR. 21, VISAGINE, DALIES PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo pavadinimas: Pastato, Taikos pr. 21, Visagine, dalies patalpų kapitalinio remonto darbai pagal techninio darbo projekto Nr. 22.02.07-TDP (toliau – Projektas) sprendinius.

1. Statinio duomenys:

1.1. Pastato bendras plotas – 4 672,62 m², tūris 21 010 m3, 4 aukštai;

Paskirtis – mokslo;

Pastato unikalus Nr. 3098-8003-7010;

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5707-4003;

Kadastro Nr. 4583/0002:33.

Statybos geografinė vieta. Taikos pr. 21, Visaginas.

Statinio rūšis: Pastatas.

Statinio kategorija: Ypatingas.

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas.

Statytojas: Visagino „Verdenės“ gimnazija, įmonės kodas 190243519, Taikos pr. 21, Visaginas.

2. Planuojama atlikti:

2.1. Planuojama atlikti kapitalinio remonto darbus 4 aukšto koridoriuje, sanitariniuose mazguose ir kabinetuose, kurių Nr. 1-120, 1-121, 1-117, 1-119, 1-118, 1-124, 1-123, 1-122, 1-109 ir 1-110, ir 3 aukšte tarp patalpų Nr. 1-108 ir 1-99, 1-100 įrengti pertvarą ir atlikti jos apdailą iš patalpos Nr. 1-108 pusės. Atliekant 4 aukšto sanitarinių mazgų įrengimą  (patalpų Nr. 1-119, 1-118) atlikti buitinių nuotekų, vidaus vandentiekio ir lietaus nuotekų vamzdynų įrengimą ir jų pajungimą 2 aukšto sanitariniuose mazguose, patalpų Nr. 1-89 ir 1-90 pagal Projekte nurodytus sprendinius. Atliekamas patalpų sienų, lubų, grindų, elektros instaliacijos remontas, patalpų durų keitimas, rekuperatorių įrengimas, šildymo prietaisų keitimas, vidaus vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinierinių tinklų remontas (tik numatytose patalpose), sanitarinių prietaisų įrengimas, naujai numatytos priešgaisrinės signalizacijos sistemos laidų, jutiklių ir pan. įrengimas ir esamos sistemos demontavimas, priešgaisrinių pertvarų ir durų įrengimas, o patalpose Nr. 1-114, 1-115 ir 1-125 atlikti šildymo prietaisų (radiatorių) keitimą ir rekuperatorių įrengimą ir pajungimą.

3. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui

Tiekėjas privalo:

- apžiūrėti patalpas ir įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui, nurodytas Projekte;

- atlikti visus šios užduoties  2.1.  punkte numatytus darbus, kurie yra aprašyti Projekte;

- triukšmą ir vibracijas keliantys statybos darbai (gręžimo, pertvarų demontavimo ir pan.) turi būti atliekami, kai mokykloje nevyksta ugdymo procesas (pasibaigus visoms pamokoms, savaitgaliais ar/ir atostogų metu nevykstant egzaminams), suderinus papildomą darbų grafiką su Užsakovu dėl triukšmą ir vibraciją keliančių statybos darbų vykdymo kiekvienam sekančiam mėnesiui;

- Tiekėjas savo sąskaita privalo demontuoti esamą apsauginę signalizaciją, kondicionierius ir interneto tinklą ir pabaigus remonto darbus atstatyti atgal užtikrinant veikimą iki statybos darbų pradžios;

- parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

- skaitmenizuoti ir atnaujinti esamą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą (popierinė) atliekant jos patikrą VĮ „Registrų centras“, gavus teigiamą patikrą pateikti vieną popierinį egzempliorių ir brėžinius dwg. formatu.

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti techniniame darbo Projekte (sąlygos nurodytos techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose).

Darbai turi būti atlikti per 365 kalendorinių dienų terminą nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

Projektų aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai pridedami atskirai.

Statybos rangos darbų pirkimo dalyviai Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte pirkimo dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įkainotą Veiklų sąrašą. Iki 2025 m. pabaigos atliekamų statybos darbų apimtys neturi viršyti 200 tūkst. eurų su PVM sumos. Pasirašęs sutartį Tiekėjas turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.

4. Projektų sudėtis:

| Nr. | Projekto bylos pavadinimas | Bylos žymuo | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendroji dalis | 22.02.07-TDP-BD | 44 |
| 2 | Statinio architektūros dalis | 22.02.07-TDP-SA | 116 |
| 3 | Statinio konstrukcijų dalis | 22.02.07-TDP-SK | 91 |
| 4 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 22.02.07-TDP-VN | 154 |
| 5 | Šildymo | 22.02.07-TDP-Š | 33 |
| 6 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo | 22.02.07-TDP-VOK | 70 |
| 7 | Elektrotechninė dalis | 22.02.07-TDP-E | 132 |
| 8 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis | 22.02.07-TDP-PVA | 35 |
| 9 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis | 22.02.07-TDP-GAS | 28 |
| 10 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis | 22.02.07-TDP-PVA | 35 |
| 11 | Gaisrinės saugos dalis | 22.02.07-TDP-GS | 49 |
| 12 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | 22.02.07-TDP-SO | 50 |
| 13 | Statinio architektūros dalies A laidos brėžiniai | 22.02.07-TDP-SA | 5 |

5. Veiklų sąrašas:

| EEil. NNr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kkaina (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I mėnuo | II mėnuo | III mėnuo | IV mėnuo | V mėnuo | VI mėnuo | VII mėnuo | VIII mėnuo | IX mėnuo |  | X mėnuo | XI mėnuo | XII mėnuo |  |
| 11. | Demontavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektros instaliacijos įrengimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sienų, lubų ir grindų remonto darbai, durų ir pertvarų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Vidaus vandentiekio ir buitinių bei lietaus nuotekų sistemų remontas, sanitarinių prietaisų ir kitų gaminių įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Šildymo prietaisų keitimas, vėdinimo sistemos ortakių ir kanalų įrengimas, rekuperatorių įrengimas ir šildymo sistemos balansavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Priešgaisrinės signalizacijos sistemos jutiklių ir pan. įrengimas ir pajungimas ir gaisrinės saugos sistemų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Esamos nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos skaitmenizavimas ir atnaujinimas atliekant jos patikrą VĮ „Registrų centras“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma be PVM (Eur): PVM [tarifas]: Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Atliktų darbų akto forma:

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.

Data:

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Užsakovas  			Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d.   	20__m. ______________ mėn. __________d.

7. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma:

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas [Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

8. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma:

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

4. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 14 dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |