Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TELEVIZIJOS TRANSLIACIJŲ TECHNINIO APTARNAVIMO, FILMAVIMO IR PRODIUSAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI
1.1. Lietuvos irklavimo federacija (toliau – Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu siekia įsigyti televizijos transliacijų techninio aptarnavimo, filmavimo ir prodiusavimo paslaugas 2025 m. pasaulio jaunių iki 19 metų irklavimo čempionatui (toliau – Paslaugos), kuris vyks Trakuose, Galvės ežero teritorijoje (toliau – Lokacija), 2025 m. rugpjūčio 6 – 10 dienomis.
1.2. Paslaugų teikėjas TV transliacijas ir filmavimą turės būti pasiruošęs vykdyti nuo 2025 m. rugpjūčio 6 d. 07:00 iki 2025 m. rugpjūčio 10 d. 23:59 val. Pagal pateikiamą preliminarų filmavimo grafiką ir kamerų planą priede Nr. 1. Tikslus TV transliacijos ir filmavimo grafikas bus suderintas po sutarties pasirašymo su Perkančiąja organizacija, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki renginio pradžios.
1.3. Visą paslaugai teikti būtiną įrangą, Paslaugų teikėjas privalo pristatyti į Lokaciją ir paruošti testavimui ne vėliau kaip viena diena prieš renginio pradžią.
1.4. Reikalavimai paslaugoms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. Paslaugos apima kilnojamos televizijos stoties (toliau – KTS) pristatymą ir jos techninį aptarnavimą. Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas įsipareigoja užtikrinti reikiamą personalo kiekį, kurį sąrašo forma turi pateikti Perkančiajai organizacijai likus 10 (dešimt) darbo dienų iki renginio.
1.6. Reikalavimai paslaugoms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
1.7. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad specialistai, kuriems keliami kvalifikacijos reikalavimai, mokėtų anglų kalbą ne mažesniu nei B2 lygiu (pagal Europass kalbų lygį). Jei Paslaugų teikėjo specialistai, kuriems keliami kvalifikacijos reikalavimai, nemoka anglų kalbos nurodytu lygiu, teikėjo sąskaita turi būti užtikrinta vertimo žodžiu ir raštu paslaugos metu.

1.8. Paslaugų teikėjas, viešojo prikimo konkurso metu, privalo pateikti naudojamos technikos sąrašą atitinkantį kamerų plano priede Nr. 1 nurodytos įrangos reikalavimams.

- PASLAUGŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Paslaugų teikėjas iki Techninės specifikacijos 1.4 punkte nurodytos datos į Lokaciją pristato:
2.1.1. Skaitmeninės raiškiosios televizijos (HD) formato KTS su ne mažiau nei 14 kamerų ir 2 filmavimo dronų, su kameros kontrolės valdymu, kurios sudėtis, techniniai parametrai ir papildoma įranga sudaro galimybes pilnai užtikrinti renginio TV transliacijų techninį aptarnavimą, kaip reikalaujama įprastoje transliavimo praktikoje;
2.1.2. Iš 14 kamerų bent 2 privalo turėti super sulėtinto filmavimo funkciją (ne mažiau nei 150 kadrų per sekundę);
2.1.3. Iš 14 kamerų bent 2 privalo būti su galimybe iš bet kurios ežero vietos bevielio ryšio būdu transliuoti vaizdo ir garso signalą iki KTS su ne didesniu vėlavimu nei 40 milisekundžių (ms);
2.1.4. Iš 14 kamerų bent 1 privalo turėti „steadicam“ stabilizavimo sistemą ir bevielio ryšio sistemą vaizdo ir garso signalo perdavimui su ne didesniu vėlavimu nei 40 milisekundžių (ms);
2.1.5. KTS turi turėti ne mažiau nei 5 reguliarius, 5 plačius ir 3 "box" tipo objektyvus;
2.1.6. KTS sudėtyje turi būti ne mažiau nei 2 pakartojimo serveriai ir 2 panelės pakartojimų operatoriams;
2.1.7. Galimybę PTZ kamerų valdymui (telemetrija) radijo ryšiu iš KTS.

2.2. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugą:
2.2.1. Vadovaujasi visa informacija ir reikalavimais, pateiktais punkte Nr. 2;
2.2.2. Suteikia reikiamą kiekį personalo, kuris užtikrins paslaugų teikimą, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus. Į personalo sudėtį privalo įeiti ne mažesnis kiekis TV kamerų operatorių nei 1 priede nurodytų, tiesioginio (ne nuotolinio) valdymo kamerų reikalaujantis operatorių skaičius, vienas vaizdo režisierius, vienas vaizdo režisieriaus asistentas, vienas garso režisierius, du garso režisieriaus asistentai, bei kitas personalas, reikalingas paslaugoms teikti;
2.2.3. Užtikrina tokius transliacijos parametrus: 16:9 HD 1080i 50Hz skaitmeninis signalas su ne mažiau nei 8 garso takeliais;
2.2.4. Užtikrina visose teikiamos paslaugos lokacijose, kad visi kameros signalai bus įrašomi individualiai;
2.2.5. Užtikrina, kad filmuojama ir nufilmuota medžiaga bus perduota naudojimui be apribojimų;
2.2.6. Užtikrina, kad suteiks bent 10 (dešimt) bevielių pasikalbėjimo stotelių tarp KTS ir Perkančiosios organizacijos atstovų-prodiuserių.

TELEVIZIJOS TRANSLIACIJŲ TECHNINIO APTARNAVIMO, FILMAVIMO IR PRODIUSAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Filmavimo trukmės preliminarus grafikas:

•	Rugpjūčio 6 d. – rugpjūčio 8 d.: nuo 09:00 val. iki 18:00 val.

•	Rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 8 d.: nuo 09:00 val. iki 14:00 val.

•	Rugpjūčio 9 d. – rugpjūčio 10 d.: nuo 09:00 val. iki 15:00 val.

Tikslus TV transliacijos ir filmavimo grafikas bus patvirtintas po sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki renginio pradžios (žr. Specifikacijos 1.2 punktą).

Kamerų išdėstymas bus detalizuotas bendradarbiaujant su World Rowing TV komanda ir bus pritaikytas pagal trasos specifiką. Tai vyks vėlesniu pasiruošimo etapu, bet ne vėliau nei prieš 2 (dvi) savaites iki renginio pradžios.

# Preliminarus kamerų planas – (rugpjūčio 06-08 d.)

1. Super Slow Motion – ne mažiau nei 72x box lens – Startas

2. ne mažiau nei 14x handheld – Startas

3. ne mažiau nei 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (500m)

4. ne mažiau nei 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (1000m)

5. ne mažiau nei 22x manned on existing platform – Trasoje (1500m)

6. ne mažiau nei 22x fixed shot for virtual graphics (jei prieinama) – Virtualių grafikų pozicija

7. Super Slow Motion – ne mažiau nei 72x box lens – Finišas

8. RF cinecam – Finišo zona

9. ne mažiau nei 14x handheld/tripod – Finišo zona

10. RF cinecam – Katamaranas (delay <40ms)

11. Dronas

PTZ – PanTiltZoom Kamera

RF – Radio Frequency

Preliminarus kamerų planas – (rugpjūčio 09-10 d.)

1. Super Slow Motion – ne mažiau nei 72x box lens – Startas

2. ne mažiau nei 14x handheld – Startas

3. ne mažiau nei 14x handheld – Startas

4. ne mažiau nei 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (500m)

5. ne mažiau nei 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (1000m)

6. ne mažiau nei 22x manned on existing platform – Trasoje (1500m)

7. ne mažiau nei 72x box lens on 2m platform – Finišo zona

8. ne mažiau nei 22x fixed shot for virtual graphics (jei prieinama) – Virtualių grafikų pozicija

9. Super Slow Motion – ne mažiau nei 72x box lens – Finišas

10. RF cinecam – Apdovanojimų ceremonija (tik rugpjūčio 10 d.)

11. ne mažiau nei 14x handheld/tripod – Apdovanojimų ceremonija (tik rugpjūčio 10 d.)

12. ne mažiau nei 14x handheld/tripod – Interviu/finišo zona (tik rugpjūčio 10 d.)

13. RF cinecam – Katamaranas (delay <40ms)

14. RF SteadyCam kamera (stabilizuota galvutė) – Katamarane (delay <40ms)

15. Dronas

16. Dronas

PTZ – PanTiltZoom

RF – Radio Frequency

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sutarties vykdymui planuojamos pasitelkti įrangos sąrašą, pateikiant įrangos parametrus pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus.