UŽSAKOVO UŽDUOTIS

| Eilės Nr. | Sąlygos |
| --- | --- |
| 1. | Planuojami projektavimo darbai ir Statybą leidžiančio dokumento gavimas iki 2026 m. balandžio 1 d. |
| 2. | Planuojamas vamzdynų montavimas 2026 m. gegužės - rugpjūčio mėn., o pilnas dangų atstatymas iki 2026 m. spalio 1 d. pagal grafiką, kurį Rangovas turi pateikti per 7 d.d. po sutarties įsigaliojimo (karšto vandens/šilumos atjungimo dienų skaičius vartotojui 7 kalendorinės dienos rekonstravimo laikotarpiui) |
| 3. | Užsakovas paveda Rangovui: - Parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. - Įsigyti ir pildyti Elektroninį statybos žurnalą - Pateikti pranešimą apie statybos pradžią - Užsakyti reikalingus geodezijos darbus - Po rekonstravimo, patikslinti kadastrinių matavimų bylas - Užbaigus objektą, paruošti ir pateikti dokumentus į IS „Infostatyba“ ir gauti patvirtintą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. |
| 4. | Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui |
| 6. | Darbų vykdymui Rangovas turi naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. |
| 7. | Po rekonstravimo darbų, gauti pažymas iš suinteresuotų žemės sklypų naudotojų dėl gerbūvio atstatymo/ aplinkos sutvarkymo darbų |
| 8. | Projekte numatyti šilumos tinklų rekonstravimą iki įvadinių sklendžių. |