## Lapas1
Pirkimo sąlygų 3 priedas
Žiniaraštis (įkainotų veiklų) sąrašas
Biržų „Aušros" pagrindinės mokyklos patalpų paprasto remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų grupių pavadinimai | Darbų grupės kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės įvykdymą |  |  | Kaina (Eur) be PVM
|  | I mėnuo | II mėnuo | III mėnuo
1. | Demontavimo darbai
2. | Montavimo darbai
3. | Grindys
4. | Lubos
5. | Durys
6. | Sienų apdaila
7. | Apšvietimas
8. | Elektra
9. | Elektroniniai ryšiai
10. | Radiatorių apsiūvimas, sieninių panelių montavimas
11. | Vandentiekis ir kanalizacija
Suma be PVM (Eur)*:
PVM (tarifas)*:
Bendra suma su PVM (Eur)*:
* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis
Nuorodos:
1. Žiniaraštyje (įkainotų veiklų) sąraše Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte: Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos paprastojo remonto apraše numatytiems Darbams atlikti;
2. Žiniaraštyje (įkainotų veiklų) sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrenginiai bei mechanizmai Darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
3. Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše paskirstant išlaidas Darbų kainose.
4. Kainos žiniaraštyje nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
5. Bendra kaina turi atitikti pateiktų jo sudėtinių dalių sumą.
6. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis
atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos
išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į
pasiūlymo kainą.
Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais.
Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)