Pirkimo sąlygų

3.1. priedas „Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas“

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas: [įrašyti]

Objektas: Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos sporto aikštyno nauja statyba, esantis S. Šalkauskio g. 3, Šiauliuose techninio darbo projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra.

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Paslaugų sutartį Nr. SŽ-[numeris] nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

| Eil. Nr. | ##### Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektui reikalingi tyrimai | 60 dienų skaičius | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki projekto viešinimo visuomenei (2025-mm-dd) | Įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Projektinių pasiūlymų peržiūros pateikimas Užsakovui | 50 dienų skaičius (10 dienų prieš pateikimą institucijoms)* | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki projekto viešinimo visuomenei (2025-mm-dd) | nepildoma |
| 2. | Projektinių pasiūlymų pateikimas statybą leidžiančiam dokumentui gauti | 30 dienų skaičius | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo (2025-mm-dd) | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Pilnos komplektacijos techninio darbo projekto peržiūros pateikimas Užsakovui | 110 dienų skaičius (10 dienų prieš pateikimą institucijoms)* | Po projekto viešinimo procedūros (2025-mm-dd) | Iki pateikimo ekspertizės rangovui (2025-mm-dd) | nepildoma |
| 3.1. | Pilnos komplektacijos techninio darbo projekto pateikimas Užsakovo paringtam ekspertizės rangovui | 120 dienų skaičius | Po projekto viešinimo procedūros (2025-mm-dd) | Iki teigiamos ekspertizės išvados gavimo ir statytojo projekto patvirtinimo (2025-mm-dd) | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 1050 dienų skaičius | Rangos darbų sutarties pasirašymo data | Statybos užbaigimo dokumento gavimo data | Įrašo tiekėjas |
| Viso be PVM: |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| PVM [21%]: |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Viso su PVM: |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |

*Tarpinis Tiekėjo dokumentų pateikimas Užsakovo peržiūrai.

Pastaba: visas raudonai pažymėtas tekstas yra pateiktas, kaip pavyzdys ir privalo būti pakeistas Tiekėjo ir Užsakovo.

| Užsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Kodas 188771865 A. s. Nr. LT857300010091511042 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 tel. 8-41 386452 El. paštas: info@siauliai.lt |  | Tiekėjas [Įminės pavadinimas] [Adresas] [Įmonės kodas ] [PVM mokėtojo kodas ] [Atsiskaitomosios sąskaitos nr.] [Banko pavadinimas ir banko kodas] [Tel. Nr.] [El. paštas:] |
| --- | --- | --- |
| Užsakovo įgaliotas asmuo |  | Tiekėjo įgaliotas asmuo |
| Administracijos direktorius |  | Pareigos |
| Antanas Bartulis |  | Vardas Pavardė |

Užpildytas dokumentas pateikiamas per 7 dienas po sutarties pasirašymo.