UŽSAKOVO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Sąlyga |
| --- | --- |
|  | Projektavimo darbai atliekami dviem etapais – projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas. Projektai pateikiami 1 egz. spausdintas ir elektroninė versija USB (pdf, word, dwg formatais) |
|  | Tiekėjas prieš projektavimo darbus, esant poreikiui, turi pasipildyti topografinius bei projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. |
|  | - Tiekėjo parengtų projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto sąlygoms neatitinkant Užsakovo atlikto poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankoje nurodytai informacijai, Tiekėjas parengia naują Panevėžio termofikacinės elektrinės informaciją dėl PAV atrankos ir suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) gauna atnaujintas PAV atrankos išvadas. - Tiekėjas gauna Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, vietoj turimo Panevėžio termofikacinės elektrinės Taršos leidimo Nr.TL-P.3-45/2019, nes pastačius naują bloką Panevėžio termofikacinės elektrinė tampa dideliu kurą deginančiu įrenginiu. - Tiekėjas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gauna išvadą dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų (toliau – PVSV) atlikimo, bei sanitarinės apsaugos zonos koregavimo reikalingumo ir jei reikalinga atlieka PVSV procedūrą bei atnaujina sanitarinę apsaugos zoną. - Tiekėjas prieš objekto eksploatavimo pradžią iš AAA gauna leidimą dėl galimos ūkinės veiklos vykdymo pradžios. |
|  | Tiekėjas gauna statybos leidimą ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl statybos leidimo gavimo. |
|  | Tiekėjas atlikus statybos darbus patikslina pagal faktą esamas statinių ir žemės kadastrų bylas. |
|  | Tiekėjas gauna reikalingas VERT pažymas dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir apie energetikos įrenginių techninę būklę paleidimo – derinimo darbams ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl pažymų gavimo. |
|  | Tiekėjas gauna statybos užbaigimo dokumentus ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl statybos užbaigimo dokumentų gavimo. |
|  | Tiekėjas gauna reikalingas prisijungimo sąlygas prie inžinerinių tinklų. |
|  | Tiekėjas gauna leidimą gaminti elektros energiją ir sumoka reikalingas rinkliavas dėl leidimo gaminti elektros energiją gavimo. |
|  | Tiekėjas suderinus su Užsakovu gali įrengti laikinus elektros energijos, vandens tiekimo prisijungimus su apskaitomis prie esamų tinklų. Už Tiekėjo sunaudotą elektros energiją ir vandenį Tiekėjas sumoka pagal tuo metu galiojančias kainas. |
|  | Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė į Darbų trukmę neįskaičiuojamos ir Darbų atlikimo terminas pratęsiamas žemiau nurodyta tvarka apskaičiuotai trukmei: Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą. |
|  | Statybos užbaigimo dokumentų gavimo trukmė (statybos užbaigimo akto/ų ir statybos užbaigimo tvirtinamos/ų deklaracijos/ų) į Darbų trukmę neįskaičiuojamos ir Darbų atlikimo terminas pratęsiamas žemiau nurodyta tvarka apskaičiuotai trukmei: Statybos užbaigimo dokumentų gavimo trukmė (statybos užbaigimo akto/ų ir statybos užbaigimo tvirtinamos/ų deklaracijos/ų) gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu apie statybą užbaigimo dokumentų išdavimą. |
|  | Tiekėjas turi parengti prijungimo prie elektros tinklų statinių projektus tiek prijungimo prie elektros tinklų daliai (toliau PT dalies projektas, AB „Litgrid“ dalis), tiek Pareiškėjo (AB „Panevėžio energija) elektros įrenginių daliai (toliau Pareiškėjo dalies projektas) kiek jų būtina prijungimui ir įrenginių sumontavimui. Statinių projektai privalo būti rengiami, vadovaujantis: prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais, statybą ir projektavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. Be to prijungiamas prie elektros energetikos sistemos turi atitikti „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“, ir kitų teisės aktų reikalavimus. |
|  | Tiekėjas privalo įgyvendinti užsakovo dalies (AB „Panevėžio energija) Tiekėjo parengtuose projektuose numatytus sprendinius susijusius, su elektros įrenginių prijungimu, bei atlikti visus reikalingus statybos ir montavimo darbus. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja atlikti visus būtinuosius elektrinės prijungimo technologinius bandymus perdavimo tinkluose. Visi su AB „Litgrid“ susiję bandymai turi būti iš anksto suderinti su šia įmone. Tiekėjas pateikia reikalingus dokumentus, pats įsivertina bandymų laiką, galimybes ir rizikas bei savarankiškai atlieka bandymus pagal prisijungimo sąlygose numatytus reikalavimus. |
|  | Tiekėjas teisės aktų nustatytais atvejais gauna iš suinteresuotų asmenų rašytinius sutikimus, prisijungimo sąlygas, turi atlikti projektinių pasiūlymų viešinimą ir pateikti užsakovui viešinimo ataskaitą su priedais. |