## Sheet1
Apklausos sąlygų 3 priedas
LIETUVOS KARIUOMENĖ
KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS
STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS
2025 m. Balandžio 18 d. Nr.
Klaipėda
Komisija, sudaryta Karinių jūrų pajėgų vado 2022-04-02 įsakymu Nr. V-297 "Dėl Karinių jūrų pajėgų standartinių veiklos procedūrų tvirtinimo", apžiūros metu nustatė, kad:
1. KJP štabo (1B3p) slėptuvės (9H1b) adresu: N. Uosto g. 24, Klaipėda remonto darbai. Reikia atlikti šiuos remonto darbus išvardytus lentelėje, nes slėptuvė kritinės būklės ir netinkama naudojimui.
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos
Kasimo remonto darbai
1 | Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15 | 100vnt | 0.1 | TS-1
2 | Minkštų veislių medžių iki 26 cm skersmens kelmų rovimas 79 kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300 m k9=1.15 | 100vnt | 0.1 | TS-1
3 | Duobių, likusių išrovus kelmus, užpylimas k9=1.15 | 100vnt | 0.1 | TS-1
4 | Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrovos padavimo būdas rankinis (10m3 susmulkintos masės) | 10m3 | 1 | TS-1
5 | II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 | 100m3 | 3.5 | TS-2
6 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas) k8=1.09 | 100m2 | 2.5 | TS-3
7 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienos) k9=1.15 | m2 | 10 | TS-31
8 | Betoninių paviršių gruntavimas teptuku (Bitumine emulsija Cp 41) k9=1.15 | m2 | 270 | TS-4
9 | Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija mineraliniais mišiniais, kai apkrova - drėgmė (Ceresit CP 43) | m2 | 270 | TS-5
10 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15 | 100m3 | 3 | TS-2
11 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 5 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 1.5 | TS-24
12 | Susikaupusio grunto pašalinimas ir vejos atstatymas | 100m2 | 1.5 | TS-2
Skyriuje 1
Įėjimo remontas
1 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais demontavimas | vnt. | 1 | TS-1
2 | Išardyti betonines konstrukcijas k8=1.17 | m3 | 7 | TS-1
3 | Konstrukcijų armavimas, kai tinklo arba karkaso masė iki 20 kg k8=1.17,k9=1.15 | t | 0.7 | TS-15
4 | Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15 | m3 | 3 | TS-14
5 | Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų betonavimas, kai sienos aukštis iki 3,5 m, sienos storis daugiau 150 mm iki 200 mm, naudojant kraną k9=1.15 | m3 | 8 | TS-16
6 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą | 100m2 | 0.02 | TS-1
7 | Metalinių durų blokų montavimas | m2 | 2 | TS-10
8 | Vėdinimo stovų įrengimas | m | 12 | TS-17
9 | Statybinių/ medienos šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 6 | TS-1
10 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | TS-23
11 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | TS-24
Skyriuje 2
2. Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0,0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.
PRIDEDAMA:
1. Bendrieji duomenys apie planuojamą remontuoti statinį;
2. Techninė specifikacija
3. Objekto planas.