## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 9 Lauko inžineriniai tinklai. V etapas
Žiniaraštis 1 Lauko vandentiekio, nuotekų tinklai
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisrinio vandentiekio tinklai
1 |  | ŽEMĖS DARBAI, KLOJANT VAMZDYNĄ SAUSUOSE GRUNTUOSE ATSKIROJE TRANŠĖJOJE, KAI VAMZDŽIO D IKI 600MM, NEIŠVEŽANT GRUNTO , kai tranšėjos gylis daugiau 3,5m iki 4,0m k9=1.15 | km | 0.013 | 0 | 0
2 |  | ŽEMĖS DARBŲ SĄNAUDŲ PADIDĖJIMAS, KASANT ŠLAPIĄ-LABAI LIMPANTĮ GRUNTĄ ATSKIROJE TRANŠĖJOJE, KAI VAMZDŽIO D IKI 600MM , šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis daugiau 3,5m iki 4,0m k9=1.15 | km | 0.013 | 0 | 0
3 |  | SMĖLIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS ĮRENGIMAS k9=1.15 | m3 | 0.65 | 0 | 0
4 |  | PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ IR FASONINIŲ DALIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOJE (BE SANDŪRŲ SUJUNGIMO), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15 | m | 13 | 0 | 0
5 |  | PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekiui110x6.6 (juodas su mėlyna j.) | m | 13 | 0 | 0
6 |  | PRIEŠGAISRINIŲ HIDRANTŲ MONTAVIMAS k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | KETINIŲ FLANŠINIŲ TRIŠAKIŲ IKI 250 MM SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDŪRŲ JUNGIMO) , kai trišakių skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
9 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100 | vnt | 2 | 0 | 0
10 |  | KETINIŲ ĮMOVINIŲ ALKŪNIŲ, PERĖJIMŲ, MOVŲ IKI 400 MM SKERSMENS SU ELASTINGAIS TARPIKLIAIS MONTAVIMAS , kai skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt. | 11 | 0 | 0
11 |  | Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 100 | vnt | 2 | 0 | 0
12 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 100mm, L-500mm | vnt | 3 | 0 | 0
13 |  | Kaliojo ketaus atvamzdžiai flanšas-mova DN 100 | vnt | 2 | 0 | 0
14 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) | vnt | 4 | 0 | 0
15 |  | VANDENTIEKIO KETINIŲ SKLENDŽIŲ ARBA ATBULINIŲ VOŽTUVŲ D 100MM PASTATYMAS k9=1.15 | vnt | 2 | 0 | 0
16 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (ilgos) | vnt | 2 | 0 | 0
17 |  | VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15 | 100m | 0.13 | 0 | 0
18 |  | KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ TVITINIMAS PRIE SIENOS | vnt. | 2 | 0 | 0
19 |  | VAMZD., KURIŲ D VIRŠ 50MM, PRIJUNG.PRIE VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST. k8=1.03 | vnt | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Dangų atstatymas ties proj. gaisriniais hidrantais
1 |  | I GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ KASIMAS k9=1.15 | 100m3 | 0.0375 | 0 | 0
2 |  | VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS, PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO SLUOKSNIU k9=1.15 | 100m2 | 0.25 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Buitinių nuotekų tinklai
1 |  | ŠULINIO LANDOS PAAUKŠTINIMAS ( gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15 | vnt | 20 | 0 | 0
2 |  | .Ketinis liukas | vnt | 20 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 9 Lauko inžineriniai tinklai. V etapas
Žiniaraštis 2 Lauko elektroniniai ryšiai (esamo kabelio apsauga)
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Montavimo darbai
1 |  | IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,07 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.02 | 0 | 0
2 |  | IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS RANKINIU BŪDU , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.008 | 0 | 0
3 |  | IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 15 kW (21 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.02 | 0 | 0
4 |  | IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS RANKINIU BŪDU , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.008 | 0 | 0
5 |  | .PAKLOTŲ KABELIŲ APSAUGA SURENKAMAIS GAUBTAIS, ATKASANT KABELIUS , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15 | 100m | 0.28 | 0 | 0
6 |  | KABELIŲ PRATRAUKIMO DĖŽIŲ MONTAVIMAS ( pratraukimo dėžių matmenys 200x200x100 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
7 |  | KABELIO ĮVADŲ PAMATŲ SIENOSE HERMETIZACIJA | vnt | 1 | 0 | 0
8 |  | SUJUNGIMO DĖŽUTĖS IKI 12 GNYBTŲ MONTAVIMAS (demontavimas) k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000 | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | SUJUNGIMO DĖŽUTĖS (esamos) IKI 12 GNYBTŲ MONTAVIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | KABELIO SU GUMINE IZOLIACIJA, NUTIESTO SIENOMIS, DEMONTAVIMAS | 100m | 0.12 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 9 Lauko inžineriniai tinklai. V etapas
Žiniaraštis 3 Sklypo elektros tinklai
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | 0,4 kV Lauko elektros tinklai
1 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100m | 0.45 | 0 | 0
2 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm | 100m | 0.1 | 0 | 0
3 |  | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 110/98mm (raudoni) | m | 55 | 0 | 0
4 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 0.55 | 0 | 0
5 |  | .1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x240SM | m | 56.1 | 0 | 0
6 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.035 | 0 | 0
7 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.035 | 0 | 0
8 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.01 | 0 | 0
9 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.01 | 0 | 0
10 |  | VERTIKALIŲ ĮŽEMIKLIŲ IŠ APVALAUS PLIENO ĮRENGIMAS | 10 vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm | vnt | 10 | 0 | 0
12 |  | 20 mm strypo antgalis | vnt | 2 | 0 | 0
13 |  | Stiebų sujungimo mova 17,2mm | vnt | 8 | 0 | 0
14 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Kryžminė jungtis strypas d20/vielad8, juosta iki 40mm | vnt | 2 | 0 | 0
16 |  | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas | vnt | 2 | 0 | 0
17 |  | Įžeminimo revizijos dėžė | vnt | 2 | 0 | 0
18 |  | Žaibolaidžio montavimas, klojant tranšėjoje | 100m | 0.25 | 0 | 0
19 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg) | kg | 23.5 | 0 | 0
20 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Teritorijos apšvietimo elektros tinklai
1 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
2 |  | Valdymo ir reguliavimo spinta TAS | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų | vnt. | 4 | 0 | 0
4 |  | Lauko šviestuvai su galios reguliavimu | vnt | 4 | 0 | 0
5 |  | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m | vnt. | 4 | 0 | 0
6 |  | Metaliniai stulpai (cinkuoti) 5m | vnt | 4 | 0 | 0
7 |  | Apšvietimo stovų betoniniai pamatai 5m atramai | vnt | 4 | 0 | 0
8 |  | Laidų ir kabelių vienvielių 16 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų | 100vnt | 0.04 | 0 | 0
9 |  | Komutacinės rinklės | vnt | 4 | 0 | 0
10 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt. | 4 | 0 | 0
11 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100m | 0.87 | 0 | 0
12 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm | 100m | 0.37 | 0 | 0
13 |  | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 75/61mm (raudoni) | m | 124 | 0 | 0
14 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 0.87 | 0 | 0
15 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100m | 0.37 | 0 | 0
16 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 0.2 | 0 | 0
17 |  | 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE | m | 126.48 | 0 | 0
18 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 20.4 | 0 | 0
19 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.067 | 0 | 0
20 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.067 | 0 | 0
21 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.02 | 0 | 0
22 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.02 | 0 | 0
23 |  | VERTIKALIŲ ĮŽEMIKLIŲ IŠ APVALAUS PLIENO ĮRENGIMAS | 10 vnt | 1.6 | 0 | 0
24 |  | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm | vnt | 16 | 0 | 0
25 |  | Stiebų sujungimo mova 17,2mm | vnt | 12 | 0 | 0
26 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm | vnt | 4 | 0 | 0
27 |  | Kryžminė jungtis strypas d20/vielad8, juosta iki 40mm | vnt | 4 | 0 | 0
28 |  | Žaibolaidžio montavimas, klojant tranšėjoje | 100m | 0.08 | 0 | 0
29 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m | kg | 6.16 | 0 | 0
30 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 4 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | 0,4 kV Lauko elektros tinklai riebalų gaudyklei
1 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.03 | 0 | 0
2 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.27 | 0 | 0
3 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 32/24,4 (rulon.) | m | 30 | 0 | 0
4 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 0.3 | 0 | 0
5 |  | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 4x1.0 | m | 30 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Demontažas
1 |  | Lauko šviestuvų parkų apšvietimui demontavimas ant įrengtų atramų k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 8 | 0 | 0
2 |  | Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 8 | 0 | 0
3 |  | Laidų ir kabelių iki 16 mm2 skersp. gyslų su antgaliais atjungimas nuo aparatų gnybtų k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100vnt | 0.08 | 0 | 0
4 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 4 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 9 Lauko inžineriniai tinklai. V etapas
Žiniaraštis 4 Žaibosaugos įžeminimo įrenginys 10 Om
2025.04.15 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Žaibosaugos įžeminimo įrenginys 10 Om statybos-montavimo darbai
1 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.315 | 0 | 0
2 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.315 | 0 | 0
3 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.05 | 0 | 0
4 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.05 | 0 | 0
5 |  | VERTIKALIŲ ĮŽEMIKLIŲ IŠ APVALAUS PLIENO ĮRENGIMAS | 10 vnt | 3 | 0 | 0
6 |  | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm | vnt | 30 | 0 | 0
7 |  | 20 mm strypo antgalis | vnt | 10 | 0 | 0
8 |  | Stiebų sujungimo mova 17,2mm | vnt | 20 | 0 | 0
9 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Kryžminė jungtis strypas d20/vielad8, juosta iki 40mm | vnt | 10 | 0 | 0
11 |  | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas | vnt | 10 | 0 | 0
12 |  | Įžeminimo revizijos dėžė | vnt | 10 | 0 | 0
13 |  | Žaibolaidžio montavimas, klojant tranšėjoje | 100m | 4.2 | 0 | 0
14 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg) | kg | 394.8 | 0 | 0
15 |  | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių | 100m | 4.3 | 0 | 0
16 |  | Aliuminio viela d 8mm (1kg~7.4m; 1m~0.135kg), ritinyje | kg | 58.05 | 0 | 0
17 |  | SMULKIŲ GELŽBETONINIŲ PLOKŠČIŲ, KURIŲ MASĖ IKI 0,1 T, MONTAVIMAS RANKINIU BŪDU, PANEŠANT 50 M ATSTUMU | vnt | 12 | 0 | 0
18 |  | Betoninis pagrindas CONCRETE STAND 9 su tarpine arba analogas | vnt | 12 | 0 | 0
19 |  | .VIENSTIEBIŲ PLIENINIŲ ANTENINIŲ IKI 6 M AUKŠČIO ATRAMŲ SU ATOTAMPOM ĮRENGIMAS | vnt | 12 | 0 | 0
20 |  | Aliuminio lydinio žaibolaidis su M16 sriegiu ROD 16/10/1500 | vnt | 8 | 0 | 0
21 |  | Aliuminio lydinio žaibolaidis su M16 sriegiu ROD 16/10/3000 | vnt | 4 | 0 | 0
22 |  | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (1 jungtis) | vnt | 98 | 0 | 0
23 |  | Jungtys (komplekte) | vnt | 98 | 0 | 0
24 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.63 | 0 | 0
25 |  | Plastikiniai vamzdžiai A1-A2, L-3m | m | 63 | 0 | 0
26 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0