Sutarties SD Priedas Nr. 5

Kainos perskaičiavimo sąlygos

Kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

- Perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo , bet likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) k. d. iki Sutarties galiojimo pabaigos, nepasibaigus Darbų atlikimo terminui.

- Kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama vieną kartą, esant toliau nustatytoms aplinkybėms.

- Suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Kainos perskaičiavimo raštu:

3.1. Kai Suinteresuota Šalis yra Užsakovas – Užsakovas pateikia Rangovui informacinį pranešimą dėl Kainos perskaičiavimo. Užsakovas perskaičiuoja Kainą ir raštu pateikia perskaičiuotą Kainą Rangovui. Perskaičiuota Kaina Rangovui gali būti pateikiami kartu su informaciniu pranešimu dėl Kainos perskaičiavimo arba ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo informacinio pranešimo dėl Kainos perskaičiavimo pateikimo Rangovui dienos;

3.2 Kai Suinteresuota Šalis yra Rangovas – Rangovas pateikia Užsakovui prašymą dėl Kainos perskaičiavimo. Užsakovas perskaičiuoja Kainą ir raštu pateikia perskaičiuotą Kainą Rangovui. Perskaičiuota Kaina Rangovui gali būti pateikiami prašymo dėl Kainos perskaičiavimo pateikimo dieną arba ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo kreipimosi dėl Kainos perskaičiavimo dienos.

3.3. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas turi patvirtinti perskaičiuotą Kainą arba raštu pateikti pastabas dėl Kainos perskaičiavimo. Rangovui per 3 (tris) darbo dienas raštu nepatvirtinus perskaičiuotos Kainos arba raštu nepateikus pastabų, yra laikoma, kad Kainos perskaičiavimui pritarta, o perskaičiuota Kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos.

3.4. Rangovui per nurodytą terminą pateikus pastabas dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo, Užsakovas jas išnagrinėja per 7 (septynias) darbo dienas ir, joms esant pagrįstoms, patikslina perskaičiuotus Kainą ir įkainius bei raštu pateikia patikslintus perskaičiuotus Kainą ir įkainius Rangovui. Perskaičiuoti Kaina ir įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos.

4. Perskaičiavimas atliekamas 1 punkte nustatytu periodiškumu, jeigu pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis tarp VKIesamas ir VKIbazinis yra >5% arba ≤-5%  (tiek didėjimo, tiek mažėjimo atveju);

5. Kainos perskaičiavimo tvarka:

5.1.	Kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

5.2. Pataisymo daugiklis (P):P = (VKIesamas/VKIbazinis)-X

5.3. VKIesamas – paskutinis skelbiamas Vartotojų kainos indeksas (VKI) kreipimosi dėl Įkainių perskaičiavimo dieną.

5.4. VKIbazinis– bazinis Vartotojų kainos indeksas (VKI) Sutarties įsigaliojimo mėnesį.

5.5. X – defliacijos atveju (-0,05), infliacijos atveju 0,05.

5.6. Esamos ir bazinės Vartotojų kainos indeksų (VKI) šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

5.6.1. https://osp.stat.gov.lt;

5.6.2. Visi rodikliai;

5.6.3. Rodiklių duomenų bazė;

5.6.4. Pagal temą;

5.6.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

5.6.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

5.6.7. Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos;

5.6.8. Vartotojų kainų indeksai (VKI);

5.6.9. Vartotojų kainų indeksai (VKI) (2015 m. - 100)

5.6.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

5.6.11. Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP) Nurodome 00 Vartojimo prekės ir paslaugos;

5.6.12. Nurodome laikotarpį.

6. Darbams, kurie iki susitarimo dėl Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos  buvo priimti pagal patvirtintus (pasirašytus) Darbų aktus, kaina perskaičiuojami nebus.

- Jeigu Sutartis yra nutraukiama vienos iš Sutarties Šalių iniciatyva, Kainos perskaičiavimo inicijuoti negalima, nebent Šalys susitaria nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu, susitarime detalizuojant Sutarties nutraukimo sąlygas.