Pirkimo sąlygų 2 priedas

Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija

1.1. Užsakovas (Statytojas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

2. Statybos darbai

2.1. Pirkimo objektas - Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai  (toliau - Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės, Reivyčių seniūnija, Leckavos miestelis, Leckavos tvenkinys ant Ašvos upės, Leckavos kadastro vietovė.

2.3. Darbų apimtys. Perkama Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai (hidrostatinio remonto vandens nuvedimo kanalo įrengimas, hidrostatinio slenksčio įlaidinės antifiltracinės sienutės įrengimas, hidrostatinio naujos ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės įrengimas, hidrostatinio ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės drenažo įrengimas, tilto pereinamųjų plokščių įrengimas, tilto dangos įrengimas, tilto prieigų sutvarkymo darbai, tilto perdangos, patiltės remontas, ramtų ir taurų remontas, dokumentacijos parengimas).

2.3.1. Darbų kiekiai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis projektinis | Atlikti darbai iki 2024-12-09 | Neatlikti darbai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hidrostatinio remonto vandens nuvedimo kanalo įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tankių krūmų pašalinimas | m2 | 390 | 390 | 0 |
| 1.2 | Humusingo grunto perstūmimas iki 20 m atstumu buldozeriu | m3 | 35 | 0 | 35 |
| 1.3 | II gr. Grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas | m3 | 835 | 0 | 835 |
| 1.4 | Hidroįtvaro priežiūra tvenkinio išleidimo metu | val. | 250 | 0 | 250 |
| 1.5 | Žemių užtvankos atstatymas buldozeriu 20m atstumu pristumtu gruntu ir sutankinant krentančia plokšte | m3 | 780 | 0 | 780 |
| 1.6 | Humusinio grunto grąžinimas buldozeriu 20m atstumu | m3 | 35 | 0 | 35 |
| 1.7 | Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu | m3 | 95 | 0 | 95 |
| 1.8 | Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu rankiniu būdu | m2 | 650 | 0 | 650 |
| - Hidrostatinio slenksčio įlaidinės antifiltracinės sienutės įrengimas |  |  |  |  |  |
| 2.1 | II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos žemes supilant į krūvas | m3 | 495 | 0 | 495 |
| 2.2 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų siurbliais | val. | 20 | 0 | 20 |
| 2.3 | Vandens pažeminimo įrenginio sumontavimas ir demontavimas, I-II gr. grunte | vnt. | 10 | 0 | 10 |
| 2.4 | Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija | val. | 25 | 0 | 25 |
| 2.5 | Esamų medinių šandorų demontavimas | m3 | 6,5 | 0 | 6,5 |
| 2.6 | Medinių šandorų pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu | m3/t | 6,5/3,7 | 0 | 6,5/3,7 |
| 2.7 | Slenksčio ir esamos sienutės ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas | m3 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 2.8 | Slenksčio ir esamos sienutės valymas smėliasrove | m3 | 140 | 0 | 140 |
| 2.9 | Slenksčio ir esamos sienutės remontas betonu C30/37 | m3 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| 2.10 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei | m3 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 2.11 | Slenksčio įtekėjimo sienutės betonavimas (0,25 m storio) betono 30/37 | m3 | 50,0 | 0 | 50,0 |
| 2.12 | Armatūros tinklų pagaminimas ir sudėjimas: AII d12 AII d16 | m/t m/t | 2352/2,089 1796/2,838 | 0 | 2352/2,089 1796/2,838 |
| 2.13 | Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d14 mm, gylis 200 mm | vnt./m | 438/88 | 0 | 438/88 |
| 2.14 | Armatūros inkaravimas klijais | kg | 25 | 0 | 25 |
| 2.15 | Plieno juostos 300x8 mm montavimas ant sienutės įtekėjimo dalyje | m/t | 24,5/0,462 | 0 | 24,5/0,462 |
| 2.16 | Juostos gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais du kartus | m2 | 15 | 0 | 15 |
| 2.17 | Slenksčio antifiltracinės įlaidinės sienutės padengimas hidroizoliacine danga MAXSEAL FLEX, dviem sluoksniais | m2/kg | 194/495 | 0 | 194/495 |
| 2.18 | Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant | m3 | 455 | 0 | 455 |
| 2.19 | Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu | m3 | 40 | 0 | 40 |
| 2.20 | Hidrometrinių matuoklių pastatymas | vnt. | 2 | 0 | 2 |
| - Hidrostatinio ištekėjimo kairės pusės atraminės sienutės remontas |  |  |  |  |  |
| 3.1 | II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 rn3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas | m3 | 20 | 20 | 0 |
| 3.2 | Kairiosios atraminės sienutės ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas | m3 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 3.3 | Atraminės sienutės valymas smėliasrove | m2 | 22 | 22 | 0 |
| 3.4 | Atraminės sienutės remontas betonu C30/37 | m3 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 3.5 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei | m3 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 3.6 | Atraminės sienutės betonavimas (0,20 m storio) C30/37 | m3 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 3.7 | Armatūros tinklų pagaminimas ir sudėjimas: AII d12 AII d16 | m/t m/t | 146/0,130 110/0,174 | 146/0,130 110/0,174 | 0 0 |
| 3.8 | Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d14 mm, gylis 200 mm | vnt./m | 36/7,2 | 36/7,2 | 0 |
| 3.9 | Armatūros inkaravimas klijais | kg | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 3.10 | Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant | m3 | 18 | 18 | 0 |
| 3.11 | Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu | m3 | 3 | 3 | 0 |
| 4. Hidrostatinio naujos ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Humusingo grunto perstūmimas iki 15 m atstumu buldozeriu | m3 | 5 | 5 | 0 |
| 4.2 | II gr. grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi 0,4 m3 talpos kaušu, žemes supilant į krūvas | m3 | 245 | 245 | 0 |
| 4.3 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 3 | 3 | 0 |
| 4.4 | Esamos akmens mūro atraminės sienutės išardymas pneumoplaktais | m3/t | 17,5/45,5 | 17,5/45,5 | 0 |
| 4.5 | G/b laužo pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu | t | 14,3 | 14,3 | 0 |
| 4.6 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas sienutei | m3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 4.7 | Atraminės sienutės betonavimas (0,40 m storio) iš betono C30/37 | m3 | 18 | 0 | 18 |
| 4.8 | Armatūros tinklo pagaminimas ir sudėjimas: AII d16 AII d18 AII d22 | m/t m/t m/t | 396/0,626 402/0,804 11/0,033 | 0 0 0 | 396/0,626 402/0,804 11/0,033 |
| 4.9 | Armatūrinio tinklo inkaravimo skylių išgręžimas betone, kai d24 mm, gylis 600 mm | vnt/m | 11/6,6 | 0 | 11/6,6 |
| 4.10 | Armatūros inkaravimas klijais | kg | 3,0 | 0 | 3,0 |
| 4.11 | Tranšėjos užvertimas buldozeriu, iš vietoje supilto grunto, sutankinant | m3 | 235 | 0 | 235 |
| 4.12 | Humusinio grunto grąžinimas buldozeriu 15 m atstumu | m3 | 5 | 0 | 5 |
| 4.13 | Perteklinio grunto išvežimas su pakrovimu iki 3 km atstumu | m3 | 40 | 0 | 40 |
| 4.14 | Ištekėjimo dugno tvirtinimo, bei prie atraminių sienučių papildymas akmenų metiniu, panaudojant akmenis ardomos atraminės sienutės | m3 | 12 | 0 | 12 |
| 4.15 | Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu rankiniu būdu | m2 | 150 | 0 | 150 |
| 5. Hidrostatinio ištekėjimo dešinės pusės atraminės sienutės drenažo įrengimas |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Filtracinių angų d50 mm atraminėje sienutėje įbetonavimas | vnt/m | 7/2,8 | 0 | 7/2,8 |
| 5.2 | Geotekstilės paklojimas siūlėse tarp plokščių, atskiriant pilamus sluoksnius | m2 | 110 | 0 | 110 |
| 5.3 | Skaldos 0/56 prizmės įrengimas prie sienučių rankiniu būdu | m3 | 20 | 0 | 20 |
| 5.4 | Žvyro užpylimas prie sienučių rankiniu būdu | m3 | 6 | 0 | 6 |
| 5.5 | PE d63 vamzdžiai žiotims | m | 8 | 0 | 8 |
| 6. Tilto paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Laikinų kelio ženklų įrengimas | vnt. | 4 | 4 | 0 |
| 6.2 | Esamų metalinių tilto turėklų demontavimas | t | 0,55 | 0,55 | 0 |
| 6.3 | Metalo laužo pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu | t | 0,55 | 0,55 | 0 |
| 6.4 | Esamų šalitilčio blokų konstrukcijų demontavimas | m3 | 11,5 | 11,5 | 0 |
| 6.5 | Esamu kelio bordiūrų demontavimas | m3 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| 6.6 | Grunto nuo tilto dangos nukasimas rankiniu būdu | m3 | 2 | 2 | 0 |
| 6.7 | Esamos tilto gelžbetoninės dangos nuardymas pneumoplaktais | m3 | 24 | 24 | 0 |
| 6.8 | Esamos perdangos nuvalymas, plaunant smėliasrove | m2 | 144 | 144 | 0 |
| 6.9 | G/b laužo pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu | m3/t | 36,3/54,5 | 36,3/54,5 | 0 |
| 7. Tilto pereinamuoju plokščių įrengimas |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Grunto kasimas ekskavatoriumi prietiltėje, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 5 km atstumu | m3 | 90 | 45 | 45 |
| 7.2 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| 7.3 | Skaldos 0/56 prizmių įrengimas prietilčių kampuose po gelžbetonine plokšte, sutankinant skaldą | m3 | 13 | 6,5 | 6,5 |
| 7.4 | Gulekšnių L-1 montavimas | m3 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
| 7.5 | Betono C25/30 pasluoksnio įrengimas po plokštėmis | m3 | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| 7.6 | Pereinamųjų plokščių P-10 montavimas | vnt | 12 | 6 | 6 |
| 7.7 | Pereinamųjų plokščių užpylimas gamtiniu smėliu | m3 | 16 | 8 | 8 |
| 7.8 | Krantinės atramų deformacinėse siūlėse 3 sl. stiklo audinio, bei vidurinėse atramose 2 sl. stiklo audinio įrengimas | m2 | 25 | 12,5 | 12,5 |
| 8. Tilto dangos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas ant perdangos, kai betonas C25/30 XC2, t = 2-10 cm | m2/m3 | 180/8,5 | 180/8,5 | 0 |
| 8.2 | Išlyginamo sluoksnio gruntavimas bituminiu gruntu | m2/l | 180/80 | 180/80 | 0 |
| 8.3 | Tilto hidroizoliacijos viršutinio sluoksnio įrengimas iš bituminės prilydomosios dangos "Mida pl" | m2 | 180 | 180 | 0 |
| 8.4 | Tilto hidroizoliacijos apatinio sluoksnio įrengimas iš bituminės prilydomosios dangos "Mida pl" | m2 | 180 | 180 | 0 |
| 8.5 | Šalitilčio blokų montavimas | vnt/m3 | 18/10,44 | 18/10,44 | 0 |
| 8.6 | G/b monolitinių žemėjančių bordiūrų įrengimas: betonas C30/37 armatūros karkasas betono pasluoksnio C25/30 įrengimas po bordiūru | vnt. m3 kg m3 | 4 1,2 120 0,4 | 2 0,6 60 0,2 | 2 0,6 60 0,2 |
| 8.7 | Tilto cementbetoninės dangos įrengimas, h=10 cm: betonas C30/37 armatūros tinklas Ø 6AI, 200x200 mm | m2 m3 m2/kg | 154 15,4 154/342 | 154 15,4 154/342 | 0 0 0 |
| 8.8 | Tilto turėklų įrengimas: plieniniai vamzdžiai Ø 60mm, (60,3x3,2mm) plieniniai vamzdžiai Ø 40mm, (42,4x3,2mm) plieniniai vamzdžiai Ø 20mm, (21,3x2,6mm) | vnt/m m/kg m/kg m/kg | 2/52 77,2/348 51,0/158 163,2/197 | 52 348 158 197 | 0 0 0 0 |
| 8.9 | Turėklų gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais du kartus | m2 | 60 | 60 | 0 |
| 9. Tilto prieigų sutvarkymo darbai |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Kelio atstatymas su žvyro danga: Apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis, kai sluoksnio storis 0,20 m; Žvyro dangos 0/32 įrengimas, kai sluoksnio storis 0,18 m. | m2 m3 m3 | 220 44 40 | 0 0 0 | 220 44 40 |
| 9.2 | Grunto kasimas ekskavatoriumi latakų įrengimui | m3 | 18,0 | 18 | 0 |
| 9.3 | Grunto kasimas rankiniu būdu latakų įrengimui | m3 | 7,0 | 0 | 7,0 |
| 9.4 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas latakams | m3 | 6,0 | 5,2 | 0,8 |
| 9.5 | Neaustinės geotekstilės sluoksnio įrengimas latakams ant žvyro sluoksnio | m2 | 60 | 52 | 8 |
| 9.6 | 10 cm storio skaldos ir betono mūro sluoksnio įrengimas latakams | m3 | 5,0 | 4,3 | 0,7 |
| 9.7 | Geotekstilės kraštų užpylimas gruntu rankiniu būdu | m3 | 6,0 | 5,2 | 0,8 |
| 9.8 | Kelio ženklų įrengimas tilto gabaritui žymėti | vnt | 4 | 0 | 4 |
| 9.9 | Naujų g/b sargšulių įrengimas | vnt | 2 | 0 | 2 |
| 9.10 | G/b sargšulių atstatymas | vnt | 6 | 0 | 6 |
| 9.11 | G/b sargšulių nudažymas emulsiniais dažais | m2 | 7 | 0 | 7 |
| 9.12 | Kelio profiliavimas autogreideriu | m2 | 60 | 0 | 60 |
| 10. Tilto perdangos, patiltės remontas |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Tilto perdangos plokščių apačios ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas | m3 | 0,10 | 0,1 | 0 |
| 10.2 | Tilto perdangos plokščių apačios valymas smėliasrove | m2 | 160 | 160 | 0 |
| 10.3 | Tilto perdangos plokščių apačios armatūros tinklo paviršiaus valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | m2 | 9 | 9 | 0 |
| 10.4 | Atsidengusios armatūros padengimas apsauginiu gruntu Maxrest passive | m2/kg | 9/2,7 | 9/2,7 | 0 |
| 10.5 | Tilto perdangos plokščių apačios stiprinimas remontiniu mišiniu MAXRITE-S (sluoksnio storis 3,0 cm) | m2/kg | 160/8160 | 160/8160 | 0 |
| 10.6 | Patiltės sijų paviršiaus valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | m2 | 28 | 28 | 0 |
| 10.7 | Patiltės sijų gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais 2 kartus | m2 | 28 | 28 | 0 |
| 11. Ramtų ir taurų remontas |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Taurų ir ramtų sienučių ištrupėjusių vietų ardymas ir pašalinimas | m3 | 1,0 | 1 | 0 |
| 11.2 | Taurų ir ramtų sienučių valymas iki tvirto pagrindo smėliasrove | m2 | 195 | 195 | 0 |
| 11.3 | Taurų ir ramtų sienučių remontas armuotu betonu C30/37 | m3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 11.4 | Taurų ir ramtų stiprinimas remontiniu mišiniu MAXRITE-S (sluoksnio storis 3,0 cm) | m2/kg | 195/9945 | 195/9945 | 0 |
| 12. Dokumentacija |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Išpildomoji kontrolinė geodezinė nuotrauka | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12.2. | Kadastrinės bylos parengimas su patikra | 1 | 1 | 0 | 1 |

Rangovas pagal pateiktus darbų kiekius privalo parengti įkainių ir resursų (išplėstines) lokalines sąmatas ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui:

    - Kapitalinio remonto darbai atliekami pagal MB „Meluka“ 2022 m parengtą techninį darbo projektą „Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio techninis darbo projektas“  (toliau – Projektas). Dalis Projekte numatytų darbų yra atlikti. Darbų kiekių lentelėje nurodyti projektiniai atliekamų darbų kiekiai, atlikti darbai iki 2024 m. gruodžio 9 dienos ir atskirame stulpelyje  neatlikti kapitalinio remonto darbai.

    - Darbų kiekius ir apimtis tiekėjas gali pasitikrinti vietoje.

    - Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus sukuria ir savo lėšomis pildo darbų žurnalą, bei baigęs darbus jį perduoda Užsakovui.

    - Tiekėjas privalo parengti išpildomąją dokumentaciją: kontrolines geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylą su patikra, parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija).

    - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes pirkimo objektas nėra sudėtinis ir dalus, neviršija tarptautinio pirkimo vertės. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai darbų apimčiai. Pasiūlymai apimantys ne visą pirkimo objektą vertinami nebus.

    - Techninėje dokumentacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

    - Rangovas, atlikdamas 2.3. punkte paminėtus darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio statybą, statinio saugos ir paskirties reikalavimus, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos”, STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“, STR 2.05.18:2005 "Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos", STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine dokumentacija (pridedama, 3,4 priedai). Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytų reikalavimų.

    - Darbams vadovauti turi atestuotas statybos darbų vadovas.

    - Atestuotas statybos darbų vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbams vadovautų atestuotas statybos darbų vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti. Keisti statybos darbų vadovą Rangovas gali tik suderinęs su Užsakovu. Apie keičiamą statybos darbų vadovą Rangovas informuoja Užsakovą, nurodydamas statybos darbų vadovo pakeitimo priežastis.

    - Rangovas pateikia naujo siūlomo statybos darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamas specialistas (statybos darbų vadovas) turi būti lygiavertis specialistui (statybos darbų vadovui), kurį Rangovas siūlė teikdamas Pasiūlymą.

    - Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

    - Rangovas užtikrina, kad vykdant Darbus nebūtų sugadintas hidrotechninis statinys, kiti statiniai (tiltas, kelias), nebūtų padaroma žala kitiems asmenims ir prisiimti atsakomybę už bet kokį aplaidumą, dėl kurio jie buvo sugadinti ir atlyginti Užsakovui padarytą žalą.

    - Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji kontrolinė geodezinė nuotrauka. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

    - Pateikiama kadastrinių matavimų byla su patikra.

    - Gauti leidimą apriboti eismą.

  - Rangos darbų atlikimo grafikas:

    - Rangos darbų grafikas suderintas su Užsakovu pateikiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant.

    - Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti atestuotą statybos darbų vadovą ir pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto atestuoto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis.

  - Darbų atlikimo terminas. Užsakovas reikalauja, kad:

    - visi kapitalinio  remonto darbai turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

    - per 2 (du) mėnesius, nuo kapitalinio remonto darbų pabaigos sutvarko kadastro duomenų bylą su patikra ir kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pateikia Užsakovui dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

    - Statybos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti), pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas/ ir Statybos užbaigimo aktas/deklaracija.