## Sheet1
TVIRTINU:
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Gžegož Jurgo
2025 m. _______ mėn ___ d.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/APRAŠAS NR. 3
Statinių grupė Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai 2025 m.
Statinys Savivaldybės būstas, esantis Žalioji g. 1A-3, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.
Žiniaraštis WC patalpų įrengimas, vidaus remontas, fasadų remontas
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
nr. | aprašymai | vnt
1. Demontavimo darbai
1 | Baldų išnešimas ir atnešimas | kompl. | 1
2 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.02
3 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.15
4 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 4.81
5 | Lentinių dangų grindų ardymas | m2 | 4.81
6 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | 100m | 0.1
7 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0.01
8 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.01
9 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.5
10 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.5
2. Vidaus apdailos remonto darbai
1 | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 1
2 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 0.1243
3 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, neklijuojant siūlių | m2 | 13
4 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm | 100m2 | 0.1243
5 | Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais | t | 0.1243
6 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 0.1243
7 | Grindų ir sienos teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | m2 | 12
8 | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 5 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,15 iki 0,4m2 | m2 | 12.43
9 | Grindjuosčių tvirtinimas plytelių dangų grindims , kai grindjuostės PVC | m | 5.8
10 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | 100m | 1
11 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm | 100m2 | 0.29
12 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio | m2 | 29.5
13 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas akmėns masės plytelėmis, kai siūlių plotis iki 3 mm, plytelės plotas daugiau 0,18 m2 | m2 | 29.5
14 | Faneruotų durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos praplatintos ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2
15 | Dugų apvadų montavimas, kai apvadai laminuoti | m | 20
16 | Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm | 100m2 | 0.0762
17 | Perdangų šiltinimas iš apačios, klojant tarp medinių sijų arba į karkasą , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0.0762
18 | Lubų karkasų aptaisymas dekoratyviniu plastiku (PVC dailylentės) | 100m2 | 0.0762
3. Elektrotechnika
1 | Trijų gyslų (3x2,5mm2) laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0.2
2 | 12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose | 100vnt | 0.01
3 | Pakabinamų šviestuvų su LED lempomis montavimas, IP44, 4000°K | 100vnt | 0.01
4 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais apdailos plokštėse | 100vnt | 0.05
5 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.05
6 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji (dviejų klavišų) | 100vnt | 0.01
7 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.04
8 | Iki 2,5 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose , kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė) | vnt. | 1
9 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt | 4
4. Šildymas ir vedinimas
1 | Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 100 mm, kai sienų storis iki 25 cm | 100vnt | 0.01
2 | Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 250 mm | vnt. | 1
3 | Vamzdynų, kurių skersmuo 100-125 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais | 100m | 0.015
4 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 1
5 | Įštraukimo ventiliatorių montavimas | vnt | 1
6 | Elektros radiatoriaus 1kW montavimas | vnt. | 1
5. Vandentiekis ir nuotekos (sanitariniai prietaisai)
1 | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 500 mm | vnt | 1
2 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose ir sienose, paklojus vamzdžius | vnt | 1
3 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasima | 100m3 | 0.05
4 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 10
5 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 8
6 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 10
7 | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 110mm | vnt | 1
8 | Vamzdynai iš polietileninių D iki 32mm vamzdžių tiesimas | m | 10
9 | Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm | m | 10
10 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant | m3 | 0.3
11 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu | 100m3 | 0.05
12 | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš daugiasluoksnių polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 20 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 25
13 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais, trašakiais ir kt. ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 20 mm) | vnt. | 15
14 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 25 mm | 100m | 0.25
15 | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 1
16 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 8
17 | Vandens filtrų montavimas ( filtro našumas iki 2 m3/val.) | kompl. | 1
18 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 1
19 | Dušo kabinos su dugnų montavimas | kompl. | 1
20 | Dušo vandens maišytuvų montavymas su dušo galvutėmis ir laikikliais | vnt. | 1
21 | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 80 l | vnt. | 1
22 | Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1
23 | Praustuvo su spintelė ir vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 1
24 | Vieno skyriaus plautuvės su spintele ir maišytuvų montovimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1
25 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.35
26 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0.18
6. Fasadų remontas
1 | Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu | 100m2 | 0.01
2 | Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0.205
Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.