## DKŽ_1
SPS priedas Nr. 17
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* ruožo nuo 8,391 iki 12,370 km kapitalinis remontas, įrengiant taką
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 4.291 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Medžių iki 16 cm pašalinimas | vnt. | 52 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Medžių nuo 16 iki 24 cm pašalinimas | vnt. | 50 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Medžių nuo 24 iki 32 cm pašalinimas | vnt. | 41 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Medžių virš 32 cm pašalinimas | vnt. | 22 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas | ha | 0.98 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Pašalintų želdinių išvežimas į rangovo pasirinktą vietą ne didesniu nei 50 km atstumu | t | 50 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas | m2 | 2488 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu (ne didesniu nei 50 km atstumu) (340 t) | m3 | 248.8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Negrąžinamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas), įkainis 11,20 Eur/m3 ( įvertinama su minuso ženklu, dėl to mažėja pasiūlymo kaina; medžiagos atiteks rangovui) | m3 | 248.8 | -11.2 | -2786.56
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (ne didesniu nei 50 km atstumu) (430 t) | m3 | 248.8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.12 | Negrąžinamosios medžiagos (išardytas skaldos sluoksnis) (430 t) (įvertinama su minuso ženklu, dėl to mažėja pasiūlymo kaina; medžiagos atititeks rangovui) | m3 | 248.8 | -7.5 | -1866
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas | m2 | 220 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.14 | Betoninių bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas | m | 187 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.15 | Esamų suoliukų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą (0,2 t) | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.16 | Esamų šiukšlių dėžių išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą (0,15 t) | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.17 | Esamų apsauginių atitvarų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą (28 t) | m | 670 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.18 | Esamų apsauginių tvorelių išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą (5 t) | m | 536 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.19 | Esamų signalinių stulpelių išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą (0,3 t) | vnt. | 137.28 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.20 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas | vnt. | 33 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.21 | Vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas | vnt. | 38 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.22 | Daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas | vnt. | 5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.23 | Kelio ženklų ir atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | t | 0.9 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.24 | Esamų betoninių latakų išardymas | m3 | 59.25 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.25 | Esamų g/b konstrukcijų išardymas (Pralaidos) | m3 | 6.66 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.26 | Esamų g/b konstrukcijų išardymas (Šulinių liukai) | m3 | 1,5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.27 | Betono atliekų išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (ne didesniu nei 50 km atstumu) | t | 225 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.28 | Negrąžinamosios medžiagos – susandėliuota mediena (kainą pateikia tiekėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos įrašant kainą su pliuso ženklu arba nulinė kaina. <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu) (22 vnt.) | kompl. | 1 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | -4652.56
2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu (iki 3 km) | m3 | 2064.51 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Dirvožemio pašalinimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) (iki 30 km) | m3 | 1375.53 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Dirvožemio atvežimas iš laikinos sandėliavimo aikštelės šlaitų, griovio dugno tvirtinimui | m3 | 3440.04 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) (iki 30 km) | m3 | 7951.2 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų (įskaitant durpyno užpylimą) | m3 | 13147.69 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Sankaso grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu 20 cm | m2 | 1524 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Atskiriamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas | m2 | 3782 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Armuojančių geosintetinių medžiagų įrengimas | m2 | 3782 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdininant dirvožemio sluoksnį | m2 | 20645.09 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Šlaitų tvirtinimas geosintetinėmis medžiagomis | m2 | 20645.09 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.11 | Šlaitų tvirtinimas geokoriu tarpus užpilant dirvožemiu (h-8cm) | m2 | 27 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.12 | Griovių tvirtinimas nesurištuoju mišiniu (žvyru fr. 16/22, 16/32. 22/32) | m2 | 3313.5 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.13 | Griovių tvirtinimas nesurištuoju mišiniu (skalda fr.≥ 24/45) | m2 | 490.5 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.14 | Griovių tvirtinimas plokštėmis (P-1) | m2 | 163.5 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.15 | Griovių tvirtinimas akmens grindiniu (18-36 cm) | m2 | 591.9 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.16 | Greitviečių grioviuose įrengimas | m | 21 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.17 | Drenažo įrengimas D110 | m | 677 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.18 | Drenažo apžiūros šulinėlio įrengimas | vnt | 7 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.19 | Esamo drenažo išvalymas | m | 610 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.20 | Drenažo (vamzdynų išleidimo) žiočių įrengimas (Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų. Drenažo žiočių skersmuo 110 mm) | vnt | 76 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.21 | Infiltracinių-išgarinimo griovių įrengimas (Grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų, 1 permetim., užpilant iki 15 cm storio sluoksniu, kai grunto grupė II) | m2 | 190.48 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.1 | d=0,4 m pralaidos įrengimas (PP, HDPE) | m | 195.5 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.2 | Vandens pralaidų įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio montavimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm | vnt. | 28 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.3 | Pralaidos antgalių įrengimas (remontas, 10m2 ir išvalymas 34m. 4,27 m3) | vnt. | 1 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.4 | d=0,4 m pralaidos įrengimas (PP, HDPE nuovažose) | m | 79 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.5 | Vamzdžių įrengimas (PVC D200 SN8) | m | 532.4 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.6 | Šulinių įrengimas (Dėžė latake; betonas C12/15 3m3) | vnt. | 71 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.7 | Šulinių įrengimas (G/B D700; 0,48 m3, ketinis liukas 12,5t - 1 vnt.) | vnt. | 1 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.8 | Šulinių įrengimas (G/B D1000; 4,08 m3,ketiniai liukai 12,5t -6 vnt.) | vnt. | 6 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.9 | Šulinių įrengimas (Esamų šulinių liukų reguliavimas -9 vnt.(seno liuko nuėmimas, papildomai dedami išlyginamieji žiedai, seno liuko uždėjimas) | vnt. | 9 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.10 | Vandens latakų įrengimas | m | 3480 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.11 | Vandens latakų įrengimas (su grotelėmis (ketinėmis); betonas C12/15 4m3) | m | 59 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.1 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS (h=4 cm) | m2 | 133 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.2 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS (h=4 cm) | m2 | 207 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.3 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas (skaldažolės mišinys: stambusis užpildas 11/22 ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis kiekio mišinys, h=6 cm) | m2 | 8289.44 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.1 | Trinkelių dangos įrengimas užpilant siūles atsijomis (Betoninės trinkelės h=8 cm) | m2 | 93.7 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.2 | Plokščių dangos rengimas (Granitinės plokštės h=10 cm) | m2 | 10 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.3 | Pasluoksnio įrengimas (iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h=3 cm) | m2 | 147.29 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.4 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas( fr. 0/45 h=15 cm) | m2 | 136.99 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.5 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas( fr. 0/45 h=25 cm) | m2 | 10 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.6 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 | 30.67 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.7 | Bordiūro įrengimas (Betoninis gatvės 100x15x30) | m | 18 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.8 | Bordiūro įrengimas (Betoninis nužemintas 100x15x22) | m | 137 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.9 | Bordiūro įrengimas (Betoninis vejos 100x8x20) | m | 27 |  | 0
5. Skiriamosios, saugos salelės | 5.10 | Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas | m2 | 43.23 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Nuovažos | 6.1 | 2 tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
6. Nuovažos | 6.2 | 3 tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 3 |  | 0
6. Nuovažos | 6.3 | 4 tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 3 |  | 0
6. Nuovažos | 6.4 | 4p tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
6. Nuovažos | 6.5 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 155.3 |  | 0
6. Nuovažos | 6.6 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas,( fr. 0/45 h-20cm) | m2 | 434.6 |  | 0
6. Nuovažos | 6.7 | Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PN įrengimas, h-8cm | m2 | 96 |  | 0
6. Nuovažos | 6.8 | Asfalto viršutinio sluoksnio AC 11 VN įrengimas, h-4cm | m2 | 96 |  | 0
6. Nuovažos | 6.9 | Asfalto pagrindo- dangos sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h-8cm | m2 | 217 |  | 0
6. Nuovažos | 6.10 | Dangų suvedimas (žvyras 90 m3, asfaltas 327 m2) | m2 | 327 |  | 0
6. Nuovažos | 6.11 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas (skaldažolės mišinys: stambusis užpildas 11/22 ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis kiekio mišinys, h=6 cm) | m2 | 90.23 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 | 48.78 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas ( fr. 0/45 h-15cm) | m2 | 256.74 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.3 | Trinkelių dangos įrengimas užpilant siūles atsijomis (Betoninės trinkelės h-8cm) | m2 | 165 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.4 | Pasluoksnio įrengimas | m2 | 256.74 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.5 | Bordiūro įrengimas (Betoninis gatvės 100x15x30) | m | 33 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.6 | Bordiūro įrengimas (Betoninis nužemintas 100x15x22) | m | 20 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.7 | Bordiūro įrengimas (Betoninis vejos 100x8x20) | m | 180 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.8 | Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas | m2 | 75.24 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.9 | Paviljono įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.10 | Suoliuko įrengimas | vnt. | 8 |  | 0
7. Poilsio ir sustojimo aikštelės | 7.11 | Šiukšlių dėžės įrengimas | vnt. | 8 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 6953.97 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.2 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 | 2740.84 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.3 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas ( fr. 0/45 h-15cm) | m2 | 40.8 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.4 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas ( fr. 0/45 h-20cm) | m2 | 15645.96 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.5 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas( AC 16 PD įrengimas h-8cm) | m2 | 10485 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.6 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas (skaldažolės mišinys: stambusis užpildas 11/22 ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis kiekio mišinys, h=6 cm) | m2 | 4490.54 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.7 | Trinkelių dangos įrengimas užpilant siūles atsijomis (Betoninės trinkelės h-8cm) | m2 | 15.8 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.8 | Pasluoksnio įrengimas (iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h=3 cm) | m2 | 40.8 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.9 | Bordiūro įrengimas (Betoninis nužemintas 100x15x22) | m | 38 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.10 | Bordiūro įrengimas (Betoninis vejos 100x8x20) | m | 41 |  | 0
8. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 8.11 | Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas | m2 | 26.3 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.1 | Atramų įrengimas (Esamų vamzdinių atramų su pamatu atstatymas) | vnt. | 13 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.2 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (Esamų kelio ženklų ant esamų atramų montavimas (atstatymas)) | vnt. | 20 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.3 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (Esamų kelio ženklų ant apšvietimo atramų montavimas) | vnt. | 32 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.4 | Atramų įrengimas (Naujų vamzdinių atramų esamiems kelio ženklams pastatymas) | vnt. | 3 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.5 | Atramų įrengimas (0 grupės kelio ženklams vamzdinės atramos pastatymas) | vnt. | 8 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.6 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (0 grupės kelio ženklų montavimas ant vamzdinės atramos) | vnt. | 9 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.7 | Atramų įrengimas (I grupės kelio ženklams vamzdinės atramos pastatymas) | vnt. | 4 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.8 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (I grupės kelio ženklų montavimas ant vamzdinės atramos) | vnt. | 4 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.9 | Atramų įrengimas (II grupės kelio ženklams vamzdinės atramos pastatymas) | vnt. | 5 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.10 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (II grupės kelio ženklų montavimas ant vamzdinės atramos) | vnt. | 7 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.11 | Vertikalaus ženklinimo įrengimas (2.3 (d150 mm atrama) montavimas) | vnt. | 5 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.12 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (0 grupės kelio ženklų montavimas ant apšvietimo atramos) | vnt. | 2 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.13 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (I grupės kelio ženklų montavimas ant apšvietimo atramos) | vnt. | 3 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.14 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (II grupės kelio ženklų montavimas ant apšvietimo atramos) | vnt. | 6 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.15 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (II grupės kelio ženklų montavimas ant šviesoforo atramos) | vnt. | 4 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.16 | Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W1; 11 vnt galinių pradinių elementų (Elipsės arba dėžinės formos aukštos apsaugos klasės kelio atitvarai pėsčiųjų-dviračių takams) | km | 0.139 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.17 | Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W3 ; 5 vnt galinių pradinių elementų (Elipsės arba dėžinės formos aukštos apsaugos klasės kelio atitvarai pėsčiųjų-dviračių takams) | km | 0.555 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.18 | Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W3; 14 vnt galinių pradinių elementų (Standartiniai apsauginiai atitvarai - vienpusiai) | km | 0.815 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.19 | Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W6; 22 vnt galinių pradinių elementų (Standartiniai apsauginiai atitvarai - vienpusiai) | km | 2.597 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.20 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas (1.1 ištisine linija 0,12 m pločio) | m2 | 14.13 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.21 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas (1.2 plačia ištisine linija 0,25 m pločio) | m2 | 4.07 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.22 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas (1.7 brūkšnine 1:1 linija 0,12 m pločio) | m2 | 12.07 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.23 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas ( 1.12 iš trikampių sudaryta linija) | m2 | 6.94 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.24 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas (1.15 tankiai užbrūkšniuotas plotas) | m2 | 10.54 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.25 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas ( 1.22 brūkšnine 1:1 linija 0,25 m pločio) | m2 | 6.11 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.26 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas ( 1.25 "Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai") | m2 | 24.56 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.27 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas(Struktūrinis ženklinimas (triukšmo juosta), 0,12 m pločio) | m2 | 8.93 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.28 | Apsauginės tvorelės pėstiesiems įrengimas | km | 1.01 |  | 0
9. Eismo organizavimo priemonės | 9.29 | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 39 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 0
10. Gabijonai | 10.1 | Gabionų įrengimas (ilgis 27 m, geotekstilė sluoksnių atskirimui - 81 m2) | m3 | 32.4 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 10, Eur be PVM | 0
11. Inžineriniai tinklai | 11.1 | Tranšėjos kabeliui mechanizuotas kasimas ir užpylimas | m | 1912 |  | 0
11. Inžineriniai tinklai | 11.2 | Esamo tinklo apsaugojimas (sudedamo HDPE D110 dėklo įrengimas ant esamo kabelio) | m | 1211 |  | 0
11. Inžineriniai tinklai | 11.3 | Smėlio pakloto įrengimas | m3 | 25.5 |  | 0
11. Inžineriniai tinklai | 11.4 | Kabelių įrengimas (Esamo kabelio įgilinimas) | vnt. | 510 |  | 0
11. Inžineriniai tinklai | 11.5 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | m | 510 |  | 0
11. Inžineriniai tinklai | 11.6 | Vamzdžių įrengimas (HDPE D110 rezervinio dėklo įrengimas) | m | 191 |  | 0
11. Inžineriniai tinklai | 11.7 | Ryšių kanalizavimo šulinių įrengimas (RKŠ-1 -2 vnt., RKŠ-2 -2 vnt.) | m | 4 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 11, Eur be PVM | 0
12. Baigiamieji darbai | 12.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 12, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | -4652.56

## DKŽ_2
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* ruožo nuo 8,391 iki 12,370 km kapitalinis remontas, įrengiant taką
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3 – ELEKTROTECHNINĖ (APŠVIETIMO) DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Montavimo darbai | 1.1 | Trasos nužymėjimas | tšk. | 66 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.2 | Kabelio tranšėjos kasimas rankiniu būdu | m | 307.5 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.3 | Kabelio tranšėjos kasimas rankiniu būdu atkasant esamą kabelį | m | 72 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.4 | Tranšėjos kasimas esamo kabelio perklojimui | m | 72 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.5 | Esamos atramos su pamatu ir šviestuvu perstatymas | vnt. | 1 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.6 | Priėmimo / darbo duobių kasimas | m3 | 27 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.7 | Kabelio vario gyslomis 4x6 mmPPPPPPPPP2PPPPPPPPP 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C montavimas įrengtose konstrukcijose | m | 72 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.8 | Kabelio vario gyslomis 4x6 mmPPPPPPPPP2PPPPPPPPP 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C montavimas įtraukiant į vamzdį | m | 345 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.9 | Kabelio vario gyslomis 3x1,5 mmPPPPPPPPP2PPPPPPPPP 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C montavimas atramoje | m | 108 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.10 | Vamzdžio HDPE Æ75 paklojimas tranšėjoje atviru būdu | m | 307.5 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.11 | Vamzdžio HDPE Æ75 paklojimas uždaru būdu | m | 37.5 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.12 | Gnybtyno su 6A saugikliu montavimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.13 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje | m | 307.5 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.14 | Metalinės cinkuotos atramos 6,0 m aukščio virš žemės paviršiaus, su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), įleidžiama į pamatą 0,5m, bendras atramos aukštis 6,5 m. | kompl. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.15 | Gelžbetonio pamato skirto 5-8m atramoms įrengimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.16 | Atramų apsauginės gumos montavimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.17 | Kryptinio pėsčiųjų perėjos šviestuvo LED IP66/66, ≤41,5W, ≥125lm/W, 5700K, montavimas. Kryptis dešinė | vnt. | 1 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.18 | Kryptinio pėsčiųjų perėjos šviestuvo LED IP66/66, ≤41,5W, ≥125lm/W, 5700K, montavimas. Kryptis kairė | vnt. | 1 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.19 | Kryptinio pėsčiųjų perėjos šviestuvo LED IP66/66, ≤73W, ≥125lm/W, 5000K, montavimas. Kryptis dešinė | vnt. | 4 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.20 | Kryptinio pėsčiųjų perėjos šviestuvo LED IP66/66, ≤ 73W, ≥ 125lm/W, 5000K, montavimas. Kryptis kairė | vnt. | 2 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.21 | Kryptinio pėsčiųjų perėjos šviestuvo LED IP66/66, ≤80W, ≥ 130lm/W, 5000K, montavimas. Kryptis dešinė | vnt. | 10 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.22 | Įžeminimo kontūro ≤ 30 Ω atramai įrengimas • įžemiklio įgilinimas iki 5 m – 90m; • įžemiklio įgilinimas nuo 5 iki 10 m – 18m; • įžeminimo juostos paklojimas 18m. | kompl. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.23 | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.24 | Atramų numeracija | vnt. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.25 | Elektros įrenginių žymenų montavimas | vnt. | 36 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.26 | Kabelio tranšėjos užkasimas mechanizuotu būdu | m | 451 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.27 | Priėmimo / darbo duobių užkasimas | m2 | 27 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.28 | Apšvietos matavimai | kompl. | 1 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.29 | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | kompl. | 1 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.30 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 18 |  | 0
1. Montavimo darbai | 1.31 | Elektros linijų fazavimas | vnt. | 18 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Medžiagos | 2.1 | Kabelis vario gyslomis 4x6 mm2 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C | m | 417 |  | 0
2. Medžiagos | 2.2 | Kabelis vario gyslomis 3x1,5 mm2 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C | m | 108 |  | 0
2. Medžiagos | 2.3 | Vamzdis HDPE Æ75 atviru būdu | m | 307.5 |  | 0
2. Medžiagos | 2.4 | Vamzdis HDPE Æ75 uždaru būdu | m | 37.5 |  | 0
2. Medžiagos | 2.5 | Gnybtynas su 6A saugikliu | vnt. | 18 |  | 0
2. Medžiagos | 2.6 | Signalinė juosta | m | 307.5 |  | 0
2. Medžiagos | 2.7 | Metalinė cinkuota atrama 6,0 m aukščio virš žemės paviršiaus, su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), įleidžiama į pamatą 0,5m, bendras atramos aukštis 6,5 m. | kompl. | 18 |  | 0
2. Medžiagos | 2.8 | Gelžbetonis pamatas skirtas 5-8m atramoms | vnt. | 18 |  | 0
2. Medžiagos | 2.9 | Atramų apsauginė guma | vnt. | 18 |  | 0
2. Medžiagos | 2.10 | Kryptinis pėsčiųjų perėjos šviestuvas LED IP66/66, ≤41,5W, ≥125lm/W, 5000K. Kryptis dešinė | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagos | 2.11 | Kryptinis pėsčiųjų perėjos šviestuvas LED IP66/66, ≤41,5W, ≥125lm/W, 5000K. Kryptis kairė | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagos | 2.12 | Kryptinis pėsčiųjų perėjos šviestuvas LED IP66/66, ≤73W, ≥125lm/W, 5000K. Kryptis dešinė | vnt. | 4 |  | 0
2. Medžiagos | 2.13 | Kryptinis pėsčiųjų perėjos šviestuvas LED IP66/66, ≤ 73W, ≥ 125lm/W, 5000K. Kryptis kairė | vnt. | 2 |  | 0
2. Medžiagos | 2.14 | Kryptinis pėsčiųjų perėjos šviestuvas LED IP66/66, ≤80W, ≥ 130lm/W, 5000K. Kryptis dešinė | vnt. | 10 |  | 0
2. Medžiagos | 2.15 | Įžeminimo kontūras ≤ 30 Ω atramai: | kompl. | 18 |  | 0
|  | · Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm | kg | 18 |  | 0
|  | · Antikorozinė pasta | kg | 6 |  | 0
|  | · Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm | vnt. | 18 |  | 0
|  | · Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm | vnt. | 72 |  | 0
2. Medžiagos | 2.16 | Dažai skirti atramų numeracijai | l | 0.4 |  | 0
2. Medžiagos | 2.17 | Elektros įrenginių žymenys | vnt. | 36 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 0

## santrauka
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* ruožo nuo 8,391 iki 12,370 km kapitalinis remontas, įrengiant taką
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susiekimo dalis | -4652.56
2 | Elektrotechninė (apšvietimo) dalis | 0
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | -4652.56
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimą, pateikimą tvirtinti bei įregistravimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka).
Žiniaraščio priedas
Sandėliavimo medžiagos
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą – AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistriją, Zibalų g. 55, Širvintos.
Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva“.
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.
Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
Negrąžinamos medžiagos
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui.
Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma negrąžinama medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu arba nuliu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
Darbų kiekių žiniaraščiai ir santrauka negali būti konfidencialūs.