STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su techninio darbo projekto koregavimu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  | [nurodyti versijos eilės Nr.] |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą | [vardas, pavardė] |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vadovas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  | [Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija] |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Adresas |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Adresas |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  | [ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus] |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | [įrašyti] Eur |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | [įrašyti] Eur, iš jų: - Techninio darbo projekto koregavimas - [įrašyti] Eur; - Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai - [įrašyti] Eur; - Išpildomosios dokumentacijos parengimas - [įrašyti] Eur. |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  | [...]% |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | Taikoma (Bendrųjų sąlygų 15.5 p., 15.7 p.) ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius: |  | Tais atvejais, kai būtina kuo greičiau įsisavinti skirtas lėšas, Užsakovo atskiru raštišku pranešimu ir sąlygomis |  |
| - AVANSAS: |  | Netaikoma |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  | [...] % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |
| - Etapų terminai |  | Grafike nurodyto kalendorinio metų ketvirčio pabaiga |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  | 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| - Statybos užbaigimo procedūrų terminas |  | 2 mėnesiai nuo darbų galutinio perdavimo Užsakovui dienos |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | 12.1.1. Draudimo suma | 43 400,00 EUR |  |
|  | 12.1.2. Besąlyginė išskaita | 2 900,00 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma | Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita | 500 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma | 200 000 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita | 500 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  | 3000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  | 300 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 300 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  | 10 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 200 EUR už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną defektą |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | 200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 800 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 200 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.1.1.4 p. ir Užsakovo užduoties 12 p. (aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir kitų nustatytų reikalavimų nesilaikymas) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko ar kitos kredito įstaigos garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Užsakovo užduoties 25 p.); |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Grafiko forma. |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  | [įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus] Nuoroda teikiama sutarties sudarymo metu |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, taip pat klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, kurių Rangovas negalėjo nustatyti ir įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsisakomais darbais nėra laikomi Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) iš anksto nurodyti darbai susiję su Statinio projekto sprendinių koregavimu, kuriuos Rangovas privalo atlikti po Sutarties įsigaliojimo, taip pat Statinio projekto klaidos ir(ar) trūkumai, kuriuos Rangovas galėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos, dėl kurių atsirastų Atsisakomų darbų“. Užsakovas turi teisę vienašališkai atsisakyti iki 30 proc. darbų, kai jie tapo Užsakovui nebereikalingi (t. y. atsisakyti, vietoje jų neįsigyjant kitų darbų). Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie atsisakomus darbus ir jų procentą; |  |  |
| 17.2. | Bendrųjų sąlygų 1.1.6 p. netaikomas. |  |  |
| 17.3. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.19 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.19. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, kurių Rangovas negalėjo nustatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos. Papildomais darbais nėra laikomi Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) iš anksto nurodyti darbai susiję su Statinio projekto sprendinių koregavimu, kuriuos Rangovas privalo atlikti po Sutarties įsigaliojimo, taip pat Statinio projekto klaidos ir(ar) trūkumai, kuriuos Rangovas galėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, dėl kurių atsirastų Papildomų darbų. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;“ |  |  |
| 17.4. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.29 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.29. Rangovo dokumentai – pagal Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) nurodymus (reikalavimus) atlikta Statinio projekto korektūra, taip pat duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.);“ |  |  |
| 17.5. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.34 p. ir jį išdėstyti taip: „1.1.34. Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Statinio projektas pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 3.“ |  |  |
| 17.6. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 3.1.2. p. ir jį išdėstyti taip: „3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu.“ |  |  |
| 17.7. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 3.2.2. p. ir jį išdėstyti taip: „3.2.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 7 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.“ |  |  |
| 17.8. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovo personalu.“ |  |  |
| 17.9. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.3 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, Rangovo pasitelktas Projektuotojas Statinio projekto koregavimui, ir Rangovo personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu.“ |  |  |
| 17.10. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.4 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį kreipiasi į Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šį asmenį tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai.“ |  |  |
| 17.11. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.5 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų atlyginimą.“ |  |  |
| 17.12. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 4.1.6 p. ir jį išdėstyti taip: „4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo personalas Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos“. |  |  |
| 17.13. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.1.1.3 p. ir jį išdėstyti taip: „5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių savininkų ir naudotojų sutikimai reikalingi Sutarties vykdymui, įskaitant reikalingus atitinkamus sutikimus Rangovui koreguojant Statinio projekto sprendinius;“ |  |  |
| 17.14. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.1.1.5 p. ir jį išdėstyti taip: „5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus arba, kai žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai yra reikalingi Rangovui rengiant Statinio projekto korektūrą pagal Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus);“ |  |  |
| 17.15. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „5.1.2. Rangovui pagal Užsakovo užduotį rengiant Statinio projekto korektūrą Užsakovas atsako už 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.7 punktų sąlygų įgyvendinimą.“ |  |  |
| 17.16. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.3 p. ir jį išdėstyti taip: „5.3. Statinio projekto korektūra: 5.3.1. Atlikdamas Statinio projekto koregavimą pagal Užsakovo užduotį, Rangovas privalo: 5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu tokie privalomi koreguojant Statinio projekto sprendinius pagal Užsakovo užduotį; 5.3.1.2. Gauti prisijungimo sąlygas, jeigu tokių reikia koreguojant Statinio projekto sprendinius pagal Užsakovo užduotį; 5.3.1.3. Parengti Statinio projekto korektūrą, išleidžiant naują Statinio projekto laidą arba naujos laidos Statinio projekto sprendinių dokumentą; 5.3.1.4. Pataisyti Statinio projekto korektūrą pagal projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atliekama; 5.3.1.5. Perduoti patvirtinimui Statinio projekto korektūrą Užsakovui; 5.3.1.6. Atlikti visuomenės informavimo apie Statinio projekto korektūrą procedūras (jeigu privaloma); 5.3.1.7. Statinio projekto korektūros pagrindu gauti statybos leidimą (jeigu privaloma); 5.3.1.8. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinį Statinio projektą ar jo dokumentų laidą, kuris visiškai atitiktų atliktus Statybos darbus. 5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad: 5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Statinio projekto korektūrą; jeigu Statinio projekto korektūrą rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams; 5.3.2.2. Statinio projekto korektūrą rengtų konkretūs priede Nr. 8 išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Statinio projekto korektūros rengėjams (fiziniams asmenims); 5.3.2.3. Statinio projekto korektūros rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 5.3.2.4. Statinio projekto korektūrą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka. 5.3.4. Rangovas privalo parengti Statinio projekto korektūrą vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi ir dokumentais, Statinio projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis. 5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Statinio projekto korektūrą ir Rangovas jų pagrindu galėtų teisėtai vykdyti Statybos darbus. 5.3.9. Reikiamą Statinio projekto (korektūros) ekspertizę (jeigu privaloma) privalo organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos. 5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Statinio projektą (įskaitant jo korektūrą). Jeigu Statinio projektą (įskaitant jo korektūrą) rengia Subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Statinio projektą (įskaitant jo korektūrą). 5.3.11. Aukščiau nurodytų Rangovo veiksmų atlikimui Užsakovas Rangovui išduos rašytinį įgaliojimą veikti Užsakovo (statytojo) vardu. Tuo tikslu, Rangovas turi kreiptis į Užsakovą su prašymu išduoti atitinkamą įgaliojimą bei Užsakovui įvardinti suteiktinų įgaliojimų apimtį. Užsakovas atitinkamą įgaliojimą išduos per 5 darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi dienos. |  |  |
| 17.17. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.2 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose, išskyrus už klaidas ir trūkumus, kuriuos Rangovas galėjo numatyti ir įvertinti iš Užsakovo dokumentų ir užduoties, paskelbtų Pirkimo metu iki pasiūlymo Pirkime pateikimo termino pabaigos. Už klaidas ar trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys.“ |  |  |
| 17.18. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.3 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose ir(ar) užduotyje: 5.6.3.1. jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas (Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus); 5.6.3.2. jeigu Užsakovas iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbė Statinio projektą ir (ar) kitą Užsakovo dokumentą ne trumpiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų Pirkime pateikimo termino pabaigos ir Rangovas per šį laikotarpį nepateikė pastabų dėl Statinio projekto ir (ar) kito Užsakovo dokumento klaidos ar trūkumo” |  |  |
| 17.19. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.5 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkime pateikimo termino pabaigos, reikia perdaryti Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbų perdarymo ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.“ |  |  |
| 17.20. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.7 p. ir jį išdėstyti taip: “5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo sąskaita perdaryti Darbus ir atlikti dėl to paaiškėjusius reikalingus Papildomus darbus ir Rangovui tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.” |  |  |
| 17.21. | Papildyti Bendrąsias sąlygas 5.6.8 p. ir jį išdėstyti taip: „5.6.8. Užsakovo dokumentų klaidomis ir(ar) trūkumais nėra ir nebus laikoma tai, kad Rangovui Užsakovo užduotimi yra nustatyta pareiga atlikti Statinio projekto koregavimą kiek to reikės dėl galimai pasikeitusių faktinių aplinkybių, kaip nurodyta Pirkimo dokumentuose ir Užsakovo užduotyje.“ |  |  |
| 17.22. | Papildyti Bendrąsias sąlygas 5.7.1 p. ir jį išdėstyti taip: „5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių: 5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkimui teikimo termino pabaigos, arba Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje, išskyrus Užsakovo dokumentuose iš anksto nurodytus atvejus dėl kurių turi būti koreguojami Statinio projekto sprendiniai, ir tokius Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus; 5.7.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų reikalavimus, išskyrus Užsakovo dokumentuose iš anksto nurodytus atvejus dėl kurių turi būti koreguojami Statinio projekto sprendiniai, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Užsakovui); 5.7.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, Rangovo papildomų Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį.“ |  |  |
| 17.23. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.7.2. p. ir jį išdėstyti taip: „5.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose ir (ar) Užsakovo užduotyje be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 30 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 30 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 30 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.4.5 punktą.“ |  |  |
| 17.24. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.7.4. p. ir jį išdėstyti taip: „5.7.4. Rangovas, atlikdamas Statinio projekto korektūrą, turi įvertinti Statinio projekte numatytus Statybos produktus ar Įrenginius ir nustatęs, kad Statinio projekte nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai nebetiekiami rinkoje, Statinio projekto korektūroje pakeisti juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais. Toks pakeitimas nebus pagrindas Šalims sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.“ |  |  |
| 17.25. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.8.2. p. ir jį išdėstyti taip: „5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Techninis prižiūrėtojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jam tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte.“ |  |  |
| 17.26. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.8.3 p. ir jį išdėstyti taip: „5.8.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Statinio projekto korektūrą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 15 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.“ |  |  |
| 17.27. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.8.4 p. ir jį išdėstyti taip: „5.8.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Statinio projekto korektūra, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.“ |  |  |
| 17.28. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.3.5 p. ir jį išdėstyti taip: „6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Rangovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei vykdyti kitus Užsakovo nurodymus dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo.“ |  |  |
| 17.29. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.4.2 p. ir jį išdėstyti taip: „6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Statinio projekto korektūrą ir(arba) prieš pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatines, meteorologines ir kitas sąlygas, atlikti visus reikiamus tyrimus Statinio projekto korektūros rengimui ir Darbų vykdymui.“ |  |  |
| 17.30. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.4.8 p. ir jį išdėstyti taip: „6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Statinio projektą ir statybos darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą.“ |  |  |
| 17.31. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 6.4.21 p. ir jį išdėstyti taip: „6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys statinio statybos vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą, Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.“ |  |  |
| 17.32. | Bendrųjų sąlygų 6.5.2 punktas netaikomas. |  |  |
| 17.33. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 8.1.5 p. ir jį išdėstyti taip: „8.1.5. Užsakovo pavedimu Rangovas inicijuoja Statybos užbaigimą ir jame dalyvauja Užsakovo vardu. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui. Rangovo patirtos Statybos užbaigimo Išlaidos Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame yra įskaičiuotos į Rangovo pasiūlymo kainą ir atskirai neatlyginamos.“ |  |  |
| 17.34. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 9.3.8. p. ir jį išdėstyti taip: „9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 9.3.10 p. nurodytus terminus po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.“ |  |  |
| 17.35. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.1. p. ir jį išdėstyti taip: „10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. Jei pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas – kartu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.“ |  |
| 17.36. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.1. p. ir jį išdėstyti taip: „10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko ar kitos kredito įstaigos (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;“ |  |
| 17.37. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.3. p. ir jį išdėstyti taip: „10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar kitos kredito bendrovės ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;“ |  |
| 17.38. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.15. p. ir jį išdėstyti taip: „10.2.15. Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko ar kitos kredito įstaigos pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);“ |  |
| 17.39. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.1.2. p. ir jį išdėstyti taip: „11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus vykdomus Darbus, Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų).” |  |
| 17.40. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.1.3. p. ir jį išdėstyti taip: „11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos darbų atlikimui, (tokių kaip Statinio projekto koregavimas, viešinimas (jeigu taikoma), naujo statybos leidimo gavimas (jeigu taikoma), Užsakovo organizuojama Statinio projekto ar jo dalių ekspertizė (jeigu taikoma), esminių Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas į statybvietę (įskaitant Statybos produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai Užsakovo personalui (jeigu taikoma) ir pan., vykdymo tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.“ |  |  |
| 17.41. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.5.5 p. ir jį išdėstyti taip: „11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo; 11.5.5.2. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys). Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka; |  |  |
| 17.42. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.5.8 p. ir jį išdėstyti taip: „11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, nei kad dėl sustabdymo pailgėję Darbų terminai), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų atlyginimą.“ |  |  |
| 17.43. | Papildyti 11.5 punktą 11.5.10 p. ir jį išdėstyti taip: „11.5.10. Rangovas neturi teisės stabdyti Darbų dėl jokių kitų priežasčių nei nurodytos 11.5.2 arba 11.5.3 punktuose.“ |  |  |
| 17.44. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.1. p. ir jį išdėstyti taip: „13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip. Jei pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas – kartu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.“ |  |
| 17.45. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.1. p. ir jį išdėstyti taip: „13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko ar kitos kredito įstaigos (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;“ |  |
| 17.46. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.2. p. ir jį išdėstyti taip: „13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar kitos kredito įstaigos ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;“ |  |
| 17.47. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.9 p. ir jį išdėstyti taip: „13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. i) Pratęsus sutartį; ii) sustabdžius sutartį; iii) vėluojant vykdyti sutartį, – turi būti pateiktas pratęstas arba naujas sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas.“ |  |
| 17.48. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 14.1.1.1. p. ir jį išdėstyti taip: „14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu);“ |  |  |
| 17.49. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 14.2.1. p. ir jį išdėstyti taip: „14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Statinio projekto korektūrą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.“ |  |  |
| 17.50. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 15.5.2. p. ir jį išdėstyti taip: „15.5.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.“ |  |  |
| 17.51. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 15.5.3 p. ir jį išdėstyti taip: „15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės duomenų agentūros (Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → kas mėnesį skelbiamo: 15.5.3.1. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.“ |  |  |
| 17.52. | Bendrųjų sąlygų 15.6 p. „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas“ netaikoma. |  |  |
| 17.53. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.8.1 p. ir jį išdėstyti taip: „16.2.8.1.elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą.“ |  |  |
| 17.54. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.8.2 p. ir jį išdėstyti taip: „16.2.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis SABIS, nurodant Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį.“ |  |  |
| 17.55. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.9 p. ir jį išdėstyti taip: „16.2.9.Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus.“ |  |  |
| 17.56. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 26.2.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 5% Pradinės sutarties vertės.“ |  |  |
| 17.57. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 26.2.3 p. ir jį išdėstyti taip: „26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Statinio projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui), 6.9.16.2 (neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.“ |  |  |
| 17.58. | Papildyti Bendrąsias sąlygas 30.7. papunkčiu ir išdėstyti jį taip: „30.7. Sutartis galioja iki visiško abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo.“ |  |  |

Šalių atstovų parašai