palangos sanatorinės mokyklos PASTATO plytų g. 61, palangoje,

stogo PAPRASTOJO remonto darbų PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Palangos sanatorinės mokyklos pastato Plytų g. 61, Palangoje, stogo paprastojo remonto darbai.

Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

2. Darbų atlikimo vieta – Plytų g. 61, Palanga.

3. Darbų sudėtis ir apimtys:

3.1. paprastojo remonto darbai atliekami pagal Palangos sanatorinės mokyklos pastato Plytų g. 61, Palangoje, stogo paprastojo remonto darbų aprašą (2 priedas Aprašas);

3.2. tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visus paprastojo remonto darbų apraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą. Vykdant darbus, tiekėjas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus. Kadangi remonto darbai bus atliekami veikiančiame pastate, tiekėjas turi užtikrinti, kad pastate arba šalia pastato įvairiais tikslais būnantys asmenys nepatirtų nepatogumų ir galėtų saugiai patekti į pastatą;

3.3. siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, tiekėjams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovui (-ams), objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą tiekėju atskirai. Tiekėjai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Apžiūros metu tiekėjams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik objekto apžiūrai. Po apžiūros tiekėjai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais;

3.4. maksimali pasiūlymo kaina yra 100 000,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), 82 644,63 Eur be PVM;

3.5. statybos eigoje atsiradę papildomi darbai bus apmokami, jeigu jie sutartyje nebus numatyti arba sutartyje nurodytų darbų apimtys viršys 5 procentus pradinės sutarties vertės. Tiekėjas privalo įsivertinti, kad papildomi darbai (iki 5 proc. pradinės sutarties vertės) nebus apmokami.

4. Sutarties įsigaliojimas, darbų trukmė:

4.1. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys, tiekėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir lokalines darbų sąmatas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo;

4.2. kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

4.3. darbus tiekėjas pradeda vykdyti, kai pasirašomas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas. Užsakovas statybvietę tiekėjui perduoda ne vėliau, kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo;

4.4. sutarties terminas – 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

4.5. darbus atlikti tiekėjas privalo per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, užsakovui perduoti visi su darbų užbaigimu susiję dokumentai;

4.6. atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus po 1 mėnesį.

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:

5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima tiekėjas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;

5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;

5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su paprastojo remonto apraše pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir darbų kiekių žiniaraščiais, jų svyravimo riziką prisiima tiekėjas;

5.4. tiekėjas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie paprastojo remonto apraše galbūt nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir (ar) darbų užbaigimą, statinio perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą;

5.5. už statybos metu naudojamą elektros energiją ir vandens tiekimą moka tiekėjas;

5.6. tiekėjas teikia įkainotų darbų sąrašą pagal 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Visos kainos privalo būti nurodytos eurais ir centais. Tiekėjas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse.

6. Sutarties sąlygos:

6.1. pirmus 6 (šešis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų šalių;

6.2. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

7. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:

7.1. darbai apmokami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 1.4.2.1.10 „Palangos sanatorinės mokyklos Plytų g. 61, Palangoje, stogo remonto darbai“;

7.2. už atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;

7.3. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

8. Specialiosios sutarties sąlygos:

8.1. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;

8.2. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti tiekėjui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja tiekėją apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;

8.3. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus tiekėjas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.

_______________