# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13473/25) [INTP25] DIRBTUVIŲ STATYBOS DARBAI GARGŽDŲ MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Dirbtuvių statybos darbai Gargždų MT (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto aprašymas: Dirbtuvių statybos darbai Gargždų MT.

  - Darbų atlikimo vieta – Gamyklos g. 3, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Darbų apimtys nurodytos techninių specifikacijų priede Nr. 14 - Darbų kiekių žiniaraštis (pridedama).

  - Visi Darbai atliekami pagal jau esamas parengtas projekto dalis –   techninių specifikacijų priedai Nr.  1-13 (pridedama).

  - Rangovas privalo atlikti Darbus vadovaudamasis parengtu Projektu ir technine specifikacija bei įsivertinti visas galimas rizikas. Jeigu Rangovas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą mato, kad jam reikės papildomų darbų Lentelėje Nr.1 aprašytam darbui užbaigti taip, kad jis atitiktų Projektą ir statybos teisės aktų reikalavimus, jų vertė turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje.

  - Rangovas privalo savo lėšomis pasirūpinti elektroniniu statybos žurnalu ir kaip įgaliotas dalyvis į elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pakviesti kitus statybos dalyvius: rangovus, techninius prižiūrėtojus, inspektuojančias organizacijas ir kt.

  - Rangovas privalo parengti statinio statybos Darbų vykdymo preliminarų grafiką. Statyti pagal statinio projektą, laikantis statybos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų, projektavimo ir statybos sąlygų, specialių reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, autorinės priežiūros atlikėjų ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų.

  - Rangovas privalo įrengti prie statybos aikštelės stendą, kuriame turi būti paskelbti informaciniai duomenys apie statybą.

  - Rangovas visą Darbų vykdymo laikotarpį privalo įgyvendinti ir užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ar Rangovo pasitelkti subrangovai vykdys visus Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus Darbų vykdymo vietoje. Rangovas privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems Darbams atlikti.

  - Rangovas atsako už Darbų saugos reikalavimų laikymąsi Darbų atlikimo vietoje.

  - Tinklai klojami pagal vamzdžių gamintojų nurodytą technologiją. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti Darbų eigoje, atsikasus tranšėjas ir patikrinus ar realybėje tinklų padėtis atitinka topografinę nuotrauką. Sumontavus tinklus, atlikti jų hidraulinius bandymus. Baigus Darbus, atstatyti esamas dangas į pirminę būklę.

  - Rangovas atlikęs visus darbus Užsakovui turi pateikti pastato energetinį pasą.

  - Pateikta pasiūlymo kaina turi būti galutinė, įvertinus visas Rangovo išlaidas. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.

  - Nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

  - Žemės darbai: esamų dangų išardymas, žemės nukasimas, sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams ir vamzdynų užpylimas. Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir kiti darbai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne anksčiau negu yra gautas statybą leidžiantis dokumentas.

  - Darbai turi būti atlikti per 12 (dvylika) mėnesių  nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitoma technologinė darbų sustabdymo pertrauka žiemos metu (kuri prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.).

  - Darbų terminas gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą 2 (dviem) mėnesiams, jei atsiranda nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, trukdančių vykdyti Darbus.

  - Darbai turi būti vykdomi Užsakovo darbo laiku. Užsakovo darbo laikas:

  - I-IV: 7:00 – 16:00 val.,

  - V: 7:00 – 14:45 val.,

  - Pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.

  - Atsakingas Užsakovo atstovas objekte: Gvidas Kenstavičius, tel. Nr.: +370 615 39513, el. p.: gvidas.kenstavicius@keliuprieziura.lt

  - Atsakingas Užsakovo atstovas už sutarties vykdymą: Dainius Januška, tel. Nr.: +370 674 21405, el. p.: dainius.januska@keliuprieziura.lt

  - Užsakovui turi būti pateikiamos pagal projekto dalis įrengtų tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos ir parengtos naujai pastatytų statinių kadastrinės bylos, atnaujinama žemės sklypo kadastrinė byla dėl pastatytų statinių įregistravimo.

  - Atlikus Darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktą, taip pat, panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijas, statinių kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrines bylas su įregistravimu registrų centre.

  - Jei Darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų Darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą-faktūrą per informacinę sistemą “SABIS”.

  - Mokėjimai gali būti atliekami etapais-dalimis ne dažniau, kaip kas mėnesį, proporcingai Užsakovo ir Rangovo patvirtintame dalies darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytai atliktų darbų procentinei išraiškai:

    - Maksimali darbų etapų kaina bendroje pasiūlymo kainoje negali sudaryti daugiau nei:

- Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (Pamatai; Surenkami gaminiai; Bendrastatybiniai darbai) – 15 %;

- Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (Mūro darbai; Grindų įrengimo darbai; Lauko atitvarų įrengimas; Vidaus atitvarų apšiltinimas) – 15 %

- Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos) – 20 %

- Mechanikos darbai (Vidaus vandentiekis; Lauko vandentiekis; Lauko buitinė nuotykinė; Lauko lietaus nuotėkynė; Vidaus nuotekų šalinimas; Šildymas; Šilumos tiekimas oro šildytuvams; Šilumos gamyba; Oro rekuperatorių vamzdynai; Oro vėsinimas) – 10 %.

- Mechanikos darbai (Vėdinimas) – 10 %.

- Elektros darbai; Informacinių sistemų įrengimo darbai (Elektrotechnika; Lauko elektros tinklai; Elektroniniai ryšiai (Telekomunikacijos); Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; Apsauginė signalizacija) – 10 %.

- Statinio baigiamieji darbai (Sklypo sutvarkymas; Statinio architektūra) – 19 %.

- Statinio dokumentacijos parengimas (panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijos, atnaujintos statinių kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastrinės bylos su įregistravimu registrų centre) – 1 %.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Techninių specifikacijų priedas Nr. 1 -  Bendroji dalis.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 2 - Sklypo sutvarkymas.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 3 - Statinio architektūra.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 4 - Statinio konstrukcijos.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 5 - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 6 - Šildymas-vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 7 - Šilumos gamyba.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 8 - Elektrotechnika.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 9 - Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos).

Techninių specifikacijų priedas Nr. 10 - Apsauginė signalizacija.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 11 - Gaisro aptikimas ir signalizavimas.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 12 - Gaisrinė sauga.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 13 - Pasirengimas statybai ir darbų organizavimas.

Techninių specifikacijų priedas Nr. 14 - Darbų kiekių žiniaraštis.

_________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.