## Sheet1
SUDERINTA: ___________ EUR |  |  |  | TVIRTINU:_______________EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
D A R B Ų Ž I N I A R Š T I S
Statinys NIDOS-SMILTYNĖS PL. 23, NERINGA (GARAŽAS)
Žiniaraštis FASADO REMONTAS
Suma žiniaraščiui 23097.62 EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | TINKUOJAMAS FASADAS
1 |  | Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.) | 100m2 | 2.5
2 |  | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas) | 100m2 | 1.2
3 |  | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 30
4 |  | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 1.2
5 |  | Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais vieną kartą | 100m2 | 1.2
6 |  | Sienų sauso tinko atskirų vietų remontas, nuardant pažeistas vietas | m2 | 80
7 |  | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 0.8
8 |  | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) | 100m2 | 0.8
9 |  | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos su angomis) | 100m2 | 0.8
Skyriuje 1
| 2 | MEDINĖ FASADO DALIS
1 |  | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas dailylentėmis ( medinėmis) // ARDYMAS | 100m2 | 0.5
2 |  | Sienų karkaso su mediniais tašeliais įrengimas | 100m2 | 0.5
3 |  | Sienų, aptaisymas lentomis (medinėmis) | 100m2 | 1.2
4 |  | Medinių sienų paviršių padengimas "dažais" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) | 100m2 | 1.2
5 |  | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais | 100m2 | 1.2
6 |  | PAKALIMAI |  | 0
7 |  | Sienų karkaso su mediniais tašeliais įrengimas | 100m2 | 0.1
8 |  | Stogo pakalimo vagonlente keitimas | m2 | 10
9 |  | Gerasis medinių pakalimų dažymas | 100m2 | 0.33
10 |  | Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas, gaminant detales , kai vėjalentės lentų | m | 25
Skyriuje 2
| 3 | LAUKO DURYS
1 |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.018
2 |  | Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose , kai aklinų durų blokų plotas iki 2 m2 | m2 | 1.8
3 |  | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 0.02
4 |  | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) | 100m2 | 0.02
5 |  | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos su angomis) | 100m2 | 0.02
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 1