Dėl atsakymų į gautus klausimus, apklausos sąlygų patikslinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo
          
[bookmark: _Hlk125716067][bookmark: _Hlk162954250][bookmark: _Hlk104449266]	Perkantysis subjektas informuoja, kad gavo tiekėjo klausimą dėl skelbiamos apklausos „Šilumos siurblio (-ių) projektavimas ir įrengimas Aukštelkės katilinėje, Šiaulių raj.“ techninės specifikacijos patikslinimo. Pranešame atsakymą:   
1 KLAUSIMAS (Pastaba: klausimo tekstas neredaguotas):
[bookmark: _Hlk190342660]„p.1.4.1. Montavimo darbai – ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų nuo parengto ir suderinto projekto perdavimo Perkančiajam subjektui.
Šio konkurso viena pagrindinė įranga šilumos siurbliai, todėl pradėti įrangos montavimą ne vėliau kaip 60 dienų parengto projekto yra praktiškai neįmanoma, nes tik atlikus projektavimo darbus ir suderinus jį su užsakovu galima užsakyti šilumos siurblius, kurių tiekimo terminas minimalus yra apie 60 dienų po užsakymo pateikimo, todėl prašome perkančiąją organizaciją keisti reikalavimą į ilgesnį.
p.1.4.4. Galutinis darbų atlikimo terminas - (projektavimo, montavimo, paleidimo – derinimo darbai, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas, personalo apmokymas, dokumentacijos parengimas, galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas ir įforminimas) ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų, nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Prašome perkančiąją organizaciją prailginti sutarties įvykdymo terminą dėl anksčiau išvardintų priežasčių. Šilumos siurblių tiekimo terminas yra virš 60 dienų, todėl įvertinus siurblių gamybos terminus įgyvendinti sutartį per 150 dienų yra neįmanoma. Terminus siūloma galutinius prailginti iki 300 kalendorinių dienų.“ 
ATSAKYMAS
Techninėje specifikacijoje nurodyti darbų atlikimo terminai atitinka perkančiojo subjekto poreikius, todėl jų nekeis. Darbų atlikimo terminai laikomi esmine sąlyga.


Perkantysis subjektas pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-06-27 9 val. 00 min., o susipažinimo su  tiekėjo pasiūlymais terminą iki 2025-06-27 po 9 val. 30 min.  
Perkantysis subjektas apklausos sąlygas patikslina taip:
„6.14. Pasiūlymas turi būti pateiktas  iki  2025 m. birželio 27 d. 9 val. 00 min. Lietuvos Respublikos laiku.“;  
„8.1. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis, naudojantis  CVP IS,  pateiktais pasiūlymais, įvyks 2025 m. birželio 27 d. po 9 val. 30 min. Lietuvos Respublikos laiku perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje.“.



