Tiekėjams
DĖL PAAIŠKINIMŲ
Lietuvos sporto universitetas vykdydamas pirkimą „Kitų paskirties inžinerinių statinių – kiemo aikštelių ir pėsčiųjų takų, pastato (unikalus Nr. 1993-2040-1010) priklausinių, Sporto g. 6, Kaune, statybos darbai“ (pirkimo ID 3216466) gavo tiekėjo klausimus dėl pirkimo sąlygų reikalavimo. Perkančioji organizacija teikia atsakymą į klausimą. 

1. Klausimas: 
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal darbų atlikimo grafiką (veiklų sąrašą), kuris pateiktas kartu su pasiūlymus ir patikslinamas pagal faktinę pasirašymo datą (suderinamas per 5 darbo dienas pasirašius sutartį). Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas nekeičiant Darbų atlikimo termino ir darbų ar jų dalies atlikimo maksimalių terminų.
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Įvertinant tai, kad pirmiausia bus sudaroma preliminari sutartis, o pagrindinė sutartis bus sudaroma galbūt ateityje neapibrėžtu laikotarpiu, darbų atlikimo grafikas pateiktas su pasiūlymu vasaros metu, neteks prasmės, jei pagrindinė sutartis bus sudaryta rudens ar žiemos laikotarpiu. Šios rūšies darbų atlikimo sezoniškumas priklauso nuo klimato sąlygų, todėl sutartyje turi būti numatytas sutarties stabdymas  technologinės pertraukos metu nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. Atitinkamai būtų koreguojamas ir darbų atlikimo grafikas. Nepalankios gamtinės sąlygos atliekant šios rūšies darbus yra visada, nes jie yra atliekami lauko sąlygomis, todėl sutarties 6.4.1 p. ir 9 p. neužtikrina teisingų ir protingų darbo sąlygų Rangovui.
Atsakymas: paaiškiname, kad Sutarties 6.2 p. nurodoma, kad grafikas gali būti koreguojamas. Taigi, Užsakovas, žinoma, pritars grafiko koregavimui dėl gamtinių sąlygų ar pan., nekeičiant galutinio darbų atlikimo termino (nebent būtų technologinė pertrauka ir darbai negali būti vykdomi atitinkamą terminą). 
2. Klausimas: 
Dėl delspinigių
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O tuo tarpu 
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Sutartis turi būti sudaryta sąžiningai. Prašome patikslinti 8.8 p. , nurodant 0,04 proc. delspinigius. 
Atsakymas: paaiškiname, kad tai visiškai skirtingų prievolių netesybos, todėl jos negali būti tapatinamos ar kitaip palyginamos. Delspinigių reikšmės nebus keičiamos. 
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6.4.1. 18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (tatkoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis ir tai jvertinti;
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Delspinigiai del véluojancio
mokéjimo

8.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
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