šviesoforų atnaujinimo Kretingos g. – Plytų g. – Ganyklų g. sankryžoje, Klaipėdos pl. – Malūno g. – Sodų g. sankryžoje bei Klaipėdos pl. – Bangų g. sankryžoje, palangoje, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas. Šviesoforų atnaujinimo Kretingos g. – Plytų g. – Ganyklų g. sankryžoje, Klaipėdos pl. – Malūno g. – Sodų g. sankryžoje bei Klaipėdos pl. – Bangų g. sankryžoje, Palangoje, paprastojo remonto darbai.

2. Darbų atlikimo vieta. Kretingos g. – Plytų g. – Ganyklų g. sankryžoje, Klaipėdos pl. – Malūno g. – Sodų g. sankryžoje bei Klaipėdos pl. – Bangų g. sankryžoje, Palangoje.

3. Darbų sudėtis ir apimtys:

3.1. statinių statybos rūšis – paprastasis remontas;

3.2. statinių rūšis – inžinerinis statinys;

3.3. inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos;

3.4. susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės;

3.5. statinių paskirtis – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui;

3.6. statinių kategorija – ypatingasis statinys;

3.7. darbų apimtys:

3.7.1. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „SRP Projektas“ parengtą „Šviesoforų, Kretingos g. – Plytų g. – Ganyklų g. sankryžoje, Klaipėdos pl. – Malūno g. – Sodų g. sankryžoje bei Klaipėdos pl. – Bangų g. sankryžoje, Palangoje, atnaujinimo paprastojo remonto aprašą“ (toliau – Aprašas). Teikiant pasiūlymą vadovautis pridedamu Aprašu (.pdf byla) ir pridedamu darbų kiekių žiniaraščiu (.exel byla);

3.8. teikdamas pasiūlymą rangovas privalo įsivertinti:

a) tinklų valdytojų atstovų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), Telia Lietuva, AB ir kt.) iškvietimą bei kontrolinių bandymų atlikimą;

b) perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į atliekas tvarkančios įmonės teritoriją, į rangovo pasirinktą vietą;

c) išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą;

d) žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą;

Žemės kasimo leidimas bus išduodamas nemokamai;

3.9. pirkimas į dalis neskaidomas.

4. Sutarties tipas  ir trukmė:

4.1. sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis, vadovaujantis viešojo pirkimo konkurso metu pateiktais įkainiais darbų kiekių žiniaraštyje. Atsiskaitoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius;

4.2. sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

4.3. sutarties pabaiga 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo;

4.4. darbus atlikti rangovas privalo per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

4.5. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti visi Apraše numatyti statybos darbai, taip pat darbai, nurodyti Aprašo 9.4 papunktyje „Bandymai ir darbų priėmimas“, ištaisyti defektai rangovo sąskaita, pateiktos išpildomosios geodezinės nuotraukos, pateikta šviesoforus eksploatuojančios įmonės UAB „Palangos komunalinis ūkis“ pažyma apie tinkamai atliktus darbus bei iš rangovo gautus panaudotų įrenginių bei medžiagų pasus ir sertifikatus, atitikties deklaracijas, instrukcijas lietuvių kalba;

4.6. dėl nenumatytų aplinkybių (netinkamų oro sąlygų darbų atlikimui), sutarties ir darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti vieną kartą 2 mėnesiams.

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina.

Rangovas privalo pateikti tinkamai užpildytą pridedamą darbų kiekių žiniaraštį. Rangovo siūlomos kainos, užpildyti darbų kiekių žiniaraščio darbų kiekiai, pavadinimai, mato vienetai ir eiliškumas privalo atitikti perkančiosios organizacijos pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Bet koks neatitikimas nurodytiems reikalavimams teikiamame žiniaraštyje su kainomis bus laikomas ir vertinamas kaip konkurso sąlygų neatitikimas, ir pasiūlymas bus atmetamas kaip nustatytų konkurso sąlygų neatitikimas.

6. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:

6.1. už atliktas paslaugas ir darbus užsakovas apmoka iš AB „Via Lietuva“ bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalimis pagal iki einamojo mėnesio 21 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras);

6.2. už atliktus tinkamus finansuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis darbus ir paslaugas – per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

6.3. už darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti AB „Via Lietuva“ lėšomis bus apmokama Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių dienų;

6.4. galutinis atsiskaitymas priimamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais bei pateikus išpildomąsias geodezines nuotraukas ir palyginus atliktų darbų kiekius su išpildomąja geodezine dokumentacija (išpildomojoje dokumentacijoje turi atsispindėti kabelių ilgiai, valdymo spintų, šviesoforų ir atramų kiekiai, kelio ženklų atramų ir skydų kiekiai), taip pat pateikus šios techninės specifikacijos 4.5 papunktyje nurodytus dokumentus.

7. Specialiosios sutarties sąlygos:

7.1. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;

7.2. grįžtamosios medžiagos (šviesoforų atramos, šviesoforai, šviesoforų valdymo spintos su visa jos įranga, kelio ženklų atramos su skydais ir kt.) pristatomos į UAB „Palangos komunalinis ūkis“ teritoriją, adresu Ganyklų g. 34, Palanga;

7.3. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šeši) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui tikslinami kalendoriniai darbų atlikimo grafikai.

Darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.

Jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą rangovas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais remonto darbais.

________________________