ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

KALVARIJŲ GATVĖJE TIES P. SMUGLEVIČIAUS GATVE ŠVIESOFORO POSTO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS

Eil. nr.	Darbų (etapų) / Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM
1.	Topo nuotraukos parengimas	Komplektas	1
2.	Techninio - darbo projekto parengimas (TDP) ir vykdymo priežiūra *:
2.1.	Techninio - darbo projekto parengimas (80 proc. bendros punkto sumos)	Komplektas	1
2.2.	Techninio darbo projekto vykdymo priežiūra (20 proc. bendros punkto sumos)	Komplektas	1
3.	Statybą leidžiančio dokumento gavimas (SLD)	Komplektas	1
4.	Įrangos įsigijimas, tiekimas ir sandėliavimas tiekėjo sandėlyje	Komplektas	1
5.	Statybos, montavimo darbai	Komplektas	1
6.	Šviesoforų programavimas, pajungimas į Vilniaus miesto Eismo valdymo centrą (EVC)	Komplektas	1
7.	Bandymai, geodezinės išpildomosios nuotraukos	Komplektas	1
8.	Priėmimo-perdavimo darbai (dokumentacijos el. laikmenoje USB perdavimas, posto eksploatacijos tinkamumo pažymos)	Komplektas	1

PVM (21%), EUR
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM

* Projekto parengimas ir vykdymas turi sudaryti ne daugiau nei 15 proc. nuo statybos darbų vertės.

Pastabos:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
Tiekėjas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, montavimo ir pagrindines medžiagas, taip pat galimą padidėjimą dėl technologinių poreikių, prisijungimo mokesčius prie ESO ir darbų pridavimą inžinerinių tinklų valdytojams ir perkančiajai organizacijai, darbus kultūros paveldo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo objektuose, derinimą su trečiomis šalimis (Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, pastatų ir komunikacijų savininkais, apimant jų iškvietimo nužymėti ar dalyvauti išlaidas), kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtas šviesoforų postas tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų.