## Sheet1
Apklausos sąlygų 3 priedas
STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS
2024 m.birželio 10 d. Nr. 25/7
Klaipėda
Komisija, sudaryta Karinių jūrų pajėgų vado 2022-04-27 įsakymu Nr. V-297 " Dėl Karinių jūrų pajėgų standartinių veiklos procedūrų tvirtinimo", apžiūros metu nustatė, kad:
1. KJP štabo valgyklos pastato 2Mp1 adresu pagrindinių ir atsarginių durų keitimas adresu: N. Uosto g. 24, Klaipėda remonto darbai. Reikia atlikti šiuos darbus išvardytus lentelėje, nes durys yra susidėvėjusios fiziškai ir netinkamai funkcionuoja, neužtikrina patalpų saugumo.
Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos
Durų keitimas
1 | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.088 | TS-1
2 | Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose durys su stiklu | m2 | 9.84 | TS-2
3 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, angokraščiai) k8=1.12 | 100m2 | 0.1 | TS-3
4 | Papildomas paviršiaus išlyginimas glaistu 1 mm sluoksniu | 100m2 | 0.1 | TS-3
5 | Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0.1 | TS-3
6 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 2 | TS-2
7 | Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas) | vnt. | 2 | TS-2
8 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienų kampai, angokraščiai) k9=1.15 | m2 | 5 | TS-4
9 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas silikatiniais dažais (m2 sienos be angų) k9=1.15 | m2 | 5 | TS-4
2. Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0,0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.
PRIDEDAMA:
1. Bendrieji duomenys apie planuojamą remontuoti statinį,
2. Techninė specifikacija