PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_1

DĖL ŠILUTĖS MIESTO STADIONO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ

Teikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1.Klausimas. 2024 m. konkurse „Šilutės miesto Stadiono gatvės rekonstravimas“ buvo užduotas klausimas ir gautas atsakymas dėl sodinamų liepų:

„Klausimas. 2022 m. vykusiame Stadiono gatvės rekonstravimo konkurse atsakymuose Nr. 4 į klausimus teigiate:

„ATSAKYMAI NR. 4. Teikiame atsakymus į gautus klausimus vykdomame pirkime. ŠILUTĖS MIESTO STADIONO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBAI“

Tiksliname naujai sodinamų medžių matmenis:

Medelių aukštis ne mažiau kaip 2,5 metro, kamieno apimtis ne mažiau 12 cm.“

Pagal šio konkurso techninės specifikacijos p. 8, medelių aukštis ne mažiau kaip 3,5 metro, kamieno skersmuo ne mažiau kaip 12 cm. Ar tikrai bus sodinami beveik 38 cm kamieno apimties medžiai?

Atsakymas: Medelių aukštis ne mažiau kaip 2,5 metro, kamieno apimtis ne mažiau 12 cm.“

Pagal šio konkurso (2025 m.) techninės specifikacijos p. 8, medelių aukštis ne mažiau kaip 3,5 metro, kamieno skersmuo ne mažiau kaip 12 cm.

KLAUSIMAS: Ar tikrai bus reikalaujama pasodinti beveik 38 cm kamieno apimties ir 3,5 m aukščio medžius?

Atsakymas. Medelių aukštis ne mažiau kaip 2,5 metro, kamieno apimtis ne mažiau 12 cm.

2.Klausimas. Kadangi neteikiate darbų kiekių žiniaraščių, pateikite projektą dwg formatu, kad būtų galima susimatuoti darbų kiekius, reikalingus pasiūlymo kainos paskaičiavimui.

Atsakymas. Pridedame.

3.Klausimas. Pateiktoje techninėje specifikacijoje neįtraukti šie darbai tarp piketų 1+00 – 9+05: pėsčiųjų tako įrengimas, suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimas. Ar tiekėjas šių darbų kiekius turėtų įsivertinti savo pasiūlyme?

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti šiuos darbus.

4.Klausimas. Tarp piketų 0+00-9+05 neįrengtas gatvės ženklinimas. Ar skaičiuojant darbus tarp piketų 9+05-17+54, reikia įsivertinti ir ruožo tarp piketų 0+00-9+05 ženklinimo darbus?

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti šiuos darbus.

5.Klausimas. Susisiekimo dalies projekto DKŽ sudarytas dviem variantais - I ir II. Kurį variantą skaičiuoti?

Atsakymas. Vadovautis techniniu darbo projektu.

6.Klausimas. Kadangi vykdomas jau trečias šio objekto pirkimas, o projekto DKŽ sudarytas visam projektui, darbų kiekiai šiam pirkimui labai sunkiai suskaičiuojami. Kadangi laikas, skirtas skaičiavimams, nerealiai trumpas (pirkimas paskelbtas 2025.06.20, pasiūlymų pateikimo terminas 25.07.03; tame tarpe yra 5 nedarbo dienos), prašome prailginti laiką, skirtą skaičiavimams, nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas bus nukeltas.

7.Klausimas. Ar visi TDP pateikti darbai nuo pk 9+05 iki 17+54 bus vykdomi (kelias, pėsčiųjų šaligatviai, eksploatavimo juosta, dviračių takai, stovėjimo aikštelės)?

Atsakymas. Taip, bus vykdomi visi darbai nurodyti techniniam darbo projekte.

8.Klausimas. Ar asfalto storiai pateikti DKŽ punktuose 53, 57, 62, 64, 68, 72 ir kt. punktuose tikrai 10cm storio?

Atsakymas. Vadovautis techniniu darbo projektu.

9.Klausimas. Statybos žurnalą perka ir apmoką Užsakovas?

Atsakymas.  Statybos darbų žurnalą perka ir apmoka Tiekėjas.

10.Klausimas. Informacinių stendų įrengti nereikia?

Atsakymas. Tiekėjas turės įrengti informacinį stendą, 1 vnt.

11.Klausimas. Prašome patvirtinti kad techninėje specifikacijoje pateikta nuoroda „Tiekėjas pagal pirkimo dokumentus turi įsivertinti trūkstamus darbų kiekius, perkamiems darbams atlikti pk9+05 iki 17+54.“ reiškia jog Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus darbus neapsiribojant projekte numatyta darbų apimtimi?

Atsakymas. Taip, tiekėjas turi įsivertinti visus darbus nuo pk9+05 iki 17+54.

12.Klausimas. Prašome konkrečiai nurodyti koks kelio ruožas nuo kokio pk, ar automobilių stovėjimo aikštelės įeina į DKŽ nurodytus I, II ir III etapus.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti visus statybos darbus nurodytus pirkimo dokumentuose ir pateiktuose atsakymuose.

13.Klausimas. Sutarties projekte neįtrauktas darbų stabdymas dėl technologinės pertraukos nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. Šis terminas turėtų būti neįskaičiuojamas į tiekėjo pasiūlytą darbų atlikimo terminą.

Atsakymas. Technologinė pertrauka nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. nebus įskaičiuota į sutarties vykdymo terminą. Papildome sutarties projektą nauju punktu:

,,4.1.3. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio pradžia – gruodžio 15 d., pabaiga – kitų metų kovo 15 d. (technologinė pertrauka žiemos metu).“

14.Klausimas. Viešųjų pirkimų nuostatos įtvirtina sąlygą, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški. Specialiosiose sąlygose numatote P kriterijaus balo P2 apskaičiavimą. Prašome jūsų paaiškinti:
a. Prašome aiškiai nurodyti kokius skaičiavimus yra reikalinga pateikti prie grafiko (citata: Darbų įvykdymo grafikas yra detalus, išsamus ir logiškas: pateikti visi reikalingi skaičiavimai) ? Kokie skaičiavimai yra tinkami, kad pagrįstų grafiko įvykdymą?
b. Prašome aiškiai nurodyti kokie yra dokumentai, kurie įrodo darbų vykdymo seką (citata: darbų vykdymo seką įrodantys dokumentai)?
c. Nurodote, kad „efektyviai suplanuoti darbų procesai (numatytas darbų atlikimas neviršija tam darbui taikomos laiko normos)“. Prašome paaiškinti kokios taikomos laiko normos turi neviršyti numatytas darbas? Kur tokios normos yra nurodytos? Jeigu tai nurodote kaip vertinimo kriterijų prašome jūsų pateikti tas minėtas laiko normas, kurių turime neviršyti ir pagal kurias vertinsite grafiką.
3. Nurodote: Darbų įvykdymo grafikas nepakankamai realus (įmanomas): darbų įvykdymas suplanuotas logiška seka (nepažeidžiami technologiniai procesai), tačiau neįvertintas atlikimo realumas atsižvelgiant į rangovo nurodomus pajėgumus, pvz.: neoptimaliai įvertintas darbų vykdymo efektyvumas (numatytas darbų atlikimas viršija tam darbui taikomą laiko normą) atsižvelgiant į turimo personalo ir technikos resursus, t. y. darbų vykdymo grafike nurodyta darbų eilutės įvykdymo apimtis tam tikru laikotarpiu labai didelė palyginus su tam tikram darbui atlikti reikalingu rangovo/ūkio subjekto personalo skaičiumi ir technika. Pakartotinai nurodote „laiko normas“ – prašome aiškiai nurodyti kokios yra tos laiko normos? Taip pat prašome paaiškinti kaip jūsų vartojama sąvoka „nepakankamai realus“ gali būti objektyvi – prašome paaiškinti kaip objektyviai bus įvertintas grafikas, nes kad jums yra nepakankamai realu, mums gali būti labai pakankamai realu?
Atsižvelgdami į Jūsų vykdomo viešojo pirkimo dokumentuose pateiktą pasiūlymų vertinimo metodiką, konkrečiai – darbų vykdymo grafiko („Laiko planavimas“) vertinimo lentelę, reiškiame susirūpinimą dėl jos neobjektyvumo ir perteklinės subjektyvumo rizikos.
Pateiktoje vertinimo lentelėje aiškiai trūksta:
• konkrečių ir išmatuojamų kriterijų (pvz., kiek etapų turi būti grafike, kokiu būdu vertinama logika ar technologinių procesų nuoseklumas);
• vertinimo pagrįstumo rodiklių, leidžiančių tiek tiekėjams tinkamai pasirengti pasiūlymus, tiek vertintojams priimti vienodai taikomus sprendimus;
• skaidrumo, kadangi sąvokos kaip „nepakankamai realus“, „logiškas“, „neoptimizuota trukmė“ ar „nepažeidžiami technologiniai procesai“ nėra objektyviai pamatuojamos ir palieka daug vietos interpretacijai.
Tokia vertinimo metodika neužtikrina lygiateisiškumo principo tiekėjams, nes leidžia subjektyviai vertinti vienodai parengtus pasiūlymus. Tai gali būti pažeidimas pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 17 straipsnį, kuris įpareigoja pirkėją užtikrinti skaidrumą, nediskriminavimą ir lygiateisiškumą.

Atsakymas. Pirkimo vykdytojo nuomone, paskelbtos pirkimo sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos. Visos balų skyrimui reikšmingos aplinkybės bei kriterijai aiškiai ir vienareikšmiškai išdėstyti specialiųjų pirkimų sąlygų 7 priede nurodytame, kokybės kriterijaus ,,Laiko planavimas“, ekspertinio vertinimo aprašyme. Pažymėtina, kad iš pirkimo vykdytojos negalima reikalauti, kad visi vertinimo kriterijai būtų detalizuoti iki smulkmenų, detaliai ir smulkmeniškai aprašyti, kadangi jie paprasčiausiai nebetektų prasmės kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, už kuriuos papildomai skiriami balai, nes turėtų būti įrašyti techninėje specifikacijoje kaip tiksliai apibrėžti pirkimo objektui keliami reikalavimai.

Viešųjų pirkimų komisija