PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-52

redakcija)

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Dviračių tako Šakiai – Gelgaudiškis TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | 2025- | Sutarties numeris | VPS- |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Šakių rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188772814 |
|  | 1.1.3. Adresas | Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71115 |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | - |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 345 60750 |
|  | 1.1.8. El. paštas | savivaldybe@sakiai.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Administracijos direktorius |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, el. p. martynas.remeikis@sakiai.lt, tel. +370 345 66141. |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas: parengti dviračio tako Šakiai - Gelgaudiškis projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą (toliau – projektavimas) ir vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau kartu – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Statinio projektavimo techninė užduotis (techninė specifikacija)“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | Pirkimo pavadinimas:______. Pirkimo Nr. ____ |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  | Tiekėjas projektavimo paslaugas pradeda teikti įsigaliojus sutarčiai. Projektinius pasiūlymus parengia, suderina ir gauna statybą leidžiantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant visuomenės informavimą (viešinimą)) per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Techninį darbo projektą parengia ir perduoda Pirkėjui (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą, statybą leidžiančio dokumento ir ekspertizės akto gavimą) per 22 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visą darbų laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumento gavimo. Detalus projektavimo paslaugų teikimo grafikas, t.y. projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo paslaugų teikimo kalendorinis grafikas Tiekėjo turi būti parengtas ir su Pirkėju suderintas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Šis grafikas po jo suderinimo su Pirkėju tampa neatskiriama sutarties dalimi ir Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo besąlygiškai juo vadovautis. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas suderintame projektavimo paslaugų teikimo grafike nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Tiekėjas turi teisę į projektavimo paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti projektavimo paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, projektavimo paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, Sąskaita ir kiti techninėje specifikacijoje reikalaujami pateikti dokumentai. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM, kurią sudaro: - Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo paslaugų kaina - ... Eur su PVM; - projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina - .... Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 7 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinama). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: 1) Apmokėjimas už tinkamai suteiktas Paslaugas gali būti vykdomas dalimis, atsižvelgiant į faktiškai suteiktą Paslaugų dalį, pagal projektavimo paslaugų teikimo grafike numatytus etapus. 2) Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas mokama kas mėnesį pagal Pirkėjui pateiktą ir su juo suderintą per praėjusį vieną mėnesį suteiktų paslaugų ataskaitą ir ataskaitoje nurodytoms paslaugoms išrašytą sąskaitą faktūrą. Tiekėjui už projekto vykdymo priežiūros paslaugas mokama proporcingai pagal per atitinkamų vieną mėnesį atliktų statybos darbų vertę, ją lyginant su bendra statinio statybos darbų verte. Galutinis mokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugas atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą. Bendra suma, sumokėta už suteiktas projekto vykdymo priežiūros paslaugas, negali viršyti Tiekėjo pasiūlyme nurodytos sumos su PVM už projekto vykdymo priežiūros paslaugas. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nustatytus protingus terminus. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 3 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: 8.1.1. Netesybomis (delspinigiais, bauda); 8.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu. |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Pirkėjui 29 000,00 Eur (dvidešimt devynių tūkstančių eurų 0 ct) dydžio pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sutarties sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęsiamas Šalių suderintam terminui. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 20 (dvidešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Baudos dydis, taikomas už kiekvieną pažeidimo atvejį, 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų 00 ct). |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Baudos dydis, taikomas už kiekvieną pažeidimo atvejį, 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų 00 ct). |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | - aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų laikymasis (kaip buvo nustatyta pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede); - užtikrinimas, kad Sutartį vykdys statinio projekto vadovas, kuris buvo nurodytas pasiūlyme (t. y. tas, kurio kvalifikacija ir patirtimi Tiekėjas grindė savo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams); - paslaugų teikimo terminas. Šalių susitarimu vykdant Sutartį projektavimo paslaugų teikimo grafikas gali būti koreguojamas, tačiau projektavimo paslaugų parengimo terminas negali būti keičiamas, išskyrus Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nustatytą atvejį. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.4. Tiekėjas nepradeda laiku teikti projektavimo paslaugų ir (ar) jas teikia taip lėtai, kad Paslaugas baigti teikti iki Sutartyje ir (ar) grafike numatytų terminų pabaigos tampa neįmanoma; 12.2.5. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.8. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo; 12.2.9. Tiekėjas ir (ar) jungtinės veiklos parneris (jei taikoma), ir (ar) subtiekėjas (jei taikoma) paslaugų, kurioms Sutartyje nustatyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, teikimo metu, neturi galiojančio aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato, ir (ar) nepateikia sertifikato pratęsimo (neįsigyja naujo); 12.2.10. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą; 12.2.11. Tiekėjas netinkamai teikia / neteikia projektavimo paslaugų ir per Pirkėjo nustatytą terminą neištaiso Paslaugų klaidų (trūkumų) arba nepradeda teikti Paslaugų ir dėl to jam buvo išsiųsti ne mažiau kaip 2 įspėjimai raštu; 12.2.12. Tiekėjas Sutartyje nustatytu terminu nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento; 12.2.13. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės teikti Sutartyje nurodytas Paslaugas neturintys asmenys; 12.2.14. netinkamai atlieka / neatlieka projekto vykdymo priežiūros ir dėl to Tiekėjui buvo teiktos pastabos raštu ne mažiau kaip 2 kartus. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Atliekant projektavimo paslaugas numatyti, kad techninis darbo projektas atitiktų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aprašas), 2 priedo (XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“) 26.2 punkte nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su kelio projektu susiję produktai (kelio ženklai, ženklinimas, triukšmo užtvaros, gatvių apšvietimo įranga, kelių eismo signalai) atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus Aprašo 2 priedo (XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“) 27-29 punktuose (taikoma, jeigu projektuojant bus numatomi 27-29 punktuose nurodyti su kelio projektu susiję produktai). Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |
| 14.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: _Netaikoma. |  |  |
| 14.2. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: Netaikoma. |  |  |
| 14.3. | Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: Netaikoma. |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Statinio projektavimo techninė užduotis (techninė specifikacija) |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Tiekėjo pasiūlymas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Projektavimo paslaugų teikimo grafikas |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________