Atvirojo konkurso sąlygų Priedas Nr. 7.2

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TIESIMO NUO ŠK (Š-1) VOKIEČIŲ G Į PASTATĄ, ADRESU VOKIEČIŲ G.164 IR PASTATĄ, ADRESU MIGLOVAROS G. 14, KAUNAS RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ____

2025 m. _____________ ____ d. Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

| UŽSAKOVAS | Juridinio asmens pavadinimas | ab „Kauno energija“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Juridinio asmens kodas | 235014830 |  |  |
|  | Registracijos adresas | Raudondvario pl. 84, Kaunas |  |  |
|  | Korespondencijos adresas | sutampa su registracijos adresu |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas | LT350148314 |  |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris | LT607044060002866144, AB SEB bankas |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. +370 800 11011 el. p. info@kaunoenergija.lt |  |  |
|  | Atstovaujama |  |  |  |
| RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu) | Juridinio asmens pavadinimas |  |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | Registracijos adresas |  |  |  |
|  | Korespondencijos adresas |  |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. el. p. |  |  |
|  | Atstovaujama |  |  |  |
| - Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas: | Šilumos tiekimo tinklų tiesimas nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g į pastatą, adresu Vokiečių g.164 ir pastatą, adresu Miglovaros g. 14, Kaunas |  |  |  |
| - Sutarties įsigaliojimo data: | Kaip nurodyta Bendrosios dalies 15.1 p. |  |  |  |
| - Sutarties galiojimo terminas: | Sutarties galiojimo terminas – 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos. Sutarties terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Sutarties terminas su pratęsimu 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. |  |  |  |
| 6. Prievolių įvykdymo užtikrinimai | Sutarties įvykdymo užtikrinimas, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.5 punktu |  |  | Dydis – 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM |
|  | Garantinio laikotarpio įsipareigojimo įvykdymo garantija/laidavimas, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.8 punktu |  |  | Dydis – 5 proc. Sutarties kainos su PVM |
|  | Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas |  |  | Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus |
| - Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI: | Šilumos tinklų rangos darbams: „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“ |  |  |  |
| - Darbų atlikimo terminas | - 18 (aštuoniolika) mėnesių; - Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų montavimo darbai (įskaitant galutinį vamzdynų įjungimą darbui) atlikti ne ilgiau kaip per [įrašomas darbų atlikimo terminas iš pasiūlymo] darbo dienas ir užbaigti iki 2025 m. lapkričio 28 d. - Gerbūvio atstatymo darbus užbaigti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 19 d. |  |  |  |
| - Delspinigių taikomų Rangovui dydis | 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. už kiekvieną dieną 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc. už kiekvieną dieną |  |  |  |
| - Subrangovas (-ai) | - įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |  |
| - Jungtinės veiklos sutartis | Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: įrašyti - Partneris Nr. 1: įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas. - Partneris Nr. 2: TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |  |
| - Projektuotojas (Užsakovo parinktas) | Juridinio asmens pavadinimas |  | AB „Kauno energija“ |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  | 235014830 |  |
|  | Registracijos adresas |  | Raudondvario pl. 84, Kaunas |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  | Tel. Nr. +370 800 11011 el. p. info@kaunoenergija.lt |  |
| - Sutarties priedai: | - Techninė specifikacija „Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g. į Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g.164 ir Šančių lopšelio-darželio pastatą, adresu Miglovaros g. 14, Kaunas“ su priedais, 21 lapai; - Priedas – Darbų atlikimo terminai ir etapai, 1 lapas; - Pagrindinės taisyklės planuojant, pozicionuojant ir jungiant nuotėkio aptikimo sistemos laidus, 5 lapai; - Projektas „Šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK (Š-1) Vokiečių g į Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pastatą, adresu Vokiečių g.164 ir Šančių lopšelio-darželio pastatą, adresu Miglovaros g. 14, Kaunas. Rekonstravimo projektas“ (atskirai nepridedamas, saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); - [data] Pasiūlymas (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); - Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; - Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; - Jungtinės veiklos sutartis, ___ lapai (jei taikoma). |  |  |  |
| - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: | Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el.p. |  |  |  |
|  | Rangovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el.p. |  |  |  |
| - Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai: | - įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti; - įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti; TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU |  |  |  |
| - Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra): | 1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3 punktu. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijos priimtais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus). |  |  |  |
| - Sutarties pasirašymo būdas: | # PASIRINKTI VIENĄ: # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais. # Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais, apsikeičiant Sutarties skenuota pasirašyta versija. |  |  |  |

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| AB „Kauno energija“ | įrašyti |
| _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ | _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ |