## Koreguojamas
sutarties priedas
Vandentiekio, paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų Liepojos g. ir Kretingos g., Klaipėdos m. rekonstrukcijos ir naujos statybos projektavimas ir statyba
Darbų atlikimo grafikas
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  |  | Darbų vykdymas. Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 etapo darbai:
1.1. | Statybos projektų parengimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo (jei jie privalomi) parengimas
1.1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.1.2. | Projektų sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su užsakovais ir gyventojais | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.1.3. | Projekų derinimas su atitinkamomis institucijomis, statyba leidžiančio dokumento gavimas | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.1.4. | Projektų ekspertizė | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.2. | Vandentiekio tinklų statyba
1.2.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.2.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai įskaitant ir kapų įrengimą | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.2.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.2.4 | Pastatytų vandentiekio tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.3. | Paviršinių nuotekų tinklų statyba
1.3.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.3.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.3.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.3.4. | Pastatytų paviršinių nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.4. | Buitinių nuotekų tinklų statyba
1.4.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.4.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.4.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.4.4. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas | Kompl. | 1 | bar: 15 1 to 18 4
1.4. | I etapo likusių darbų užbaigimas
1.4.1. | Gerbūvio atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos | Kompl. | 1
1.4.2. | Pastatytų vandentiekio tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) | Kompl. | 1
1.4.3. | Pastatytų paviršinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) | Kompl.
1.4.4. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) | Kompl. | 1
1.4.5. | Pastatytų vandentiekio tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | Kompl. | 1
1.4.6. | Pastatytų paviršinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | Kompl.
1.4.7. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | Kompl. | 1
1.4.8. | Užbaigtų statybos darbų ir įvykdymo dokumentacijos perdavimas Statytojui. | Kompl. | 1
2 etapo darbai:
2.1. | Statybos projektų parengimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo (jei jie privalomi)
2.1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas | Kompl. | 1
2.1.2. | Projektų sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su užsakovais ir gyventojais | Kompl. | 1
2.1.3. | Projektų derinimas su atitinkamomis institucijomis, statyba leidžiančio dokumento gavimas | Kompl. | 1
2.1.4. | Projektų ekspertizė | Kompl. | 1
2.2. | Vandentiekio tinklų statyba
2.2.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | Kompl. | 1
2.2.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai įskaitant ir kapų įrengimą | Kompl. | 1
2.2.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1
2.2.4 | Pastatytų vandentiekio tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas | Kompl. | 1
2.3. | Paviršinių nuotekų tinklų statyba
2.3.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | Kompl. | 1
2.3.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1
2.3.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1
2.3.4. | Pastatytų pavuršinių nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas | Kompl. | 1
2.4. | Buitinių nuotekų tinklų statyba
2.4.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | Kompl. | 1
2.4.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1
2.4.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | Kompl. | 1
2.4.4. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas | Kompl. | 1
2.1. | II etapo likusių darbų užbaigimas
2.4.1. | Gerbūvio atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos | Kompl. | 1
2.4.2. | Pastatytų vandentiekio tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) | Kompl. | 1
2.4.3. | Pastatytų paviršinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) | Kompl. | 1
2.4.4. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) | Kompl. | 1
2.4.5. | Pastatytų vandentiekio tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | Kompl. | 1
2.4.6. | Pastatytų paviršinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | Kompl. | 1
2.4.7. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | Kompl. | 1
2.4.8. | Užbaigtų statybos darbų ir įvykdymo dokumentacijos perdavimas Statytojui. | Kompl. | 1
Pastabos:
1. Nurodyti datas mėnesiais - savaitėmis. Grafikas po sutarties pasirašymo bus koreguojamas atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
2. Darbų pradžios ir darbų pabaigos datos turi būti nurodytos tiksliomis datomis (metai-mėnuo-diena). Grafikas po sutarties pasirašymo bus koreguojamas atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)
Maksimalus 1 etapo paslaugų atlikimo terminas - 14 mėnesių
Maksimalus 2 etapo paslaugų atlikimo terminas - 18 mėnesių
Maksimalus 1 etapo liksių paslaugų atlikimo terminas - 18 mėnesių