## Mokėjimo sąlygos
27770-2 „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros priežiūros depo Panevėžyje projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Darbų eigos etapai | Eil. Nr. | Paslaugos etapai ir darbai | Apmokėjimą leidžiantis faktas (produktas) arba sąlyga ir išmokama suma, Eur **
Sąlyga / faktas: Projektuotojas dėl avanso išmokėjimo, turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, raštu kreiptis į Užsakovą. Maksimali mokama avanso suma: iki 30 % avansas nuo maksimalios Sutarties kainos
I etapas | 1.1 | Įvadinės ataskaitos parengimas, suderinimas | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo parengti ir pateikti dokumentai įvadinė ataskaita, įskaitant bet neapsiribojant, projekto įgyvendinimo planas, projekto rizikų valdymo planas, projektavimo paslaugų teikimo grafikas (Gantto diagrama) Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)
| 1.2 | Inžinerinių geodezinių ir topografinių tyrimų parengimas ir suderinimas | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta topografinių tyrimų ataskaita Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)
| 1.3 | Kiti reikiami tyrimai pagal perkamo objekto specifiką | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta kitų tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)
II etapas | 2.1 | Inžinerinių geologinių tyrimų I-uoju etapu parengimas, suderinimas ir Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo ataskaitai gavimas (pagal RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations, Phase 1.1 reikalavimus) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geologinių tyrimų ataskaita, įskaitant Lietuvos gelogijos tarnybos vertinimo gavimą Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus pirminę medžiagą (toponuotrauką su gręžinių vietomis ir goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu) gręžiniams iki 6 m. 2) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus pirminę medžiagą (toponuotrauką su gręžinių vetomis ir goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu) gręžiniams nuo 6 m. iki 50 m. 3) 20% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus tyrimų vertinimą patvirtintą Lietuvos geologjos tarnybos.
| 2.2 | Geotechninės ataskaitos parengimas ir suderinimas | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geotechninių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)
| 2.3 | Projektinių pasiūlymų parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą, viešinimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus) ir gautas statybą leidžiantis dokumentas; Mokamos sumos: 1) 80% šių darbų įkainių bendros kainos (be PVM)* Užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specilaiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus); 2) 20% šių darbų įkainų bendros kainos (be PVM)* Projektuotojui perdavus gautus statybą leidžiančius dokumentus Užsakovui.
| 2.4 | Gauti visi reikiami specialieji reikalavimai, prisijungimo sąlygos, suderinimai, sutikimai, rašytiniai pritarimai ir kt.
| 2.5 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys projektinių pasiūlymų detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM)
III etapas | 3.1 | Inžinerinių geologinių tyrimų II-uoju etapu parengimas, suderinimas ir Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo ataskaitai gavimas (pagal RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations, Phase 1.2 reikalavimus) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geologinių tyrimų ataskaita, įskaitant Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo gavimą Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus pirminę medžiagą (toponuotrauką su gręžinių vietomis ir goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu) gręžiniams iki 6 m. 2) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus pirminę medžiagą (toponuotrauką su gręžinių vietomis ir goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu) gręžiniams nuo 6 m. iki 50 m. 3) 20% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus tyrimų vertinimą patvirtintą Lietuvos geologjos tarnybos.
| 3.2 | Geotechninės ataskaitos patikslinimas ir suderinimas | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geotechninių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM)
| 3.3-3.27 | Techninio darbo projekto parengimas, derinimas. (Pasiūlymo kainos ir įkainių lentelėje ( 1 priedas) nustatytų dydžių statinių ir (ar) inžinerinių komunikacijų (eilės Nr. 3.3-3.27) techninio darbo projekto parengimas, derinimas darbai. | Sąlyga / faktas: Projektuotojas pateikia Užsakovui techninio darbo projekto dokumentaciją (kokybiškai išpildytą pagal visus reikalavimus, statybos reglamentavimą) nustatytos projekto sudėties. Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM) * gavus techninio darbo projekto dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį pirmąjai peržiūrai. 2) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM) * pateikus pataisytą pagal Užsakovo ir kitų derinančiųjų institucijų, trečiųjų šalių techninio darbo projekto suderintą dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį ekspertizės vertinimui.
| 3.28 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys techninio darbo projekto detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM)
| 3.29 | Atlikta techninio darbo projekto ekspertizė | Sąlyga / faktas: Projektuotojas gauna ir pateikia Užsakovui teigiamą pavojaus analizės ir techninės sąveikos specifikacijos vertinimo išvadą. Projektuotojui (vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 p.) gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą. Mokama suma: 20 % nuo 3.3-3.27 darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas, tvirtinimas) bendros kainos (be PVM)*
| 3.30 | Užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas
| 3.31 | Atliktas pavojaus analizės vertinimas ir valdymas (AsBo) ir atitikimo geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams (NoBo) vertinimas
IV etapas | 4.1 | Projekto vykdymo priežiūra | Mokėjimai bus atliekami pagal atskirai pateiktą ir suderintą projekto vykdymo priežiūros paslaugų mokėjimų grafiką pradedant rangos sutarties darbus
* Perkamos projektavimo paslaugos pagal poreikį, neviršijant šioms Paslaugoms įsigyti skirtos maksimalios Sutarties kainos dalies.
** Vadovaujantis sutarties 4.7. punktu išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš Projektuotojui mokėtinų sumų.