LITGRID AB

KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS

DĖL 330/110/10 kV TELŠIŲ 110 kV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO RIBOTO KONKURSO BŪDU

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) planuoja 2025 metų III ketvirtį skelbti 330/110/10 kV Telšių 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų Pirkimą (toliau – Pirkimas) pagal „110 kV ir 330 kV TP, OL, KL remonto, rekonstravimo ir naujos statybos darbų įprastose ir kultūros paveldo objektų apsaugos zonose projektavimo paslaugos” (CVP IS ID 510769) Dinaminės Pirkimų Sistemos III kategoriją. Šio pirkimo tikslas - Perkantysis subjektas siekdamas tinkamai pasiruošti numatomam paskelbti Pirkimui bei vadovaudamasis Pirkimų įstatymo 39 str. 1 d., vykdo konsultacijas su rinkos dalyviais. Perkantysis subjektas siekia sužinoti rinkos dalyvių nuomonę, siūlymus ir rekomendacijas dėl su kvietimu pridėtų dokumentų kokie kyla neaiškumai ir galimos rizikos, kurios gali kilti, vykdant pirkimo sutartį. Perkantysis subjektas prašo rinkos dalyvių teikti konkrečias pastabas (siūlymus), klausimus Perkančiajam subjektui, nurodant konkrečių dokumentų ar/ir neaiškią vietą/punktą, ir pateikti savo siūlymo pagrindimą.

Rinkos dalyviai, norintys dalyvauti rinkos konsultacijose, turi iki 2025-07-18 13.00 val. CVP IS priemonėmis pateikti nuomones, siūlymus ir rekomendacijas pateiktiems su šiuo kvietimu dokumentams, užpildydami žemiau esančią rinkos konsultacijos formą. Klausimai ir siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami.

Rinkos dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Klausimai ir pateikiami atsakymai į juos negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti rinkos dalyviui komercinę vertę.  Perkantysis subjektas pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis, tiekėjų/asmenų pateikusių klausimus/pastabas pavadinimus/vardus ir pavardes, preliminarią vertę bei informaciją, turinčią rinkos dalyviui komercinę vertę. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija bus naudojama tikslinant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo reikalavimus.

Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai, susiję su konsultacijos objektu, ir Perkančiojo subjekto atsakymai bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios bei atsakymai bus pridėti prie Pirkimo dokumentų, siekiant išvengti tų pačių klausimų Pirkimo metu.

Šiuo tikslu Perkantysis subjektas teikia pirkimo pradinę dokumentaciją, ir kviečia tiekėjus pateikti papildomus pastebėjimus (pasiūlymus) dėl:

| Nuostata | Klausimas/siūloma redakcija | Teikiamas komentaras / siūlymas |
| --- | --- | --- |
| Dalyvavimas pirkime | - Prašome pateikti atsakymą, ar sudomino dalyvavimo pirkime galimybė? - Jeigu taip, ar ketinate pateikti pasiūlymą pirkimui? - Ar teko įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus? |  |
| Pradinė pirkimo dokumentacija | - Ar pradinė pirkimo dokumentacija suprantama ir aiški? Ar pakankamai aprašytas pirkimo tikslas ir siekiamas įsigyti pirkimo objektas? - Ar pradinė pirkimo dokumentacija atitinka rinkoje esančius produktus? Ar nepagrįstai neribojama konkurencija? |  |
| Dinaminė Pirkimų Sistema | - Ar esate prisikvalifikavę šioje DPS kategorijoje? Jei ne – ar planuojate teikti Paraišką DPS? |  |
| Pirkimo objekto kaina | - Prašome pateikti pirkimo objekto preliminarią kainą. |  |
| Kainodara, įtaka kainai | - Kokie veiksniai turi įtakos pirkimo objekto kainos? Kas ir kokia dalimi galėtų mažinti kainą? Kas ją didina? |  |
| Sutarties projektas | - Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar yra kritinių punktų Sutartyje kas lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų kainą? Komentarai teikiami rašant komentarus pridėtame Sutarties projekte arba šioje pastabų lentelėje. |  |
| Ekonominio naudingumo kriterijai | - Kokius pasiūlytumėte taikyti ekonominio naudingumo kriterijus? |  |
| Kiti klausimai | - Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. |  |
|  | Pagal techninę užduotį ir sutarties specialiąsias sąlygas, visų projektavimo etapų trukmė skaičiuojama nuo tos pačios ataskaitinės datos – sutarties įsigaliojimo dienos. Projektavimo paslaugos numatomos trimis etapais: - priešprojektiniai pasiūlymai (3 variantai) – per 1 mėnesį; - projektiniai pasiūlymai ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimas – per 8 mėnesius; - techninis darbo projektas ir ekspertizė – per 13 mėnesių. Svarbu pažymėti, kad statybą leidžiantis dokumentas turi būti gautas ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, prašome: - Patvirtinti, ar 1 mėnuo yra pakankamas 3 skirtingų priešprojektinių pasiūlymų parengimui, įvertinant užduoties specifiką ir skirstyklos rekonstravimo sudėtingumą. - Patvirtinti, ar 7 mėnesiai yra pakankamas terminas projektinių pasiūlymų parengimui ir visų reikalingų procedūrų atlikimui iki SLD gavimo. - Jei matote rizikas ar nepakankamumą, nurodykite, kokie, Jūsų vertinimu, būtų tinkami ir proporcingi terminai šiems dviem etapams, išlaikant bendrą 8 mėnesių terminą iki SLD gavimo. |  |

Rinkos konsultacijos dalyvių prašome pateikti komentarus ir užpildytą rinkos konsultacijos formą, bei pateikti preliminarų neįpareigojantį kainos pasiūlymą (lentelėje) pirkimo objektui.

Tai nėra išankstinis skelbimas apie pirkimą ir tai nėra skelbimas apie pradedamą pirkimą, šiuo kvietimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas bei nesuteikiantis rinkos dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje ar šių pirkimų rezultatams.

Vadovaujantis Pirkimų įstatymo 39 str. 3-4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose.

PRIEDAI:

- 1 priedas – Projektavimo užduotis su priedais.

- 2 priedas – Sutarties projektas.

Asmuo, atsakingas už rinkos konsultacijos procedūrų CVP IS vykdymą – Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu