DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.6. Galutinis priėmimo-perdavimo aktas – atlikus Bandomąją eksploataciją pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Šalčininkų nuotekų valyklos poveikio aplinkai vertinimo, projektavimo bei rangos darbai pirkimui (toliau – Darbai).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra konkretus.

Atranka poveikio aplinkai vertinimui – 1 vnt.

Šalčininkų nuotekų valyklos rekonstrukcijos techninio darbo parengimas (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą ir viešinimą, kaip tai nustatyta norint gauti statybą leidžiantį/ius dokumentą/us) ir statybą leidžiančio/-ių dokumento/-ų gavimas – 1 vnt.

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimas – 1 vnt.

Šalčininkų nuotekų valyklos rekonstrukcijos rangos darbų atlikimas (įskaitant rekonstruotos buitinių nuotekų valyklos paleidimo – derinimo darbus) – 1 vnt.

Bandomosios eksploatacijos (60 k. d. neviršijamos nustatytos teršalų išleidimo reikšmės) atlikimas – 1 vnt.

Rekonstrukcijos užbaigimo procedūrų organizavimas (pagal Užsakovo įgaliojimą) pateikiant visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą arba pateikti užpildytą deklaraciją – 1 vnt.

Geodezinių nuotraukų parengimas ir kadastriniai matavimai – 1 vnt.

2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų kainą. Siūlomoje kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina jokiais atvejais nebus didinama, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

Šalčininkų miesto nuotekų valykla rekonstruota 2010 m. Pagal Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.282911/asr) 4.1 punktą, nuotekų valyklų pajėgumas ir efektyvumas be rekonstrukcijos/išplėtimo turi tenkinti objekto poreikius ne mažiau kaip 15 metų. 2027 m. numatoma valyklos rekonstrukcija (projektavimas – 2026 m.), kurią planuojama pabaigti 2028 m. Iki numatomos rekonstrukcijos esama nuotekų valykla bus atitarnavusi 17 metų.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Pirkimo objekto apimtis ir reglamentavimas

Vadovaudamasis galiojančiai teisės aktais atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ruošia ir procedūras įgyvendina Rangovas. Rangovas atsako už projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimą ir jo patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, specialiųjų statinio projektavimo sąlygų gavimą, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą (lietuvių kalba), darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, instruktavimą. Rangovas privalo dalyvauti statybos užbaigimo procese, kaip tai nustato aktualios redakcijos STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Atlikus techninio darbo projekto ekspertizę, Rangovas savo lėšomis privalo atlikti techninio darbo projekto pataisymus po ekspertizės išvadų pagal pastabas, jeigu tokios būtų.

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis, pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, taip pat kaip Lietuvos standartai perimtais Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais ir kitais teisės aktais taikytinais numatomų veiklų įgyvendinimui.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, Rangovas turi vykdyti Sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

Konkurso dalyviai, ruošdami pasiūlymą, gali naudotis visa Konkurso dokumentacijoje pateikta medžiaga.

    - Reikalavimai darbams.

Konkretūs reikalavimai pateikiami prieduose – Bendrieji ir Specialieji Užsakovo reikalavimai. Visi Užsakovo reikalavimus sudarantys dokumentai turi būti vertinami kartu kaip vienas kitą papildantys.

Siekiant Specialiuose Užsakovo reikalavimuose numatytų išvalymo rodiklių, numatytinas svarbiausių darbų sąrašas:

- Išlyginamojo rezervuaro išplėtimas, skirtas sulaikyti perteklinės nuotekas liūčių metu;

- Papildomo anglies dozavimo į biologinio valymo procesą įrenginiai, skirti pagerinti azoto šalinimą nuotekose;

- Valytų nuotekų išleidimo (dekanterio) iš biologinio reaktoriaus modernizavimas, leisiantis operatoriui pasirinkti sekos biologinio reaktoriaus (SBR) pripildymo ir išleidimo aukščius;

- Tretinio valymo įrenginiai su reagentų įterpimo rezervuaru, skirti sulaikyti fosforo taršą valytose nuotekose;

- Numatomas reikšmingas atsinaujinančios energijos gamybos ir kaupimo pajėgumų išplėtimas, siekiant maksimaliai padidinti savarankiškumą ir sumažinti priklausomybę nuo išorinio elektros tinklo. Planuojama įrengti ne mažiau kaip 500 kW saulės energijos jėgainę ir 100 kW galingumo bei 500 kWh talpos saulės energijos kaupiklį;

- Visa technologinio proceso valdymo ir automatikos įranga turi būti rekonstruota taip, kad visų nuotekų valyklos grandžių darbas būtų pilnai automatizuotas, be personalo įsikišimo. Tai apima visų daviklių, valdymo spintų, telemetrijos ir SCADA sistemų atnaujinimą, užtikrinant nuotolinį valdymą iš Vilniaus dispečerinės.

Projektavimo metu šis sąrašas gali būti tikslinimas.

Iki rangos darbų ir/arba atskiro darbo vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo, viešojo administravimo subjektų ir trečiųjų suinteresuotų šalių išduodamus leidimus arba pritarimus darbų vykdymui, atlikti detalų rangos darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą statybvietėje ir gauti iš Užsakovo privalomuosius dokumentus leidžiančius pradėti statybos darbus. Tokie Rangovo numatomi veiksmai ir dokumentai turi būti suderinami su Užsakovo atsakingais asmenimis.

Techninio darbo projekto pakeitimai, kurie gali būti laikomi esminiais ir priimtinais Užsakovui, Užsakovo gali būti įvertinami ir priimami Rangovui pateikus detalius sprendinius, pakeitimo pagrindimą ir sąmatinius paskaičiavimus.

Bet kokias rizikas dėl tokių pakeitimų įgyvendinimo, Techninio darbo projekto sprendinių pakeitimo, statinio projekto ekspertizės atlikimo, derinimų ir pritarimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento atnaujinimo prisiima Rangovas.

Esant poreikiui arba viešojo administravimo subjektų, Užsakovo reikalavimams, Rangovas turi pateikti visą privalomą statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir paaiškinimus.

Rangos darbams naudojami nauji ir nenaudoti Rangovo statybos produktai. Rangovas įsigyja ir transportuoja statybos produktus savo lėšomis. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos darbų atlikimui, turi būti naujos. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti techniniame darbo projekte, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

Statybvietės ribos ir veiklos zonos turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginiais atitvarais, apsaugančiais nuo dulkių ar kitų darbų metu sukeliamų nešvarumų patekimo gretimas teritorijas, pastato zonas ar aplinką. Visose rangos darbų zonose ir prieigose veikdamas Rangovas turi pareigą užtikrinti švarą, tvarką ir saugą.

    - Garantiniai terminai

Garantiniai terminai nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

| Eil. nr. | Garantija taikoma: | Minimalus terminas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sumontuotai įrangai | 2 metai |
| 2. | Statiniui | 5 metai |
| 3. | Paslėptiems darbams | 10 metų |
| 4. | Tyčia paslėptiems defektams | 20 metų |

- DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Darbų vykdymo vieta – Vilniaus g. 20, Šalčininkai.

  - Darbų vykdymo terminai:

    - Skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos darbų vykdymui rangovas turi 32 mėn.

(preliminariai numatoma, kad:

- Atranka Poveikio aplinkai vertinimui, projektinių pasiūlymų rengimas ir statybos leidimo gavimas bei techninio darbo projekto parengimas – 12 mėn. (į šį terminą įskaičiuojami ekspertizėms atlikti ir jų metu gautoms pastaboms taisyti reikalingi terminai).

- Rekonstrukcijos darbų vykdymas, paleidimo – derinimo vykdymas – 18 mėn.

- Rekonstrukcijos užbaigimo procedūrų organizavimas ir užbaigimo akto/deklaracijos gavimas (pagal Užsakovo įgaliojimą) – 2 mėn.).

Konkretūs darbų vykdymo terminai darbai bus pateikti Rangovo parengtame ir Užsakovo suderintame Darbų vykdymo grafike (toliau – Grafikas).

Grafike turi būti nurodomos pagrindinių sustambintų darbų grupės, jų atlikimo trukmė, suplanuotos Rangovo aktavimų sumos (kiekvieno mėnesio). Rangovas Grafiką parengia ir pateikia Užsakovo už Sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui, nurodytam Sutartyje, suderinimui el. paštu, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užsakovas pateiktą Grafiką patvirtina arba pateikia Rangovui pastabas ir Grafiką grąžina taisymui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Grafiko gavimo. Jei Grafikas grąžintas Rangovui taisymui, Rangovas atsižvelgia į pastabas ir teikia Grafiką Užsakovui pakartotiniam derinimui Užsakovo nurodytais terminais ir tvarka. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, elektroniniais parašais, nurodant patvirtinimo datą, elektroninį grafiko egzempliorių turi ir saugo kiekviena Šalis.

Nesibaigus Sutartyje nustatytam sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu 4.2.1 punkte nurodytas atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 3 mėn., jeigu rangovas nuo aplinkybės/-ių atsiradimo ne vėliau kaip 10 d. d. pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą.

    - Bandomoji eksploatacija – 60 k. d. .

Siekdamas gauti Galutinį priėmimo-perdavimo aktą, kuris reikalingas Statybos užbaigimo procedūrai, Rangovas turi atlikti sėkmingą 60 k. d. bandomąją eksploataciją. Sėkminga eksploatacija laikoma, kai kiekvieną dieną nėra viršyti Specialiųjų Užsakovo reikalavimų 3 lentelėje nustatyti taršos parametrai. Jei bent 1 dieną bent 1 parametras viršijamas bandomoji eksploatacija pratęsiama 60 k. d. Bandomosios eksploatacijos trukmė maksimaliai gali būti tęsiama iki 12 mėn. skaičiuojant nuo rašytinio Rangovo pranešimo, kad jis nori pradėti bandomąją eksploataciją.

  - Darbų vykdymo tvarka

    - Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3.2. Parengus techninį darbo projektą Rangovas pateikia Užsakovui detalias darbų sąmatas pagal SISTELA įkainius . Pagal šias sąmatas bus tikrinami atliktų darbų aktai (visų darbų, išskyrus projektavimą, poveikio aplinkai vertinimo atranką, geodezinių ir kadastrinių nuotraukų atlikimą, paleidimo-derinimo darbus, statybos užbaigimo procedūrą ir bandomąją eksploataciją)

4.3.3. Statybos dalyvių susirinkimų organizavimas bei statybos veiklos ataskaitų teikimas Užsakovui:

4.3.3.1. Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susirinkimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Rangovas užtikrina, kad šiuose susitikimuose dalyvautų Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodyti darbuotojai – ypatingojo statinio projekto vadovas, statinio statybos darbų vadovas (-ai), o Užsakovui praprašius ir statinio specialiųjų statybos darbų vadovai.

4.3.3.2. Susirinkimus protokoluoja Rangovas. Susirinkimų protokolo forma ir tipas turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.

4.3.3.3. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susirinkimuose su viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis, sprendžiant su statybos darbais susijusius klausimus.

4.3.3.4. Rangovas, Užsakovo reikalavimu, ne rečiau kaip kas mėnesį, o esant statybos darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti el. paštu Užsakovui Statybos darbų eigos ataskaitas. Statybos darbų eigos ataskaitos forma turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.

4.4. Kiti darbų vykdymo tvarkos reikalavimai pateikti Bendruosiuose ir Specialiuose Užsakovo reikalavimuose.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Sutarties ir jos priedų (įskaitant Pirkimo techninės specifikacijos, bendrųjų ir specialiųjų Užsakovo reikalavimų) bei techninio darbo projekto reikalavimų neatitinkantys darbai bus laikomi nekokybiškais.

  - Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.

  - Jei dėl nuo ne Rangovo priklausančių priežasčių trūkumų šalinimui reikalingas ilgesnis kaip 5.2 punkte nurodytas terminas, Rangovas turi raštu apie tai informuoti Užsakovą, išdėstydamas priežastis, ir gauti jo pritarimą ilgesniam defektų šalinimo terminui.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Visa Rangovo teikiama ir su Užsakovu derinama dokumentacija bei reikalavimai turiniui, formatui, kiekiui, nurodyta/-i šioje techninėje specifikacijoje ir jos prieduose (Bendruosiuose ir Specialiuose Užsakovo reikalavimuose bei jų prieduose).

- RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.

    - Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Už darbų vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens kiekį.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti medžiagas / gaminius, kurie nurodyti Techninės specifikacijos priedo Specialiųjų Užsakovo reikalavimų Priede Nr. 6. ir (arba) būti parinkti iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/lt/partneriams/, galiojusio pirkimo skelbimo metu. Jei minėtame dokumente ir sąraše naudotinų medžiagų / gaminių nėra arba jos nebegaminamos. Tiekėjas privalo pateikti siūlomų medžiagų / gaminių technines specifikacijas ir jas suderinti su Užsakovu. Užsakovo suderinimas nereiškia, medžiagų / gaminių atitikties techniniam darbo projektui, šią atitiktį patvirtina projektuotojas, parengęs Techninį darbo projektą, todėl Užsakovas derinimą pateiks tik gavęs projektuotojo patvirtinimą, kad siūlomos medžiagos / gaminiai visiškai atitinka Techninio darbo projekto ir Techninės specifikacijos bei jos priedų reikalavimus.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. – Bendrieji Užsakovo reikalavimai

Priedas Nr. 2 – Specialieji Užsakovo reikalavimai

Priedas Nr. 2.1. – Preliminarūs sklypo plano sprendiniai;

Priedas Nr. 2.2. – Numatoma (2028 m.) Šalčininkų miesto nuotekų valyklos informacinė schema;

Priedas Nr. 2.3. – Darbų kainų žiniaraštis;

Priedas Nr. 2.4. – Šalčininkų nuotekų valykloje šiuo metu sumontuotos įrangos sąrašas;

Priedas Nr. 2.5. – Preliminarus rekonstruotos Šalčininkų nuotekų valyklos įrangos sąrašas

Priedas Nr. 2.6. – Šalčininkų nuotekų valyklos rekonstrukcijoje siūlomos mechanikos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai

Priedas Nr. 2.7. – Užsakovo pavojingų zonų / darbo vietų ženklinimo standartas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo aktuali redakcija;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktuali redakcija;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktuali redakcija.