Priedas Nr. 3

Mokėjimų žiniaraštis

Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

| Nr. | Mokėjimo dalis | Sutarties sumos procentinė dalis | Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avansas | 5 % | Pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos, išankstinis mokėjimas neatliekamas. |
|  | Projekto parengimas | 1% | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (330 kV OL Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai) |
|  | Projekto parengimas | 1% | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (110 kV OL Leipalingis-Gardinas demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 50 vnt. atramų | 22% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 50 vnt. atramų | 22% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 50 vnt. atramų | 22% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 41 vnt. atramų | 22% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus ((330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 18 vnt. atramų | 5% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (110 kV OL Leipalingis-Gardinas demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 19 vnt. atramų | 5% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (110 kV OL Leipalingis-Gardinas demontavimo darbai. |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 1% | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija. 330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 1% | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija. 110 kV OL Leipalingis-Gardinas demontavimo darbai |