## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė 838 Šiaulių r. Ginkūnų kadastrinėje vietovėje valstybei priklausančių melioracijos griovių Švėdės up., S-1, S-2, S-3, S-3-1, S-4, S-5 ir juose esančių melioracijos statinių remontas
Statinys 1 Šiaulių r. Ginkūnų kadastrinėje vietovėje valstybei priklausančių melioracijos griovių Švėdės up., S-1, S-2, S-3, S-3-1, S-4, S-5 ir juose esančių melioracijos statinių remontas
Žiniaraštis 2 Pralaidų remonto darbai
| 2025.06.03 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
Pralaidų remonto darbai
1 |  | Sulūžusiu, susidėvėjusių sargšulių, antgalių, iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15 | 100m3 | 0.138 | 0 | 0
2 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 34.5 | 0 | 0
3 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (5 km) k4=5.000 | t | 34.5 | 0 | 0
4 |  | Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos ir sąnašų rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 1.6 | 0 | 0
5 |  | Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 3.2 | 0 | 0
6 |  | Krūmų ant pralaidos šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 0 | 0
7 |  | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15 | ha | 0.001 | 0 | 0
8 |  | Kelmų rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis. k9=1.15 | ha | 0.001 | 0 | 0
9 |  | .Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15 | m3 | 50.3 | 0 | 0
10 |  | Laikinų pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | t. m3 | 0.065 | 0 | 0
11 |  | Vandens pašalinimas remontuojamų pralaidų vietoje k9=1.15 | 100m3 | 1.34 | 0 | 0
12 |  | Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15 | 100m3 | 0.043 | 0 | 0
13 |  | II grupės grunto kasimas pralaidos antgalių įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | t. m3 | 0.012 | 0 | 0
14 |  | Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 9.12 | 0 | 0
15 |  | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais k9=1.15 | 100m2 | 0.078 | 0 | 0
16 |  | II grupės grunto užpylimas ant antgalių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | t. m3 | 0.012 | 0 | 0
17 |  | II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15 | 100m3 | 0.12 | 0 | 0
18 |  | II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15 | t. m3 | 0.324 | 0 | 0
19 |  | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos vamzdžių k9=1.15 | 10m3 | 2.7 | 0 | 0
20 |  | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k1=3.00,k9=1.15 | m | 85.73 | 0 | 0
21 |  | II grupės grunto kasimas ir supylimas ant pralaidos vamzdžių po siūlių užtaisymo vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | t. m3 | 0.352 | 0 | 0
22 |  | II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15 | 100m3 | 3.52 | 0 | 0
23 |  | Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis P-15-10, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15 | 100m3 | 0.0088 | 0 | 0
24 |  | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis k9=1.15 | 100m2 | 0.088 | 0 | 0
25 |  | Skaldos prizmės 40-70 mm įregimas k9=1.15 | 100m3 | 0.043 | 0 | 0
26 |  | G/b plokščių perdėjimas, jas užmonolitinant pagal kontūrą (panaudojamos esamos plokštės) k9=1.15 | 100m3 | 0.0165 | 0 | 0
27 |  | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis k9=1.15 | 100m2 | 0.165 | 0 | 0
28 |  | Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15 | 100m3 | 0.043 | 0 | 0
29 |  | Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15 | 100m | 0.9 | 0 | 0
30 |  | Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15 | vnt | 44 | 0 | 0
31 |  | Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15 | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
32 |  | Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15 | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
33 |  | Betoninių signalinių stulpelių perdažymas rankiniu būdu k9=1.15 | 10m2 | 0.32 | 0 | 0
34 |  | Vamzdinės vandens pralaidos d0,6m, L-10 m perdėjimas, panaudojant esamus vamzdžius k9=1.15 | vnt | 1 | 0 | 0
35 |  | Laikinų pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | t. m3 | 0.065 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/