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[bookmark: _Toc60525482][bookmark: _Toc47844928]I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [bookmark: _Hlk190862662]Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda, tel. (0 46) 39 60 66, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823) (toliau – Perkančioji organizacija), numato pirkti Klaipėdos miesto kvartalų energetinio efektyvumo didinimo galimybių studijos parengimo paslaugas.
2. [bookmark: _Toc60525483][bookmark: _Toc47844929]Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (aktualioje redakcijoje). Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiuo konkurso sąlygų aprašu.
3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) https://viesiejipirkimai.lt. Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama.
4. Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat paskelbtą CVP IS, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto: išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo. 
5. Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą: šiame pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.
6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
7. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
8.1. skelbimas apie pirkimą;
8.2. konkurso sąlygų aprašas (kartu su priedais);
8.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu jų bus).
9. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Milda Butkuvienė, tel. +37046445511, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt. 

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

10. [bookmark: _Hlk122075033][bookmark: _Hlk169084418][bookmark: _Hlk172295250]Pirkimo objektas – Klaipėdos miesto kvartalų energetinio efektyvumo didinimo galimybių studijos parengimo paslaugos. Tiekėjų pasiūlymų kainos negali viršyti 90 000,00 Eur su PVM (arba 74 380,17 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
11. Išsamesnė perkamų paslaugų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų aprašo 2 priede). 
12. Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje, ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
13. [bookmark: _Hlk154661649]Prievolių įvykdymo terminai bei kitos pirkimo sutarties sąlygos nurodytos konkurso sąlygų aprašo 5 priede. Šiame priede pateiktas paslaugų sutarties projektas, kurį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos.
14. [bookmark: _Hlk172626315]Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo apimčiai bendrai. Pagrindimas dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo dalis: perkama viena galimybių studija, kuri yra vientisas dokumentas, visi galimybių studijos rezultatai, sprendiniai ir siūlymai yra susiję tarpusavyje.
15. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 4.4.3 p., šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.
16. [bookmark: _Hlk155949601]Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) paslaugomis argumentai, kaip numatyta VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 1 punkte: VšĮ CPO LT centralizuotų pirkimų kataloge nėra perkamo objekto.

III SKYRIUS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2022/576 NUSTATYTI DRAUDIMAI

17. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 4 priede nustatytos formos užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 str. nustatytus reikalavimus. Tiekėjai turi neatitikti tiekėjų pašalinimo pagrindų ir atitikti kvalifikacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, gauti iš institucijų, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi priimtinais. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą.
17.1. Tiekėjas šalinamas iš viešųjų pirkimų procedūros, jeigu:
	Eil. Nr.
	Tiekėjų pašalinimo pagrindai
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	17.1.1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:1]. [1:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu Perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama).
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.

	17.1.2.
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	17.1.3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 
Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.



	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu Perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai.

Jeigu pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai ar paskutinei pasiūlymų pateikimo dienai dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Atkreipiamas dėmesys, jei tiekėjas pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu ir dėl jų pateikimo kreiptis nebereikia, Perkančioji organizacija tikrins ir fiksuos „Sodra“ duomenis, aktualius paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu Perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama).
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.

	17.1.4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	17.1.5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Viešųjų pirkimų komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	17.1.6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	17.1.7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 straipsnyje ir VPĮ 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ 
 


	17.1.8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	17.1.9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ 



	17.1.10.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/nepateike-finansiniu-ataskaitu-tiekejai-gali-buti-pasalinti-is-pirkimo-proceduros-1/

	17.1.11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/rinkmenos/lt/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	17.1.12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	17.1.13.
	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.
Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/. 

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.


17.2. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoje kito asmens, siekdamas išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
17.3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
17.4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
17.5. Jeigu tiekėjas atitinka bent vieną iš pašalinimo pagrindų, nustatytų VPĮ 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyse, Perkančioji organizacija tiekėjo nepašalina iš pirkimo procedūros, jei yra visos VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nurodytos sąlygos kartu. Tiekėjas negali pasinaudoti VPĮ 46  straipsnio 10 dalyje nustatyta galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas VPĮ 46 straipsnio 1, 2, 21, 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.
17.6. VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje 1 punkte nurodytos informacijos prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, ir Perkančioji organizacija vertina šią informaciją kartu su pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančiais dokumentais, neatsižvelgiant į tai, net jei tiekėjas šią informaciją buvo pateikęs kartu su pasiūlymu. Šiuo atveju, Perkančioji organizacija tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu pateikia ne vėliau kaip per 10 dienų nuo VPĮ 46 straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos įvertinimo.
17.7. Perkančioji organizacija, visų pirma, reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. lentelės trečiame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai (ir stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos sudėtyje esantys užsienio šalių piliečiai), informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.
17.8. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
17.8.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;
17.8.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamame konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. papunktyje).
17.9. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
17.9.1. priesaikos deklaracija;
17.9.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
18. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų bus priimtini ir gali būti išduoti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos):
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos atitiktį įrodantys dokumentai

	[bookmark: _Hlk126918054]18.1.
	Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:

1) specialistą (architektą-urbanistą), turintį aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba jam prilyginamą išsilavinimą, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra parengęs/dalyvavo rengiant bent vieną galimybių studiją ir (arba) teritorijų planavimo dokumentą;
2) specialistą, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra dalyvavęs rengiant/atliekant bent vieną galimybių studiją energetikos arba daugiabučių namų atnaujinimo srityje.

Pastabos:
– tas pats specialistas gali būti siūlomas abejoms pozicijoms, jei turi atitinkamą išsilavinimą ir patirtį, reikalaujamą abejoms pozicijoms;
– dokumento rengimo pradžia gali būti ir ankstesnė nei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau dokumentas turi būti užbaigtas rengti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Pateikiama:
1) specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 3 priedą;
2)	 specialisto išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai (1 pozicijai);
3) specialistų darbinės patirties aprašymai, pateikiami pagal konkurso sąlygų aprašo 3 priedą (1 ir 2 pozicijoms).

Pastaba: jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme kaip kvazisubtiekėjas.

Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai.


Pastabos:
- jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, tiekėjas gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar Perkančiosios organizacijos prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys bus neaiškūs, netikslūs, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties klausimo) Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tik vieną kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų. 
19. Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytos sąlygos:
19.1. [bookmark: _Hlk126914018]Tiekėjui, taip pat jo pasitelkiamiems kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, ir subteikėjams, kai šių subjektų vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc., turi būti netaikomi Tarybos reglamente (ES) 2022/576 (toliau – Reglamentas) nustatyti draudimai, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 6 priede nustatytos formos užpildytą deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo (toliau – Deklaracija). Deklaraciją pildo tik tiekėjas, tuo pačiu pažymėdamas (deklaruodamas) ir apie savo pasitelkiamus kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir subteikėjus (jei tokie pasitelkiami ir jų vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc.).
19.2. [bookmark: _Hlk126914284][bookmark: _Hlk142298516][bookmark: _Hlk137555909]Komisija įvertina Deklaracijoje nurodytą informaciją, ar tiekėjui (taip pat tiekėjo pasiūlyme nurodytam kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, subteikėjui, kai šių subjektų vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc.) nėra taikomi Reglamente nustatyti draudimai. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą įrodančius dokumentus, Perkančioji organizacija šiuos dokumentus tikrina tik kilus abejonių. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nėra pateikęs Deklaracijos, arba jeigu Deklaracijoje nurodyti duomenys yra netikslūs, neišsamūs ar klaidingi, Perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai dėl to paties klausimo tikslinami, papildomi arba paaiškinami vieną kartą vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam pateikus, patikslinus Deklaraciją ir (ar) Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą įrodančius dokumentus. Jei Deklaracijoje pažymima, arba Perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas ir (ar) ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėjas (-ai) (jeigu dėl šių subjektų deklaruojama) atitinka bent vieną nustatytą sąlygą, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.
Pastaba. Jei tiekėjas Deklaracijoje deklaruoja kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subteikėjo, duomenis, tačiau tiekėjo pateiktame pasiūlyme kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, subteikėjui nurodyta perduodamų įsipareigojimų/sutartinių prievolių dalis proc. yra lygi 10 proc. ar mažesnė nei 10 proc., tokiu atveju bus vadovaujamasi pasiūlyme nurodytais duomenimis ir Deklaracijoje nurodyti kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subteikėjo duomenys nebus vertinami bei dėl Deklaracijos tikslinimo nebus kreipiamasi. Jei tiekėjas Deklaracijoje deklaruoja kvazisubtiekėjo ar trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme, duomenis, kadangi šių asmenų duomenų deklaravimo Deklaracijoje nėra reikalaujama, šie duomenys nebus vertinami ir dėl Deklaracijos tikslinimo taip pat nebus kreipiamasi.
19.3. Kilus abejonių, kad tiekėjui (taip pat jo pasitelkiamiems kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, ir subteikėjams, kai šių subjektų vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc.), kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo), o, esant poreikiui, ir kitiems tiekėjams, gali būti taikomi Reglamente nustatyti ribojimai, Perkančioji organizacija prašys pateikti Deklaracijoje nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus: juridinio asmens – juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus; fizinio asmens – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba pasirašyti el. parašu). Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 dienų* iki tos dienos, kai tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą patvirtinantys dokumentai buvo pateikti kartu su pasiūlymu, dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų* iki pasiūlymų pateikimo termino paskutinės dienos.
*Asmens tapatybę patvirtinančiam dokumentui (tapatybės kortelei ar pasui), leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančiam dokumentui šis terminas netaikomas, jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis. Toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Terminas taip pat netaikomas juridinio asmens steigimo dokumentui.
19.4. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti Deklaracijoje nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus ir nustačius, kad jie yra netikslūs, neišsamūs ar klaidingi, Perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai dėl to paties klausimo tikslinami, papildomi arba paaiškinami vieną kartą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis. Jei Perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas ir (ar) ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėjas (-ai) (jeigu dėl šių subjektų deklaruojama) atitinka bent vieną Reglamente nustatytą ribojimų taikymo sąlygą, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.
20. Užsienio valstybėse išduoti pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitiktį įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
21. Šiame konkurso sąlygų apraše vartojamos ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subteikėjo, kvazisubtiekėjo sąvokų reikšmės:
21.1. ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;
21.2. subteikėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subteikėjas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;
21.3. kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.
22. Tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas. To paties ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėjo dalyvavimas kelių tiekėjų pasiūlymuose nėra ribojamas. 
23. [bookmark: _Hlk128677206][bookmark: _Hlk128677290]Tiekėjas nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimui gali remtis kitų ūkio subjektų (tiek juridinių, tiek fizinių asmenų) pajėgumais (t. y. kitų ūkio subjektų kvalifikacija). Kiti ūkio subjektai turi būti nurodomi konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Jeigu reikalaujama išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kaip nustatyta VPĮ 51 str. 7 d. 7 p., ar profesinės patirties, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys įsipareigojimus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjas turi pareigą Perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami (t. y. kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus: dvišalę pasirašytą sutartį, ketinimų protokolą ar kitą tai įrodantį dvišalį dokumentą). Svarbu, kad šis dokumentas būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Taip pat kartu su tiekėjo EBVPD privalo būti pateikti ir šių ūkio subjektų EBVPD. Jei tiekėjo pasiūlymas galėtų būti pripažintas laimėjusiu (arba Perkančiajai organizacijai pareikalavus kitais atvejais), turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis, neatitinka šio konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. nustatytų pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų aprašo 18 p. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu atitiktį jiems tiekėjas grindžia pasitelkiamo kito ūkio subjekto pajėgumais). Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamo bent vieno kvalifikacijos reikalavimo arba jo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygų apraše nustatytą pašalinimo pagrindą ir (ar) Reglamente nustatytus draudimus (kai šių subjektų vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc.), Perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Tiekėjui nepakeitus tokio ūkio subjekto kitu, atitinkančiu nustatytus reikalavimus, tiekėjas yra atmetamas. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) ūkio subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų. 
Pastaba. Jei dvišaliame dokumente (sutartyje, ketinimų protokole ar pan.) juridinis ar fizinis asmuo yra įvardijamas ne ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o subrangovu ar kita pan. sąvoka, tačiau pasiūlyme yra nurodytas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir iš pasiūlymo visumos yra aišku, kad juridinis ar fizinis asmuo yra pasitelkiamas dėl rėmimosi jo pajėgumais (kvalifikacija), tai tokiu atveju dėl dvišalio dokumento tikslinimo nesikreipiama ir vadovaujamasi pasiūlyme nurodyta informacija.
24. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui gali pasitelkti subteikėjus (tokiais laikomi tretieji asmenys, kurie vykdys sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus). Tiekėjas savo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priede) privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subteikėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų subteikėjų EBVPD ir nevertina jų informacijos dėl pašalinimo pagrindų ar kvalifikacijos. Nors Perkančioji organizacija nevertina subteikėjų kvalifikacijos, tačiau tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir sutarties vykdymo metu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Subteikėjams yra taikomos Reglamente nustatytos sąlygos, kai jų vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc. Jeigu subteikėjo padėtis atitinka Reglamente nustatytas sąlygas, Perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu subteikėju. Tiekėjui neatsisakius ar nepakeitus tokio subteikėjo, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.
25. Pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai tiekėjų grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, EBVPD pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai. Nei vieno iš tiekėjų grupės narių padėtis negali atitikti šio konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. nustatytų pašalinimo pagrindų, 19 p. nustatytų draudimų. Konkurso sąlygų aprašo 18 p. nurodytus reikalavimus turi atitikti ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atitinkamai pagal tai, kuriuos įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti prisiima tiekėjų grupės narys. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.
26. [bookmark: _Hlk128677388]Jei tiekėjas sutarties vykdymui ketina remtis specialisto (fizinio asmens), kurį ketina įdarbinti, pajėgumais (kvalifikacija), toks specialistas privalo būti nurodomas tiekėjo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priedas) kaip kvazisubtiekėjas. Taip pat tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pateikia dvišalį susitarimą arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad konkurso laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas. Svarbu, kad šis dokumentas būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Kvazisubtiekėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų kvazisubtiekėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų kvazisubtiekėjų, nes tokie veiksmai laikomi neleistinu pasiūlymo keitimu ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas būtų atmetamas.
27. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV SKYRIUS
TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

28. [bookmark: _Hlk128677438]Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji pateikia iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos sudarytą jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją ir visus tiekėjų grupės narius nurodo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priedas). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
29. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V SKYRIUS
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

30. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 
31. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (registracija nemokama). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos atitiktį, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx, jpeg ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
32. [bookmark: _Hlk128677470]Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šio konkurso sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.
33. [bookmark: _Hlk128677487]Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. 
34. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais užpildant konkurso sąlygų aprašo 1 priedą. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokią kainą, kuri užtikrintų tinkamą tiekėjo įsipareigojimų įvykdymą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar sutartyje, prisiima tiekėjas. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir kainos pasiūlyme turi būti nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (t. y. jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
35. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su konkurso sąlygų aprašu ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. 
36. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas dokumentas (originalo kalba) su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Tinkamu bus laikomas vertimas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro anspaudu.
37. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje, skaitmeninių dokumentų kopijų ir atsakymų į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus visuma:
37.1. [bookmark: _Hlk128677530]užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal šio konkurso sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis „Tiekėjo ABC“ ir pranešimu, kaip pagalbine medžiaga dėl dažniausiai tiekėjų daromų klaidų, pateiktais šiose nuorodose: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf; Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt);
37.2. užpildytas EBVPD, parengtas pagal šio sąlygų aprašo 4 priede pateiktą formą XML formatu (tiekėjas išsaugo Perkančiosios organizacijos pateiktą EBVPD formą XML formatu, įkelia (importuoja) formą į tinklapį adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt pateikia (užpildo) atsakymus į nurodytus klausimus ir užpildytą dokumentą išsaugo XML arba PDF formatu. Tiekėjui pateikiant (užpildant) atsakymus į nurodytus klausimus, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis EBVPD pildymo rekomendacijomis, pateiktomis šiose nuorodose: https://www.youtube.com/watch?v=V9buN_j76cY; https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115001605685-EBVPD);
37.3. su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, sudaryti dvišaliai ketinimų protokolai, sutartys ar pan. (jei pasitelkiami);
37.4. su kvazisubtiekėjais (t. y. ketinamais įdarbinti specialistais (fiziniais asmenimis)) sudaryti dvišaliai dokumentai, pagrindžiantys, kad konkurso laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas (jeigu ketinama įdarbinti);
37.5. Deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų aprašo 6 priede pateiktą formą;
37.6. įgaliojimas pasirašyti dvišalius (pvz. sudarytus su kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, su kvazisubtiekėjais), daugiašalius (pvz. jungtinės veiklos sutartis), kitus dokumentus (jeigu juos pasirašo ne tiekėjo vadovas); 
37.7. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjo pateikti įrodymai dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo (jei Perkančioji organizacija prašė);
37.8. jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
37.9. tiekėjo atsakymai į Perkančiosios organizacijos klausimus, prašymus patikslinti, paaiškinti (jei bus).
38. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai atmetami. 
39. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
40. [bookmark: _Hlk128677607]Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas pasiūlymų pateikimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.
41. [bookmark: _Hlk128677620]Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Pirkimo procedūros metu, taip pat teismui sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.
42. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

VI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

43. [bookmark: _Hlk128677637]Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
43.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą, galima rasti interneto svetainėje.
43.2. iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti elektroniniu paštu gitana.marciene@klaipeda.lt. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija telefonu (0 46) 39 61 18 ir (arba) kitais būdais). 
44. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
 
45. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Jeigu tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, atsisakys savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, jis įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 2 procentų nuo tiekėjo pasiūlymo kainos be PVM dydžio baudą. Taip pat, Perkančioji organizacija pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, kurios nepadengia nustatyta bauda, atlyginimo.

VIII SKYRIUS
 KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

46. [bookmark: _Toc47844933][bookmark: _Toc60525487]Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 9 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
47. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus.
48. [bookmark: _Hlk128677672]Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo gautas laiku, arba aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai Perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS. 
49. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų, pavyzdžiui tame pačiame laiške adresatais negalima išvardinti visų tiekėjų, kuriems siunčiami paaiškinimai ar patikslinimai.
50. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 
51. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
52. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime paskelbta informacija ar buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkančioji organizacija perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami tiekėjams. Pasiūlymų pateikimo terminas taip pat pratęsiamas, jei buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų. Tarptautinių pirkimų atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams, negu iš pradžių atrinktiesiems, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.

IX SKYRIUS 
SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

53. Su pasiūlymais susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas vokų su pasiūlymais atvėrimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodytu laiku. 
54. Tiekėjai nedalyvauja susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Taip pat pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.
55. Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

X SKYRIUS 
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

56. Atlikusi susipažinimą su pasiūlymais, Perkančioji organizacija pasiūlymus nagrinėja tokiu eiliškumu:
56.1. įvertina EBVPD ir Deklaracijoje pateiktą informaciją;
56.2. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi šiame Konkurso sąlygų apraše nurodytomis sąlygomis;
56.3. [bookmark: _Hlk128677779]įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.
57. [bookmark: _Hlk128677822]Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija šiuos dokumentus tikrina tik po pasiūlymų eilės sudarymo, nustačius galimą pirkimo laimėtoją. Jeigu tiekėjas su pasiūlymu nepateikė EBVPD arba pildydamas EBVPD nepažymėjo, ar atitinka nustatytą (-us) reikalavimą (-us) arba jei pateiktame EBVPD nurodyti duomenys yra netikslūs, tuomet Komisija turi prašyti tiekėjo pateikti, patikslinti EBVPD per protingą terminą. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam pateikus, patikslinus EBVPD. Pasiūlymas atmetamas, kai tiekėjas, Komisijai paprašius, nepateikė, nepatikslino EBVPD. Apie tokio pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus. 
58. Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.
59. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kilus abejonių – Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.
60. Komisija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. 
61. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintoms Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.
62. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai. 
63. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, ir, esant poreikiui, paprašyti pateikti detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi.
64. [bookmark: _Hlk200534950][bookmark: _Hlk127458036]Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams (dokumentų pagal EBVPD) patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės sudarymo). Dokumentų pagal EBVPD reikalaujama tik tuo atveju, jei šie dokumentai nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu. Jei šie dokumentai buvo pateikti su pasiūlymu – tokiu atveju vertinami su pasiūlymu pateikti dokumentai.
65. Komisija priima sprendimą dėl tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, neatitikties pašalinimo pagrindams ir atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams:
65.1. [bookmark: _Hlk127458062]jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, neatitiko pašalinimo pagrindų ir atitiko Perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kitų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimas, kvalifikacija netikrinami;
65.2. [bookmark: _Hlk127458089]jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą; 
65.3. [bookmark: _Hlk127458147]tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, Komisijos prašymu nepateikus dokumentų pagal EBVPD, nepatikslinus, nepapildžius arba nepaaiškinus dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams per Komisijos nustatytą terminą, pateikus melagingus dokumentus arba pateikus melagingą EBVPD, jo pasiūlymas atmetamas, nustatoma nauja pasiūlymų eilė ir Komisija kreipiasi į tiekėją, esantį pirmoje naujai nustatytos pasiūlymų eilės vietoje, dėl dokumentų pagal EBVPD pateikimo arba jei tiekėjas dokumentus pagal EBVPD buvo pateikęs kartu su pasiūlymu, įvertina jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams.
66. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
66.1. [bookmark: _Hlk127458222]tiekėjas atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą ir (arba) neatitinka bent vieno nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, ir (arba), Komisijai paprašius nepateikė ar nepatikslinimo EBVPD, Komisijai paprašius nepateikė dokumentų pagal EBVPD, nepatikslino ar nepapildė, ar nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) savo kvalifikaciją; 
66.2. [bookmark: _Hlk115354843]tiekėjas, Komisijai paprašius, nepateikė užpildytos Deklaracijos ir (ar) nepatikslino pateiktoje Deklaracijoje netikslių ar neišsamių duomenų, ir (ar) Deklaracijoje pažymėjo, kad tiekėjas ir (ar) ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėjas (-ai) (jeigu dėl šių subjektų deklaruojama) atitinka bent vieną nustatytą sąlygą, ir (ar), Komisijai paprašius, nepateikė Deklaracijoje nurodytų duomenų patvirtinančių dokumentų, ir (ar) Komisija, įvertinusi pateiktus dokumentus, nustatė, kad tiekėjas ar jo nurodytas pasitelkiamas subteikėjas (kai šio subjekto vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc.) atitinka bent vieną Deklaracijoje nurodytą sąlygą, ir (ar), Komisijai paprašius, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą;
66.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškino, nepatikslino pasiūlymo ir (ar) nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;
66.4. buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;
66.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu per nustatytą terminą nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
66.6. pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;
66.7. [bookmark: _Hlk128678190]tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas ar tiekėjų grupės partneriai atskirai pateikė pasiūlymus arba tiekėjas dalyvauja tiekėjų grupėje, jeigu pateikė pasiūlymą savarankiškai ar yra kitos tiekėjų grupės narys.

XI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

67. [bookmark: _Hlk127458282][bookmark: _Hlk160297805][bookmark: _Hlk116564628]Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 
68. [bookmark: _Hlk190850620]Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausios kainos kriterijų. 

XII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

69. [bookmark: _Hlk131429937]Išnagrinėjusi ir įvertinusi tiekėjų pateiktus EBVPD ir pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir galimą pirkimo laimėtoją. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainų didėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jeigu buvo pateiktas arba, įvertinus pasiūlymus, liko tik vienas pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
70. Patikrinusi galimo laimėtojo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, Komisija nustato laimėjusį pasiūlymą ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, nustatytą pasiūlymų eilę ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, jei buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.
71. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
72. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas Perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.
73. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus pirkimui suplanuotas lėšas ir Perkančiajai organizacijai pagrindus tokios kainos priimtinumą, sutartis nesudaroma tol, kol negaunamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pritarimas (jei pagal teisės aktus jis yra privalomas). Jei pritarimas negaunamas, tokiu atveju sutartis nesudaroma. Šis punktas taikomas tik tada, kai lėšos pirkimo dokumentuose nebuvo paskelbtos.
74. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
75. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdo pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos VPĮ 45 str. 1 d. išdėstytos sąlygos. Šiuo atveju Perkančioji organizacija, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį, jei prieš tai nebuvo įvertinta.

XIII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

76. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų, o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 
77. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos VPĮ VII skyriuje. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai. Pretenzijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis.

XIV SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

78. Sudaroma paslaugų sutartis (toliau – Sutartis) atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šį konkurso sąlygų aprašą. Sutartis sudaroma vadovaujantis VPĮ V skyriumi. Sutarties sąlygos nurodytos konkurso sąlygų aprašo 5 priede. Šiame priede pateiktas sutarties projektas, kurį sudaro bendrosios sąlygos ir specialiosios sutarties sąlygos.
79. Šalių susitarimu tiekėjo prievolė suteikti paslaugas yra laikoma prievole pasiekti (užtikrinti) Sutartyje numatytą rezultatą. Tiekėjas yra tinkamai informuotas apie Perkančiajai organizacijai reikalingas paslaugas bei siekiamą rezultatą. Tiekėjas patvirtina, kad įvertino visus pirkimo dokumentus, supranta, kad sudarydamas Sutartį privalo pasiekti Sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalo imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad Perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir Sutartyje bei konkurso sąlygų apraše numatytą paskirtį. 
80. Sutartis sudaroma Perkančiosios organizacijos naudai ir jos interesais, todėl Perkančioji organizacija nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos turi teisę reikalauti iš tiekėjo tinkamai vykdyti savo pareigas.

_______________





	



Konkurso sąlygų aprašo

	1 priedas



(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
KLAIPĖDOS MIESTO KVARTALŲ ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU 

_____________ Nr.______
       (Data)
____________________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.):

	Specialistas (architektas-urbanistas), turintis aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba jam prilyginamą išsilavinimą, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra parengęs/dalyvavo rengiant bent vieną galimybių studiją ir (arba) teritorijų planavimo dokumentą
	

	Specialistas, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra dalyvavęs rengiant/atliekant bent vieną galimybių studiją energetikos arba daugiabučių namų atnaujinimo srityje
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	Subteikėjo pavadinimas
(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.))
	

	Subteikėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)
	

	Subteikėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subteikėjus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas

	[bookmark: _Hlk190850686]1.
	Klaipėdos miesto kvartalų energetinio efektyvumo didinimo galimybių studijos parengimo paslaugos

	Pasiūlymo kaina Eur be PVM:
	

	PVM (21 proc.) Eur:
	

	Pasiūlymo kaina Eur su PVM:
	


Pastabos:
[bookmark: _Hlk127263941]- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

	Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 33 p.):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	

	
	
	





Pastabos:
- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);
- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;
- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 37 p.):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.
[bookmark: _Hlk200534548]Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.



	



Konkurso sąlygų aprašo

	2 priedas


[bookmark: _Hlk183076718]
KLAIPĖDOS MIESTO KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO VIZIJOS GALIMYBIŲ STUDIJOS PARENGIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. PERKAMOS PASLAUGOS PAVADINIMAS (PIRKIMO OBJEKTAS)

1.1. Klaipėdos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo vizijos galimybių studijos parengimo paslauga.
1.2. Paslaugos gavėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Paslaugos teikėjas: Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas teikėjas.


2. PASLAUGŲ TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

2.1. Paslaugų tikslas: parengti Klaipėdos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo vizijos galimybių studiją, kurioje būtų nustatyti miesto suskirstymo į kvartalus kriterijai, pagal kriterijus surikiuotas kvartalų atnaujinimo eiliškumas (nuo kurio kvartalo pradėti pirmiausia ir judėti toliau), siekiant padidinti jų energinį efektyvumą ir gyvenamosios aplinkos kokybę, ir pagrįsti tam būtinas priemones ir finansavimo šaltinius.

3. PAGRINDINIAI PASLAUGOS ATLIKIMO UŽDAVINIAI

3.1. Nustatyti Klaipėdos miesto padalinimo į kvartalus ir subkvartalus, siekiant padidinti kvartaluose esančių pastatų ir infrastruktūros objektų energinį efektyvumą, atrankos kriterijus. Nustatant kriterijus būtina atsižvelgti į Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo reikalavimus ir įvertinti jau parengtus Klaipėdos miesto savivaldybės planavimo dokumentus:
- Klaipėdos miesto bendrojo plano Teritorijos plėtojimo būdų schemą ir Įgyvendinimo prioritetų schemą (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, 4 ir 5 priedai);
- Klaipėdos miesto integruotą teritorijų vystymo programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-102) ir jos projektą (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T2-63);
- Klaipėdos savivaldybės interneto puslapyje, žemėlapio sluoksnyje „Teritorijų planavimas“ sukeltus duomenis su sklypų detaliaisiais planais ir patvirtintais dokumentais, ir skiltyje „Teritorijų planavimas“ sukeltus planavimo dokumentus:
(https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=aad5c9c102c94d7682942a6d8e555be1
https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/teritoriju-planavimas/2272).

3.2. Pagal apibrėžtus kriterijus parengti:
3.2.1. Klaipėdos miesto teritorijos kvartalinio padalinimo schemą MXD arba APRX formatu ir po vieną egz. popierinį ir PDF formatu, mastelis suderinamas su užsakovu studijos rengimo metu (preliminariai 1:20 000 ar 1:10 000).
3.2.2. Klaipėdos miesto teritorijos kiekvieno atskiro kvartalo schemą MXD arba APRX formatu, mastelis suderinamas su užsakovu studijos rengimo metu (preliminariai M 1:5000).
3.2.3. Klaipėdos miesto teritorijos kiekvieno kvartalo padalinimo į subkvartalus padalinimo schemą, atskirai kiekvienam subkvartalui, MXD arba APRX formatu, mastelis suderinamas su užsakovu studijos rengimo metu (preliminariai M 1:1000).

3.3. Aprašyti esamą apibendrintą faktinę situaciją apie kiekviename suskirstytame atskirame kvartale ir subkvartale (įvardinat kiekvieną kvartalą ir subkvartalą atskirai) esančių:
- pastatų, infrastruktūros objektų ir viešųjų erdvių būklę, dominuojantį užstatymą pagal pastatymo metų laikotarpį, nuosavybės ir valdymo struktūrą;
- demografinę situaciją: gyventojų skaičius ir amžius, jo didėjimas/mažėjimas;
- kvartalo pastatuose (daugiabučiuose namuose ir viešuosiuose pastatuose) per metus suvartojimą MWh visų rūšių energijos, iš jos šilumos, MWh, elektros, MWh, dujų, MWh. Santykinį šilumos suvartojimą pastatų naudingojo ploto vienetui kWh/m2 ir vienam gyventojui kWh, šilumos nuostolius. Nurodyti, kiek daug energijos vartojančių pastatų kompleksinis atnaujinimas (modernizavimas) leistų sumažinti šilumos sąnaudas MWh/metus;
- šilumos inžinerinių tinklų būklę, šilumos nuostolius MWh ir atnaujinimo eiliškumo planus pagal AB „Klaipėdos energija“ planus. Nurodyti, kiek susidėvėjusių tinklų atnaujinimas leistų sumažinti šilumos nuostolius MWh/metus;
- vandens, nuotekų tinklų būklę ir atnaujinimo eiliškumo planus pagal AB „Klaipėdos vanduo“ planus;
- elektros, apšvietimo tinklų būklę ir atnaujinimo eiliškumo planus. Nurodyti, kiek susidėvėjusių tinklų atnaujinimas leistų sumažinti nuostolius MWh/metus;
- komunikacijų sistemos (kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) būklę, rekreacinių (sporto) ir viešų erdvių/poilsio zonų būklę.
Prašomus duomenis ne tik aprašyti, bet ir pateikti EXCEL formatu bei plotiniais sluoksniais GDB, MDB arba SHP formatu.

	Sluoksnio pavadinimas
	Geometrijos tipas
	Pateikimo formatas
	Koordinačių sistema

	Kvartalu_atn_energ
	plotas
	GDB, MDB arba SHP
	LKS94

	Subkv
	,,-,,
	,,-,,
	,,-,,

	Silumos_tinklai
	,,-,,
	,,-,,
	,,-,,

	Elektros_tinklai
	,,-,,
	,,-,,
	,,-,,

	Vandens_tinklai
	,,-,,
	,,-,,
	,,-,,

	Nuoteku_tinklai
	,,-,,
	,,-,,
	,,-,,

	Komunikaciju_sis
	,,-,,
	,,-,,
	,,-,,

	Pastatu_duomenys
	,,-,,
	,,-,,
	,,-,,



Preliminarus (gali būti tikslinama studijos rengimo metu, suderinus su Paslaugos gavėju) atributų aprašymas kvartalų ir subkvartalų sluoksnių:

	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Aprašymas

	Kvartalo_pav
	Kvartalo arba subkvartalo pav.

	Past_bukle
	Pastatų būklė

	Infra_bukle
	Infrastruktūros objektų būklė

	Vies_erdv_bukle
	Viešųjų erdvių būklė

	Pastat_metai_vid
	Pastatymo metų vidurkis

	Gyv_sk
	Gyventojų kiekis

	Gyv_vid_amz
	Gyventojų vidutinis amžius arba sugrupavimas pagal metų grupes

	Gyv_did
	Gyventojų didėjimo ar mažėjimo prognozės

	Ene_sunaud_daug
	Energijos suvartojimas MWh, kWh/m2 ir kWh daugiabučiuose

	Ene_sunaud_vies
	Energijos suvartojimas MWh, kWh/m2 viešuosiuose pastatuose

	Silum_nuost_daug
	Šilumos nuostoliai daugiabučiuose

	Silum_nuost_vies
	Šilumos nuostoliai viešuosiuose pastatuose

	Silum_sanaud_maz
	Nurodyti, kiek daug energijos vartojančių pastatų kompleksinis atnaujinimas (modernizavimas) leistų sumažinti šilumos sąnaudas MWh/metus



Šilumos tinklai:
	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Aprašymas

	Silum_tinklu_buk
	Šilumos inžinerinių tinklų būklę, susidėvėjimo proc.

	Tinklu_nuost
	Šilumos inžinerinių tinklų šilumos nuostolius MWh

	KE_atnauj_plan
	Atnaujinimo eiliškumas pagal AB „Klaipėdos energija“ planus

	Tinkl_sutaupym
	Nurodyti, kiek susidėvėjusių šilumos tinklų atnaujinimas leistų sumažinti šilumos sąnaudas MWh/metus



Elektros tinklai:
	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Aprašymas

	Elektros_buk
	Elektros, apšvietimo tinklų būklę

	Elektr_atnauj_plan
	Elektros, apšvietimo tinklų atnaujinimo eiliškumo planus

	Elektros_sutaup
	Nurodyti, kiek susidėvėjusių elektros ir apšvietimo tinklų atnaujinimas leistų sumažinti nuostolius MWh/metus



Vandens tinklai:
	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Aprašymas

	Vandens_buk
	Vandens tinklų būklę 

	KV_atnauj_plan
	Vandens tinklų atnaujinimo eiliškumo planus pagal AB „Klaipėdos vanduo“ planus



Nuotekų tinklai:
	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Aprašymas

	Nuoteku_buk
	Nuotekų tinklų būklę

	Nuot_atnauj_plan
	Nuotekų tinklų atnaujinimo eiliškumo planus



Komunikacijų sistemos ir erdvės:
	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Aprašymas

	Keliu_bukle
	Kelių būklė

	Pesc_dvir_bukle
	Pėsčiųjų ir dviračių takų būklė

	Stov_aik_bukle
	Automobilių stovėjimo aikštelių būklė

	Rekreac_bukle
	Rekreacinių (sporto) zonų būklė

	Vies_erdv_bukle
	Viešų/poilsio erdvių būklė



3.4. Nustatyti kvartalų atnaujinimo eiliškumo kriterijus. Nustatant kriterijus taip pat įvertinti:
3.4.1. jau suplanuotas įgyvendinti priemones:
- Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa;
- AB „Klaipėdos energija“ inžinerinių tinklų atnaujinimo planai; 
- AB „Klaipėdos vanduo“ inžinerinių tinklų atnaujinimo planai; 
- UAB „Klaipėdos paslaugos“ apšvietimo tinklų atnaujinimo planai;
- Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių planas (https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/klaipedos-miesto-daugiabuciu-namu-kiemu-infrastrukturos-gerinimo-programa/2104/);
- Daugiabučių namų kiemų vidaus kelių (gatvių) ir jų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-03 įsakymu Nr. AD1-1218);
- Klaipėdos mieste esančių dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) prioritetinių darbų eiliškumo sąrašas (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-11 įsakymu Nr. AD1-1260);
- Klaipėdos miesto integruotą teritorijų vystymo programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-102) ir jos projektą (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T2-63);
- kitas studijos rengimo metu iš Paslaugų gavėjo gautas programas/planus ir pan.;
3.4.2. kvartaluose esančių pastatų ir infrastruktūros objektų energinį efektyvumą (energijos sąnaudas ir nuostolius pagal energijos vartojimo šaltinius, pastatų ir infrastruktūros objektų būklę) ir palyginant kvartalo energijos suvartojimo įtaką gyvenamosios vietovės atžvilgiu. Jau savaime besiformuojančius atnaujintus kvartalus, kuriuose daugiau kaip pusė daugiabučių namų yra atnaujinta, pvz. Rumpiškės kvartalas, Miško kvartalas, Taikos pr. (https://renomap.apva.lt/Klaipedos-miesto-20);
3.4.3. statinius, jų nuosavybės ir valdymo pobūdį;
3.4.4. socialinę ir demografinę situaciją (kvartaluose gyvenančių gyventojų skaičius, amžius, užimtumas, santykinės energijos sąnaudos vienam kvartalo gyventojui);
3.4.5. kvartalo padėtį ir svarbą gyvenamojoje vietovėje (istorinė, socialinė, kultūrinė raida, gyvenamųjų teritorijų plėtra, susisiekimas, viešųjų paslaugų teikimas ir panašiai);
3.4.6. poveikį aplinkai (energijos gamybai naudojamas kuras ir jo įtaka oro taršai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į atmosferą);
3.4.7. esamą socialinę infrastruktūrą;
3.4.8. kitus svarbius aspektus, į kuriuos atsižvelgiant būtų didinamas kvartalų energinis efektyvumas ir mažinamas neigiamas poveikis aplinkai.

3.5. Surikiuoti kvartalus ir subkvartalus pagal jų atnaujinimo eiliškumą pagal nustatytus atrankos kriterijus, pradedant nuo kvartalo/subkvartalo, kurį siūloma atnaujinti pirmiausia, ir juos surašyti. Kiekvienam kvartalui/subkvartalui suteikti pavadinimą. Kiekviename kvartale/subkvartale surašyti to kvartalo/subkvartalo: 1) plotą, jo užstatytą plotą, teritorijos naudojimo tikslinę paskirtį, 2) gyventojų tankį, 3) daugiabučių namų ir viešųjų pastatų adresus, nurodant kurie iš jų atnaujinti (modernizuoti) ir kurie neatnaujinti, pastato atnaujinimo metus, pastato valdytoją (administratorius, bendrija, jungtinės veiklos sutartis ir kt.), pastatymo metus, naudingą plotą, 4) daugiabučių namų ir viešųjų pastatų šildymui sunaudotos šiluminės energijos kiekio vidurkį per paskutinius du metus (kWh/m2 ir vienam gyventojui kWh), energijos vidurkį šildymui iš centralizuotų šilumos tinklų ar kitų šildymo būdų per paskutinius du metus (MWh), preliminarius energijos sutaupymo skaičiavimus, atnaujinus daugiabučius namus ir viešuosius pastatus (MWh/metus), 5) infrastruktūros objektų (šilumos tiekimo tinklų, gatvių apšvietimo tinklų) preliminarius energijos sutaupymo skaičiavimus juos atnaujinus (MWh/metus), gyvenamosios aplinkos kokybės pagerėjimo rodiklius, įrengus ar atnaujinus komunikacijų sistemas (kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių), rekreacines (sporto) ir poilsio zonas ir pan.
Prašomus duomenis ne tik aprašyti, bet ir pateikti EXCEL formatu bei plotiniais sluoksniais GDB, MDB arba SHP formatu.
Preliminarus (gali būti tikslinama studijos rengimo metu, suderinus su Paslaugos gavėju) atributų sluoksnių aprašymas kvartalų ir subkvartalų sluoksnių:
Kvartalai, subkvartalai:
	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Aprašymas

	Kvartalo_pav
	Kvartalo arba subkvartalo pavadinimas

	Plotas
	Kvartalo ir subkvartalo plotas

	Uzstat_plotas
	Kvartalo ir subkvartalo užstatytas plotas

	Paskirtis
	Kvartalo ir subkvartalo teritorijos naudojimo tikslinė paskirtis

	Gyv_tankis
	Kvartalo ir subkvartalo gyventojų tankis



Pastatų duomenys:
	Atributo pavadinimas ir pageidautina Alias (pilnas pavadinimas)
	Geometrijos tipas
	Aprašymas

	Namo_adresas
	taškinis
	Daugiabučio namo adresas

	Vies_adresas
	taškinis
	Viešojo pastato adresas

	Atnauj_ar_ne_nam
	taškinis
	Nurodyti, ar daugiabutis namas atnaujintas (modernizuotas) pagal valstybinę daugiabučių atnaujinimo programą

	Atnauj_ar_ne_vie
	taškinis
	Nurodyti, ar viešasis pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal valstybinę viešųjų pastatų atnaujinimo programą

	Daug_atnauj_met
	taškinis
	Daugiabučio namo atnaujinimo metai

	Vies_atnauj_met
	taškinis
	Viešojo pastato atnaujinimo metai

	Valdytojo_pav
	taškinis
	Nurodyti pastato valdytoją (administratorius, bendrija, jungtinės veiklos sutartis ir kt.)

	Namo_metai
	taškinis
	Daugiabučio namo statybos metai

	Vies_past_metai
	taškinis
	Viešojo pastato statybos metai

	Namo_naud_plot
	taškinis
	Daugiabučio namo naudingas plotas

	Vies_naud_plot
	taškinis
	Viešojo pastato bendras plotas

	Daug_n_siluma
	taškinis
	Daugiabučio namo šildymui sunaudotos šiluminės energijos kiekio vidurkis per paskutinius du metus (kWh/m2 ir vienam gyventojui kWh)

	Viesojo_siluma
	taškinis
	Viešojo pastato šildymui sunaudotos šiluminės energijos kiekio vidurkis per paskutinius du metus (kWh/m2)

	Namo_energija
	taškinis
	Daugiabučio namo energijos vidurkis šildymui iš centralizuotų šilumos tinklų ar kitų šildymo būdų per paskutinius du metus (MWh)

	Viesojo_energija
	taškinis
	Viešojo pastato energijos vidurkis šildymui iš centralizuotų šilumos tinklų ar kitų šildymo būdų per paskutinius du metus (MWh)

	Namo_sutaup
	taškinis
	Daugiabučio namo preliminarus energijos sutaupymo skaičiavimas, atnaujinus namą (MWh/metus)

	Viesojo_sutaup
	taškinis
	Viešojo pastato preliminarus energijos sutaupymo skaičiavimas, atnaujinus pastatą (MWh/metus)




3.6. Apibrėžti surikiuotų pirmųjų atnaujintinų kvartalų ir subkvartalų (aprašomų kvartalų ir subkvartalų kiekis aptariamas galimybių studijos rengimo metu, bet negali būti mažesnis kaip trečdalis nuo jų viso skaičiaus) kompleksinio atnaujinimo priemones, kurios padidintų jų energinį efektyvumą ir gyvenamosios aplinkos kokybę. Kiekvienam kvartalui ir subkvartalui numatyti konkrečių priemonių lėšų poreikį pagal kiekvieną priemonę, numatomą atsipirkimo laiką, finansavimo šaltinius ir pasiūlymus dėl privačių fondų pritraukimo priemonių įgyvendinimui.
Numatant kompleksinio atnaujinimo priemones, atsižvelgti į Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 reikalavimus: padidinti kvartalo energinį efektyvumą ne mažiau kaip 20 procentų – pasiekti turi būti numatyta ne mažiau kaip 2 iš šių energinį efektyvumą didinančių priemonių: daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas, gatvių apšvietimo tinklo modernizavimas, šilumos perdavimo tinklų modernizavimas. Kartu su šiomis priemonėmis gali būti nurodomos ir kitos priemonės: viešųjų erdvių, gyvenamosios teritorijos, vaikų žaidimo aikštelių, poilsio zonų, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių statymo vietų, privažiavimo kelių sutvarkymas, atnaujinimas ar įregimas. Savivaldybių programose numatytų ne energinį efektyvumą didinančių priemonių investicijų suma neturi viršyti 20 procentų bendros energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenkančios investicijų sumos.

3.7. Parengti surikiuotų pirmųjų atnaujintinų kvartalų ir subkvartalų (aprašomų kvartalų ir subkvartalų kiekis aptariamas galimybių studijos rengimo metu, bet negali būti mažesnis kaip trečdalis nuo jų viso skaičiaus):
3.7.1. lentelių forma duomenis apie: 1) surašant visų daugiabučių ir viešųjų pastatų adresus: paskutinių dviejų metų vidutinį daugiabučių namų ir viešųjų pastatų šilumos energijos kiekio sunaudojimą šildymui (kWh/m2 ir MWh), pastatymo metus, naudingą plotą daugiabučiams ir bendrą plotą viešiesiems pastatams m2, butų (patalpų) skaičių daugiabučiame name, pastato valdytoją (administratorius, bendrija, jungtinės veiklos sutartis ir kt.), preliminarius energijos sutaupymo skaičiavimus MWh/metus įgyvendinus kompleksinio atnaujinimo priemones, informaciją ar namas/pastatas atnaujintas pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, 2) infrastruktūros objektų (šilumos inžinerinių tinklų, elektros, apšvietimo tinklų) atnaujinimo preliminarius energijos sutaupymo skaičiavimus MWh/metus ir įgyvendinimo kiekius, t. y. šilumos perdavimo, gatvių apšvietimo ir kt., 3) kitų, ne energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimo kiekius, t. y. kiek galima atnaujinti viešųjų erdvių, dviračių takų km, automobilių statymo vietų, pakeisti vandentiekio tinklų kilometrais ir kt.;
3.7.2. ekonominį ir finansinį planą, nurodant preliminarias investicijas kvartaluose esančių pastatų ir infrastruktūros objektų kompleksinio atnaujinimo priemonių įgyvendinimui, atsipirkimo laiką, finansavimo šaltinius;
3.7.3. esant poreikiui, galimybių studijos rengimo metu aptarus su Paslaugos gavėjo atstovais, kitus būtinus duomenis, kurie bus reikalingi rengiant Klaipėdos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą.

3.8. Pateikti siūlymus, kokiomis finansinėmis priemonėmis savivaldybė galėtų skatinti gyventojus atnaujinti savo būstą, t. y. pateikti priemonių pagrindimo aprašymus su galimais finansavimo įkainiais.

4. PASLAUGŲ ATLIKIMO EIGA IR TERMINAI

4.1. Paslaugos teikimo eiga ir rezultatai:
4.1.1. kas du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos Paslaugos teikėjas organizuoja pristatymus ir pasitarimus (galima nuotoliniu būdu) su Paslaugų gavėjo atstovais apie atliekamų darbų eigą ir atlieka taisymus, atsižvelgęs į aptarimo metu ar raštu pateiktas pastabas ir siūlymus;
4.1.2. pirmas etapas: ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugos teikėjas pateikia rezultatus pagal Techninės specifikacijos 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytus uždavinius ir suorganizuoja pristatymą (galima nuotoliniu būdu). Paslaugos gavėjo atstovai pateikia pastabas pasitarimo metu arba raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pristatymo. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Paslaugų gavėjo pateiktų pastabų dienos atlieka pataisymus ir pateikia rezultatus pagal Techninės specifikacijos 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytus uždavinius;
4.1.3. antras etapas: ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius ir 10 darbo dienų nuo pirmo etapo įgyvendinimo, Paslaugos teikėjas pateikia rezultatus pagal Techninės specifikacijos 3.5–3.8 papunkčiuose nurodytus uždavinius ir suorganizuoja pristatymą (galima nuotoliniu būdu). Paslaugos gavėjo atstovai pateikia pastabas pasitarimo metu arba raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pristatymo. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Paslaugų gavėjo pateiktų pastabų dienos atlieka pataisymus ir pateikia rezultatus pagal Techninės specifikacijos 3.5–3.8 papunkčiuose nurodytus uždavinius;
4.1.4. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po galutinės galimybių studijos suderinimo dienos Paslaugos teikėjas suorganizuoja Paslaugos gavėjo patalpose „gyvą“ galimybių studijos pristatymą miesto gyventojams, daugiabučių namų valdytojams ir pan.;
4.1.5. Paslaugų gavėjui perduodama kiekvieno etapo (pirmo ir antro) informacija/duomenys (tekstas, grafiniai priedai, excel lentelės, žemėlapių sluoksniai su informacija ir kt.) skaitmeniniu formatu. Galutinis (bendras abiejų etapų) galimybių studijos variantas turi būti pateiktas skaitmeniniu formatu ir vienas pdf formato egzempliorius pasirašytas Paslaugų teikėjo specialistų;
4.1.6 paslaugų suteikimo terminai gali būti pratęsti dėl nuo paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių.
4.2. Savo nuožiūra Paslaugos teikėjas, suderinęs su Paslaugos gavėju, gali papildyti privalomą darbų apimtį ir sudaryti prielaidas kokybiškesniam rezultatui pasiekti, t. y parengti papildomus tyrimus, vertinimus, jų nuomone kitas svarbias papildomas Galimybių studijos papildymo dalis, atlikti papildomą pristatymą bendruomenei, pasitelkti papildomus išorės ekspertus ar rengėjus, nereikalaudamas papildomo mokesčio.


5. PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI, DOKUMENTAI IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI, SUSIJĘ SU PASLAUGŲ TEIKIMU

5.1. Vykdytojas, teikdamas Paslaugas pagal šią techninę specifikaciją, turi įvertinti visus teisės aktus, Paslaugų teikimo metu priimtus ir įsigaliojusius ar įsigaliosiančius teisės aktus, susijusius su Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytais teisės aktais ir dokumentais šioje techninėje specifikacijoje:
5.1.1. Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547);
5.1.2. Miestų atnaujinimo kvartalais modelis (2024 m. file://storeeasy/userdir$/l.smilgyte/Desktop/MODERNIZACIJA%20IR%20VZA/MODERNIZACIJA/KVARTALU%20RENOVACIJA/2024%2011%2027%20MIESTO%20ATNAUJINIMO%20KVARTALAIS%20MODELIO%20GIDAS.pdf);
5.1.3. Miestų atnaujinimo kvartalais modelis. Esamos situacijos analizė (Bluma 2023 m.) (https://modernizuok.apva.lt/doclib/cxyua7lhsjm5wjegyrnx5khatkyeta5u);
5.1.4. Rekomendacijos integruotų kvartalų energinio efektyvumo didinimo strategijų kūrimui (https://modernizuok.apva.lt/doclib/iorsf0nmlma5pt5wpchz5k9sukpg2j31);
5.1.5. Kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos (https://modernizuok.apva.lt/veiklos-sritys/administruojamos-programos/kvartalu-energinio-efektyvumo-didinimo-programos/49?c-14/t-31);
5.1.6. Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimo planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-336);
5.1.7. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133;
5.1.8. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas;
5.1.9. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
5.1.10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
5.1.11. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
5.1.12. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu;
5.1.13. Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T2-255;
5.1.14. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328;
5.1.15. Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m.  spalio 25 d. direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo;
5.1.16. Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. gegužės 19 d. direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo.
___________
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SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS
	Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, tiekėjas gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar Perkančiosios organizacijos prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys bus neaiškūs, netikslūs, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties klausimo) Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tik vieną kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų. 
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad jeigu tiekėjo pradiniuose kvalifikacijos duomenyse nurodytas specialistas yra tiekėjo darbuotojas ir jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, tokiu atveju laikoma, kad reikalavimo neatitinka pats tiekėjas, todėl reikalavimų neatitinkantį specialistą keisti į kitą, naują (pradiniuose kvalifikacijos duomenyse nenurodytą), paties tiekėjo darbuotoją, kuris tą reikalavimą atitiktų, tiekėjas negali. Vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių 6 p., jei iš pasiūlyme pateiktų duomenų įmanoma nustatyti pasiūlymo neatitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, dėl pasiūlymo patikslinimo į tiekėją nesikreipiama, o svarstoma dėl pasiūlymo atmetimo.
	Eil. Nr. 
	Specialisto vardas, pavardė
	Pozicija, kuriai siūlomas
	Kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas:
 nurodyti, ar specialistas 1) yra įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, 2) planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, 3) yra pasitelkiamas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi
	Išsilavinimą patvirtinančio dokumento numeris (pats dokumentas pridedamas)
	Specialisto patirties aprašymas, nurodant per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos reikalavime nurodytų parengtų dokumentų pavadinimą, rengimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, specialisto eitas pareigos, užsakovo pavadinimą ir kontaktinius duomenis

	1.
	
	Specialistas (architektas-urbanistas), turintis aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba jam prilyginamą išsilavinimą, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra parengęs/dalyvavo rengiant bent vieną galimybių studiją ir (arba) teritorijų planavimo dokumentą
	
	
	

	2. 
	
	Specialistas, kuris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra dalyvavęs rengiant/ atliekant bent vieną galimybių studiją energetikos arba daugiabučių namų atnaujinimo srityje
	
	    
	

	...
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TIEKĖJO* DEKLARACIJA DĖL TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2022/576 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

Aš, (įrašyti tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę), deklaruoju, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) (įrašyti tiekėjo (tiekėjų grupės) pavadinimą), taip pat mano pasitelkiamas (-i) ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais (kvalifikacija) remiuosi (įrašyti ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, pavadinimą), subteikėjas (-ai) (įrašyti subrangovo (-ų) pavadinimą) nėra įtakojami Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose su visais pakeitimais ir mano vadovaujamo (atstovaujamo) tiekėjo (tiekėjų grupės) ir aukščiau nurodytų subjektų duomenys dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 5k straipsnyje nustatytų sąlygų yra tokie:
	Eil. Nr.
	Sąlygos
	Įrašyti
[Taip** arba Ne]
	Pildoma, tik jei kairiajame stulpelyje buvo įrašyta „Taip“. Tokiu atveju
konkrečiai įvardijama, kam taikomos minėtos sąlygos, nurodant pavadinimą (-us).

	a)
	[bookmark: _Hlk137554194]Tiekėjas (įskaitant ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, subtiekėją (jeigu dėl šių subjektų deklaruojama)) yra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigę Rusijoje;
	----
	----

	b)
	Tiekėjas (įskaitant ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, subtiekėją (jeigu dėl šių subjektų deklaruojama))  yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba
	----
	----

	c)
	Tiekėjas (įskaitant ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, subtiekėją (jeigu dėl šių subjektų deklaruojama)) yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės, su subrangovais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose.
	----
	----



Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

Atkreipiamas dėmesys, kad, kilus abejonių dėl deklaruotų duomenų, Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją dėl konkrečių dokumentų (numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme 51 str. 12 d.) pateikimo tiek, kiek (ir tada, kai) tai reikalinga Perkančiajai organizacijai siekiant tinkamai įgyvendinti Reglamentu nustatytus draudimus.

Pastabos: 
*Tiekėjas, pildydamas deklaraciją tuo pačiu privalo joje pažymėti (deklaruoti) ir apie savo teikiamame pasiūlyme nurodytus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiasi, subteikėjus, tuo atveju kai šių subjektų vykdomos sutarties dalis yra daugiau kaip 10 proc.
[bookmark: _Hlk137554828]** Jei Deklaracijoje pažymima arba Perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas ir (ar) ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėjas (-ai) (jeigu dėl šių subjektų deklaruojama) atitinka bent vieną nustatytą sąlygą, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.
