## Bendras
Pirkimo sąlygų
2 priedas
GELBĖJIMO LAIVO ,,ŠAKIAI" DOKINIO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Siektinas tikslas: Atlikti laivo korpuso, mechanizmų, sistemų ir užbortinės armatūros remontą laivą pakėlus į doką.
Eil. Nr. | Laivo tipas | "Alpinist" klasės (VŽT) 1316 t vandens talpos, matmenys: ilgis - 56,40 m, plotis - 10,5 m, grimzlė - 4,50 m
| Laivo remonto rūšis | Dokinis remontas
1. | BENDROS PASLAUGOS | Mato vienetas | Kiekis | Papildomi duomenys
1.1 | Laivo nuvedimas nuo Klaipėdos uosto iki doko ir atgal. Su visais mokesčiais ir sąnaudomis. Suteikiant galimybę saugoti kranto infrastruktūrose kurą (10 t.), laivo gelbėjimosi valtis, plaustus. Jų iškrovimas iš laivo/pakrovimas į laivą Paslaugos teikėjo (toliau šioje techninėje specifikacijoje - Teikėjo) sąskaita. | kompl. | 1 | Jei dokiniai remonto darbai bus atliekami ne Lietuvoje.
1.2 | Locmano paslaugos įvedimui/išvedimui. | val. | 1 | Paslaugos reikalingos laivo įvedimui/išvedimui į ir iš doko
1.3 | Laivo įvedimas, išvedimas iš doko (vilkikai). | val. | 1
1.4 | Laivo pastatymas į doką ir nuleidimas. | kompl. | 1 | Priedelis Nr.1
1.5 | Laivo dokavimas ir laikymas doke remonto atlikimui. | paros | 1
1.6 | Laivo įžeminimas doke. | kompl. | 1
1.7 | Geriamo vandens tiekimas su šaldymo įrenginiu. Nurodytas numatomas vandens suvartojimas remonto laikotarpiu. | ltr. | 1
1.8 | Gėlo vandens tiekimas viso doko metu. Nurodytas numatomas vandens suvartojimas remonto laikotarpio metu pastatant kūbinę talpą ant doko arba ant laivo denio arba tiesioginis tiekimas iš kranto infrastuktūros. | m³ | 1
1.9 | Sąlygų laivo remonto metu išmesti susikaupusias buitines atliekas šalia laivo pastatant šiukšlių konteinerį kuris, tuštinamas kai prisipildo arba dažniau, sudarymas. | m³ | 1
1.10 | Pastatyti bio tuoletus (min. 2 vnt) ant laivo. Sudaryti sąlygas naudotis prausyklomis laivo remonto metu. | kompl. | 1 | Dienos metu - visai įgulai (22 žmonės), po darbo valandų - budinčiajai paros tarnybai (3-5 žmonės).
2. | ELEKTROS ENERGIJA
2.1. | Prijungimas, atjungimas. | kompl. | 1
2.2. | Elektros energijos tiekimas 380V, 50Hz, 65A | kWh | 1
3. | PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA
3.1. | Prijungimas, atjungimas. | kompl. | 1
3.2. | Priešgaisrinis budėjimas. Spaudimo palaikymas magistralėje. | paros | 1
4 | INVENTORIAUS NUKĖLIMAS IR UŽKĖLIMAS
4.1 | Konteinerio su naftos surinkimo įranga ir šepetinio skimerio LAMOR įranga nukėlimas prieš laivą dokuojant ir užkėlimas po nuleidimo ant vandens. Saugojimo vietos užtikrinimas dokavimo metu. | vnt. | 1 | Išmatavimai (m.) 2,2x2,75x2,2 (2,2t.) 2,4x1,3x1,6 (1,8t.) 2,9x2,1x1,7(1,2t.) 2,1x1,5x1x0,5(0,3t) 1,2x2,3x1,2 (0,3t)
4.2 | Būgnų su bonais nukėlimas prieš laivą dokuojant ir užkėlimas po nuleidimo ant vandens. Saugojimo vietos užtikrinimas dokavimo metu. | vnt. | 1 | Išmatavimai (m.) 2,2x2,0x1,8 (4,9t.)
4.3 | El. dyzelinė jėgainė 10 kW | vnt. | 1 | Išmatavimai (m.) 1,6x1,1x1,1 (1,5t.)
4.4 | Laivo gelbėjimo valčių nukėlimas prieš laivą dokuojant ir užkėlimas po nuleidimo ant vandens. Saugojimo vietos užtikrinimas dokavimo metu. | vnt. | 1 | Išmatavimai (m.) 4,6x1,8 (0,6t.)
REMONTO DARBAI
5. | LAIVO KORPUSO POVANDENINĖS DALIES PARUOŠIMAS DAŽYMUI, DAŽYMAS (PRIEDELIS NR.2)
5.1 | Srautinis povandeninės laivo korpuso dalies valymas gėlu vandeniu aukštu slėgiu (minimalus slėgis 250bar). Darbai atliekami iškarto po laivo iškėlimo. | m² | 1
5.2 | Povandeninės korpuso dalies įskaitant kintamos vaterlinijos juostą, bortinių kilių, kingstonų nišų, sraigto tūtos, šoninių povairių tunelių, vairo plunksnos nuo apaugimų ir rūdžių nuvalymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 klasės šiurkštumu. | m² | 1
5.3 | Povandeninės korpuso dalies defektacija, metalo storio matavimų schemos sudarymas, matavimas (ultragarsu) ir matavimo akto su išvadomis bei rekomendacijomis remontui pateikimas. | taškai | 1 | Matavimo schema turi būti suderinta su Užsakovo atstovu prieš atliekant matavimą. Matavimai turi būti atliekami vadovaujantis plieninio korpuso laivų techninės priežiūros reikalavimais (pasirenkant matavimo taškų pozicijas ir taškų skaičių).
5.4 | Korozijos pažeistų laivo korpuso metalo lakštų, kurių storis yra mažesnis už minimalų leistiną tokios klasės laivų metalinių korpusų storį, remontas arba pakeitimas naujais. | m² | 1
5.5 | Povandeninės korpuso dalies metalo lakštų suvirinimo siūlių defektacija. | bėginiai m. | 1 | Defektuojamų siūlių pozicijos ir ilgiai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu prieš atliekant defektaciją.
5.6 | Povandeninės korpuso dalies metalo lakštų pažeistų suvirinimo siūlių atstatymas (atnaujinimas), remontas pagal defektacijos rezultatus. | bėginiai m. | 1
5.7 | Kingstonų ir pavairavimo įrenginių grotelių demontavimas, nuvalymas, defektacija, sumontavimas. | vnt. | 1
5.8 | Kingstonų ir pavairavimo įrenginių grotelių remontas pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
5.9 | Kingstonų ir pavairavimo įrenginių grotelių paruošimas dažymui ir dažymas. | vnt. | 1
5.10 | Kingstoninių dėžių defektacija (apipresavimas suspaustu oru) | vnt. | 1
5.11 | Kingstoninių dėžių remontas pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
5.12 | Kingstoninių dėžių paruošimas dažymui ir dažymas. | vnt. | 1
5.13 | Povandeninės laivo korpuso dalies dažymas ( RAL 4004 ). | m² | 1 | Priedelis Nr.2
5.14 | Povandeninės laivo korpuso dalies cinko protektorių nusidėvėjimo įvertinimas, jų tvirtinimo elementų defektacija. | kompl. | 1
5.15 | Cinko protektorių pakeitimas naujais pagal nusidėvėjimo įvertinimo rezultatus ir defektacijos aktą (8,5 kg -25 vnt.; 5 kg - 10 vnt. ). | vnt. | 1
6. | LAIVO INKARAI
6.1 | Inkarų ir inkaro grandinių nuleidimas, nuvalymas, defektacija. | kompl. | 1 | Grandinės pilnas ilgis182 m.
6.2 | Inkaro grandinių remontas/segmentų pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 1 | Priekinė-kalibras 34; galiniė - kalibras 22
6.3 | Inkarų ir inkaro grandinių paruošimas dažymui, dažymas, inkaro grandinių markiravimas - inkaro grandinių jungimosi vieta markiruojama baltai. | m | 1 | Kiekvienos grandinės po dvi pirmas atkarpas dažymas juoda emale (RAL 9005), markiravimas balta emale (RAL 9010)
6.4 | Inkaro grandinės jungties su grandinių dėže defektacija. | vnt. | 1
6.5 | Inkaro grandinės jungties su grandinių dėže remontas pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
6.6 | Inkarinių grandinių dėžių išvalymas, paruošimas dažymui, dažymas. | m² | 1 | Laivapriekio - 2 vnt.; 78 m²; laivugalio 1 vnt. 14 m²
7. | LAIVO VIRŠVANDENINĖS KORPUSO DALIES PARUOŠIMAS DAŽYMUI, DAŽYMAS (PRIEDELIS NR.3).
7.1 | Viršvandeninės korpuso dalies defektacija, metalo storio matavimų schemos sudarymas, matavimas (ultragarsu) ir matavimo akto su išvadomis bei rekomendacijomis remontui pateikimas. | taškai | 1 | Matavimo schema turi būti suderinta su Užsakovo atstovu prieš atliekant matavimą. Matavimai turi būti atliekami vadovaujantis plieninio korpuso laivų techninės priežiūros reikalavimais (pasirenkant matavimo taškų pozicijas ir taškų skaičių).
7.2 | Korozijos ar mechaniškai pažeistų viršvandeninės korpuso dalies vietų korpuso metalo lakštų, kurių storis yra mažesnis už minimalų leistiną tokios klasės laivų metalinių korpusų storį, remontas arba pakeitimas naujais. | m² | 1
7.3 | Viršvandeninės korpuso dalies metalo lakštų suvirinimo siūlių defektacija. | m | 1 | Defektuojamų siūlių pozicijos ir ilgiai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu prieš atliekant defektaciją.
7.4 | Viršvandeninės korpuso dalies metalo lapų suvirinimo siūlų atnaujinimas pagal defektacijos aktą. | m | 1
7.5 | Korozijos ar mechaniškai pažeistų viršvandeninės korpuso dalies vietų korpuso metalo lakštų, kurių storis yra mažesnis už minimalų leistiną tokios klasės laivų metalinių korpusų storį, pakeitimas naujais. | m² | 1
7.6 | Viršvandeninės korpuso dalies metalo lakštų suvirinimo siūlių defektacija. | m | 1 | Defektuojamų siūlių pozicijos ir ilgiai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu prieš atliekant defektaciją.
7.7 | Viršvandeninės korpuso dalies metalo lapų suvirinimo siūlų atnaujinimas pagal defektacijos aktą. | m | 1
7.8 | Laivo švartavimosi sijos ( Ø190mm ×10 mm pusvamzdis su ties kiekvienu antru špantu suskaidytas 8 mm storio diafragmomis) defektacija. | m | 1 | Defektuojamos vietos ir ilgiai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu prieš atliekant defektaciją.
7.9 | Laivo švartavimosi sijos (Ø190mm ×10 mm pusvamzdis su ties kiekvienu antru špantu 8 mm storio diafragmomis) remontas pagal defektacijos aktą | m | 1
7.10 | Laivo švartavimosi suktukų ant bako defektavimas ir remontas | vnt. | 1
7.11 | Laivo švartavimosi suktukų ant bako remontas pagal defektacijos aktą | vnt. | 1
7.12 | Užvirinti d/b maisto atliekų išmetimo už borto technologinę ertmę | m² | 1
7.13 | Nenaudojamų UAD, AD ir kt. radio ryšio antenų demontavimas. Antenų laikiklių pašalinimas, pažeisto korpuso paviršių nuvalymas | vnt. | 1
7.14 | Laivo viršvandeninės korpuso dalies nuo kintamosios vaterlinijos juostos iki falšborto planšyrio, falšborto vidinės dalies, slipo šoninių sienelių ir slipo denio valymas, nutrynimas ar smėliavimas SA2 švarumo klase. | m² | 1
7.15 | Laivo viršvandeninės korpuso dalies nuo kintamosios vaterlinijos juostos iki falšborto planšyrio, falšborto vidinės dalies, slipo šoninių sienelių ir slipo denio paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 9005). | m² | 1 | Priedėlis Nr3
7.16 | Pagrindinio denio, bako denio, valčių denio, vairinės sparnų, techninės įrangos platformos, trapų, laiptų neslystančios dangos plotų valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.17 | Pagrindinio denio, bako denio, valčių denio, vairinės sparnų, techninės įrangos platformos, trapų, laiptų neslystančios dangos plotų paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 6002) neslystančia danga. | m² | 1 | Priedėlis Nr3
7.18 | Pagrindinio denio, bako denio, valčių denio, vairinės sparnų, techninės įrangos platformos ir viršutinio tiltelio plotų, kurie nedažomi neslystančia danga, valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.19 | Pagrindinio denio, bako denio, valčių denio, vairinės sparnų, techninės įrangos platformos ir viršutinio tiltelio plotų, kurie nedažomi neslystančia danga, paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 6002). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.20 | Narų posto antstato paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.21 | Narų posto antstato paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.22 | Vairinės antstato paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.23 | Vairinės antstato paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1
7.24 | Laivagalio techninės įrangos denio išorės ir vidaus paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.25 | Laivagalio techninės įrangos denio išorės ir vidaus paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.26 | Laivo priekinio portalo su stiebu ir priešgaisriniu vamzdynu paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.27 | Laivo priekinio portalo su stiebu ir priešgaisrinių vamzdynų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.28 | Viršutinio tiltelio stiebo su įranga paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.29 | Viršutinio tiltelio stiebo su įranga paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.30 | Laivagalio portalo su stenga ir priešgaisriniu vamzdynu paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.31 | Laivagalio portalo su stenga ir priešgaisriniu vamzdynu paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.32 | Laivapriekio kranų su pamatais paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.33 | Laivapriekio kranų su pamatais paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.34 | Laivagalio kranų su pamatais paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.35 | Laivagalio kranų su pamatais paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.36 | Laivo pilersų paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.37 | Laivo pilersų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr3
7.38 | Neizoliuotų vamzdynų pagrindiniame ir bako denyje paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.39 | Neizoliuotų vamzdynų pagrindiniame ir bako denyje paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 9005). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.40 | Laivo trapų paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.41 | Laivo trapų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 6002). | m² | 1 | Priedėlis Nr3
7.42 | Laivo liukų paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.43 | Laivo liukų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.44 | Laivo lėjerių ir trapų turėklų paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.45 | Laivo lėjerių ir trapų turėklų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.46 | Valčių pakėlimo-nuleidimo kranų (2 vnt.) paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.47 | Valčių pakėlimo-nuleidimo kranų (2 vnt.) paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr3
7.48 | Bortinių navigacinių šviesų nišų paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.49 | Bortinių navigacinių šviesų nišų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 9005). | m² | 1 | Priedėlis Nr3
7.50 | Laivo prožektorių su stovais (5 vnt.) ir ventiliacijos vamzdžių paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.51 | Laivo prožektorių su stovais (5 vnt.) ir ventiliacijos vamzdžių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.52 | Brašpilių (2 vnt.) ir špilio paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.53 | Brašpilių (2 vnt.) ir špilio paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 9005). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.54 | Išorinių bortinių ir vairinės iliuminatorių korpusų ir nišų (44 vnt.) paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.55 | Išorinių bortinių ir vairinės iliuminatorių korpusų ir nišų (44 vnt.) paviršių paruošimas dažymui ir dažymas . | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.56 | Tambūrų įeiti į rumpelinę ir triumą paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.57 | Tambūrų įeiti į rumpelinę ir triumą paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr3
7.58 | Laivo kamino paviršių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.59 | Laivo kamino aptako viršutinės aikštelės pagrindo demontažas. | m² | 1
7.60 | Laivo kamino aptako naujos viršutinės aikštelės gamyba, sumontavimas | m² | 1 | Remiantis demontuotos aikštelės išmatavimais
7.61 | Laivo kamino naujos viršutinės aikštelės paruošimas dažymui, dažymas | m² | 1 | Karščiui atparūs dažai
7.62 | Laivo kamino paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr.3
7.63 | Špantų numerių užrašymas baltais dažais ant kairio ir dešinio falšbortų (200 vnt.). | m² | 1 | Vadovautis senųjų užrašų matmenimis
7.64 | Midelšpanto, grimzlės, priekinio povairio, laivagalio povairio, laivo pavadinimo, uosto pavadinimo, registracijos numerio ir SAR ženklo (138 vnt.) užrašymas baltais dažais. | m² | 1 | Vadovautis senųjų užrašų matmenimis
7.65 | Nukeltų nuo laivo, naftos surinkimo įrangos konteinerių korpusų defektacija. | vnt. | 1
7.66 | Nukeltų nuo laivo, naftos surinkimo įrangos konteinerių valymas, nutrynimas ar nusmėliavimas SA2 švarumo klase, bei korozijos pažeistų vietų nuvalymas iki metalinio blizgesio. | m² | 1
7.67 | Nukeltų nuo laivo, naftos surinkimo įrangos konteinerių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas (RAL 2004). | m² | 1 | Priedėlis Nr. 3
8. | LAIVO DURYS, LIUKAI,ILIUMINATORIAI
8.1 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų ir uždarymo mechanizmų defektacija. | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 5.
8.2 | Laivo nepralaidžių vandeniui liukų ir uždarymo mechanizmų defektacija. | vnt. | 1
8.3 | Laivo nepralaidžių vandeniui iliuminatorių defektacija. | vnt. | 1
8.4 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų remontas pagal defektacijos aktą | vnt. | 1
8.5 | Laivo nepralaidžių vandeniui iliuminatorių remontas pagal defektacijos aktą | vnt. | 1
8.6 | Laivo nepralaidžių vandeniui liukų remontas pagal defektacijos aktą | vnt. | 1
8.7 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų sandarinimo gumų pakeitimas pagal defektacijos aktą. | vnt. | 1
8.8 | Laivo nepralaidžių vandeniui iliuminatorių sandarinimo gumų pakeitimas pagal defektacijos aktą. | vnt. | 1
8.9 | Laivo nepralaidžių vandeniui liukų sandarinimo gumų pakeitimas pagal defektacijos aktą. | vnt. | 1
8.10 | Sraigto veleno tunelio avarinio / klinketinio uždarymo/ atidarymo mechanizmo defektacija | kompl. | 1
8.11 | Sraigto veleno tunelio avarinio / klinketinio uždarymo/ atidarymo mechanizmo remontas pagal defektacijos aktą | kompl. | 1
9. | LAIVO VAIRAS
9.1 | Vairo plunksnos demontavimas/montavimas, apipresavimas suslėgtu oru P= 0,5 kg/cm², defektacija. | kompl. | 1
9.2 | Vairo plunksnos remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1
9.3 | Vairo plunksnos balerio ir įvorių defektacija ir matavimo rezultatų pateikimas. | kompl. | 1
9.4 | Vairo plunksnos balerio remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1
9.5 | Vairo plunksnos įvorių remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1
9.6 | Balerio sandariklio (ПП 32 × 32 mm 6 vnt.) pakeitimas naujais. | vnt. | 1
9.7 | Laivo vairo valdymo sistemos "AIST" defektacija. | kompl. | 1 | Priedėlis Nr. 8
9.8 | Laivo vairo valdymo sistemos "AIST" remontas ir defektinių detalių pakeitimas pagal defektų aktą, išbandymas darbiniame režime. | kompl. | 1
10. | REGULIUOJAMOJO ŽINGSNIO SRAIGTAS IR VELENO LINIJA
10.1 | Pagrindinio variklio alkūninio veleno atstumo tarp švaistiklinių žąstų (tarpumenčių) matavimas prieš dokavimą ir po. Rezultatų pateikimas užsakovui. | kompl. | 1
10.2 | Veleno linijos centruotės patikrinimas prieš ir po doko, matavimų schemų sudarymas. | kompl. | 1
10.3 | Sraigto veleno apsaugos demontavimas/montavimas (dviejų dalių 8 mm storio žiedas). | kompl. | 1
10.4 | Tarpų tarp sraigto menčių ir sraigto gaubto matavimų atlikimas, bei rezultatų pateikimas. | kompl. | 1
10.5 | Sraigto gaubto defektacija. | kompl. | 1
10.6 | Sraigto gaubto remontas pagal defektacijos aktą. | kompl. | 1
10.7 | Veleno prasėdimo deidvudo guoliuose išmatavimas (1 kompl. - 2 įvorės), rezultatų pateikimas. | kompl. | 1
10.8 | Veleno linijos demontavimas/montavimas pagal tikslią procedūrą nurodytą laivo techninėje dokumentacijoje ( ТУ169-12.994-001 ). | kompl. | 1 | Priklausomai nuo matavimo rezultatų (10.7 p)
10.9 | Sraigto menčių ir stebulės valymas (iki blizgesio). | kompl. | 1
10.10 | Sraigto demontavimas/montavimas. | kompl. | 1
10.11 | Sraigto menčių ir stebulės defektacija spalvine defektoskopija. | kompl. | 1
10.12 | Sraigto menčių remontas pagal defektacijos aktą. | vnt. | 1
10.13 | Sraigto stebulės remontas pagal defektacijos aktą. | vnt. | 1
10.14 | Surinkto sraigto balansavimas po remonto. | kompl. | 1
10.15 | Sraigto žingsnio keitimo mechanizmo defektacija, apipresavimas su velenu iš vidaus tepalu. P= 3 kg/cm² | kompl. | 1 | Dėl apipresavimo dalinai demontuoti/ sumontuoti RŽS tepimo buksą
10.16 | Sraigto žingsnio keitimo mechanizmo remontas, sandarinimo O-žiedų ir visų sandarinimo tarpinių pakeitimas | kompl. | 1
10.17 | Veleno nuvalymas, defektacija spalvine defektoskopija, mušimo patikrinimas. Rezultatų pateikimas. | kompl. | 1
10.18 | Veleno remontas pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 1
10.19 | Veleno atraminių guolių sandariklių pakeitimas naujais | vnt. | 1
10.20 | Sraigto veleno deidvudo vamzdžio sandariklio ( ПП, ЛП, ХБП 42×42 mm 8 žiedai ), pakeitimas nauju. | kompl. | 1
10.21 | Kintamo žingsnio sraigto ir jo posūkio kampo keitimo mašinos darbinių pozicijų patikrinimas/reguliavimas (sraigto menčių posūkio kampai: 6 pirmyn, 3 atgal, 0 ir tarpinės pozicijos). | kompl. | 1 | Po visų aukščiau nurodytų darbų atlikimo
11. | KURO TANKAI
11.1 | Kuro tankų valymas ir defektacija, sandarumo patikrinimas oro slėgiu P= 0,2 kg/cm² | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 4
11.2 | Kuro tankų dangčių užsukimo smeigių ir veržlių defektacija. | kompl. | 1
11.3 | Kuro tankų dangčių užsukimo smeigių M20x55 ir veržlių M20-60 pakeitimas naujomis pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
11.4 | Kuro tankų remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 1
11.5 | Suvirinimo siūlių atnaujinimas | m | 1
11.6 | Separuoto kuro tanko matuoklio su vožtuvais gamyba, montažas ir pajungimas į kuro tanką. | kompl. | 1 | Ilgis 1,5 m (standartas Py 10/6 598-03083)
11.7 | Kuro tankų dangčių uždarymas su naujomis sandarinimo gumomis (740x540), atspariomis naftos produktams. | vnt. | 1
11.8 | Kuro, tepalo tankų lygio daviklių defektacija. | vnt. | 1 | Priedėlis Nr. 8
11.9 | Kuro, tepalo tankų lygio daviklių remontas/keitimas naujais pagal defektacijos aktą, suderinimas su laivo kontrolės ir valdymo sistema "APS". | vnt. | 1
12. | BALASTINIAI TANKAI
12.1 | Balastinio tanko valymas, defektacija, sandarumo patikrinimas oro slėgiu P= 0,2 kg/cm² | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 4
12.2 | Balastinio tanko remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 1
12.3 | Dangčių užsukimo smeigių ir veržlių defektacija. | kompl. | 1
12.4 | Užsukimo smeigių M20x55 ir veržlių M20-60 pakeitimas naujomis pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
12.5 | Dangčio uždarymas su naujomis sandarinimo tarpinėmis | vnt. | 1
13. | GĖLO VANDENS TANKAI
13.1 | Vandens tankų valymas ir defektacija, sandarumo patikrinimas oro slėgiu P= 0,2 kg/cm² | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 4
13.2 | Vandens tankų remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 1
13.3 | Tankų paruošimas dažymui išvalant SA 2 švarumo klase, korozijos pažeistas vietas nuvalant iki metalo blizgesio. | m² | 1
13.4 | Vandens tankų vietų, nuvalytų iki metalo blizgesio, padengimas vieno sluoksnio gruntu (tinkamu pagal sanitarinius higieninius reikalavimus geriamo vandens tankams). | m² | 1
13.5 | Gėlo vandens tankų pakartotinas išvalymas po remonto darbų atlikimo, paruošimas dažymui, dažymas higienos reikalavimus atitinkančiais dažais, pridavimas Užsakovo atstovui, uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis. | vnt. | 1
13.6 | Vandens tankų dezinfekavimas, gėlo vandens mėginio paėmimas po dezinfekavimo, laboratorinio bakteriologinio ir cheminio tyrimo atlikimas, sertifikato pateikimas Užsakovo atstovui. Vanduo turi atitikti higienos normų reikalavimus geriamąjam vandeniui. Rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ arba atitikti lygiavertę normą. | vnt. | 1
14 | FEKALINIAI TANKAI
14.1 | Fekalinių tankų valymas, defektacija, sandarumo patikrinimas oro slėgiu P= 0,2 kg/cm² | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 4
14.2 | Fekalinių tankų remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 1
14.3 | Dangčių užsukimo smeigių ir veržlių defektacija. | kompl. | 1
14.4 | Užsukimo smeigių M20x55 ir veržlių M20-60 pakeitimas naujomis pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
14.5 | Dangčių uždarymas su naujomis sandarinimo tarpinėmis | vnt. | 1
15 | NUOTEKŲ TANKAI
15.1 | Nuotekų tankų valymas, defektacija, sandarumo patikrinimas oro slėgiu P= 0,2 kg/cm² | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 4
15.2 | Nuotekų tankų remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 1
15.3 | Dangčių užsukimo smeigių ir veržlių defektacija. | kompl. | 1
15.4 | Užsukimo smeigių M20x55 ir veržlių M20-60 pakeitimas naujomis pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
15.5 | Dangčių uždarymas su naujomis sandarinimo tarpinėmis | vnt. | 1
15.6 | Nuotekų tanko matuoklio su vožtuvais gamyba, montažas | kompl. | 1 | Ilgis 3,0 m Medžiaga-PVC
16 | PUTOKŠLIO TANKAS
16.1 | Putokšlio išpumpavimas/supumpavimas ir saugojimas | m³ | 1
16.2 | Putokšlio tanko valymas, defektacija, sandarumo patikrinimas oro slėgiu P= 0,2 kg/cm² | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 4
16.3 | Putokšlio tanko remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 1
16.4 | Putokšlio tanko priklausančių sistemų ir vožtuvų defektacija | kompl. | 1 | Priedelis Nr. 6
16.5 | Putokšlio tanko priklausančių sistemų ir vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1
16.6 | Dangčių užsukimo smeigių ir veržlių defektacija. | kompl. | 1
16.7 | Užsukimo smeigių M20x55 ir veržlių M20-60 pakeitimas naujomis pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 1
16.8 | Dangčių uždarymas su naujomis sandarinimo tarpinėmis | vnt. | 1
17 | UŽBORTINĖS SISTEMOS VOŽTUVAI IR FILTRAI (PRIEDELIS NR.6)
17.1 | Kingstoninių vožtuvų ir sklendžių demontavimas/montavimas, išardymas, valymas ir defektacija. | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 6
17.2 | Kingstoninių vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus jų išbandymas slėgiu ir pridavimas užsakovui. | vnt. | 1
17.3 | Kingstoninių filtrų išardymas, valymas ir defektacija. Defektacijos rezultatų pateikimas užsakovui. | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 6
17.4 | Kingstoninių filtrų korpusų remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus jų išbandymas slėgiu ir pridavimas užsakovui. | vnt. | 1
17.5 | Kingstoninių dėžių ir jungės sandarumo patikrinimas slėgiu (4 kg/cm²) po kingstonų sklendžių ir vožtuvų pastatymo į vietą. | vnt. | 1
17.6 | Užbortinės sistemos vožtuvų demontavimas/montavimas, išardymas, valymas, defektacija. Defektacijos rezultatų pridavimas užsakovui. | vnt. | 1 | Priedelis Nr. 6
17.7 | Užbortinės sistemos vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus, išbandymas slėgiu, pridavimas užsakovui. | vnt. | 1
18 | LAIVO PAVAIRAVIMO MECHANIZMAS (PU 130A-00.00.00 TO)
18.1 | Laivo pavairavimo įrenginio su visų sistemų ir mechanizmų priklausiniais, kurie nėra išvardinti žemiau demontavimas/montavimas, defektacija | kompl. | 1 | Priekinis Nr.221, galinis Nr.220
18.2 | Laivo pavairavimo įrenginio su visų sistemų ir mechanizmų priklausiniais, kurie nėra išvardinti žemiau remontas pagal defektacijos rezultatus, visų sandarinimo gumų ir riebokšlių pakeitimas. | kompl. | 1 | Priekinis Nr.221, galinis Nr.220
18.3 | Laivo pavairavimo įrenginio sraigto menčių ir stebulių defektacija spalvine defektoskopija. Rezultatų pateikimas. | kompl. | 1 | Priekinis Nr.221, galinis Nr.220. Remonto instrukcija KO 04-012010
18.4 | Laivo pavairavimo įrenginio sraigto menčių remontas pagal defektacijos aktą. | kompl. | 1 | Priekinis Nr.221, galinis Nr.220
18.5 | Laivo pavairavimo įrenginio sraigto stebulių remontas pagal defektacijos aktą. | vnt. | 1 | Priekinis Nr.221, galinis Nr.220
18.6 | Laivo pavairavimo įrenginio elektros variklio AH112-4-OM5, (380V/50H, 135kW) distancinio valdymo sistemos, paleidimo jėgos stoties, defektacija. | kompl. | 1 | Priedėlis Nr. 8
18.7 | Laivo pavairavimo įrenginio elektros variklio AH112-4-OM5, (380V/50H, 135kW) distancinio valdymo sistemos, paleidimo jėgos stoties remontas pagal defektacijos aktą, defektinių dalių pakeitimas, sistemos reguliavimas, derinimas, kalibravimas, išbandymas darbiniame režime. | kompl. | 1 | Priekinis Nr.221, galinis Nr.220
19 | SUSPAUSTO ORO BALIONAI
19.1 | Suspausto oro balionų ir balionų galvučių su armatūra esančia ant galvučių defektacija. | kompl. | 1 | Priedėlis Nr. 7 P= 30 kg/cm²
19.2 | Suspausto oro balionų ir balionų galvučių su armatūra esančia ant jų remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1
19.3 | Suspausto oro balionų hidrauliniai bandymai. Bandymo rezultatų pažymos pateikimas | kompl. | 1 | P= 30 kg/cm²
19.4 | Suspausto oro balionų (2 vnt.) pajungimas į vieną sistemą | kompl. | 1 | L-1,5 m D-38 mm Medžiaga-metalas
20 | LAIVO SANITARINĖS PATALPOS
20.1 | Laivo tualetų automatinio nuleidimo vožtuvų defektacija. | vnt. | 1 | Schellomat 02 202 0699
20.2 | Laivo tualetų automatinių nuleidimo vožtuvų keitimas pagal defektacijos rezultatus | vnt. | 1 | Schellomat 02 202 0699
21 | LAIVO VARIKLIŲ SKYRIUS
21.1 | Mašinų skyriaus dugninės dalies susikaupusių naftos produktų valymas | m² | 1
21.2 | Mašinų skyriaus veleno tunelio dugninės dalies susikaupusių naftos produktų valymas | m² | 1
Papildoma informacija
Perkamos paslaugos ir su jų teikimu susijusios prekės negali kelti pavojaus nacionaliniam saugumui.
Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti visų arba dalies šioje dokinio remonto darbų specifikacijoje ir jos prieduose nurodytų darbų ir kiekių. Apie savo ketinimus Užsakovas turi informuoti Vykdytoją raštu.
Faktinė paslaugos vykdymo ir atsiskaitymo apimtis nustatoma remiantis kiekvieno punkto nurodytu matavimo vienetu, matavimo vieneto įkainiu ir faktiškai atliktų darbų aktais, protokolais ar kitais, atliktų darbų apimtis patvirtinančiais, dokumentais.
Visos medžiagos, dažai, gruntai, antifulingas, tepalai, atsarginės detalės, nauja įranga, remontui reikalingos dalys ir kitos priemonės ir medžiagos paminėtos šioje dokinio remonto darbų specifikacijoje ir jos prieduose - Vykdytojo.
Darbai ir veiksmai būtini specifikacijoje nurodytam darbui atlikti įskaitant darbo aplinkos paruošimą, trukdančių įrengimų ar kitų elementų laikiną pašalinimą atliekami Vykdytojo sąskaita, po specifikacijoje nurodytų darbų atlikimo grąžinant trukdančius įrengimus ar kitus elementus į pradinį stovį.
Už darbus kurie suprantami kaip natūrali šios specifikacijos dalis ir nėra išskaidyti smulkiau, įskaitant ir darbo aplinkos paruošimą atlikti pagrindiniam specifikacijoje nurodytam darbui, papildomai apmokama nebus.
Jeigu Vykdytojas išardo įrenginį ar sistemą ar dalį jų, nepaminėtą šioje specifikacijoje, Vykdytojas savo lėšomis turi užtikrinti tinkamą šių įrenginių, sistemų ar jų dalių surinkimą, įvedimą į darbinį stovį ir pridavimą Užsakovui.
Vykdytojas turi užtikrinti ir sudaryti visas sąlygas KJP atstovams ir KJP samdomiems atstovams su jų techninėmis priemonėmis patekti į laivą remonto metu įvairių darbų atlikimui, apie kuriuos Užsakovas praneša raštu iš anksto.
Techninė specifikacija parengta remiantis prielaida, kad remontas bus atliekamas kvalifikuotų darbuotojų, išmanančių paminėtus komponentus ir sistemas.
Laivo remonto metu Vykdytojas turi užtikrinti laivo apšildymą siekiant išvengti skysčių užšalimo ir paviršių apledėjimo šaltuoju metų laiku ir tinkamą remonto darbams atlikti ir įgulos buvimo laive sąlygoms užtikrinti ventiliaciją šiltuoju metų laiku.
Remonto paslaugų atlikimo terminas - per 1,5 mėnesio nuo Užsakovo raštiško užsakymo pateikimo dienos.
Teikėjas atliktiems darbams suteikia ne mažesnę nei 6 mėnesių garantiją, naujai sumontuotai įrangai bei naujoms sumontuotoms dalims ne mažesnę nei 12 mėnesių garantiją po galutinio remonto darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Priedelis Nr. 10.
Šioje specifikacijoje nurodytų vairų, povairių, veleno ir reguliuojamo žingsnio sraigto defektacijos bei remonto darbų priežiūrai Užsakovas gali samdyti nepriklausomą ekspertą. Vykdytojas prieš pradedant kiekvieną šioje specifikacijoje nurodytą darbą, turi suderinti šių darbų technologiją su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytų nepriklausomu ekspertu. Vykdytojas kiekvieną darbų etapą (jį atlikus) priduoda Užsakovui ir/arba Užsakovo samdytam nepriklausomam ekspertui ir tik suderinus su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytu nepriklausomu ekspertu pradeda sekančio etapo darbus.
Darbai atliekami pagal Vykdytojo sudarytą ir su Užsakovu iš anksto suderintą šioje techninėje specifikacijoje atliekamų darbų grafiką visus darbus etapais priduodant Užsakovo atstovui.
Vykdytojas informuoja Užsakovą, prieš sudarant šioje techninėje specifikacijoje atliekamų darbų grafiką, kokio gamintojo dažai ir antifulingas bus naudojamas atliekant laivo korpuso dažymo darbus.
Dokinio remonto metu Vykdytojas turi užtikrinti laivo priešgaisrinę saugą panaudojant laive esantį avarinį inventorių ir remonto įmonės tiekiamą papildomą įrangą, užtikrinanti įrenginių ir asmenų priešgaisrinio budėjimo organizavimą.
Kiekvienam specifikacijoje nurodytam defektacijos darbui turi būti sudarytas defektacijos aktas, kuris suderinamas su Užsakovo atstovu ir pateikiamas jam prieš atitinkamo įrengimo remonto darbų pradžią.
Defektacijos aktai, patikros liudijimai, atliktų matavimų aktai, projektinių darbų brėžiniai ir dokumentacija, dažymo ataskaita su naudojamų dažų, glaisto, grunto, antifoulingo ir kitų medžiagų sertifikatais originalais arba kopijomis turi būti pateikti Užsakovo atstovui.
Šioje specifikacijoje naudojamas mato vienetas išreikštas komplektais (trumpinys - kompl.) reiškia veiksmų, darbų, medžiagų ir kitokių priemonių visumą reikalingą specifikacijoje nurodytam veiksmui atlikti.
Laivo dokavimas yra suprantamas kaip laivo iškėlimo iš vandens veiksmas remontui atlikti tam skirtoje vietoje.
Naujos įrangos projektiniai darbai prieš įrangos instaliavimą turi būti suderinti su Užsakovo atstovu.

## Priedelis. Nr.1.
Priedelis Nr.1.
GL ,,ŠAKIAI" PASTATYMAS IR NULEIDIMAS IŠ DOKO
1. | LAIVO PASTATYMAS IR JO PRIEŽIŪRA JAM STOVINT DOKE. Laivo korpusas yra metalinis. Vykdytojas užtikrina, kad laivas stovės stabiliai visą jo buvimo doke laiką, ir bus atlikti visi darbai kuriems pagal specifikaciją atlikti reikalingas laivo dokavimas. Kilio blokų, ant kurių pastatomas laivas, aukštis turi užtikrinti, kad bus įmanoma laisvai demontuoti laivo velenų linijas ir vairus. Dokavimo metu Vykdytojas turi užtikrinti laisvą priėjimą prie visų povandeninės korpuso dalies elementų (lago, echoloto ir kitų elementų). Visą dokavimo laiką Vykdytojas vykdo kasdieninę kilio blokų ir sutvirtinimų priežiūrą, reikalui esant įstatomi papildomi pleištai.
2. | LAIVO NULEIDIMAS IŠ DOKO. Prieš laivą išvedant iš doko įvertinama ar darbai atlikti dokavimo metu negali turėti įtakos laivo būklei, reikalui esant atliekami laivo stabilumo skaičiavimai. Jei reikalingi laivo stabilumo skaičiavimai, laivas negali būti išvestas iš doko, kol nebus gauti minėti skaičiavimai. Kai pradedamas laivo išvedimas iš doko, dokas nuleidžiamas taip, kad visas laivo korpusas nuo kilio blokų pasikeltų vienu metu. Likus maždaug 400 mm iki laivo korpusas pasikels nuo kilio blokų, doko nuleidimas sustabdomas ir apžiūrima ar nėra vandens pratekėjimų į laivo vidų. Apžiūrą atlieka Vykdytojo ir Užsakovo atstovai. Jei apžiūros metu nepastebima vandens pratekėjimo į laivo vidų, doko nuleidimas tęsiamas toliau.

## Priedelis Nr.2
Priedelis. Nr.2
GL ,,ŠAKIAI" POVANDENINĖS KORPUSO DALIES PARUOŠIMAS DAŽYMUI, DAŽYMAS
1 | Paviršių nušlifuoti arba nusmėliuoti pasiekiant paviršiaus paruošimo klasę Sa 2. (pagal ISO 8501-1:1988 standartą).
2 | Nedažomų paviršių uždengimas apsaugojimas nuo padengimo dažais (sraigtai, pavairavimo įrenginio sraigtas, cinko protektoriai, ir kiti dugno davikliai bei įrenginiai).
3 | POVANDENINĖS KORPUSO DALIES DAŽYMO SCHEMA
| Dažų RAL Nr. | Dažomas plotas m² | GRUNTAS |  |  |  | BAIGIAMIEJI SLUOKSNIAI |  |  | DAŽYMO SISTEMA
|  |  | Rišamoji medžiaga | Užpildas | Sluoksnių skaičius | Sausos plėvelės storis | Rišamoji medžiaga | Sluoksnių skaičius | Sausos plėvelės storis | Sluoksnių skaičius | Bendras sausos plėvelės storis
| 4004 | 728 | Epoksi-das | Nėra | 2 | 300 | Anti-fulingas | 2 | 80 | 4 | 380
4 | Grimzlių žymių pagrindą nudažyti su antifulingu. Skaičius baltais dažais.
5 | Paruošimo dažymui ir dažymo darbų priežiūrai Užsakovas gali samdyti nepriklausomą ekspertą (dažų inspektorių). Vykdytojas prieš pradedant kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą turi suderinti šių darbų technologiją, bei meteorologinių sąlygų atitikimą šių darbų atlikimui su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytų nepriklausomu ekspertu (dažų inspektoriumi). Vykdytojas kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą (jį atlikus) priduoda Užsakovui ir/arba Užsakovo samdytam nepriklausomam ekspertui (dažų inspektoriui), ir tik suderinus su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytu nepriklausomu ekspertu (dažų inspektorium) pradeda sekančio etapo darbus.

## Priedelis Nr. 3.
Priedelis Nr.3
GL ,,ŠAKIAI" VIRŠVANDENINĖS KORPUSO DALIES PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS DAŽYMUI, DAŽYMAS
1 | Paviršių nušlifuoti arba nusmėliuoti pasiekiant paviršiaus paruošimo klasę Sa 2. (pagal ISO 8501-1:1988 standartą).
2 | Nedažomų laivo korpuso vietų uždengimas prieš valymą ir dažymą.
3 | Prilipusias dulkes nuvalyti, nupūsti nuo dažomų paviršių prieš dažant.
4 | VIRŠVANDENINĖS KORPUSO DALIES DAŽYMO SCHEMA
| Dažomas paviršius ir jo plotas | Dažų RAL Nr. | Gruntas |  |  |  | Baigiamieji sluoksniai |  |  | Dažymo sistema
|  |  | Rišamoji medžiaga | Užpildas | Sluoksnių skaičius | Sausos plėvelės storis | Rišamoji medžiaga | Sluoksnių skaičius | Sausos plėvelės storis | Sluoksnių skaičius |  | Bendras sausos plėvelės storis
| Viršvandeninė dalis 931 m² | 9005 | Epoksidas | Nėra | 2 | 240 | Poliuretanas | 1 | 60 | 3 |  | 300
| Antstatai 1250 m² | 2004 | Epoksidas | Nėra | 2 | 240 | Poliuretanas | 1 | 60 | 3 |  | 300
| Deniai 686 m² | 6002 | Epoksidas | Cinkas | 1 | 40 | Poliuretanas | 1 | 80 | 4 |  | 320
|  |  | Epoksidas | Nėra | 1 | 100
|  |  | Epoksidas | Kvarcinis smėlis 4 | 1 | 100
| Naftos surinkimo įranga 140 m² | 2004 | Epoksidas | Nėra | 1 | 100 | Poliuretanas | 1 | 60 | 2 |  | 160
5 | Paruošimo dažymui ir dažymo darbų priežiūrai Užsakovas gali samdyti nepriklausomą ekspertą (dažų inspektorių). Vykdytojas prieš pradedant kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą turi suderinti šių darbų technologiją, bei meteorologinių sąlygų atitikimą šių darbų atlikimui su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytų nepriklausomu ekspertu (dažų inspektoriumi). Vykdytojas kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą (jį atlikus) priduoda Užsakovui ir/arba Užsakovo samdytam nepriklausomam ekspertui (dažų inspektoriui), ir tik suderinus su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytu nepriklausomu ekspertu (dažų inspektorium) pradeda sekančio etapo darbus.
6 | Špantų užrašymas baltais dažais ant kairio ir dešino borto falšbortų (200 vnt.).
7 | Midelšpanto, grimzlės, priekinio povairio, laivagalio povairio, uosto pavadinimo, registracijos numerio ir SAR ženklų (138 vnt.) užrašymas baltais dažais.

## Priedelis Nr.4
Priedelis Nr.4
GL ,,ŠAKIAI" TANKAI (TALPYKLOS)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Tūris, m³.
Gėlo vandens tankai
1 | Tankas Nr.1 | 8.28
2 | Tankas Nr.2 | 8.28
3 | Tankas Nr.3 | 9.11
4 | Tankas Nr.4 | 8.43
5 | Tankas Nr.5 | 3.49
6 | Tankas Nr.6 | 3.49
| Viso: 6 | 41.08
Balastiniai tankai
1 | Tankas Nr.1 | 12.95
| Viso: 1 | 12.95
Fekaliniai tankai
1 | Tankas Nr.1 | 2.13
2 | Tankas Nr. 2 | 7.24
| Viso: 2 | 9.37
Nuotekų tankai
1 | Tankas Nr.1 | 3.13
2 | Tankas Nr.2 | 11.52
| Viso: 1 | 14.65
Kuro tankai
1 | Kuro tankas Nr.1 | 36.1
2 | Kuro tankas Nr.2 | 23.2
3 | Kuro tankas Nr.3 | 16.65
4 | Kuro tankas Nr.4 | 11.37
5 | Kuro tankas Nr.5 | 11.5
6 | Kuro tankas Nr.6 | 15.75
7 | Kuro tankas Nr.8 | 13.74
8 | Nusistovėjimo tankas | 6
9 | Eikvojimo tankas | 2.15
10 | Separuoto kuro cisterna | 5.91
| Viso: 9 | 142.37
Putokšlio tankas
1 | Tankas Nr.1 | 6.59
| Viso: 9 | 6.59

## Priedelis Nr.5
Priedelis Nr.5
GL ,,ŠAKIAI" SANDARIOS DURYS, LIUKAI IR ILIUMINATORIAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Matmenys, mm | Kiekis, vnt.
Durys
2 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 1450 × 650 | 19
3 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 1650 x 650 | 6
| Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 1650 x 800 | 1
| Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 1050 × 550 | 5
|  | Viso: | 31
Liukai
1 | Vandeniui nepralaidūs liukai | 850 × 850 | 2
2 | Vandeniui nepralaidūs liukai | 650 × 650 | 6
3 | Vandeniui nepralaidūs liukai | 600 x 450 | 2
4 | Vandeniui nepralaidūs liukai | 680 x 680 | 4
5 | Vandeniui nepralaidūs liukai | 1050 x 550 | 2
6 | Vandeniui nepralaidūs liukai | 1060 x 770 | 1
|  | Viso: | 17
Iliuminatoriai
1 | Iliuminatoriai | Ø 250×12 | 34
2 | Iliuminatoriai | 500 × 350×12 | 18
3 | Iliuminatoriai | 800 × 600×12 | 10
|  | Viso: | 62
Viso: sandarios durys, liukai ir iliuminatoriai |  |  | 110

## Priedelis Nr.6
Priedelis Nr. 6
GL ,,ŠAKIAI" VOŽTUVAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt.
Kingstoniniai vožtuvai
1 | DU 200 mašinų skyriaus (klinketiniai) | 2
2 | DU 250 pagalbinių mechanizmų triumo (klinketiniai) | 3
3 | DU 250 pagalbinių mechanizmų triumo | 3
4 | DU 200 mašinų skyriaus | 2
5 | DU 50 mašinų skyriaus | 8
6 | DU 40 pagalbinių mechanizmų triumo | 1
7 | DU 80 Kingstono jungės | 5
8 | DU 100 Kingstono jungės | 1
9 | DU 40 Kingstono jungės | 4
10 | DU 25 Kingstono jungės | 1
11 | DU 10 kingstonų praputimas oru | 2
| Viso: | 32
Kingstoniniai filtrai
1 | DN 200 mašinų skyriaus | 2
| Viso: | 2
Užbortinės sistemos vožtuvai
1 | DU 100 fekalinės sistemos (klinketiniai) | 2
2 | DU 100 nuotekų sistemos (klinketiniai) | 2
3 | DU 100 pagrindinio reduktoriaus (klinketinis) | 1
4 | DU 80 pagrindinio variklio | 1
5 | DU 80 nusausinimo sistemos | 1
6 | DU 80 pagalbinių variklių | 1
7 | DU 100 avarinės nusausinimo sistemos | 1
8 | DU 80 šaldymo agregatų | 1
9 | DU 50 oro kompresoriaus | 1
10 | DU 50 gaisrinės magistralės | 1
11 | DU 40 deidvudo aušinimo | 1
12 | DU 25 garo katilo apatinio prapūtimo | 1
13 | DU 100 priešgaisrinės sistemos (klinketiniai) | 4
14 | DU 80 drėkinimo sistemos | 6
15 | DU 65 kondicionieriaus kondensato nuleidimo | 1
| Viso: | 25
Putokšlio sistemos vožtuvai
1 | DU 40 | 2
| Viso: | 2
,

## Priedelis Nr.7
Priedelis Nr.7
GL ,,ŠAKIAI" SUSPAUSTO ORO BALIONAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Tūris, litrais | Kiekis, vnt.
Balastinė-nusausinimo sistema
1 | Pagrindinio variklio paleidimui | 400 | 2
2 | Pagalbinių variklių paleidimui | 80 | 2
3 | Rezerviniai pagrindinio variklio paleidimui | 60 | 2
4 | Avarinis oro balionas | 40 | 1
|  | Viso: | 7

## Priedelis Nr. 8
Priedelis Nr. 8
GL ,,ŠAKIAI" LAIVO ELEKTROS VARIKLIAI, GENERATORIAI, TRANSFORMATORIAI BEI KITA ELEKTROS ĮRANGA
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis
VALDYMO SISTEMOS/AUTOMATIKA
1 | Povairio elektros variklio AH112-4-OM5,(380V/50H, 135kW) paleidimo ir distancinio valdymo skydai AM102/40M ir PMX 5309-6363/44 | 1 kompl.
2 | Vairo valdymo sistema AIST: | 1 kompl.
2.1 | Vairo valdymo kolonėlė KD-PU 002718 | 1 vnt.
2.2 | Vairo plunksnų padėties indikacijos sistema AIST- (RD) | 1 kompl.
2.3 | Signalizacijos skydas mašinų skyriuje | 2 kompl.
2.4 | Vairo mašinos pasukimo kampo ir atgalinio ryšio automatinė sistema "AIST"-vykdomasis mechanizmas (IM-2-KD-1M-2x002718) | 2 kompl.
3 | Kuro, tepalo tankų lygio davikliai PRU-5M-OM | 11 kompl.
Note on B14: GL Sakiai: Laive yra du laivo vairo mašinos siurblio agregatai su atskirais vykdomaisiais mechanizmais.

## Priedelis Nr.9
Priedelis Nr. 09
DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
DĖL LAIVO ____________ DOKINIO REMONTO PASLAUGŲ ATLIKIMO
(laivo pavadinimas)
20 _____________ ___ d.
(data)
_______________
(vieta)
Šiuo darbų perdavimo – priėmimo aktu (toliau – Aktas) pažymima, kad remiantis žemiau pateikta atliktų darbų patikrinimo programa ir kriterijais, remonto paslaugų atlikimo sutarties sąlygomis, technine specifikacija, defektacijos aktais ir protokolais buvo atliktas LK KJP laivo _______________________ dokinis remontas, pagal pridedamą apimtį.
Nuo šio Akto pasirašymo dienos įsigalioja paslaugų Teikėjo garantija atliktiems darbams sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
Priede prie šio Akto yra surašyta ir Pirkėjo bei paslaugų Teikėjo parašais patvirtinta faktinė atliktų paslaugų apimtis, paslaugų Teikėjo pateikti įkainiai pagal konkurso sąlygas ir bendra atliktų darbų vertė. Šis priedas yra sudarytas iš techninės specifikacijos, užpildant stulpelio „Kiekis“ langelius faktine atliktų darbų apimtimi ir suskaičiuojant bei užpildant bendrą kiekvienos eilutės bei visų darbų kainą.
Šiuo Aktu pažymima, kad paslaugų Teikėjas perdavė Užsakovui visų remonto paslaugų atlikimo metu atliktų defektacijų ir patikrinimų aktus ir protokolus užpildytus, bei su pildžiusių ir susipažinusių asmenų parašais.
Aktas pasirašomas dviem egzemplioriais po vieną paslaugų Teikėjui ir Užsakovui.
Užsakovo atstovas: Paslaugų Teikėjo atstovas:
_____________________________ __________________________
(pareigos) (pareigos)
_____________________________ ___________________________
(vardas, pavardė, parašas) (vardas, pavardė, parašas)
Atliktų darbų patikrinimo programa ir kriterijai
Laivo bandymuose dalyvauja laivo įgula, Užsakovo atstovai atsakingi už remonto eigos priežiūrą, bei paslaugų Teikėjo atstovai. Paslaugų Teikėjui išanksto raštu pranešus apie atsisakymą dalyvauti laivo bandymuose, šie atliekami be paslaugų Teikėjo atstovų dalyvavimo.
Laivo patikrinimas prie krantinės
Laivą nuleidus iš doko, prieš ruošiant eigai, patikrinama visa užbortinė armatūra, vožtuvai vamzdynai ir kitos sudedamosios dalys dėl atliktų darbų kokybės ir funkcionalumo.
Patikrinamos sistemos, įrengimai ir mechanizmai, kurie buvo vienokiu ar kitokiu būdu paliesti laivo remonto pagal techninę specifikaciją atlikimui.
Be įprastinių laivo paruošimo eigai įrangos ir mechanizmų patikrinimų, ypatingas dėmesys skiriamas sekantiems patikrinimams:
- laivo priešgaisrinė sistema ir KUG, avarinio gelbėjimosi inventoriaus sukomplektavimas;
- vairai;
- laivo propulsinis kompleksas;
- laivo elektros tinklas;
- sraigtai ir povairiai;
- švartavimo įrenginiai;
- navigaciniai įrenginiai.
Eigos bandymai
Paskirtam laivo bandymams rajone atliekami visais darbo režimais vairo sraigto ir povairių veikimo bandymai.
Pagal poreikį ir paslaugų Teikėjo pageidavimą gali būti atlikti ir kiti laivo bandymai, jeigu apie juos buvo pranešta raštu ir suderinta su Užsakovu iš anksto, jeigu sutartyje nebuvo numatyta kitaip.