## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  AB „LTG Infra“.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Regionas – Šiaulių.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Projekto pavadinimas: Radviliškio geležinkelio stoties pėsčiųjų tilto linijoje Vilnius–Klaipėda 192+698 km projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

  - Statinio informacija:

    - Statinio unikalus Nr: 4400-5743-0921.

    - Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovė: Kadastro Nr.7157/26:17 (4400-5195-6630); 7157/26:9 (4400-2201-7852); 7157/26:12 (4400-2201-9469).

    - Statinio artumo gabaritas: S ir SP.

    - Geležinkelio kelio kategorija: I

    - Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

    - Statinių grupės sudėtis: kiti transporto statiniai.

      - Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos - kiti transporto statiniai – pėsčiųjų tiltai.

    - Statybos rūšis – Rekonstrukcija.

  - Dabartinė pėsčiųjų tilto būklė neleidžia saugiai jo eksploatuoti be remonto. Nuolat didėjantys tilto defektai didina eksploatacines išlaidas, didėja galimybė nelaimingam atsitikimui. Dėl esamos tilto būklės negalima juo naudotis arba kyla rizikos nelaimingiems atsitikimams, turto sugadinimui. Pėsčiųjų tiltas nepritaikytas riboto judumo keleiviams. Jiems reikalinga įrengti liftus, įrengiant jam naudoti ir prieinamumą didinančią reikalingą infrastruktūrą. Norint viaduką saugiai eksploatuoti ir pritaikyti žmonių su negalia poreikiams pagal 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 (PRM TSS) „dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų“ reikalavimus būtina parengti viaduko rekonstrukcijos projektą.

  - Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos skirtos Radviliškio geležinkelio stoties pėsčiųjų tilto projektavimui, linijoje Vilnius - Klaipėda (192+698 km),  Paslaugos apima: projektinių pasiūlymų parengimą, visos statybą leidžiančio dokumento gavimui reikalingos techninės dokumentacijos parengimą, techninio darbo projekto parengimą su visais reikalingais inžineriniais tyrinėjimais, visų pagal įstatymus reikalingų ekspertizių atlikimą, taip pat statinio projekto vykdymo priežiūra statybų etape, kuri yra privaloma ir kurios vykdymo tvarka yra reglamentuota Lietuvos ir ES teisės aktuose, EN direktyvose ir ISO standartuose. (toliau – Pirkimo objektas). BVPŽ - 71322300-4 (Tiltų projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projektų ir dokumentacijos priežiūra).

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Pirkimo objektas susideda iš šių etapų:

1 etapas – Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu (toliau – PP), (įskaitant inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (geodeziniai, geologiniai ir kiti tyrinėjimai reikalingi pirkimo objektui įgyvendinti).).

2 etapas – Techninio darbo projekto parengimas. Į šį etapą įeina ir projekto ekspertizė. Už projekto ekspertizės organizavimą atsakingas Užsakovas. Projekto ekspertizę atliks Užsakovo pasamdytas Projekto ekspertizės rangovas. Pagal pateiktas ekspertizės pastabas, Paslaugų teikėjas koreguoja techninį darbo projektą.  Šių paslaugų gali būti atsisakoma pasikeitus Užsakovo poreikiui (nebelikus poreikio ar nepatvirtinus PP, neradus sutarimo tarp partnerių).

3 etapas –  Statybas leidžiančio dokumento gavimas.

4 etapas – Projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

  - Reikalavimai Paslaugoms:

    - Paslaugos turi atlikti laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės ir geležinkelių transporto terminijos reikalavimų, kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais „arba lygiavertis“;

    - Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių dokumentų (įskaitant standarto LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčio) reikalavimus;

    - PP o vėliau ir projekto apimtis ir duomenų kiekis, jų detalizavimas (teksto, skaičiavimo, brėžinių) turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, statybos rangovo parinkimo konkursui paskelbti  Būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. PP, technologinis projektas, kuriame turi būti nurodyti ir detalizuoti  darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantys geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus, kuriems reikalingos eismo pertraukos;

    - Siūlomi sprendiniai turi atitikti tokio tipo statinio sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus;

    - Įvertinti ir parinkti privažiavimo kelio į statybvietę įrengimą (pagal poreikį) ) bei atlikti papildomus derinimus, jeigu jų reikėtų;

    - Įvertinti viaduko konstrukcijų atitikimą įrengto kontaktinio tinklo gabaritų reikalavimams. Parinkti priemones pagal Projekto „Elektrifikacija Kaišiadorys – Radviliškis – Klaipėda“ sprendinius.

    - Rangos darbų viešųjų pirkimų metu gautus klausimus, susijusius su projektu, Tiekėjas privalo atsakyti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo klausimų pateikimo dienos. Pagrįstais ir su Užsakovu suderintais atvejais gali būti nustatytas ilgesnis Tiekėjo atsakymo pateikimo terminas. Atsakymai turi būti aiškūs, nedviprasmiški, pateikiamos tikslios nuorodos į projekto dokumentus (techninę specifikaciją, brėžinius, žiniaraščius). Jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, patikslintas projektas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTUI:

    - Parengti topografinę nuotrauka M1:500 su inžineriniais tinklais;

    - Sustiprinti antros atramos kolonas ir rostverką;

    - Demontuoti esamus pakloto elementus: nuardyti esamus metalinius turėklus , nuardyti esamą einamosios dalies dangą, nuardyti esamą (jei jis yra) hidroizoliacijos sluoksnį, išardyti esamas deformacinių pjūvių konstrukcijas;

    - Nuardžius pakloto elementus po 20 cm nuo perdangos plokštės kraštų nukapoti pažeistą perdangos plokštės betoną;

    - Vietoje nukapoto betono, sumontavus klojinį, po 20 cm į šonus išbetonuoti naujus perdangos plokštės kraštus, tačiau bendras plokštės plotis po remonto turi išlikti toks pats, koks buvo prieš remontą;

    - Nekeičiant perdangos savojo svorio įrengti naujus pakloto elementus: (naują hidroizoliacijos sluoksnį (1 cm storio), naujus bituminius deformacinius pjūvius, naują betoninę dangą, cinkuotus metalinius turėklus;

    - Suprojektuoti naują pėsčiųjų tilto apšvietimą LED šviestuvais, tilto įžeminimą, apšvietimą  ir elektros tiekimą liftams. Suprojektuoti viaduko ir naujai įrengiamų pėsčiųjų takų apšvietimą LED šviestuvais, tilto įžeminimą, apšvietimą  ir elektros tiekimą liftams; LED šviestuvai turi atitikti ENEC arba ENEC+ arba lygiaverčius standartų reikalavimus, Garantija pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti ne mažesnė kaip 10 metų. Elektros šviestuvai, apšvietimo atramos, elektros skydai turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos arba padengti apsauginiu sluoksniu užtikrinančiu apsaugą nuo korozijos visą jų tarnavimo laiką. . Elektros įvedimui gauti ir įgyvendinti ESO sąlygas. Liftų/keltuvų aprūpinimo elektros energija projektuoti ne mažiau kaip II kategorijos imtuvams. Elektros energijos šaltiniams perjungti nuo vieno šaltinio prie kito turi būti įrengta automatika (automatinis rezervo įjungimas).

    - Atlikus tyrimus ir parinkus tinkamą sprendinį suremontuoti pažeistas perdangos ir atramų elementų vietas;

    - Ties I atrama (stoties pusė) pirmas peronas, nuardyti pažeistus g/b laiptų elementus (laiptų turėklus, g/b laiptų maršus ir g/b laiptasijas), tačiau būtina palikti esamas atramas ir atramų elementus, kurie laiko laiptasijas. Vietoje nuardytų g/b laiptų ant esamų atramų reikia įrengti naujus naujus g/b laiptus. Įrąžos į atramas nuo naujų konstrukcijų nuosavo svorio ir laikinos apkrovos, turi būti ne didesnės, kaip įrąžos nuo buvusių apkrovų. Jei įrąžos didesnės, laiptų atramas reikia stiprinti;

    - Ties I atrama, miesto pusėje, reikia įrengti lifto šachtą, kaip atskirą elementą, kuri nebūtų sujungta su tilto kolonomis;

    - Reikia išardyti g/b laiptų konstrukcijas (laiptų turėklus, g/b laiptų pakopas, g/b laiptų maršus, g/b laiptasijas ir jas laikančias atramas bei jų pamatus) tarp I ir III (2-2L atrama) atramų. Vietoje nuardytų g/b laiptų ant esamų atramų būtina įrengti naujus g/b laiptus, o priešais juos (ties antru peronu)  įrengti lifto šachtą, kaip atskirą elementą, kuris nebūtų sujungtas su tilto kolonomis;

    - Reikia išardyti g/b laiptų konstrukcijas (laiptų turėklus, g/b laiptų pakopas, g/b laiptų maršus, g/b laiptasijas ) ties IV atrama. Įvertinti tilto įrąžas į atramas demontavus laiptasijas;

    - Ties V atrama nuardyti pažeistus g/b laiptų elementus (laiptų turėklus, g/b laiptų maršus ir g/b laiptasijas), tačiau reikia palikti esamas atramas ir atramų elementus, kurie laiko laiptasijas. Vietoje nuardytų g/b laiptų ant esamų atramų reikia įrengti naujus g/b laiptus. Įrąžos į atramas nuo naujų konstrukcijų nuosavo svorio ir laikinos apkrovos, turi būti ne didesnės, kaip įrąžos nuo buvusių apkrovų. Jei įrąžos didesnės, laiptų atramas reikia stiprinti;

    - Ties V atrama reikia įrengti lifto šachtą, kaip atskirą elementą, kuri nebūtų sujungta su tilto kolonomis. Taip pat suderinti su žemės sklypo savininku - (ais) leidimą įrengti liftą jiems priklausančiame žemės sklype;

    - Suprojektuoti vandens nuvedimo sistemą;

    - Suprojektuoti ant pėsčiųjų tilto regėjimo negalią turintiems keleiviams – vedamuosius takus, brailio ženklus ant turėklų;

    - Suprojektuoti ant laiptų dviejų lygių metalinius (cinkuotus) turėklus;

    - Suprojektuoti ant laiptų dviračių vedimo lovį;

    - Suprojektuoti pėsčiųjų tilto apšvietimą pagal HN98:2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" normas;

    - Numatyti pėsčiųjų tilto dažymą (projektavimo darbų metu spalvas derinti su Užsakovu);

    - Suprojektuoti 3 (trijų) liftų įrengimą. Liftai turi būti ne mažesnės nei 630 kg keliamosios galios, liftai turi būti antivandaliniai;

    - Įrengti lifto veikimo monitoringo sistemą, pagalbos mygtuką, liftai turi turėti galimybę prisijungti prie, liftus aptarnaujančios įmonės sistemos;

    - Prie pėsčiųjų tilto laiptų bei liftų įrengti pėsčiųjų takus nuo esamų šaligatvių, danga – trinkelės;

    - Derinti projektinius sprendinius su rekonstruojamais stoties peronais (peronų aukštis didinamas 30 cm). Projekte numatyti peronų dangų ties pėsčiųjų tiltu konstrukcijomis atstatymą;

    - Numatyti saugų ir nepertraukiamą pėsčiųjų eismą bei keleivių patekimą į/iš peronų pėsčiųjų tilto remonto/rekonstravimo metu;

    - Suprojektuoti liftų kabinų ir pėsčiųjų tilto, prieigų skaitmeninį vaizdo stebėjimą;

    - Turi būti numatyti automatiniai elektros energijos taupymo sprendimai, kuomet tiltu nėra naudojamasi (apšvietimo dalinis išjungimas arba apšvietimo lygio sumažinimas tamsiu paros metu, nesant pėsčiųjų eismo ar pan.);

    - Suprojektuoti elektros įrenginių ir tinklų trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą, išskyrus kontaktinį tinklą.

    - Parengti skersinius pjūvius susikirtimo su kabelių linijomis vietose, nurodant gylius bei atstumus iki kitų inžinerinių tinklų;

    - Paslaugų teikėjas  privalo atvykti įvertinti pėsčiųjų tilto būklę bei, kaip savo srities specialistas, įsivertinti visas darbų apimtis;

    - Pagal poreikį atsižvelgiant į pėsčiųjų tilto atliktos ekspertizės ataskaitą, Paslaugų teikėjas turi nusimatyti ir įvertinti ar reikalinga atlikti pėsčiųjų tilto statinius ir dinaminius bandymus;

    - Suprojektuoti ant pėsčiųjų tilto apsauginius skydus virš kontaktinio tinklo;

    - Statinio projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, sudarantys galimybę objektą įrengti per kiek įmanoma trumpesnį statybos darbų laikotarpį bei eksploatuoti mažiausiomis sąnaudomis. Užsakovas pasilieka teisę nepritarti siūlomiems sprendiniams ir / arba pateikti jiems pastabas, jeigu patikslinus sprendinius galima sumažinti įrengimo / eksploatacines sąnaudas;

    - Projektas turi atitikti 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus ir 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus (toliau – PRM TSS). Jeigu PRM TSS nenustato atskirų reikalavimų statinių (jų dalių), nurodytų PRM TSS, prieinamumui, turi būti vadovaujamasi ISO 21542:2021 ir ISO 23599:2025.

    - Tiekėjas privalo pateikti skaitmeninę nuasmenintą projektinių pasiūlymų ir projekto kopiją pagal BDAR ir LR Statybos įstatymas reikalavimus. Projekte pateiktuose pridedamuose dokumentuose (įsakymuose, įgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) asmens duomenys turi būti nuasmeninti įgyvendinant Statybos įstatyme numatytų reikalavimus ir ribojimus, užtikrinant, kad nebus paviešinti pertekliniai asmens duomenys (asmens gimimo data, asmens kodas, parašas ar kiti asmens duomenys), t.y. projektuotojas turi uždengti (paslėpti) perteklinius duomenis ir viešinti pagal žemiau pateikiamą pvz.:

- Projektuotojų: vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų numeriai (nereikia užslėpti), tel. Nr. el. paštai – (reikia užslėpti);

- Matininkų vardai, pavardės – reikia užslėpti;

- Brėžiniuose gretimų sklypų savininkų: vardai, pavardės - reikia užslėpti;

- Derinimo raštuose: esančių privačių armenų vardai, pavardės, adresai, tel. Nr., el. pastai. – reikia užslėpti;

- Derinimo raštuose ar lentelėse institucijų, įmonių atstovų vardai, pavardės, tel. el. paštai. – reikia užslėpti;

- Viešai prieinamos literatūros sąrašuose (literatūra surandama) esantys vardai ir pavardės – nereikia užslėpti;

- Pranešimų privatiems asmenins pašto dokumentuose: vardai, pavardės, kontaktinė informacija, adresai. – reikia užslėpti.

    - Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai įterpti: Projektavimo ir su projektavimu susijusi dokumentacija turi būti parengta nacionaline kalba.

4.3.4. 	Statinių griovimas (jei taikoma): Statiniai patenkantys į naujai statomų ar rekonstruojamų statinių statybos darbų zoną turi būti nugriauti. Šiems statiniams turi būti parengtas griovimo projektas. Tiekėjas nustatęs griaunamų statinių poreikį, Užsakovui pateikia griaunamų statinių sąrašą, išskiriant AB LTG Infra patikėjimo ir nuosavybės teise valdomą turtą Nekilnojamojo turto registro duomenimis (unik Nr., turto pavadinimas, turto valdymo teisė).

  - REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PASLAUGOS:

    - Perkamos paslaugos, kurias Paslaugų teikėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų užsakymas/gavimas, PP parengimas, koregavimas pagal pastabas, PP viešinimas, projektinių sprendinių parinkimas, atsižvelgiant į gautų tyrimų išvadas, projekto parengimas, projekto sprendinių suderinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas;

    - Visos projekto dalys ir sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti;

    - Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir šios techninės specifikacijos reikalavimus;

    - Paslaugų teikimo metu įvertinti ir vadovautis visais naujausiais teisės aktų pakeitimais;

    - Projekte turi būti visos projekto sudedamosios dalys būtinos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei S2 ir S3 informaciniai modeliai (žiūrėti priedą Nr. 3), reikalingi techninėje specifikacijoje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti. Teikiant projektą derinimui su Užsakovu S2 ir S3 informaciniai modeliai negali būti pateikiami atskirai nuo visos likusios  projekto dokumentacijos, t.y. tekstinė dalis, brėžiniai ir modeliai turi būti pateikiami kartu.

    - Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;

    - Išeities duomenis, kuriuos pateiks Užsakovas, jei būtina, patikslina Paslaugų teikėjas;

    - Projektas, darbai ir sąveikos sudedamosioms dalims priskiriamos medžiagos turi atitikti atitinkamus INF TSS reikalavimus, turi būti atliktos reikalingos atitikties vertinimo procedūros ir gauti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, deklaracijos). Jei bus rekonstruojama infrastruktūra kuri turi šiuos dokumentus, tai esamų dokumentų bylos turi būti atitinkamai atnaujintos;

    - Teikiant techninį darbo projektą pakartotiniam derinimui po pastabų, Tiekėjas turi parengti koreguotų (tikslintų) vietų suvestinę, kurioje turi būti: nuoroda į tikslintą projekto dalį, pateikiama informacija kas tikslinta, kokia problema išspręsta su išsamiais paaiškinimais bei pagrindimais, pateikiamas lyginamasis var. nurodant kaip buvo iki tikslinimo ir kaip patikslinta. Naujai atlikti keitimai (tikslinimai) turi būti paryškinti. Projekto korekcijų suvestinę rekomenduojama teikti lentelės forma;

    - Tiekėjas turi panaudoti tokias technologijas, kurios leistų maksimaliai išnaudoti geležinkelių mechanizmus ir mašinas darbams vykdyti bei minimizuoti eismo pertraukas, suderinus tai su atsakingomis Užsakovo tarnybomis;

    - Statinių grupės projektavimas ir statybos darbų eiliškumas pagal rengiamą statybos darbų organizavimo projektą turi užtikrinti nepertraukiamą traukinių eismą saugų keleivių eismą ir, kad būtų nestabdoma ūkinė LTG grupės veikla;

    - Paslaugų teikėjas turi atlikti reikalingas procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (-us). Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Paslaugų teikėjas įpareigojamas projektą patalpinti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ ir savo sąskaita gauti statybą leidžiantį dokumentą Užsakovo vardu;

    - Tiekėjas įgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sąlygas reikalingas projekto rengimui bei įgyvendinimui. Tiekėjas turės kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti.

    - Atsižvelgti į AB "LTG Infra" įgyvendinamo „Ruožo Vilnius - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas” projekto sprendinius.

  - REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI:

    - Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir sutarties sąlygose nustatytais reikalavimais;

    - Privaloma apsilankyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį (užsakovui pareikalavus – ir dažniau) statybos aikštelėje, stebėti eismo pertraukos metu vykdomų darbų eigą ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Statinio Projekto įgyvendinimu susijusias problemas. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, projekto dalių vadovai privalo ,,Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus”, kaip tai numatyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 91.1 punkte. Taip pat vadovautis ,,kalendoriniu statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiku:, kaip tai numatyta minėto STR 85.2 punkte;

    - Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, t.y. iki Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“;

    - Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ir jėgomis per nurodytą laikotarpį ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Paslaugų teikimu, taip pat atlyginti Užsakovui bet kokius nuostolius, kilusius dėl Paslaugų teikimo ar su jomis susijusius, jei paaiškėtų, kad Paslaugos suteiktos nekokybiškai ir/ar nesilaikant STR 1.06.01:2016 reikalavimų ir kitų LR teisės aktų reikalavimų.

  - PAPILDOMI REIKALAVIMAI PROJEKTUI:

    - Užsakyti, atlikti ir gauti Pirkimo objekto statybinius tyrimus: laikomosios galios skaičiavimus, statinio statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžinerinius geodezinius tyrimus, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, aplinkos, taršos (grunto, triukšmo, vibracijos ir kt.) tyrimus ir skaičiavimus, topografinių ir kitų reikalingų statybinių tyrinėjimų dokumentus. Visi būtini inžineriniai tyrinėjimo darbai turi būti įtraukiami į Sutarties apimtį;

    - Įvertinti ar reikalingi ir pagal poreikį atlikti statinius, dinaminius bandymus. Šie darbai turi būti įtraukiami Sutarties apimtį jeigu yra poreikis;

    - Nepažeisti esamų inžinerinių tinklų arba suprojektuoti kaip juos apsaugoti arba perkelti;

    - Paslaugų teikėjas privalės atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus: gauti prisijungimo technines sąlygas iš AB „LTG Infra“ ar jos dukterinių įmonių, kitų valstybinių įstaigų ir žinybų projektinės dokumentacijos parengimui, laikinų privažiuojamųjų kelių, inžinerinių tinklų įrengimui, statybvietės aptvėrimui. Visas paruošiamųjų darbų išlaidas Paslaugų teikėjas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą;

    - Projektiniai sprendiniai privalo atitikti artumo gabaritų taikymo instrukcijos reikalavimus, 2 priedas

    - Paslaugų teikėjas privalės parengti statybos projekto sudėties darbų kiekių žiniaraštį ir suderinti jį su Užsakovu;

    - Paslaugų teikėjas, likus 30 k. d. iki Pirkimo objekto projekto pateikimo ekspertizės vykdymui, Užsakovui pateikia Projekto informaciją, reikalingą Projekto ekspertizės paslaugų pirkimui;

    - Užsakovui paprašius iš anksto pateikti informaciją apie Projektą, kuri reikalinga Užsakovui statinio projekto ekspertizės paslaugų įsigijimui (informacija apie numatomas ekspertizės rūšis, preliminarią statinio statybos darbų skaičiuojamąją kainą, projekto sudėties žiniaraštį, preliminarią numatomą Projekto pateikimo ekspertizei datą ir pan.). Pateikti su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintą Projektą bei reikalingus papildomus duomenis (konstrukcijų skaičiavimai, tyrimų ataskaitos ir pan.) Užsakovui, kuris organizuos Projekto bendrosios ekspertizės atlikimą, jei Projekto ekspertizė turi būti atliekama. Jei reikalinga atlikti Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę, Užsakovui turi būti pateiktos su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintos atitinkamos Projekto dalys, kad Užsakovas organizuotų Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę (jei bus atliekama atitinkama ekspertizė);

    - Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti Projektą pagal atliktos Projekto bendrosios ir (ar) dalinės ir (ar) specialiosios ekspertizės išvadas per įmanomai trumpiausius terminus, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų pateikimo dienos (jei ekspertizė bus atliekama), taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus. Projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo;

    - Paslaugų teikėjas įgaliojamas gauti projektavimo specialiuosius reikalavimus bei sąlygas, visus reikalingus sutikimus bei suderinimus;

    - Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje privaloma suskaičiuoti visus darbus su medžiagomis, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal projektą/-us. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Projekto sprendinių sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate;

    - Visi tarpiniai sprendiniai derinami su Užsakovu ir Užsakovo nurodymu kitomis sąlygas nustatančiomis bei išduodančiomis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis projekto šalimis;

    - Projektuojant įsivertinti Kontaktinio tinklo projektas : „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), geležinkelio el. kontaktinio tinklo (ruože Radviliškis - Kužiai) Radviliškio r.sav., Šiaulių r.sav., Šiaulių m.sav., statybos projektas” sprendinius;

    - Projektuojant įsivertinti ER projektas: „Inžinerinių tinklų. Ryšių  (telekomunikacijų) tinklai (geležinkelio signalizacijos įrenginių) ruože Radviliškis - Kužiai, Radviliškio r.sav., Šiaulių r.sav., Šiaulių m.sav., statybos projektas” sprendinius;

    - Projektuojant įsivertinti: „Apšvietimo tinklų atnaujinimo programos (bokštai) I etapas projekto” sprendinius.

    - Projektuojant įsivertinti: "Peronų atnaujinimas TEN-T linijose Vilnius – Klaipėda, Vilnius – Kaunas, Vilnius – Turmantas, Klaipėda – Pagėgiai" sprendinius.

- PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI:

    - AB „LTG INFRA“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas, pateiktas Techninės specifikacijos priede Nr. 2;

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Darbų atlikimo grafikas.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Atliktų darbų aktai;

  - Darbų užbaigimo aktas;

  - PVM sąskaita faktūra;

  - Ataskaitinių Paslaugų teikėjo dokumentų (atliktų darbų akto, pažymos apie atliktų darbų vertę bei kiti dokumentų) formas, užsakovas pateiks pirmojo pasitarimo su Paslaugų teikėju metu;

  - Paslaugų teikimui naudotos specialios paskirties technikos, įrenginių ir/ar licencijuotos programinės įrangos sąrašas;

  - Deklaracija, jog paslaugų teikimui naudota technika, įrenginiai ir/ar licencijuotos programinės įrangos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

## Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios

  - Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki Darbų pradžios datos, privalo savo sąskaita apdrausti ir pateikti Užsakovui Paslaugų teikėjo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus, (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu;

  - Projekto parengimo, etapų laiko grafiką, suderintą su Užsakovu (per 14 k. d. po sutarties įsigaliojimo).

## Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus

  - Projektai rengiami, įforminami, komplektuojami ir perduodami Užsakovui pagal galiojančius statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

  - PP, projektinė dokumentacija ir kiti derinimui teikiami dokumentai pateikiami: 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasirašytomis elektroniniais parašais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis *.pdf ar lygiaverčiu formatu;

  - Suderintus PP, tyrinėjimų ataskaitas, kitus tyrinėjimų, matavimų dokumentus pateikti Užsakovui: 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasirašytomis elektroniniais parašais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis *.pdf ar lygiaverčiu formatu, 1 egz. dokumentų redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg *ifc, *nwd *shp ir kiti);

  - Suderintą ir patvirtintą Projektą pateikti: 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasirašytomis elektroniniais parašais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis neredaguojamu vektoriniu formatu (*.pdf ar lygiaverčiu), 1 egz. dokumentų redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg *ifc, *nwd *shp ir kiti). Taip pat Paslaugų teikėjas privalo pateikti skaitmeninę nuasmenintą projektinės dokumentacijos versiją pagal BDAR ir Statybos įstatymo reikalavimus (dokumentacijoje ir joje pateiktuose pridedamuose dokumentuose (įsakymuose, įgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturėtų būti nurodyti asmenų gimimo datos, asmens kodai, parašai ar kiti asmens duomenys, t. y. Paslaugų teikėjas juos turi uždengti (paslėpti);

  - Skaitmenine forma pateikiama dokumentacija turi būti analogiška suformuotoms popierinėms byloms. Skaitmeninės bylos turi turėti aiškią seką, numeraciją ir pavadinimus. Bylos dokumentai turi būti nuosekliai sukataloguoti. Skaitmenine forma pateikiama dokumentacija turi būti perduodama Užsakovui priimtina privataus debesies forma;

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui statybą leidžiančio/-ių dokumento/-ų skaitmeninį/-ius variantą/-us su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo metaduomenimis arba popierinį/-ius variantą/-us su originaliu/-iais parašu/-ais.

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA

  - Vieta -  Laisvės al. 15, Radviliškio m., 82119 Radviliškio r. sav.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 9 (devynis mėnesius)  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos .

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Pėsčiųjų tilto kortelė, 2 lapai;

Priedas Nr. 2 – AB „LTG INFRA“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas;

Priedas Nr. 3 – Pėsčiųjų tilto Radviliškyje ataskaita.