Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LIETUVOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ VEIKLOS TOBULINIMO POREIKIŲ ANALIZĖS, POTENCIALO ĮVERTINIMO, PASIŪLYMŲ PARENGIMO IR POVEIKIO VERTINIMO METODOLOGIJOS SUKŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, TIKSLINĖ GRUPĖ, SĄVOKOS, DOKUMENTAI IR SUINTERESUOTOS PUSĖS

  - Tikslas. VšĮ Inovacijų agentūra pirkimu siekia atlikti išsamią Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau - KKI) sektoriaus subjektų veiklos vystymo poreikių analizę, įvertinti sektoriaus potencialą, parengti veiklos tobulinimo pasiūlymus, siekiant identifikuoti neatitikimus tarp esamos situacijos ir sektoriaus lūkesčių bei užtikrinti duomenimis grįstą, kryptingą KKI sektoriaus plėtrą. Papildomai siekiama sukurti poveikio vertinimo metodologiją, kuri būtų taikoma sektoriaus plėtros rezultatų stebėsenai ir poveikio vertinimui ateityje.

  - Objektas. Kompleksinių paslaugų teikimas, apimančių KKI sektoriaus subjektų veiklos vystymo poreikių analizę, sektoriaus potencialo įvertinimą, veiklos tobulinimo pasiūlymų parengimą bei poveikio vertinimo metodologijos sukūrimą.

  - Uždaviniai:

    - Atlikti išsamią esamos Lietuvos KKI ekosistemos būklės analizę, apimančią ekosistemos dalyvius, KKI sektoriaus struktūrą, veiklos modelius, finansavimo šaltinius ir kitas paskatas bei paslaugas sektoriui, teisinę ir institucinę aplinką, tarptautinį (pasaulinį ir ES) kontekstą.

    - Įvertinti KKI sektoriaus plėtros potencialą, atsižvelgiant į inovacijų, tarptautiškumo, skaitmenizacijos ir bendradarbiavimo su kitais sektoriais galimybes.

    - Identifikuoti KKI sektoriaus subjektų veiklos vystymo poreikius, įskaitant neatitikimus (trūkumus) tarp esamos situacijos ir sektoriaus dalyvių lūkesčių bei potencialo.

    - Parengti pagrįstus, įgyvendinamus pasiūlymus KKI sektoriaus veiklos plėtrai, orientuotus į strateginį vystymą, viešosios politikos priemonių tobulinimą, papildomo finansavimo pritraukimą ir ilgalaikį sektoriaus konkurencingumą bei atsparumą krizėms, taip pat socialinį ir ekonominį vaidmenį ir potencialą globalių pokyčių kontekste.

    - Sukurti poveikio vertinimo metodologiją, skirtą ateityje vertinti sektoriaus plėtros priemonių rezultatus, efektyvumą ir poveikį, apibrėžiant vertinimo kriterijus, rodiklius ir duomenų rinkimo būdus.

  - Rezultatai. Siekdamas tikslo ir įgyvendindamas keliamus uždavinius, Paslaugų tiekėjas turi:

    - Parengti darbo planą ir suderinti jį su IA sudaryta Paslaugos teikimo priežiūros darbo grupe (toliau – darbo grupe);

    - Parengti kelrodį (angl. roadmap) pagal šios techninės specifikacijos 1.3.1. – 1.3.4. uždavinius. Įgyvendinant 1.3.3. uždavinį būtina įvertinti IA kompetencijų centro ArtTech suteiktų konsultacijų poveikį KKI sektoriaus subjektų veiklos pokyčiui;

    - Sukurti poveikio vertinimo metodologiją pagal šios techninės specifikacijos 1.3.5. punktą.

    - Parengti dokumentų santraukas lietuvių ir anglų kalbomis.

    - Parengti dokumentų pristatymo medžiagą lietuvių kalba.

    - Rezultatus pristatyti Darbo grupei. Įvertinti suderinus įtraukti gautus pasiūlymus, atsižvelgti į pastabas ir pakoreguoti parengtus dokumentus.

  - Tikslinė grupė. Analizės rezultatus, sukurtą kelrodį bei metodologiją naudos šalies ministerijos, projektus administruojančios agentūros ir kitos suinteresuotos institucijos ar asmenys.

  - Pagrindinės sąvokos:

    - Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius - kūrybiškumu, kultūros turiniu ir (arba) intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir (arba) nematerialias intelektines, kultūros arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte. Remiantis Europos statistikos sistemos tinklo kultūros statistikos ekspertų darbo grupės parengtose kultūros statistikos rengimo rekomendacijose pateiktu apibūdinimu šis sektorius apima su kultūra ir kūrybinėmis industrijomis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), kuriančias pridėtinę vertę.

    - KKI subjektai  taip, kaip apibrėžta 2023 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakyme Nr. ĮV-542 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-01-09-01 „KKI plėtra, skatinanti konkurencingumą ir pridėtinės vertės kūrimą“ aprašo patvirtinimo.

    - Kelrodis (angl. Roadmap) – ilgalaikė sektoriaus vystymosi strategija, kuri apima sektoriaus esamos situacijos analizę, subjektų veiklos vystymo situacijos ir galimybių analizę,  potencialo įvertinimą, pasiūlymų ir rekomendacijų suformavimą, įgyvendinimo priemonių numatytą bei metodologijos poveikio vertinimui sukūrimą.

  - Rengiant kelrodį, atsižvelgiama (tačiau neapsiribojama) į šiuos anksčiau parengtus dokumentus ir (ar) jų projektus:

- 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos Nr. 10 „Kultūros ir kūrybinio sektoriaus dalyvių gebėjimų stiprinimas“ poveiklė Nr. 10.5 „KKI sektoriaus subjektų gebėjimų stiprinimas“..

- Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos gairių, nustatančių technologijų naudojimo, inovacijų ir verslumo skatinimo sektoriuje kryptis, koncepcija (konsultacinis dokumentas), 2024 m. lapkričio mėn.

- Bendradarbiavimo tarp kultūros ir kūrybinių industrijų bei kitų sektorių didinimas skatinant socialinių inovacijų kūrimąsi. Užsienio šalių gerųjų praktikų analizė, „Kurk Lietuvai“, 2025 m. sausio mėn.

- Galimybių įvertinti kultūros ir kūrybos sektoriaus ekonominę ir socialinę vertę žvalgomasis tyrimas, STRATA, 2021.

- Defining and Measuring Cultural and Creative Sectors. The Culture Fix: Creative People, Places and Industries. OECD Publishing, 2022

- Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalga, STRATA, 2021.

  - Kelrodžio rengime įtraukiamos suinteresuotos pusės:

- Viešasis sektorius:

- Perkančioji organizacija: VšĮ Inovacijų agentūra

- Ministerijos: KM, EIM

- Viešosios organizacijos: VšĮ „Investuok Lietuvoje“, ILTE, ESFA ir kt.

- Privatus sektorius:

-  Pagrindinės KKI sektoriaus įmones atstovaujančios organizacijos: Nacionalinė kultūros ir kūrybinių industrijų asociacija KIK Lietuva ir kitos.

-  KKI sektoriaus įmonių atstovai.

- PASLAUGŲ APIMTIS IR DETALIZACIJA

  - Kelrodžio parengimas ir poveikio vertinimo metodologijos sukūrimas

    - Ne vėliau kaip per 5 k.d. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos organizuojamas VšĮ Inovacijų agentūra ir Paslaugų teikėjo komandos susitikimas (suformuojama darbo grupė), kurio metu aptariamas paslaugų teikimo planas, apimantis visas šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtas paslaugas. Susitikime dalyvauja KM ir VšĮ Inovacijų agentūra atstovai. Strateginį susitikimą ir kitus paslaugų teikimo metu suplanuotus susitikimus, diskusijas ir renginius organizuoja Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas atsakingas už susitikimui būtinų jo atstovų dalyvavimą, susitikimo moderavimą ir komandos narių aktyvų įsitraukimą. Susitikimas organizuojamas gyvai arba nuotoliniu būdu.

    - Ne vėliau kaip per 10 k.d. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos organizuojamas visų suinteresuotų šalių susitikimas, kurio metu Paslaugų teikėjas pristato Kelrodžio rengimo planą bei poveikio vertinimo metodikos kūrimo planą. Susitikimas organizuojamas gyvai arba nuotoliniu būdu. Paslaugų teikėjas visų susitikimų metu turi užtikrinti, kad jo interneto ryšys yra kokybiškas, ekrane rodomos skaidrės įskaitomos ir aiškiai matomos. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti „Zoom“/“Google Hangouts“ ar kitos analogiškos programinės įrangos „premium“ versiją esant poreikiui, kad galėtų prisijungti visos suinteresuotos pusės.

    - Kelrodis ir vertinimo metodika rengiamas atsižvelgiant į sukauptą įdirbį ir jau parengtus dokumentus (tačiau neapsiribojant), kurie minimi 1.7 punkte.

    - Kelrodį sudaro 6 dalys. Perkančioji organizacija atsakinga už 1 dalies parengimą, Paslaugų teikėjas atsakingas už 2-6 dalių parengimą.

|  | Dalis | Rengia |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKI kelrodis ir jo tikslai | Perkančioji organizacija |
| 2 | KKI sektoriaus tendencijos ES ir pasaulyje | Paslaugų tiekėjas |
| 2.1 | KKI sektoriuje vyraujančios tendencijos | Paslaugų teikėjas |
| 2.2 | ES pozicija pasaulyje ir tikslai | Paslaugų teikėjas |
| 3 | Lietuvos KKI ekosistemos apžvalga |  |
| 3.1 | Lietuvos KKI sektorius SQ | Paslaugų teikėjas |
| 3.2 | Lietuvos KKI ekosistema SQ | Paslaugų teikėjas |
| 3.3 | Tikslinės priemonės ir finansavimo mechanizmai | Paslaugų teikėjas |
| 4 | Lietuvos KKI subjektų poreikių analizė | Paslaugų teikėjas |
| 5 | Lietuvos KKI sektoriaus potencialo vertinimas | Paslaugų teikėjas |
| 6 | Sektoriaus vystymo siūlymai/rekomendacijos | Paslaugų teikėjas |

1 lentelė. Kelrodžio turinio dalys

    - KKI kelrodis ir jo tikslai. Kas yra KKI kelrodis ir kokie jo tikslai nusistato Perkančioji organizacija. Informacija pateikiama pirmųjų susitikimų metu ir įtraukiama į bendrą dokumentą.

    - KKI sektoriaus tendencijos ES ir pasaulyje. Naudodamas prieinamais šaltiniais ir patirtimi, Paslaugos tiekėjas atlieka apžvalgą ir pateikia aktualią informaciją apie KKI sektoriuje vyraujančias naujausias tendencijas (1 lentelėje 2.1 punktas), apžvelgia su KKI sektoriumi susijusias ES ir pasaulines aktualijas, naujausias tendencijas, aktualų tarptautinį teisinį reglamentavimą.

    - Lietuvos KKI sektoriaus ekosistemos apžvalga. Atliekama kiekybinė ir kokybinė antrinių duomenų analizė:

- Apžvelgiamas Lietuvos KKI sektorius, kaip tai apibrėžta 2023 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakyme Nr. ĮV-542 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-01-09-01 „KKI plėtra, skatinanti konkurencingumą ir pridėtinės vertės kūrimą“ aprašo patvirtinimo. .

- identifikuojami svarbūs ekosistemos dalyviai ir ryšiai tarp jų. Sudaromas ekosistemos žemėlapis.

- Atrenkamos svarbiausios įžvalgos iš 1.7 dalyje išvardintų dokumentų ir kitų KKI sektoriui aktualių tyrimų ir analizių.

    - Lietuvos KKI subjektų poreikių analizė. Šioje dalyje turi būti pateikta išsami analizė, identifikuojanti KKI sektoriaus veiklos subjektų tobulinimo poreikius, ypatingą dėmesį skiriant esamos sektoriaus situacijos ir jo dalyvių lūkesčių bei potencialo neatitikimams, trūkumams, (angl. gaps). Analizėje turi būti aiškiai apibrėžtos pagrindinės kliūtys sektoriaus plėtrai, kompetencijų ir infrastruktūros spragos, finansavimo prieinamumo iššūkiai, inovacijų ir skaitmenizacijos diegimo barjerai. Šiai analizei parengti būtina remtis kokybine informacija, surinkta darbo grupių, diskusijų, apklausų metu, įtraukiant IA ArtTech kompetencijų centro konsultacijų metu užfiksuotus dalyvių poreikius bei pateiktas įžvalgas integruojant į analizę kaip svarbią suinteresuotųjų šalių nuomonę. Naudojami tyrimų instrumentai turi būti iš anksto suderinti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos;

    - Lietuvos KKI sektoriaus potencialo vertinimo dalyje. Šioje dalyje turi būti atliekama Lietuvos ir užsienio šalių atliktų tyrimų ir gerųjų praktikų šia tema apžvalga, pateiktų išvadų ir rekomendacijų pritaikomumas. Turi būti atliktas ir kokybinis tyrimas, apklausiant visus ekosistemos dalyvius (ne tik verslo atstovus). Informacija gali būti renkama darbo grupių, pusiau struktūruotų interviu arba kitu metodu. Dalis apklausų, nesant kitos galimybės, gali būti vykdomos raštu. Naudojami tyrimų instrumentai turi būti iš anksto suderinti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos;

- Apklausiamų ekspertų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija;

- taikomi 5 pagrindiniai pjūviai (finansinis/mokestinis; teisinis/politinis; technologinis/mokslinis; žmogiškųjų išteklių; ekonominis/socialinis);

- išskiriami įgalinantys veiksniai ir barjerai (angl. enablers and barriers);

- Potencialo vertinimo dalyje atliekamas vertinamas šiais aspektais:

- Inovacijų ekosistema;

- Rinkos potencialas ir integracijos į tarptautines vertės grandines galimybės;

- Darbo jėgos pasiūla ir įgūdžiai;

- Infrastruktūra;

- Verslo aplinka (teisinis reguliavimas, mokestinė aplinka);

- Sąsajos su kitais sektoriais ir poveikis jiems.

  - KKI sektoriaus potencialo vertinimui Paslaugos teikėjas papildomai gali naudoti ir kitus tyrimų metodus, kurie jo vertinimui yra reikalingi ir padės geriau atskleisti sektoriaus potencialą.

    - Atlikus poreikių analizę ir potencialo vertinimą (4-5 dalis), surinkta informacija dalinamasi su visa ekosistema, siekiant sulaukti kuo tikslesnių, esamą situaciją atitinkančių sektoriaus vystymo siūlymų. Siūlymai, kurie buvo pateikti 4 ir 5 dalies rengimo metu ir atitinka 6 dalyje nurodytus kriterijus, pateikiami 6 dalies rengimo metu.

    - Sektoriaus vystymo siūlymai/rekomendacijos

- Rengiami surenkant iš KKI sektoriaus (verslo) ir KKI ekosistemos (mokslo, viešojo sektoriaus ir kt.) raštu arba žodžiu diskusijų metu;

- Siūlymai kategorizuojami pagal šias grupes:

  - Poreikių atliepimas (finansinės ir nefinansinės priemonės);

  - Verslo aplinkos (reguliacinės ir mokestinės aplinkos pokyčiai, tvaraus augimo užtikrinimas);

  - Infrastruktūros (inovacijų infrastruktūros plėtra, verslo plėtrai aktualios infrastruktūros įgalinimas ir vystymas);

  - Įgūdžių (ateities darbo jėgos įgūdžių stiprinimas, kvalifikuotų specialistų pasiūlos užtikrinimas);

  - Inovacijų (eksporto skatinimas, parama investicijoms).

  - Kita.

- Pasiūlymų grupių potemės gali kisti suderinus su Perkančiąja organizacija;

- Pasiūlymai reitinguojami pagal patikrintą veiksmų prioretizavimo metodiką, kuri suderinama su Perkančiąja organizacija. Viena galimų metodikų - RICE (reach, impact, confidence, effort), kuria remiantis ekosistemos dalyviai gali vertinti skirtingus kriterijus pagal kompetenciją (pvz. viešojo sektoriaus atstovai vertina tik confidence ir effort kriterijus, o verslo atstovai vertina tik reach and impact; kriterijų koeficientai gryninami su Perkančiąja organizacija).

- Siūlymai, kuriems jau egzistuoja priemonės ir / ar finansavimo mechanizmai yra pateikiami su  nuorodomis į atitinkamas priemones ir projektus.

    - Paslaugų teikėjas, perduodamas galutinį produktą Perkančiajai organizacijai, privalo pasiūlyti kelrodžio atnaujinimo planą, siekiant išlaikyti strateginio dokumento aktualumą. Plane turi atsispindėti paslaugų teikėjo geroji praktika, kuri sukaupta teikiant ekspertines paslaugas. Kelrodžio atnaujinimo plane turi atsispindėti svarbiausios dedamosios siekiant išsikeltų tikslų ir išskirti svarbiausi aspektai stebėsenai (periodiškumas, plėtros programos, priemonės, projektai, kiekybiniai duomenys ir kt.).

    - Poveikio vertinimo metodologijos parengimas.

- KKI sektoriaus ar ekosistemos poveikio vertinimo tikslas – objektyviai įvertinti sektoriaus plėtros priemonių rezultatyvumą, efektyvumą ir poveikį kultūrinei, socialinei, ekonominei bei inovacijų aplinkai, siekiant pagrįsti sprendimų priėmimą, tobulinti viešąją politiką bei užtikrinti tvarią sektoriaus raidą.

- Siekiant šio tikslo, Paslaugos tiekėjas turi sukurti ne mažiau kaip dvi alternatyvias KKI sektoriaus poveikio vertinimo metodologijas, paremtas gerąją praktika ir EK, EBPO rekomendacijomis, kurios leistų reguliariai ir nuosekliai įvertinti sektoriaus plėtros priemonių rezultatus, veiksmingumą, ilgalaikį poveikį ir tvarumą kultūrinei, socialinei, ekonominei ir inovacijų ekosistemai. Būtina sąlyga į metodologijas įtraukti kontrafaktinę analizę. T.y. - įvertinti, kas būtų įvykę, jeigu situacija būtų nepakitusi, t. y. jeigu dalyviai veiktų tik natūraliomis sąlygomis be papildomų konsultacijų, vykdomų akceleravimo veiklų ir kitų viešų paskatų. Metodologijos turi apimti aiškius vertinimo kriterijus, tinkamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, duomenų rinkimo ir analizės būdus bei praktines taikymo gaires, užtikrinančias sprendimų priėmimą dėl viešosios politikos priemonių remiantis duomenimis.

- Metodologijos turi numatyti, (bet neapsiriboti tik išvardintais) kaip įvertinti siekiamų rodiklių poveikį:

- KKI sektoriaus produkcijos augimas palyginti su 2016 m. (proc.);

- Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės (eur);

- Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos (eur);

- Paramą gavusios įmonės, iš kurių: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (vnt.) išskirstant kiekvieną pagal dydį;

- Paramą dotacijomis gavusios įmonės (vnt.)

- Pažangos priemonės veiklų pagalba sukurtų socialinių inovacijų skaičius (vnt.);

- Įgyvendintų priemonių, kurios kuria lanksčias ir palankias veiklos sąlygas, skaičius (vnt.);

- Nefinansinę paramą gavusios įmonės (vnt.);

- KKI subjektai, gavę konsultacinę pagalbą, skirtą pritraukti papildomą finansavimą KKI veiklos plėtrai iš įvairių šaltinių (viešos ir privačios lėšos, ES fondai, subsidijos, paskolos ir kt.) (vnt.); iš jų (sk./ dalis (proc.), pritraukę papildomą finansavimą KKI veiklos plėtrai iš įvairių šaltinių;

- KKI subjektai, gavę konsultacinę pagalbą, skirtą padidinti KKI produktų ir (ar) paslaugų pardavimo pajamas (vnt.); iš jų (sk./ dalis (proc.), padidinę KKI produktų ir (ar) paslaugų pardavimo pajamas (ne mažiau kaip 5-10 proc.);

- KKI subjektai, gavę konsultacinę pagalbą, skirtą padidinti KKI produktų ir (ar) paslaugų eksportą (vnt.) iš jų (sk./ dalis (proc.), iš jų (sk./ dalis (proc.), padidinę KKI produktų ir (ar) paslaugų eksportą;

- KKI sektoriaus eksporto augimas (Eur);

- Kiti siūlomi poveikio vertinimo rodikliai.

KITA INFORMACIJA

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

- visą statistinę ir lyginamąją informaciją, kur įmanoma, pateikti vizualiai;

- išlaikyti bendro dokumento puslapių skaičių iki 70-ies, o Perkančioji organizacija įsipareigoja informaciją pateikti glaustai su nuorodomis į kitus dokumentus siekiant išvengti nebūtino informacijos pakartojimo;

- užtikrinti aktyvų visų suinteresuotų pusių dalyvavimą dokumentų rengime;

- dengti bet kokias išlaidas, susijusias su ekosistemos konsultacijoms reikalingų konferencijų salių nuoma ir (arba) gėrimais, užkandžiais.

    - Suinteresuotų šalių įtraukimas gali būti vykdomas interviu ir diskusijų organizavimo priemonėmis. Diskusijos organizuojamos nuotoliniu būdu arba gyvai.

    - Paslaugų teikėjas rengdamas dokumentus turi remtis patikimais informacijos šaltiniais, pateikti nuorodas į informacijos rinkinius ar tiriamuosius darbus.

    - Kelrodžio ir vertinimo metodologijos projektai parengiami ir pristatomi suinteresuotoms pusėms ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d. Pristatymo metu organizuojamos grupinės diskusijos, kurių metu sutariama dėl Kelrodyje įvardintų teiginių, įžvalgų ir numatytų krypčių. Pristatymas organizuojamas gyvai arba nuotoliniu būdu. Už pristatymo organizavimą atsakingas Paslaugų teikėjas.

    - Kelrodis ir vertinimo metodologija tikslinama ir suderinama su suinteresuotomis pusėmis ne vėliau kaip per 14 k.d. nuo grupinės diskusijos organizavimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas rengia kelrodžio santrauką. Santraukos apimtis iki 20 – ies puslapių. Santraukoje privalo atsispindėti apibendrintos pagrindinės kelrodžio idėjos ir faktai. Kur įmanoma informacija turi būti pateikiama naudojant vizualines priemones. Santrauka turi būti suderinta su Perkančiąja  organizacija. Santrauka rengiama lygiagrečiai su kelrodžiu.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2025 m. Gruodžio 1 d.

3.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir aktyviai bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtais atstovais: pateikti jiems reikalingą informaciją, inicijuoti, organizuoti ir moderuoti bendrus susitikimus, operatyviai atsakyti į klausimus žodžiu ir raštu.

3.4. Laikoma, kad paslaugos suteiktos tinkamai, kai VšĮ Inovacijų agentūra pasirašo Paslaugų teikėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

3.5. Už tinkamai suteiktas ir priimtas Paslaugas su paslaugų teikėju numatoma atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų.

3.6. Taikomi aplinkosaugos kriterijai: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos ;