1 priedas

ŠILALĖS MIESTO DARIAUS IR GIRĖNO GATVĖS BEI ŽEMAITĖS GATVĖS KVARTALO REKONSTRAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau - perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato atlikti Šilalės miesto Dariaus ir Girėno gatvės bei Žemaitės gatvės kvartalo rekonstravimo ir inžinerinių tinklų rekonstravimo statybos rangos darbus.

- Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Projkelva“ 2022 m. parengtą Techninį darbo projektą Nr. 2022/04-00-TDP. Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama Techniniame darbo projekte (toliau – Projektas) (konkurso sąlygų 10 priedas). Perkami Projekto III etape numatyti darbai.

- Tiekėjas privalo parengti statinio (tvarkomo objekto), inžinerinių tinklų (lietaus surinkimo, apšvietimo tinklų) kadastrinių matavimų bylas su išpildomosiomis geodezinėmis nuotraukomis. Išpildomąsias geodezines nuotraukas sutvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ aktualia redakcija.

- Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal Projekto technines specifikacijas, Projekto sudėtyje parengtus brėžinius ir darbo objektą, pridedamus atliekamų darbų kiekių žiniaraščius, ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybą užbaigiantis dokumentas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas (išpildomosios dokumentacijos, geodezinių nuotraukų bei statinių kadastrinių matavimų bylų, rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Darbų atlikimo trukmė – 24 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Galimas pratęsimas – 3 mėn. Darbų atlikimo pabaiga laikoma darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. .

- Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 30 proc. visų numatytų darbų (aktuota darbų suma turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. pasiūlyme (konkurso sąlygų 2 priedas) nurodytų lėšų) iki 2025 m. gruodžio 5 d.

- Statybvietė Rangovui perduodama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia tinkamą Sutarties galiojimo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

- Darbų atlikimo vieta – Šilalės m. Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Kovo 11-osios g..

- Darbų pradžia laikoma Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

- Per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, Rangovas turi pateikti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuris būtų reikalingas siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.

Parengė

Investicijų ir urbanistikos skyriaus

Statybos inžinierius				Saulius Liatukas