# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAUNE, STUDENTŲ G. 48A,

REKONSTRAVIMO DARBAI

| Bendra informacija |  |
| --- | --- |
| Užsakovas | Kauno technologijos universitetas ( toliau – KTU). |
| Objektas | Mokslo paskirties pastatas Studentų g. 48A, Kauno m. sav. |
| Pastato tipas | Negyvenamosios paskirties. |
| Pastato paskirties grupė | Visuomeninių. |
| Pastato paskirtis | Mokslo. |
| Statybos rūšis | Rekonstravimas. |
| Kategorija | Ypatingasis statinys. |

Techninę specifikaciją sudaro Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ ir visi jos priedai bei  perkamų darbų rekonstravimo projektas „Mokslo paskirties pastato Kaune, Studentų g. 48A, rekonstravimo projektas“ (toliau – Techninis projektas). Visos šios techninės specifikacijos dalys turi būti aiškinamos kaip viena visuma, papildančios ir paaiškinančios vieną kitą.

Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktais, normatyviniais dokumentais, vadovaudamasis šia Technine specifikacija ir Techniniu projektu.

Visuose pirkimo dokumentuose, įskaitant ir Techninį projektą, esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus lygiaverčius dokumentus (įrodymus). Techniniame projekte: techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose – paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis, prekės ženklais, patentais, procesais ir t.t. Jeigu Techniniame projekte yra nurodyta konkreti medžiaga, modelis, standartas, vadovaujamasi šia Technine specifikacija, kas reiškia, kad teikėjai visais atvejais gali siūlyti ir lygiavertes medžiagas, modelius, standartus, prekės ženklus, patentus ir t.t.

Statybos metu Rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti visos projektinės dokumentacijos, įskaitant ir šios Techninės specifikacijos, ir Techniniame projekte esančių specifikacijų, reikalavimus. Visos apdailos medžiagos ir spalvos turi būti iš anksto suderintos su projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu asmeniu.

Sutarties kaina pateikiama pagal parengtą pasiūlymo formą (Pirkimo dokumentų 6 priedas) ir užpildytą Įkainotų veiklų sąrašą (Pirkimo dokumentų 7 priedas).

Rangovo dokumentai:

Rangovas sutarties vykdymo metu parengia darbo projektą. Darbo projekto dalys turi atitikti Techninio projekto dalis. Darbo projektas privalo atitikti Techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Darbo projekto sprendiniuose ir statybos darbuose turi būti taikomi pažangūs, energiją taupantys konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai. Darbo projekto parengimo terminas įeina į bendrą darbų atlikimo terminą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1061 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo“ (aktuali redakcija nuo 2024-11-01) 4.3 punktu, kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo (BIM) nėra taikomi, kadangi perkami statybos darbai, kuomet statinio projektas buvo parengtas netaikant statinio informacinio modeliavimo metodų.

Rangovas parengia ir perduoda Užsakovui įrangos ir įrenginių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

Rangovas privalo instruktuoti, t. y. supažindinti Užsakovo atsakingą personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Rangovo įrengtas inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius.

Rangos sutarties įgyvendinimas:

Rangovas turės:

- parengti statybos darbo projektą;

- atlikti pastato ir statinių kadastrinius matavimus, paruošiant nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylas ir kitus būtinus tyrimus;

- pagal įgaliojimą įsigyti, užvesti, administruoti, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (pagal LR aplinkos ministerijos oficialiai pripažįstamą elektroninę statybos darbų žurnalo formą); baigus statybą ir gavus statybos užbaigimo aktą, elektronine rinkmena perduoti statybos darbų žurnalą statytojui;

- atlikti rangos darbus;

- atlikti statybos užbaigimo procedūras;

- atlikti kitus darbus, numatytus Sutarties projekte (toliau – Darbai).

Baldai, išskyrus antresolę ir švarių patalpų kapsulę, WC aksesuarai, WC kabliukai, vėliavų laikikliai, patalpų durų, aukštų ir kiti grafiniai žymėjimai, išskyrus KTU logotipą ant fasado, vidaus ir lauko šiukšliadėžės, dviračių stovai, guminiai ratų atmušėjai  nėra šio pirkimo apimtyje.

Užsakovas taip pat atkreipia dėmesį, kad prekės, kurios Techniniame projekte nurodytos kaip montuojamos statybos darbų metu, turi būti įtraukiamos į pasiūlymo kainą, o tos, kurių montavimo būdas nereikalauja statybos darbų, bus įsigyjamos atskirai ir nėra šio Pirkimo objektas.

Rangos darbai bus finansuojami iš trijų šaltinių. Priklausomai nuo jų, skiriasi Darbų pabaigos terminai:

- Remontuojamos pastato dalies Darbai turi būti baigti per 7 mėnesius nuo Darbų atlikimo termino pradžios. Šis terminas negali būti pratęsiamas, nes pagal 2022–2030 metų plėtros programą „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ Saugi ir įtrauki e.visuomenė“ (DigiDefense) 2026 m. gegužės mėn. baigiasi finansavimo laikotarpis ir Užsakovas praras finansavimo šaltinį, kas reiškia, kad tiekėjai tai turi įsivertinti, nes Darbų atlikimo terminas nebus pratęstas, o Užsakovas negalės finansuoti Darbų kitomis lėšomis;

- Rekonstruojamos pastato dalies Darbai, finansuojami Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal programos pažangos priemonės  Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“projektą „Dirbtinio intelekto kompetencijų centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)“, ir Užsakovo lėšomis finansuojami Darbai turi būti baigti per 11 mėnesių nuo Darbų atlikimo termino pradžios, įskaitant ir statybos užbaigimo dokumento gavimą.

Darbo projekto rengimo išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimu, turi būti įtraukiamos į pasiūlymo kainą.

Darbų grafikas ir kiti būtini Rangovo dokumentai pateikiami Sutarties projekte nustatyta tvarka ir terminais.

Darbai turi būti organizuojami taip, kad nekeltų aplinkiniams gyventojams (įstaigoms) triukšmo, kuris neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, neterštų aplinkos ar vykdant darbus, būtų nesilaikoma kitų privalomų reikalavimų. Esant poreikiui, iš anksto turi būti informuotas Užsakovas ir suderinta su Užsakovo atsakingais asmenimis apie tokių darbų vykdymą.

Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės sutarties vertės.

Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikytini projektavimui ir rangos darbams, numatyti šioje Techninėje specifikacijoje, kvalifikacijos reikalavimuose ir Sutarties projekte. Darbo projekte turi būti laikomasi aplinkos apsaugos kriterijų pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 punktą. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad rengiant darbo projektą ir vykdant rangos darbus, bus naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai (jei taikoma), atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus XIII–XVI skyriuose. Šio reikalavimo atitiktis bus vertinama sutarties vykdymo metu.

Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis teisės aktų reikalavimų. Rangovas turės pateikti pažymas apie visas išvežamų atliekų kiekius ir rūšis. Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui sutvarkytą teritoriją ir patalpas, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

Rangovas kartu su kiekvieną mėnesį teikiamu atliktų darbų aktu turi pateikti Darbų vykdymui naudojamų Statybos produktų, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus, atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (statybinių medžiagų ir kitų su projektu susijusių produktų gamintojų parengtus aprašymus ar medžiagų (produktų) eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus).

Statybvietės įrengimas:

Statybvietės aptvėrimas. Tveriama laikinąja vielos tinklo tvora. Apsaugos zonoje šaligatviai, įėjimai į pastatą uždengiami apsauginiais stogeliais. Baigus statybos darbus, teritoriją reikia išvalyti nuo statybinių atliekų, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ir (arba) sugadintos.

Laikinų kelių įrengimas. Laikini keliai įrengiami, jei reikia gaminių/medžiagų pristatymui arba statybos darbų organizavimui. Laikini automobilių keliai tiesiami nuo esamų nuolatinių kelių. Baigus statybos darbus pažeistos dangos turi būti atstatytos.

Gaminių ir medžiagų sandėliavimas. Sandėliuojama atviroje aikštelėje prie pastato (Rangovo aptvertoje aikštelėje) ir pastato patalpose. Rangovas turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų prie sandėliuojamų medžiagų. Už sandėliuojamų medžiagų trūkumus atsako pats Rangovas.

Statybos darbuotojų buitinės patalpos. Laikinos buitinės patalpos, statybos vadovo patalpos, medžiagų sandėliavimo konteineriai, WC biotualetai ir kita įrengiama prie pastato aptvertoje aikštelėje, vietas suderinti su Užsakovu.

Vandens ir elektros tiekimas statybos reikmėms. Užsakovas suteikia leidimą Rangovui pasijungti prie vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklų. Prisijungimo vietose Rangovas įrengia laikinus apskaitos prietaisus. Už suvartotą energiją, vandenį Rangovas apmoka Užsakovui.

Statybos darbų atlikimas:

Statybos darbai bus atliekami mokslo paskirties pastate, kurio dalis turės išlikti veikianti ir nenutrūkstamai vykdoma veikla visų Darbų atlikimo metu. Pastate įrengta LITNET (Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterinio tinklo) duomenų saugojimo ir apdorojimo infrastruktūra. Darbų metu jokia apimtimi negali būti pažeistas elektros tiekimas, šviesolaidiniai kabeliai, šaldymo sistema ir kita, kas keltų grėsmę tinklo, paslaugų saugumui ir vientisumui. Pastate taip pat yra įrengtas Informacinių technologijų centras, kuriame yra talpinami serveriai bei kita ypatingos svarbos įranga.

Atsižvelgiant į LITNET infrastruktūros bei informacinių sistemų veikimą šiame pastate, atliekant Darbus būtina užtikrinti tinklo paslaugų nepertraukiamumą ta apimtimi ir tiek, kiek tai susiję su Darbų vykdymu ir išvengti bet kokios rizikos, galinčios turėti įtakos sistemos stabilumui ar saugumui. Jeigu planuojami Darbai gali kelti tiesioginę ar netiesioginę grėsmę LITNET veiklai, Rangovas privalo iš anksto informuoti Užsakovą ir vykdyti darbus tik gavęs rašytinį Statytojo leidimą. Esant būtinybei, Rangovas privalo numatyti ir užtikrinti tinkamos apsaugos ar laikinos infrastruktūros sprendimų priemones visos Sutarties vykdymo metu.

Pastato inžinerinės sistemos yra veikiančios. Statybos darbai atliekami dalyje pastato, todėl vykdant statybos darbus reikia užtikrinti, kad nepertraukiamai veiktų pastato inžinerinės sistemos, laikomasi visų Darbų saugos reikalavimų. Jei reikia, dalis ar visos sistemos turi būti perkeltos arba prijungtos prie naujai įrengiamų pastato sistemų, jeigu tai trukdo saugiai atlikti Darbus.

Turės būti sutvarkytos patalpos ir atstatytos pažeistos dangos tose pastato dalyse, kuriose yra neatliekami statybos darbai, bet yra būtina pasinaudoti patalpomis norint atlikti statybos ir inžinerinių sistemų įrengimo darbus.

Turės būti užtikrintas saugus ir laisvas darbuotojų judėjimas tarp funkcionuojančių pastato patalpų (išskyrus atitvertas statybos darbų zonas).

PRIDEDAMA. Techninis projektas.