SPECIALIOSIOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | UŽSAKOVAS: |  |
|  | Kauno technologijos universitetas |  |
|  | Juridinio asmens kodas: |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |
|  | Banko sąskaita |  |
|  | Faktinės buveinės adresas |  |
|  | RANGOVAS: |  |
|  | Pavadinimas |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |
|  | Banko sąskaita |  |
|  | Faktinės buveinės adresas |  |
|  | ŠALIŲ ATSTOVAI |  |
|  | Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | [Vardas, pavardė][mob.tel. Nr.][el. pašto adresas] |
|  | Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | [Vardas, pavardė][mob.tel. Nr.][el. pašto adresas] |
|  | Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) – už techninius ir organizacinius klausimus statybvietėje | [Vardas, pavardė][mob.tel. Nr.][el. pašto adresas] |
|  | DUOMENYS APIE OBJEKTĄ: |  |
|  | Objektas | Mokslo paskirties pastatas Studentų g. 48A, Kauno m. sav. |
|  | Objekto tipas | Negyvenamosios paskirties. |
|  | Objekto paskirties grupė | Visuomeninių poreikių. |
|  | Objekto paskirtis | Mokslo. |
|  | Statybos rūšis | Rekonstravimas. |
|  | Kategorija | Ypatingasis statinys. |
|  | Duomenys apie Statinio projektą | Mokslo paskirties pastato Kaune, Studentų g. 48A, rekonstravimo projekte (unik. Nr. 1999-0008-4013) ir Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija. |
|  | RANGOVAS TURĖS PARENGTI DARBO PROJEKTĄ | Taip. |
|  | STENDAS | Europos Sąjungos finansuojamo projekto viešinimui taikomi reikalavimai. |
|  | RANGOVAS TURĖS PARENGTI STATYBOS UŽBAIGIMUI BŪTINĄ DOKUMENTACIJĄ IR ATLIKTI STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪRAS (PAGAL UŽSAKOVO ĮGALIOJIMĄ) | Taip. |
|  | GRAFIKO IR LOKALINIŲ SĄMATŲ PATEIKIMAS | Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti detalų numatytų darbų vykdymo grafiką kartu su Lokalinėmis sąmatomis (kurios turi būti parengtos pagal kartu su pasiūlymu pateiktą Įkainotų veiklų sąrašą) ir informuoti Užsakovą iš anksto dėl planuojamų, jei tokių bus, darbų vykdymo grafiko pasikeitimo visos pirkimo sutarties vykdymo metu. Grafikas rengiamas vadovaujantis Užsakovo parengta pavyzdine forma (Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas). Grafikas turi būti detalus ir su nurodytais realiais terminais. |
|  | KAINA: |  |
|  | Pradinė sutarties kaina, iš jų: | [...] EUR su PVM |
| 9.1.1 | Darbo projekto parengimas (Įkainotų veiklų sąrašo 3.1. p.) | [...] EUR be PVM |
| 9.1.2 | Kadastriniai matavimai ir kitos paslaugos, numatytos Pirkimo sąlygų 7 priede - Įkainotų veiklų sąrašo 3.2 punkte | [...] EUR be PVM |
| 9.1.3 | Pastato remonto darbai (Įkainotų veiklų sąrašo 2.1.-2.9 p.) | [...] EUR be PVM |
| 9.1.4 | Pastato rekonstrukcijos darbai (Įkainotų veiklų sąrašo 1.1.-1.12. p | [...] EUR be PVM |
|  | SULAIKOMA SUMA | Netaikoma. |
|  | UŽSAKOVUI TAIKOMAS APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TERMINAS | Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pasirašyto atliktų darbų akto, pažymos apie atliktų darbus ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. |
|  | DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI: |  |
|  | Darbų atlikimo termino pradžia | Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, o Rangovas privalo priimti Statybvietę ir jos valdymo teisę per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Kritinių taškų (darbų) terminai (Grafike nustatytas terminas, per kurį Rangovas turi pradėti ir užbaigti atitinkamą kritinį tašką (darbą) | Įtvirtinti Rangovo pateiktame Grafike. |
|  | Galutinis terminas | - Rangovas privalo remontuojamos pastato dalies Darbus užbaigti per 7 mėnesius nuo darbų atlikimo termino pradžios, kuri nurodyta Specialiųjų sąlygų 12.1 punkte. Rangovas turi įsivertinti, kad šis terminas nebus pratęsiamas. - Rangovas privalo rekonstruojamos pastato dalies Darbus užbaigti per 11 mėnesių nuo darbų atlikimo termino pradžios, kuri nurodyta Specialiųjų sąlygų 12.1 punkte. Rangovas turi įsivertinti, kad į šį 11 mėnesių terminą yra įskaičiuotas ir laikas, reikalingas statybos užbaigimo dokumentų gavimui. |
|  | Darbų atlikimo termino pratęsimas | Darbų terminas gali būti pratęstas iki 2 mėn. tik Darbams, nurodytiems šios lentelės (Specialiųjų sąlygų) 12.3 p. 2 dalyje, jeigu yra Bendrųjų sutarties sąlygų 11.2 p. nurodyti atveji. |
|  | GARANTINIAI TERMINAI: |  |
|  | Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) | 5 metai. |
|  | Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) | 10 metų. |
|  | Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams | 20 metų |
|  | Įrenginių Garantinis terminas | 2 metai nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. |
|  | DRAUDIMAS: |  |
|  | Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas | - Statybos darbų draudimo suma [Objekto] atkuriamoji vertė; - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita nurodyta draudimo liudijime (polise). Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita negali būti didesnė nei 0,1 proc. apdraustų darbų draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 Eur (penki šimtai eurų). - Civilinės atsakomybės draudimo suma 500 000,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui; - Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita nurodyta draudimo liudijime, kuri negali būti didesnė nei 2 900 Eur. |
|  | Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas | - Minimali draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 280 000,00 EUR. |
|  | ATSAKOMYBĖ: |  |
|  | Bauda (dėl kvalifikacijos reikalavimų ir daugkartinių kvalifikacijos reikalavimų pažeidimo, netinkamų asmenų, vykdančių Sutartį, subrangovų keitimo tvarkos nesilaikymas) (Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4 p., 3.1.5. p., 3.2.6 p. ir 3.2.7. p.) | 1000 EUR vienkartinio dydžio bauda. |
|  | Bauda (Darbų vykdymas be dokumentų) (Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.3 ir 6.2.3. p.) | 1000 EUR už kiekvieną atvejį. |
|  | Bauda (už pažeidimus, kurių rezultate buvo sutrikdyti LITNET ir (arba) Informacinių technologijų centro veikla, rangovui nesilaikant sutartyje numatytos informavimo ir suderinimo tvarkos) ir visiškas nuostolių atlyginimas. (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1.6. p.) | 20 000 EUR už kiekvieną atvejį. |
|  | Bauda (statybvietės apsaugos reikalavimai) (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1.5. p) | 500 EUR už kiekvieną atvejį. |
|  | Bauda (delsimas ištaisyti defektus) (Sutarties bendrųjų sąlygų 9.4.4. p.) | 100 EUR už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos. |
|  | Bauda (vėlavimas pateikti Grafiką ir lokalines sąmatas) (Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1.2 ir 11.1.5 p., 14.3.1., 5.2.3 ir 5.2.4 p. ) | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną. |
|  | Bauda (Remonto Darbų termino praleidimas) Bauda (Rekonstrukcijos Darbų ir Galutinio termino praleidimas) (Sutarties bendrųjų sąlygų 11.3.1 ir 11.3.2 p.) | 500,00 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną, praleidus Kritinio taško terminą ir (arba) Galutinį terminą. |
|  | Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą | 0.02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. |
|  | Bauda (konfidencialios informacijos atskleidimas) | 1000 EUR už kiekvieną atvejį (pažeidimą). |
|  | Pasinaudojimas Sutarties įvykdymo užtikrinimu (Sutarties bendrųjų sąlygų 23.2.1 ir 23.2.2 p.) | Rangovui pažeidus sutartį šiame punkte nurodytais atvejais, kai pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties bendrųjų sąlygų 12.1 p. nurodytu sutarties įvykdymo užtikrinimu. |
|  | Bauda (reikalavimo visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti galiojantį Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą arba užtikrinti kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones pažeidimas arba kitų aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 p.) | 500 EUR už kiekvieną negaliojimo dieną arba už kiekvieną (atskirą) pažeidimo atvejį. |
|  | Bauda už kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų, reikalingų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui dėl skaidriai dirbančio ID išdavimo. (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.3. p.) | 100 EUR už kiekvieną (atskirą) pažeidimo atvejį |
|  | KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas | Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, kartu pateikiant ir draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma | 10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės kainos (be PVM). |
|  | Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas | 5 proc. nuo statinio statybos kainos (Statybos įstatymo 41 str. 2 d.). |
|  | PRIEDAI: |  |
| 1 priedas | Techninis projektas (pateikiamas atskirame dokumente). |  |
| 2 priedas | Techninė specifikacija (pateikiamas atskirame dokumente). |  |
| 3 priedas | Grafikas, parengtas pagal pavyzdinę formą (pateikiamas atskirame dokumente). |  |
| 4 priedas | Pažymos ir Atliktų darbų akto formos pavyzdys. (pateikiamas atskirame dokumente). |  |
| 5 priedas | Statybvietės perdavimo – priėmimo akto formos pavyzdys. |  |
| 6 priedas | Darbų perdavimo – priėmimo akto formos pavyzdys. |  |
| 7 priedas | Specialistų sąrašas, parengtas pagal Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo siūlomi specialistai (pateikiamas atskirame dokumente). |  |
| 8 priedas | Subrangovų sąrašo formos pavyzdys. |  |
| 9 priedas | Rangovo pateiktos Lokalinės sąmatos, parengtos pagal Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktą Įkainotų veiklų sąrašą (pateikiamos atskirame dokumente). |  |

5 priedas – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto formos pavyzdys

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]. # Rangos sutarties data, numeris:. Statybvietės adresas:. Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu perduoda [__________], o Rangovas – [pavadinimas] perima Statybvietės valdymo teisę., t.y.: perima pastato dalį, kur pagal Sutartį bus vykdomi darbai. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingas už Statybvietę ir jos prieigas. Užsakovas ir Rangovas pasirašydami aktą patvirtina, kad Statybvietės ribos sutampa su vykdomų darbų ribomis ir Užsakovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį.. Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data. Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data.

6 priedas – Darbų perdavimo – priėmimo akto formos pavyzdys

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 kalendorinės dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

|  | Statinio statybos techninės priežiūros vadovas |
| --- | --- |
|  | [Vardas, Pavardė] |
|  | [Atestato numeris] |
| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] | ______________________________ Parašas |

8 priedas – Subrangovų sąrašo formos pavyzdys

# SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Juridinio asmens kodas / Registracijos šalis | Vykdomi darbai / paslaugos | Sutarties dalies apimtis (%) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Aš, __________________________ (Tiekėjo pavadinimas), patvirtinu, kad aukščiau nurodyti subrangovai bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį. Įsipareigoju nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais.

Data: 
Parašas: ________________

### Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-207 „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ 77 punktas.