Sutarties specialiųjų sąlygų

1 priedo 1.1 dalis

110/10 KV NEMENČINĖS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO,

PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAMS)  IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (dienos/mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Rangos darbų I etapas (įjungtas T-1; pasirašytas I etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“) | - Per 6 mėn. | - 0,02 % |
| - II etapas | - Rangos darbų II etapas (visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstykla; pasirašytas galutinio etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“ ir „statybos užbaigimo“) | - Per 11 mėn. | - 0,02 % |
| - III etapas | - Gautas (-i) pasirašytas (-i) Statybos užbaigimo aktas (-ai) | - Per 13 mėn. | - 240 EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 22 punkto reikalavimą |

_____________________