PROJEKTAS

ŠVENTEŽERIO UGNIAGESIŲ KOMANDOS PASTATO, LAZDIJŲ G. 13, ŠVENTŽERIS,  LAZDIJŲ R. SAV. REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SUTARTIS 

2025 m. .......................... ....... d. Nr.
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, juridinio asmens kodas 304151604, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama {pareigos, vardas, pavardė}, veikiančio pagal {veikimo pagrindas}, toliau vadinama Užsakovu, ir
{rangovo pavadinimas}, juridinio asmens kodas {juridinio asmens kodas}, kurios registruota buveinė yra {juridinio asmens adresas}, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama {pareigos, vardas pavardė}, veikiančio pagal {veikimo pagrindas} (toliau - Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas: Šventežerio ugniagesių komandos pastato, Lazdijų g. 13, Šventežeris, Lazdijų r. sav. rekonstrukcijos darbai (toliau – Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta: Lazdijų g. 13, Šventežeris, Lazdijų r. sav.
3. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą Darbų techninę specifikaciją.
4. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (Sutartį sudarantys dokumentai), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai, Užsakovo vidaus norminiai dokumentai.
5. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai Sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas ar kitus reikalingus leidimus, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

6. Sutarčiai taikoma- fiksuotos kainos kainodara.
 Sutarties kaina be PVM: skaičiais Eur (žodžiais).
21% PVM – skaičiais Eur (žodžiais.);
Sutarties kainos ir PVM suma: skaičiais Eur. (žodžiais).
7. Sutarties kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.
8. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:
8.1. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;
8.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;
8.3. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;
8.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.
9. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų.
10. Sutarties vykdymo metu dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis 1 (vieną) kartą, ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Bendras darbų atlikimo terminas, įvertinus pratęsimų laikotarpius, negali viršyti 4 (keturių) mėnesių. Darbų atlikimo termino pratęsimas bus fiksuojamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu. 

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

11. Užsakovo teisės ir pareigos:
11.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus Darbus pagal Atliktų darbų aktus (F2) šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
11.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;
11.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų aktus (F2) ir PVM sąskaitą faktūrą;
11.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
11.5. Jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti mokėtiną Rangovui sumą;
11.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti Darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.
12. Rangovas įsipareigoja:
12.1. Atlikti Darbus savo rizika, pagal Užsakovo pateiktą Darbų techninę specifikaciją;
12.2. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant priežiūrą;
12.3. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
12.4. Garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti įspėjamuosius  ženklus, apsitverti darbo vietą;
   12.5. Rangovas įsipareigoja visą sutarties vykdymo laikotarpį būti įdiegęs ir taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, atitinkančiais visus šiuos reikalavimus.
             12.6. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;
12.7. Atlikdamas Darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;
12.8. Statybinį laužą (gruntą, dažų likučius, pakuotes ar pan.) pristatyti (išvežti) į tam specialiai skirtas vietas.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktai (F2), PVM sąskaita faktūra). Tinkamai atlikti Darbai bus apmokami gavus suderintus atsiskaitymo dokumentus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Darbų atlikimo kainai/įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
14. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.
15. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.
16. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Užsakovo mokėtinas Rangovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.
             17.1. Vykdant sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „SABIS“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu). 
             17.2. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „SABIS“ sistemą apmoka Rangovas.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

18. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.
19. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas per praėjusį mėnesį Atliktų darbų aktą (F2), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus Darbus.
20. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.
21. Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.



VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

22. Užsakovas:
22.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus 15 punkte numatytą atvejį. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % Sutarties kainos be PVM.
22.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius Darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
22.3. Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį kai Rangovas padaro esminį šios Sutarties pažeidimą, t. y. nuolat ar reikšmingai nevykdo pagrindinių įsipareigojimų. Užsakovas taip pat gali nutraukti sutartį, jei Rangovui iškeliama bankroto byla arba pradėta nemokumo procedūra pagal įstatymus.
22.4. Jeigu darbų perdavimo aktuose nurodytas kiekis ir/ar kaina daugiau kaip 5 % skiriasi nuo faktiškai pateikto kiekio ir/ar kainos, Rangovas įsipareigoja grąžinti Užsakovui permokėtą sumą. Jeigu nustatoma, kad minėtas skirtumas atsirado dėl tyčinio klaidinimo, nesąžiningų veiksmų, sąmoningo neteisingų duomenų pateikimo Rangovas  be permokos grąžinimo, taip pat moka Užsakovui baudą, lygią neteisingai nurodyto kiekio/kainos skirtumui (permokai).
23. Rangovas:
23.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, ar neužbaigęs darbų per pratęsimo laikotarpį, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo vėluojančių darbų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 10 % nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Jei dėl uždelstų darbų patiriama papildoma žala, kurią nepadengia delspinigiai, Užsakovas pateikia tai patvirtinančius dokumentus Rangovui, Rangovas atlygina nuostolius, jei jie tiesiogiai susiję su darbų vėlavimu. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų, kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą–faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Prieš įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
23.2. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius dieną nuo neatliktų darbų vertės be PVM.
23.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.
23.4. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį. Tokiais atvejais Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pagrįstus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl trečiųjų asmenų reikalavimų. Rangovas taip pat atleidžia Užsakovą nuo atsakomybės tokių reikalavimų atžvilgiu, jei jie kilo dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo.
23.5. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.


VII. SUBRANGA

24. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:
24.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulygtų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:
(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)
24.1.1. Subrangovas    (Subrangovo pavadinimas, rekvizitai, kontaktinių asmenų duomenys)  , atliks šiuos konkrečius Darbus: _____________________________. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.
24.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.
24.3. Subrangovų keitimas:
24.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. 
24.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
24.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
24.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 
24.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.
24.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
24.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.
24.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

25. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
26. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
27. Užsakovas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

IX. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

28. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
29. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Pranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.
31. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

32. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.
33. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.
34. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.
35. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.
36. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.
37. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
38.Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, panaikinimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

39. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Rangovą gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
39.1. Nepradeda laiku vykdyti Sutarties ir tampa aišku, kad Sutartyje numatytų darbų Rangovas laiku neatliks.
39.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus;
39.3. Nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.
40. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
40.1. Negavęs  Užsakovo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį.
40.2. Bankrutuoja ar tampa nemokus.
40.3. Paaiškėjus, kad Rangovas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojant konkurenciją.
40.4. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.
41. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.
42. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.
43. Nutraukiant Sutartį šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
    
              44. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.
46. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.
47. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.
48. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
49. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
50. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
51. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
52. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
53. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
54. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne šios Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
55. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Marius Varnelis , tel. +37068788586, el. paštas: marius.varnelis@lrspt.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga pareigos, vardas pavardė, tel., el. paštas:.......
57.  Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo paskirtas asmuo-......., tel......., el. paštas.........
58. Ši Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir šios Sutarties autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
59. Sutarties vykdymo laikotarpiu, visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui pateikiami elektroniniu formatu (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos), pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
60. Vykdydamos sutartį šalys susitaria atsisakyti nebūtinų kelionių ir fizinių susitikimų, t. y. bendrauti ir vykdyti susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais nuotoliniu būdu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis.
61. Sutarties priedai:
61.1. Priedas Nr. 1 – „Darbų techninė specifikacija“


XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Užsakovas:
Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Vilniaus g. 1,  67106, Lazdijai
Įstaigos kodas: 304151604
Telefonas: +370 68788586
El. paštas: marius.varnelis@lrspt.lt
Atsiskaitomoji sąskaita
Banko pavadinimas
Banko kodas

Pareigos
Vardas Pavardė

                                                       2025-       -
_______________________________________
   A.V.
	Rangovas:
Rangovo pavadinimas
Adresas
Įmonės kodas
Telefonas
El. paštas
Atsiskaitomoji sąskaita
Banko pavadinimas
Banko kodas

Pareigos
Vardas pavardė

                                                    2025-     -  
_______________________________________
   A.V.













	Sutarties 1 priedas
Darbų techninė specifikacija

ŠVENTEŽERIO UGNIAGESIŲ KOMANDOS PASTATO, LAZDIJŲ G. 13, ŠVENTŽERIS,  LAZDIJŲ R. SAV. REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba planuoja atlikti Šventežerio ugniagesių komandos pastato rekonstrukcijos darbus.
Objekto adresas: Lazdijų k. 13, Šventežeris, Lazdijų r. sav.
Prie šios techninės specifikacijos pateikimas esamas pastato planas, brėžinys po rekonstrukcijos, valymo įrenginių montavimo vietos schema. Esamos patalpų būklės apibūdinimas, numatytų atlikti darbų apimtys ir aprašymai pateikti žemiau lentelėje:
	Eil. Nr.
	Patalpos žymėjimas plane / darbų pavadinimas
	Esamos situacijos aprašymas
	Numatyti atlikti darbai

	1
	2
	3
	4

	1.
	Poilsio patalpa
	Poilsio patalpa įrengiama esamos katilinės patalpose.
Grindys betonuotos, suskeldėjusios ir vietomis ištrupėjusios. Sienos plytų mūro, netinkuotos. 
Lubos medinių lentų. Patalpoje varstomas plastikinis langas. Senas šildymo katilas ir šildymo sistemos vamzdynas.
	Atlikti reikiamus ardymo darbus.
Išardyti esamą grindų betono dangą, įrengti grindų šiltinimo sluoksnį iš putų polistireno (storis ne mažiau 100 mm), įrengti armuotas betono grindis. Grindų danga – laminuotos grindlentės. Sienos tinkuotos, dažytos, lubos „Amstrong“ tipo.

	2. 
	Buitinė patalpa
	Buitinė patalpa įrengiama sujungiant esamą poilsio patalpą ir koridorių. Grindys laminuotų grindlenčių, sienos ir lubos medžio plaušo dailylenčių. Esamoje poilsio patalpoje yra du plastikiniai langai, kurių vienas varstomas.
	Atlikti reikiamus ardymo darbus. Išardyti esamą grindų betono dangą, įrengti grindų šiltinimo sluoksnį iš putų polistireno (storis ne mažiau 100 mm), įrengti armuotas betono grindis. Grindų danga – akmens masės plytelės. Sienos tinkuotos, dažytos, lubos „Amstrong“ tipo. Pagal brėžinį vietoje vieno iš langų įrengti naujas plastikines lauko duris su stiklo intarpais. Vietoje buvusių lauko durų, sumažinus angą, įmontuoti naują varstomą plastikinį langą. Įrengti vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus virtuvės kriauklei ir ventiliacijos kanalą gartraukio prijungimui. Įrengti medines duris į garažo patalpą.

	3.
	WC
	WC įrengiamas esamo garažo patalpų dalyje (pagal brėžinį). Grindys betonuotos, suskeldėjusios ir vietomis ištrupėjusios. Sienos plytų mūro, netinkuotos. 
	Patalpos sienos įrengiamos iš dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu. Patalpoje įrengiamas unitazas ir praustuvas. Patalpos grindys akmens masės plytelių ant išlyginamojo sluoksnio. Sienos – keramikinių plytelių, lubos „Amstrong“ tipo. Naujai įrengiami visi reikalingi vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai. WC patalpoje įrengiamas elektrinis rankšluosčių džiovintuvas. Įstatomos medinės patalpos durys.

	4. 
	Dušinė
	Dušinė įrengiama esamo garažo patalpų dalyje (pagal brėžinį). Grindys betonuotos, suskeldėjusios ir vietomis ištrupėjusios. Sienos plytų mūro, netinkuotos. 
	Patalpos sienos įrengiamos iš dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu. Dušas įrengiamas su užuolaida. Šalia dušo įrengiamas praustuvas. Naujai įrengiami visi reikalingi vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai. Patalpos grindys akmens masės plytelių ant išlyginamojo sluoksnio. Sienos – keramikinių plytelių, lubos „Amstrong“ tipo. Dušo patalpoje įrengiamas elektrinis tūrinis vandens šildytuvas (ne mažiau 80 l talpos) ir elektrinis rankšluosčių džiovintuvas. Įstatomos medinės patalpos durys.

	5.
	Koridorius
	Koridorius formuojamas esamo garažo patalpų dalyje (pagal brėžinį). Grindys betonuotos, suskeldėjusios ir vietomis ištrupėjusios. Sienos plytų mūro, netinkuotos. 
	Patalpos grindys akmens masės plytelių ant išlyginamojo sluoksnio. Sienos tinkuotos ir dažytos, lubos „Amstrong“ tipo.

	6.
	Sandėlis
	Grindys betonuotos, suskeldėjusios ir vietomis ištrupėjusios. Sienos plytų mūro, netinkuotos. Lubos medinių lentų. Patalpoje nevarstomas plastikinis langas.
	Patalpos grindys akmens masės plytelių ant išlyginamojo sluoksnio. Sienos tinkuotos ir dažytos, lubos „Amstrong“ tipo.

	7.
	Garažas ir priestatas
	Grindys betonuotos, suskeldėjusios ir vietomis ištrupėjusios. Sienos plytų mūro, netinkuotos. Lubos medinių lentų.
	Prie pastato pristatyti priestatą pailginant esamo garažo patalpą (priestato parametrai pateikti pridedamame brėžinyje). Įmontuoti naujus segmentinius pakeliamus garažo vartus su valdymo automatika ir įmontuotais ne mažiau 4 švieslangiais bei įėjimo durimis. Vartų įvažiavimo anga turėtų būti ne mažiau kaip 4000 mm pločio ir 3600 mm aukščio. Priestato pamatai juostiniai, sienos blokelių arba silikatinių plytų mūro, sąramos gelžbetonio. Priestate turi būti įrengtas varstomas plastikinis langas, kurio matmenys ne mažiau kaip 1200 plotis ir 1200 aukštis. Atlikti apžiūros duobės padidinimo darbus (ne mažiau 2,5 m priestato kryptimi), sumontuoti įlipimo į apžiūros duobę laiptus iš cinkuoto metalo ir įrengti uždengimą iš metalinių cinkuotų grotelių. Visame garaže įrengti armuoto betono pramonines grindis. Garažo lubas aptaisyti OSB plokštėmis. Garažo patalpos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4 metrai.

	8.
	Stogas ir perdanga
	Esamas stogas dvišlaitis, banguotų lakštų danga prastos būklės, paveikta atmosferos, vietomis nesandari. Gegnių mediena pažeista, išlinkusi. 
Perdanga medinių balkių. Tarpai tarp balkių užpilti pjuvenomis.
	Atlikti perdangos, stogo konstrukcijų ir dangos demontavimo darbus. Įrengti naują medinių balkių perdangą, murlotus, gegnes, grebėstus, garo ir vėjo plėvelinę izoliaciją, sumontuoti plieninių profiliuotų lakštų stogo dangą (apie 150 m2, spalva derinama su užsakovu). Stogą aptaisyti lenktais skardos profiliais, įrengti stogo karnizo karkasą iš medinių tašelių ir aptaisyti jį profiliuotos skardos lakštais. Įrengti lietaus nuvedimo sistemą, stogo apsauginių konstrukcijų elementus. Stogą ir/arba perdangą apšiltinti mineralinės vatos plokštėmis ne mažiau 200 mm sluoksniu.

	9.
	Elektros instaliacija
	Elektros instaliacija sena, susidėvėjusi.
	Visose remontuojamose ir naujai statomose patalpose įrengti naują elektros instaliaciją, šviestuvus pagal apšvietimo normas.

	10.
	Šildymas
	Esama radijatorinė šildymo sistema su kieto kuro katilu susidėvėjusi. 
	Demontuoti esamą šildymo sistemą. Įrengti oras – oras šildymo sistemą sumontuojant 3 vidinius įrenginius, kurių galingumas parenkamas pagal patalpų parametrus. Įrenginių vieta derinama su užsakovu. Išorinio bloko (-ų) montavimo vieta suderinama su užsakovu.  

	11.
	Nuotekų valymo įrenginiai
	Nuotekų valymo įrenginių nėra
	Įrengti ir prijungti prie pastato vidaus tinklų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius. Įrenginių vieta parenkama pagal teisės aktų reikalavimus ir suderinama su užsakovu (pateikta preliminari schema).





Darbų techninės specifikacijos 1 priedas
Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis


ŠVENTEŽERIO UGNIAGESIŲ KOMANDOS PASTATO, LAZDIJOS G. 13, ŠVENTEŽERIS, REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO 
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	Ardymo darbai

	   1
	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos  asbestcementinių lakštų
	100m2
	  1,1     

	   2
	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų  (grebėstai iš tašų su tarpais)
	100m2
	  1,1     

	   3
	Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nuardymas  k9=1.15
	m2
	110,0     

	   4
	Šlaitinių stogų mūrločių ardymas
	100m
	  0,3     

	   5
	Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas  (gegnės iš tašų, pusrąsčių ar rąstų)
	100m
	  1,0     

	   6
	Lentinių grindų ardymas
	m2
	 24,4     

	   7
	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas
	m2
	 24,4     

	   8
	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo  k8=1.17
	m3
	  2,89    

	   9
	Asbestinių lapų utilizavimas
	t
	  1,54    

	  10
	Monolitinių betoninių grindų išardymas  k8=1.17
	m3
	  2,45    

	
	Konstrukcinė dalis  

	   1
	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą  k9=1.15
	100 m3
	  0,114   

	   2
	Grunto kasimas rankiniu būdu  k9=1.15
	m3
	  1,2     

	   3
	Monolitiniai gelžbetonio pamatai  k8=1.04,k9=1.15
	m3
	 10,0     

	   4
	Metalinių laiptasijų į apžiūros duobę montavimas  k8=1.03
	t
	  0,1     

	   5
	Metalo aikštelių laiptų pakopų prie skirstyklų pakeitimas (pakopa)
	vnt.
	 14,0     

	   6
	Apžiūros duobės  aprėminimas metalo konstrukcijomis  k9=1.15
	t
	  0,15    

	   7
	Apžiūros duobės uždengimo iš virintų cinkuotų grotelių įrengimas
	100m2
	  0,1     

	   8
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant
	t
	  0,25    

	   9
	Silikatinių plytų mūras  k8=1.12,k9=1.15
	m3
	 26,85    

	  10
	Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą  k9=1.15
	m2
	  4,4     

	  11
	Monolitinės gelžbetoninės sąramos  k8=1.04,k9=1.15
	m3
	  1,0     

	  12
	Gelžbetoninio monolitinio žiedo įrengimas, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant betoną kranu  k8=1.04,k9=1.15
	m3
	  3,46    

	  13
	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos masė iki 0,3t
	vnt.
	  3,0     

	  14
	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2
	m2
	  3.0     

	  15
	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m iki 4m aukščio su susukamų spyruoklių mech.(sąraminis aukštis iki 0,8m) montavimas , kai vartų plotas daugiau 12 m2 iki 15 m2
	vnt.
	  1,0     

	  16
	100 mm storio garažo armuotų grindų su "Combiform" profiliais betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną kranu  k8=1.06
	100m2
	  0,51    

	
	Stogas 

	   1
	Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga be gruntavimo  k9=1.15
	m2
	 16,5     

	   2
	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas
	m3
	  2,7     

	   3
	Mūrlotų įrengimas, kai  skerspjūvis  daugiau 100cm2 iki 150cm2
	m3
	  0,7     

	   4
	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais  (32x100 mm)
	100m
	  3,96    

	   5
	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys  25x50 mm
	100m
	  2,51    

	   6
	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę  iš viršaus
	100m2
	  1,48    

	   7
	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai banguoti ar trapecijos formos)
	100m2
	  1,48    

	   8
	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės  medžio drožlių (skiedrų)
	m2
	  1,15    

	   9
	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš apačios
	100m2
	  1,15    

	  10
	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis
	100m
	  0,463   

	  11
	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas  k9=1.15
	vnt
	  2,0     

	  12
	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis  200 mm
	100m2
	  1,15    

	  13
	Karnyzo karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo
	m3
	  0,75    

	  14
	Karnyzo karkaso apkalimas dailylente
	100m2
	  0,27    

	  15
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 46,3     

	  16
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 16,0     

	  17
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)
	100m
	  0,157   

	  18
	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)
	 m2
	  2,1

	
	Vidaus įrengimo darbai  

	   1
	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas
	100m2
	  0,168   

	   2
	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)
	100m2
	  0,168   

	   3
	Mediniai perdenginiai ant sijų, su apšiltinimu
	m2
	 28,25    

	   4
	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d20mm vamzdžių
	100m
	  0,12    

	   5
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles
	kompl.
	  1,0     

	   6
	Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant glazūra aptaisytų sienų
	kompl.
	  2,0     

	   7
	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas
	vnt
	  1,0     

	   8
	Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa  iki 100 l
	vnt.
	  1,0     

	   9
	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas
	m
	  3,0     

	  10
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400mm) k9=1.15
	vnt.
	  1,0     

	  11
	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	  6,0     

	  12
	Dušų įrengimas, kai atitveriama užuolaidomis
	vnt.
	  1,0     

	  13
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas  daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.
	vnt.
	  2,0     

	  14
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm  k8=1.01
	m2
	  1,5     

	  15
	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų
	m2
	 26,8     

	  16
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas  daugiau 0,012 iki 0,05m2  k1=1.15,k2=1.20
	m2
	  13,00    

	  17
	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis
	100m2
	  0,0375  

	  18
	Grunto kasimas rankiniu būdu  k9=1.15
	m3
	  7,35    

	  19
	Grunto išvežimas karučiais
	m3
	  7,35    

	  20
	Smėlio pasluoksnis
	m3
	  2,45    

	  21
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm
	100m2
	  0,245   

	  22
	Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele
	100m2
	  0,245   

	  23
	70mm storio armuotų grindų betonavimas, paduodant betoną siurbliu
	100m2
	  0,245   

	  24
	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais  k8=1.12
	t
	  0,05    

	  25
	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas  k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09
	100m2
	  2,47    

	  26
	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)  k1=1.25,k2=1.25
	100m2
	  2,47    

	  27
	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)  k1=1.25,k2=1.25
	100m2
	  2,47    

	  28
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais
	100m2
	  2,47    

	  29
	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas
	100m2
	  0,298   

	  30
	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas  daugiau 0,012 iki 0,05m2
	m2
	 12,0     

	  31
	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)
	100m2
	  0,085    

	  32
	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)
	m2
	  6,8     

	  33
	Elektros  instaliacijos keitimas
	100m2
	  0,753   

	  34
	Šviesos diodų  lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos)
	vnt.
	 14,0     

	  35
	Patalpų valymas po remonto
	100 m2
	  0,753   

	  36
	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvą montavimas ant keramikinėm plytelėm aptaisytų sienų
	vnt.
	1,0

	  37
	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 3 kW, montavimas
	vnt.
	3,0

	  38
	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio Saldymo galia 7 ,1 - 1 0 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie k-jų
	vnt.
	1,0

	  39
	Oro kondicionavimo sistemos užpildymas šaldymo skysčiu
	vnt.
	1,0

	
	Nuotekų valymo įrenginiai

	  1
	Grunto kasimas 0,07m3 kau5o talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasas k9=1.15
	100m3
	0,15

	  2
	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1 .15
	m3
	0,3

	  3
	Smėlio pasluoksnis
	m3
	0,4

	  4
	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų montavimas
	m
	11,0

	  5
	Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas k9=1.15
	vnt.
	1,0

	  6
	Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1 .1 5
	km
	0,012

	  7
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų kai
vamzdžių išorinis skersmuo iki 20 mm
	100m
	0,03

	  8
	Daugiagyslio kabelio, ivėrimas į polivinilchloridinį apvalkalą, kai skersmuo iki 20mm
	10m
	0,03

	  9
	Vienkabelinės linijos kabelio paklojimas trasoje k9=1.15
	km
	0,012

	  10
	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15
	100m3
	0,15

	  11
	Išvalytų buitinių nuotekų infiltracijos kūginio šulinio montavimas k9=1.15
	vnt.
	1,0

	  12
	Išvalytų nuotekų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15
	m
	5,0

	  13
	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas k9=1 ,15
	m3
	1,5
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Darbų techninės specifikacijos 2 priedas
Patalpų brėžiniai 
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Darbų techninės specifikacijos 2 priedas
Valymo įrenginių preliminari vieta
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