| Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos | Special Terms and Conditions OF THE CONTRACT OF SALE/PURCHASE OF GOODS |
| --- | --- |
| Sutarties pavadinimas: 410/345/10,5 kV autotransformatoriaus sutartis | Title of the Contract: Contract of 410/345/10,5 kV autotransformer |
| Sutarties data | Date of the Contract |
| Sutarties numeris | Contract number |
| - SUTARTIES ŠALYS | - PARTIES TO THE CONTRACT |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1. Buyer |
| 1.1.1. Pavadinimas | 1.1.1. Name |
| 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 1.1.2. Legal entity code |
| 1.1.3. Adresas | 1.1.3. Address |
| 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | 1.1.4. VAT registration number |
| 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | 1.1.5. Checking account |
| 1.1.6. Bankas, banko kodas | 1.1.6. Bank, bank code |
| 1.1.7. Telefonas | 1.1.7. Telephone |
| 1.1.8. El. paštas | 1.1.8. Email |
| 1.1.9. Šalies atstovas | 1.1.9. Party Representative |
| 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | 1.1.10. Grounds for representation |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2. Supplier |
| 1.2.1. Pavadinimas | 1.2.1. Name |
| 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 1.2.2. Legal entity code |
| 1.2.3. Adresas | 1.2.3. Address |
| 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | 1.2.4. VAT registration number |
| 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | 1.2.5. Checking account |
| 1.2.6. Bankas, banko kodas | 1.2.6. Bank, bank code |
| 1.2.7. Telefonas | 1.2.7. Telephone |
| 1.2.8. El. paštas | 1.2.8. Email |
| 1.2.9. Šalies atstovas | 1.2.9. Party Representative |
| 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | 1.2.10. Grounds for representation |
| 2. ATSAKINGI ASMENYS | 2. RESPONSIBLE PERSONS |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą | 2.1 The Buyer’s contact persons responsible for the execution of the Contract, the acceptance of the Goods, and the acceptance of Invoices via the SABIS information system. |
| (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) | (specify unit/department, title, name, tel., email) |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą | 2.2. The Supplier’s contact persons responsible for the performance of the Contract |
| (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) | (specify unit/department, title, name, tel., email) |
| 3. SUTARTIES DALYKAS | 3. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT |
| 3.1. Sutarties dalykas | 3.1 Subject matter of the Contract |
| Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui 1 (vieną) vnt. 410/345/10,5 kV 600 MVA galios autotransformatorių, atlikti susijusias pagaminimo, išbandymo, pristatymo ir paruošimo ilgalaikiam saugojimui paslaugas (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 3 „Tiekėjo pasiūlymas“. | The Supplier undertakes to transfer to the Buyer 1 (one) unit of 410/345/10,5 kV 600 MVA power autotransformer under the conditions provided for in the Contract, to carry out its related services for the manufacture, testing, delivery and preparation for long-term storage (hereinafter referred to as the Goods). The detailed description of the Goods and other requirements for the supplied are set out in Annex 1 "Technical Specification" to the Contract (hereinafter referred to as the Technical Specification) and Annex No. 3 to the Contract “Supplier’s tender”. |
| 3.2. Pirkimo numeris | 3.2. Procurement number |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą | 3.3. Information on a project funded by the European Union or another project |
| Netaikoma | Not applicable |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA | 4. DELIVERY DEADLINES AND HANDOVER-ACCEPTANCE PROCEDURES |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas | 4.1. Time limit for delivery of the Goods |
| 4.1.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Techninėje specifikacijoje nurodytu adresu ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymas apima visus Tiekėjo veiksmus iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo fakto, t.y. pagaminimą, išbandymą, pristatymą ir paruošimą ilgalaikiam saugojimui. 4.1.2. Atsižvelgiant į Specialiųjų sąlygų 5.5 punkte nurodytos mokėjimų etapus, yra nustatomi šie Sutarties įvykdymo etapai, kurių įvykdymo terminai yra skaičiuojami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: 1 etapas: netaikoma. 2 etapas: per 6 (šešis) mėnesius. 3 etapas: per 21 (dvidešimt vieną) mėnesį. 4 etapas: per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. 4.1.3. Tiekėjas turi parengti ir pateikti Pirkėjo patvirtinimui Prekių pagaminimo, išbandymo, pristatymo ir paruošimo ilgalaikiam saugojimui grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas turi būti suderintas Šalių per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Grafiką parengia Tiekėjas. Tiekėjo pateiktam Grafikui Pirkėjas pritaria arba teikia argumentuotas pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Grafiko pateikimo dienos. Tiekėjas į turi pakoreguoti Grafiką pagal pateiktas pastabas ir pateikti pakartotiniam derinimui per ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų laikotarpį. Grafike turi būti numatyti visi esminiai Sutarties vykdymo etapai. | 4.1.1. The Supplier undertakes to deliver the Goods to the address indicated in the Technical Specification no later than 24 (twenty-four) months from the date of entry into force of the Contract. The delivery of Goods includes all actions by the Supplier up to the signing of the Goods Transfer and Acceptance Deed, i.e., manufacture, testing, delivery and preparation for long-term storage. 4.1.2. Considering the payment stages specified in Clause 5.5 of the Special Terms and Conditions, the following contractual performance stages are set, with deadlines calculated from the date of entry into force of the Contract: Stage 1: not applicable. Stage 2: within 6 (six) months. Stage 3: within 21 (twenty-one) months. Stage 4: within 24 (twenty-four) months. 4.1.3. The Supplier must prepare and submit for the Buyer's approval a schedule for the production, testing, delivery and preparation for long-term storage of the Goods (hereinafter referred to as the Schedule). The Schedule must be agreed by the Parties within a period of no more than 2 (two) months from the date of entry into force of the Contract. The Schedule shall be prepared by the Supplier. The Buyer approves the Schedule submitted by the Supplier or submits reasoned comments within 5 (five) business days from the date of submission of the Schedule. The Supplier must adjust the Schedule in accordance with the submitted comments and resubmit the updated Schedule within a maximum period of 5 (five) business days. All the essential stages of the performance of the Contract shall be included into the Schedule. |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas | 4.2 Extension of the delivery period for the goods (or part thereof) |
| 4.2.1. Prekių pristatymo (ar jų dalies) terminas gali būti pratęsiamas esant šioms aplinkybėms: 4.2.1.1. Pirkėjo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Tiekėjo įsipareigojimus pagal Sutartį; 4.2.1.2. bet kokių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą; 4.2.1.3. Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai, neįeinantys į Sutarties objektą, turintys įtakos Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminams. 4.2.2. Šalis, siekianti pratęsti Prekių pristatymo (ar jų dalies) terminą, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir pateikti minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. 4.2.3. Šalims pritarus, kad minėtų aplinkybių įrodymai yra pakankami ir pagrįsti, Prekių (ar jų dalies) pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. | 4.2.1. The delivery term of the Goods (or part thereof) may be extended under the following circumstances: 4.2.1.1. Actions or omissions by the Buyer that prevent the Supplier from properly and timely fulfilling its obligations under the Contract; 4.2.1.2. Failure by any state or municipal institution, agency, or organization, or any other entity entrusted with functions by law, to perform within the specified (or reasonable) timeframe. 4.2.1.3. Instructions given by the Buyer to the Supplier that are outside the scope of the Contract, affecting the deadlines for the Supplier's contractual obligations. 4.2.2. The Party seeking to extend the delivery term of the goods (or part thereof) must submit a written request to the other Party, providing evidence of the existence of the aforementioned circumstances. 4.2.3. If both Parties agree that the provided evidence is sufficient and valid, the delivery term of the goods (or part thereof) may be extended only for the duration of the mentioned circumstances. |
| 4.3. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | 4.3 Documents accompanying the Goods |
| Jei Techninėje specifikacijoje nurodyta, jog Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti atitinkamus dokumentus, Tiekėjui nepateikus tokių dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. | If it is specified in the Technical Specification that the Supplier must provide the relevant documents along with the Goods, and the Supplier fails to provide such documents, the Goods shall be deemed to not meet the requirements set forth in the Contract. |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA | 5. CONTRACT PRICE AND PAYMENT ARRANGEMENTS |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas | 5.1. The method of calculating the price applicable to the Contract |
| Fiksuotos kainos kainodara. | Fixed price pricing. |
| 5.2. Pradinės sutarties vertė ir Sutarties kaina | 5.2. The Initial Contract Value and the Contract Price |
| Pradinės sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. | The Initial Contract value is EUR (indicate the numerical amount), (indicate the verbal amount) exclusive of value added tax (hereinafter referred to as VAT). VAT amounts to (specify amount in figures) EUR, (specify amount in words). The Contract Price is EUR (indicate amount in figures), EUR (indicate amount in words) including VAT. For the purposes of this Contract, the Initial Contract Value shall be equal to the Supplier’s tender price, exclusive of VAT, for the total quantity and/or volume of the Goods. |
| 5.3. Sutarties kainos perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles | 5.3. Recalculation of the Contract Price under the review rules |
| Sutarties kaina bus perskaičiuojama: | The Contract Price will be recalculated: |
| 5.3.1. Sutarties kainos peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo | 5.3.1. Revision of the Contract Price due to a change in the VAT rate |
| Šalys susitaria, kad PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir panašiai. | The Parties agree that VAT is calculated according to the rates in effect at the time of invoicing. This provision applies if the VAT rate changes (increases or decreases) due to changes in legislation and does not apply when the VAT rate increases or the obligation to pay it arises due to circumstances that depend on the Supplier, for example, changes in his activity, becoming a VAT payer and the like. |
| 5.3.2. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pasikeitimo | 5.3.2. Revision of the Contract Price due to a change in the price level |
| Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Tuo atveju, jei nuo Tiekėjo pasiūlymo pateikimo iki galimos Sutarties sudarymo dienos yra praėję daugiau nei 6 (šeši) mėnesiai, Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimas (keitimas) gali būti atliktas Sutarties sudarymo dieną. 5.3.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti atitinkamą Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą etapą dėl Tiekėjo kaltės, Sutarties kainos dalis už atitinkamai vėluojantį etapą nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinama). 5.3.2.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties kainos daliai, kuri nėra apmokėta. 5.3.2.3. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostat skelbiamo Gamintojų kainų indekso, naudojant šiuos klasifikatorius: - Elektrinių variklių, generatorių, transformatorių elektros skirstymo ir valdymo įtaisų gamybos. - Perskaičiuojant Sutarties kainą naudojamas Europos Sąjungos geopolitinis subjektas. Sutarties kaina arba neapmokėtos Sutarties kainos dalis perskaičiuojama pagal formulę: a1 = a × k, kur a – Sutarties kaina arba neapmokėta Sutarties kainos dalis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) Sutarties kaina arba neapmokėtos Sutarties kainos dalis (Eur be PVM) k – indekso pokyčio koeficientas: k =IndnaujausiasIndpradžia, kur Indnaujausias – kreipimosi dėl peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbta naujausia Indekso reikšmė. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Indekso reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo arba Pirkimo pasiūlymo pateikimo dienos mėnuo, kai iki galimos Sutarties sudarymo dienos yra praėję daugiau nei 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.5. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius, kitą svarbią informaciją. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.2.6. Susitarimas turi būti sudarytas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.2.7. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal Pirkimų įstatymo nuostatas. | Any Party to the Contract shall have the right to initiate a review of the Contract Price during the term of the Contract not earlier than 6 (six) months after the date of entry into force of the Contract (or, if a review has already been carried out, after the date of entry into force of the agreement on the last recalculation under this clause of the Special Terms and Conditions). In the event that more than 6 (six) months have elapsed between the submission of the Supplier’s tender and the date of the possible conclusion of the Contract, the recalculation/revision of the Contract Price may be made on the date of conclusion of the Contract. 5.3.2.1. If the Supplier delays the performance of the relevant stage specified in Clause 4.1 of the Special Terms and Conditions due to the fault of the Supplier, the part of the Contract price for the respective delayed stage shall not be recalculated due to the rise in the price level (may not be increased). 5.3.2.2. The Contract Price shall be revised only for that part of the Contract Price, which has not been paid for. 5.3.2.3. Contract Price shall be recalculated in accordance with the Producer prices in industry published by Eurostat1, the statistical office of the European Union using the following classifications: - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus. - The European Union's geopolitical entity (geoplitical entity) is used to recalculate Contract Price. The Contract Price or part of the unpaid Contract Price is recalculated according to the formula: a1 = a × k, where a is the Contract Price or the part of the Contract Price, which has not been paid for (EUR excluding VAT) (if the review has already been carried out, then after the last recalculation) a1 – recalculated (changed) Contract Price or the part of the Contract Price, which has not been paid for (Eur excluding VAT) k is the coefficient of change in the index: k =IndlatestIndstart, where Indlatest on the day of the request for a review to be sent to the other party, the latest value of the Index was announced Indstart period start date (month) Index value. In the case of the first recalculation, the beginning (month) of the period is the month of the date of entry into force of the Contract or the month of the date of submission of the Procurement tender, when 6 (six) months have elapsed before the submission of the Supplier’s tender and the date of the possible conclusion of the Contract. 5.3.3.5. A Party seeking revision of the Contract Price must apply in writing to the other Party and provide all the necessary information in the request: the name, number, date of the Contract, the values of the index with links to public sources, other important information. In the request, a Party shall not have the right to specify a different index or to request a conversion for a different index than that specified in this procedure. 5.3.2.6. The Agreement shall be concluded within 30 (thirty) working days from the date of receipt of a suitable request submitted by the Party to recalculate the Contract Price. 5.3.2.7. By the Agreement, the Parties shall not have the right to change the procedure specified in the procedure or other provisions of the Contract, except if the change is carried out in accordance with the provisions of the Law on Procurement. |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles | 5.4 Calculation of the Contract Price/fees by applying the rules for quantity (volume) changes |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka | 5.5 Deadlines and procedure for payment to the Supplier |
| Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Sutarties kaina Tiekėjui sumokama etapais už Prekes: 1 etapas: 10 % (dešimt procentų) avansas įsigaliojus Sutarčiai; 2 etapas: 20 % (dvidešimt procentų) patvirtinus Prekės gamybos projektą; 3 etapas: 40 % (keturiasdešimt procentų) pagaminus ir sėkmingai išbandžius autotransformatorių gamykloje (Factory acceptance test, FAT). 4 etapas: 30 % (trisdešimt procentų) atvežus autotransformatorių, paruošus ilgalaikiam saugojimui, atlikus techninėje specifikacijoje numatytus bandymus ir matavimus ir perdavus kokybę patvirtinančių matavimų protokolus bei visą reikalaujamą dokumentaciją. | The Buyer pays with the Supplier no later than within 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of the Invoice. The Contract Price shall be paid to the Supplier in stages for Goods: Stage 1: 10 % (ten percent) Advance Payment, upon coming into force of the Contract; Stage 2: 20 % (twenty percent) after approval of the manufacturing design of Goods; Stage 3: 40 % (forty percent) after production and successful testing of the autotransformer at the factory (FAT); Stage 4: 30 % (thirty percent) upon delivery of the autotransformer, preparation for long-term storage, completion of tests and measurements as specified in the technical specification, and submission of quality-confirming measurement protocols and all required documentation. |
| 5.6. Avansas | 5.6. Advance Payment |
| Maksimali avanso suma 10 % (dešimties procentų) Sutarties kainos. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pateiktos išankstinio mokėjimo sąskaitos. | The maximum amount of the Advance Payment is 10 % (ten percent) of the Contract Price. The Buyer shall pay the Advance Payment to the Supplier in accordance with the Supplier’s request and the prepayment invoice no later than 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of the invoice for the Advance Payment. |
| 5.7. Avanso užtikrinimas | 5.7 Securing the Advance Payment |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 6. PRODUCT QUALITY AND WARRANTY OBLIGATIONS |
| 6.1. Garantinis terminas | 6.1. Warranty period |
| Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto. | The Goods shall be subject to the Warranty Period offered by the Supplier or applied by the manufacturer of the Goods, but in any case, not less than 36 (thirty-six) months. The Warranty Period shall run from the date of signature of the Goods Transfer and Acceptance Deed. |
| 6.2. Garantinė priežiūra | 6.2. Warranty maintenance |
| Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Jei terminas nenurodytas – ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų arba per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. | The Supplier must eliminate the deficiencies within the term specified in the Technical Specification. If term is not specified – no later than within 20 (twenty) calendar days or. within a period objectively necessary to remedy the deficiencies and shall be agreed upon in writing by the Parties. The procedure for identifying and eliminating defects in the goods is set out in Chapter 7 of the General Terms and Conditions. |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI | 7. SUBCONTRACTORS TO BE USED FOR THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | Subcontractors and/or specialists used for the performance of the Contract |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ | The subcontractors and/or specialists to be used for the performance of the Contract are listed in Annex No [...] “Subcontractors and/or specialists to be used for the performance of the Contract” |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS | 8. GUARANTEEING FULFILMENT OF OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas | 8.1 Security for performance of obligations under the Contract |
| Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo Pirkėjui priimtino banko garantija. | Performance of obligations under the Contract is guaranteed: Penalties (interest, fine); Bank guarantee by the bank acceptable to the Buyer on first demand. |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas | 8.2. Provision of the Contract Performance Security |
| 8.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti Pirkėjui pateikiamas prieš pasirašant Sutartį. Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui 10 % (dešimties procentų) nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją, atitinkančią Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. 8.2.2 Be Bendrosiose sąlygose numatytų reikalavimų, Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente taip pat turi būti numatyta, kad, jei Pirkėjas likus 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento galiojimo pabaigos negauna jo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Pirkėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento sumą, kurią jis gali pasilikti kaip Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudoti, jeigu Tiekėjas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. | 8.2.1. The Contract Performance Security must be provided to the Buyer before signing the contract. The Supplier must provide the Buyer with a first-demand bank guarantee of 10 % (ten percent) of the Initial Contract value without VAT specified in Clause 5.2 of the Special Terms and Conditions, which complies with the requirements of Section 10 of the General Terms and Conditions. 8.2.2. In addition to the requirements stipulated in the General Terms and Conditions, the document ensuring the performance of the Contract must also provide that if the Buyer does not receive a document confirming its extension 30 (thirty) days before the expiry of the document ensuring the performance of the Contract, the Buyer has the right to demand payment of the entire outstanding amount of the Contract the amount of the document guaranteeing the performance, which he can keep as security (deposit) for the performance of the Supplier's contractual obligations and use it if the Supplier does not properly fulfill its contractual obligations. |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ | 9. LIABILITY OF THE PARTIES |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą | 9.1. Penalties payable by the Buyer for late payment under the Contract |
| Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. | If the Buyer, having received a duly submitted and completed Invoice, delays the payment within the period specified in the Contract, the Supplier shall charge the Buyer a default interest of 0.02 (two hundredths) per cent of the unpaid amount, excluding VAT, from the day following the due date for each day of the delay. |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos už vėlavimą pristatyti Prekes ir/ar vėlavimą įvykdyti Specialiųjų sąlygų 4.1 nurodytus etapus | 9.2. Penalties payable by the Supplier for delay in delivery of the Goods and/or delay in completing the stages specified in Clause 4.1 of Special Terms and Conditions |
| 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, įskaitant Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytų 2, 3 ir 4 etapų įvykdymo terminų praleidimą, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną: - už 2 etapo vėlavimą - nuo laiku neįvykdyto 2 etapo mokėjimo dydžio be PVM; - už 3 etapo vėlavimą - nuo laiku neįvykdyto 3 etapo mokėjimo dydžio be PVM; - 4 etapo atveju nuo Sutarties kainos be PVM. Tiekėjui praleidus Specialiųjų sąlygų 4.1 nurodytų etapų terminus, netesybos skaičiuojamos nuo atitinkamo etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki atitinkamo etapo įgyvendinimo datos (įskaitytinai). Jeigu vėluojantis atitinkamas etapas lemia paskesnių etapų vėlavimą, turi būti vertinamas bendras visų etapų vėlavimo terminas, kurį lemia toks etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, jeigu atitinkamas etapas vėluoja 2 savaites, o paskesnis etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad visi etapai vėluoja iš viso 3 savaites. Jeigu Tiekėjui pritaikomos netesybos už atitinkamo etapo termino praleidimą, tačiau paskesnį etapą Tiekėjas užbaigia laiku, Pirkėjas kartu su paskesnio etapo mokėjimu, Tiekėjo prašymu privalo grąžinti Tiekėjui pritaikytas netesybas už ankstesnių etapų terminų praleidimus. | 9.2.1. If the Supplier delays the delivery of the Goods or fails to fulfil other contractual obligations, including the missing of deadlines for the completion of the stages 2, 3 and 4 specified in clause 4.1 of the Special Terms and Conditions, the Buyer shall charge the Supplier default interest in the amount of 0,02 (two hundredths) percent for each day of delay from the date other than the specified deadline: - for the delay of stage 2 - from the amount of the payment for stage 2 excluding VAT; - for the delay of stage 3 - from the amount of the payment for stage 3 excluding VAT; - in the case of stage 4, on the Contract Price excluding VAT. If the Supplier misses the deadlines for the stages specified in Clause 4.1 of the Special Terms and Conditions, the penalties shall be calculated from the expiry of the deadline for the relevant stage (not inclusive) to the date of completion of the relevant stage (inclusive). If a delay in a relevant stage causes subsequent stages to be delayed, the total delay for all stages resulting from such delays must be assessed. For example, if the relevant stage is delayed by 2 weeks and a subsequent stage is delayed by 3 weeks, all stages are considered to be delayed by 3 weeks in total. If the Supplier is subject to penalties for missing the deadline of a relevant stage but completes the subsequent stage on time, the Buyer shall, at the Supplier's request, reimburse to the Supplier the penalties for missing the deadline for the previous stages, together with the payment for the subsequent stage. |
| 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. | 9.2.2 The Supplier shall pay the penalties to the Buyer within 30 (thirty) calendar days of the Buyer’s demand. |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo | 9.3. Fine applied to the Supplier/the Buyer in the event of termination of the Contract for material breach of the Contract |
| Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 % (dešimt procentų) dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. | In the event of termination of the Contract for a material breach of the Contract, as set out in the Special Terms and Conditions of the Contract, a fine of 10 % (ten percent) of the initial Contract value excluding VAT as set out in Clause 5.2 of the Special Terms and Conditions shall be payable. |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos | 9.4. Fine applied to the Supplier for replacing existing subcontractors or specialists / using new subcontractors without complying with the procedure for replacing subcontractors and/or specialists set out in the General Terms and Conditions |
| 1000 (vienas tūkstantis) Eur kiekvieną pažeidimo atvejį. | 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo | 9.5. Fines imposed on the Supplier for non-compliance with environmental, employee-safety, health safety, fire safety, and/or social criteria |
| 9.5.1. 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. 9.5.2. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Pirkėjui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar darbuotojų saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus, įvykusius Prekių pristatymo metu ir teikiant su jomis susijusias paslaugas. Jei Tiekėjas nepraneša apie incidentą Pirkėjui ir (ar) atitinkamoms institucijoms per 2 (dvi) darbo dienas, jis privalo sumokėti Pirkėjui baudą, lygią 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atskirą atvejį ir atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, patirtus dėl nepranešimo apie incidentą, kurių bauda nepadengia. Šis punktas taikomas visiems incidentams, įvykusiems Prekių pristatymo metu ir (ar) teikiant su jomis susijusias paslaugas, nepaisant to, ar jie sukėlė žalos žmonėms ar aplinkai. 9.5.3. 5000 (penki tūkstančiai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį jei pažeidžiami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, ir dėl to įvyksta nelaimingas atsitikimas. | 9.5.1. 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. 9.5.2. The Supplier undertakes to immediately, but in any case no later than within 2 (two) working days, notify the Buyer (and relevant authorities, when required) of all incidents that violate environmental protection or employee safety requirements that occurred during the delivery of the Goods and during the provision of related services. If the Supplier does not report the incident to the Buyer and/or the relevant authorities within 2 (two) working days, he must pay the Buyer a fine equal to 1000 (one thousand) EUR for each individual case and compensate the Buyer for all losses incurred due to failure to report the incident, which are not covered by the fine. This clause applies to all incidents that occurred during the delivery of the Goods and/or during the provision of related services, regardless of whether they caused damage to people or the environment. 9.5.3. 5000 (five thousand) EUR for each case of violation if the requirements of employee safety and health are violated, and as a result an accident occurs. |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo | 9.6. Fine imposed on the Supplier/the Buyer for non-compliance with confidentiality requirements |
| 3000 (trys tūkstančiai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlygina dėl to Pirkėjo patirtus ar atsiradusius tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. | 3000 (three thousand) EUR for each case of violation and compensates the direct losses suffered or caused by the Buyer, to the extent not covered by the fine. |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu | 9.7. Penalties imposed on the Supplier for failure to meet the quality criteria set out in the Contract documents during the performance of the Contract |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo | 9.8. Penalties for non-renewal of the Contract Performance Security applicable to the Supplier |
| Punktas netaikomas, taikomos Specialiųjų sąlygų 8.2.2 punkte nustatytos sąlygos. | The Clause does not apply, the conditions set out in Clause 8.2.2 of the Special Terms and Conditions shall be applied. |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl sutikimo dirbti Pirkėjo objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje neturėjimo | 9.9. Fine imposed on the Supplier for not having consent to work in the Buyer's facilities (devices) and/or in their protection zone |
| 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.10. Tiekėjui taikoma bauda, jei Prekes tiekiantis su jomis susijusias paslaugas teikiantys specialistai yra neblaivūs ar apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų. | 9.10. Fine imposed on the Supplier if the specialists delivering the Goods or providing related services are intoxicated or under the influence of psychoactive substances. |
| 3000 (trys tūkstančiai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 3000 (three thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.11. Tiekėjui taikoma bauda, jei Tiekėjas nesilaiko nacionalinio saugumo interesų (kai taikoma) ir (ar) Kilmės taikomų reikalavimų | 9.11. Fine imposed on the Supplier if the Supplier does not comply with national security interests (where applicable) and/or Origin requirements |
| 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.12. Bendra informacija | 9.12. General information |
| 9.12.1. Šiame skyriuje nurodytų netesybų sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlikti visus veiksmus, būtinus įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. 9.12.2. Šiame skyriuje numatytos netesybos Tiekėjui taikomos ir tuo atveju, jei pažeidimai atlikti jo subtiekėjo, specialistų, darbuotojų ar kitų trečiųjų asmenų, kuriuos jis pasitelkė vykdyti Sutartį. 9.12.3. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių), nuostolių suma bus mažinama Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Pirkėjas turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti savo piniginius reikalavimus iš bet kokių Tiekėjui mokėtinų sumų, įskaitant pagal šią Sutartį ir kitas sutartis, sudarytas tarp Šalių, mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Pirkėjo mokėtinas sumas Tiekėjui, apie tai raštiškai informuodamas Tiekėją. 9.12.4. Nesant iš ko įskaityti piniginių reikalavimų, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 14 (keturiolika) kalendorines dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.12.5. Šalys viena kitai atlygina tik tiesioginius nuostolius, kurie ribojami Sutarties kainos dydžio suma, bet ne mažesne kaip 3000 (trys tūkstančiai) Eur suma (jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos). 9.12.6. Bendras pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų dydis ribojamas 10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos dydžio suma; jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos - ne didesne kaip 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur suma. | 9.12.1. Payment of the defaults specified in this section does not release the Supplier from the obligation to perform all actions necessary to fulfil the contractual obligations. 9.12.2. The penalties provided for in this section apply to the Supplier even if the violations are committed by his sub-supplier, specialists, employees or other third parties whom he used to execute the Contract. 9.12.3. When settling accounts, the amount of accrued penalties (fines and late fees) and damages will be reduced from the payable amount indicated on the invoice submitted by the Supplier. The Buyer has the right at any time to unilaterally offset their financial claims from any amounts payable to the Supplier, including compensation for damages payable under this Contract and other contracts concluded between the Parties, as well as other amounts. The Buyer may reduce the amounts payable to the Supplier accordingly, by providing written notice to the Supplier. 9.12.4. If there are no amounts available for offsetting financial claims, the Supplier must pay the penalties to the Buyer within 14 (fourteen) calendar days from the Buyer's demand. 9.12.5. The Parties shall compensate each other only for direct damages, which are limited to the amount of the Contract price, but not less than 3,000 (three thousand) Euros (if the Contract price does not exceed 3,000 (three thousand) Euros). 9.12.6. The total amount of penalties applied to the Party under the Contract is limited to 10 % (ten percent) of the amount of the Contract Price; if the price of the Contract does not exceed the amount of 3000 (three thousand) EUR - the amount not exceeding 1500 (one thousand five hundred) EUR. |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS | 10. VALIDITY AND AMENDMENT OF THE CONTRACT |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | 10.1 Conclusion and entry into force of the Contract |
| Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo. | This Contract shall be deemed to be concluded when (first) it is signed by both Parties and (second) the Contract Performance Security is provided. The Contract shall remain in full force until all obligations have been fulfilled. |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas | 10.2. Extension of the Contract |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS | 11. TERMINATION OF THE CONTRACT |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | 11.1 Grounds for termination |
| Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. | The Contract may be terminated by a written agreement between the Parties or unilaterally, in accordance with the procedures set out in the General Terms and Conditions. |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2. Material breaches of the Contract |
| 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 11.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 2 (dviejų) mėnesių terminą neištaiso pažeidimų; 11.2.3. Tiekėjas pristato Prekes ir (ar) teikia paslaugas nesilaikydamas Sutartyje nustatyto galutinio termino arba konkretaus esminio tarpinio termino pagal vykdymo grafiką ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų; 11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo. 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą. 11.2.6. Tiekėjas perleido savo teises ir (ar) įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško Pirkėjo sutikimo. | 11.2.1. If the Supplier fails to perform its obligations at the Contract Price set out in the Contract; 11.2.2. If it appears that the Supplier has failed to comply with the obligations set out in the tender evaluation documents as criteria for the evaluation of tenders and for which the Supplier has been awarded a score in the evaluation of the tender on the basis of price/cost/quality and the Supplier fails to remedy the failure within 2 (two) months; 11.2.3. The Supplier delivers the Goods and/or provides services without complying with the final deadline specified in the Contract or a specific essential interim deadline according to the execution schedule for longer than 90 (ninety) calendar days; 11.2.4. The Supplier is in breach of the provisions of the General Terms and Conditions with regard to the use of new subcontractors and/or specialists for the performance of the Contract / replacement of existing subcontractors and/or specialists. 11.2.5. The Supplier violates the provisions of this Contract regulating competition, management of intellectual property or confidential information. 11.2.6. The Supplier has transferred its rights and/or obligations under the Contract to third parties without the written consent of the Buyer. |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) | 12. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CRITERIA (applicable where environmental and/or social criteria are imposed as conditions for the performance of the Contract) |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | 12.1. Legal basis for setting environmental criteria |
| Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu. | The environmental criteria for the Goods shall be established in accordance with the point 4.4.4. of the Schedule to the Procedures for the Application of Environmental Criteria in Green Procurement approved by Order D1-508 of 28 June 2011 on the Approval of the Schedule to the Procedures for the Application of Environmental Criteria in Green Procurement (hereinafter referred to as the Procedures). |
| 12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.2 Environmental criteria relating to the packaging of Goods |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.3 Environmental criteria relating to the delivery of Goods |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.4 Environmental criteria relating to the provision of services related to the Goods (such as installation, training and other services for preparation for use |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | 12.5 Social criteria relating to the purchased Goods |
| Taikomi Tiekėjo Pasiūlyme nurodyti socialiniai kriterijai, atitinkantys Specialiųjų Pirkimo sąlygų 5.1 punkte nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto kriterijaus nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | The social criteria specified in the Supplier's Tender, which comply with the requirements set out in Clause 5.1 of the Special Procurement Conditions, shall be applied. If it is determined that the Supplier does not comply with the criterion specified in this clause, a penalty in the amount specified in Clause 9.5 of the Special Terms and Conditions shall be applied to the Supplier. |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI | 13. AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS |
| 13.1. Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: „Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas pranešdamas Tiekėjui, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.“ | 13.1. (to be completed if a clause of the General Terms and Conditions of the Contract is amended by rewording it): “The Buyer shall have the right to terminate the Contract unilaterally, without recourse to court, by giving the Supplier at least 7 (seven) calendar days’ notice if the Government of the Republic of Lithuania, in accordance with the procedure set out in the Law on the Protection of Objects of Importance to Ensuring National Security of the Republic of Lithuania, adopts a decision confirming that the Contract is not in the interest of the national security.” |
| 13.2. Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus, išdėstant juos nauja redakcija: „1.1.1.16. VPĮ / PĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.“; „7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl tęsiamas paskaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.“; „10.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.“; Bendrųjų sąlygų 12.2.1.1., 12.2.1.2., 12.2.2. punktuose nurodyta „E.sąskaita“ keičiama į „SABIS“. „10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (tiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei netesybos numatytos Sutartyje).“; „15.1. Pagal Sutartį intelektinės nuosavybės teisės neperduodamos ir neperleidžiamos. Tiekėjas užtikrina, kad nėra jokių apribojimų Pirkėjui naudoti, modifikuoti, perduoti ar perparduoti Prekes.“; „20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 / PĮ 46 ir 94 straipsniuose nustatyta tvarka.“; „22. Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 / PĮ 98 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.“; „22.2.2.2. Tiekėjas neužtikrina Bendrųjų sąlygų 3.1.1. punkte nustatytų reikalavimų;“. „23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies / PĮ 58 straipsnio 41 dalies nuostatų;“; „22.4.2.4. Pirkėjui vienašališkai nutraukus Sutartį 22.2.2.4., 22.2.2.5., 22.2.2.6., 22.2.2.7., 22.2.2.8. punktuose numatytais pagrindais, Pirkėjas turi atlyginti objektyviai patirtus ir dokumentais pagrįstus Tiekėjo tiesioginius nuostolius, neviršijant Sutarties kainos.“; Bendrųjų sąlygų 22.2.2. punktas papildomas 22.2.2.13. papunkčiu: „22.2.2.13. Tiekėjas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, intelektinę nuosavybę ar konfidencialios informacijos valdymą.“ | 13.2. The Parties agree to change the specified clauses of the General Terms and Conditions by rewording them: “1.1.1.16. LPP/LP means the Republic of Lithuania Law on Public Procurement/ the Republic of Lithuania Law on Public Procurement Conducted by the Contracting Entities Operating in the Water, Energy, Transport and Postal Service Sectors.”; „7.3.4. After the Defects in the Goods have been remedied, the warranty period for the remedied part of the Goods or for the new Goods shall be continued from the date of handing over of the duly repaired or replaced Goods (or parts thereof) to the Buyer.“; “10.6 The bank/insurance company shall not be entitled to require the Buyer to substantiate its claim. The Buyer shall state in a notification to the bank/insurance company that the amount of the Contract Performance Security is due to it as a result of the Supplier’s failure to perform the Contract in whole or in part and/or its termination due to the fault of the Supplier. The Buyer shall not be obliged to prove any actual loss and the Supplier, by signing the Contract and providing the Contract Performance Security, confirms that the amount of the Contract Performance Security shall be deemed to be the Buyer’s minimum unprovable loss.”; "E.Invoice" specified in Clauses 12.2.1.1., 12.2.1.2., 12.2.2. of the General Terms and Conditions is changed to "SABIS". “10.16.3. if the Buyer has suffered loss (direct loss, interest and/or fines (if interest has been foreseen in the Contract) as a result of any act (act or omission) of the Supplier.”; „15.1. No intellectual property rights shall be transferred or assigned under the Contract. The Supplier warrants that there are no restrictions on the Buyer's use, modification, transfer or resale of the Goods.“; “20.4 The Agreements shall enter into force upon their conclusion, unless otherwise specified in the Agreement. The Buyer shall be obliged to make the Agreement public in accordance with the procedure laid down in Articles 33 and 86 of the LPP/46 and 94 of the LP.”; “22. The Contract may be terminated in the cases provided for in Article 90 of the LPP/Article 98 of the LP and in the Contract, including the possibility to terminate the Contract by agreement of the Parties.”; “22.2.2.2. The Supplier does not ensure the requirements specified in clause 3.1.1 of the General Terms and Conditions;”. “23.1.1. If the Goods specified in the Supplier’s tender are no longer produced or their supply has been substantially disrupted and the manufacturer’s approval has been obtained, and/or the Goods, their manufacturer pose a threat to national security, and/or the supply of the Goods is contrary to mandatory international sanctions implemented in the Republic of Lithuania as defined in the Law on Sanctions, and/or the Goods, their components and/or manufacturer do not comply with the provisions of Article 45, paragraph 21 of the LPP/Article 58, paragraph 41 of the LP;”. „22.4.2.4 In the event of unilateral termination of the Contract by the Buyer on the grounds set out in Clauses 22.2.2.4, 22.2.2.5, 22.2.2.6, 22.2.2.7, 22.2.2.8, the Buyer shall reimburse the Supplier for the Supplier's objectively incurred and documented direct losses, not exceeding the Contract Price.“; Clause 22.2.2 of the General Terms and Conditions is supplemented by Sub-Clause 2 22.2.2.13: "22.2.2.13. The Supplier violates the provisions of the Contract governing personal data protection, intellectual property, or the management of confidential information.” |
| 13.3. Sutarties papildymas dėl antikorupcinės veiklos politikos ir Tiekėjų etikos kodekso laikymosi | 13.3. Supplement to the contract regarding compliance with Anti-corruption Policy and Supplier Code of Ethics |
| Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį, pareiškia ir garantuoja, kad yra susipažinęs su UAB „EPSO_G“ įmonių grupės antikorupcinės veiklos politikos ir Tiekėjų etikos kodekso nuostatomis. | By signing the Contract, the Supplier declares and guarantees that they are familiar with the provisions of the anti-corruption policy and the Supplier's code of ethics of the UAB 'EPSO-G' group of companies. |
| 13.4. Dėl atitikties Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymui | 13.4. Regarding compliance with the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. |
| Tiekėjo ir (ar) subrangovų darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, turi atitikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose nurodytus kriterijus. Sudarius Sutartį, Tiekėjas įsipareigoja pateikti tokių asmenų sutikimus būti tikrinamiems bei informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose nurodytų aplinkybių. | The employees of the Supplier and/or subcontractors who will need the right to access, without escort, the facilities or assets managed by the Company that are important for ensuring national security must meet the criteria specified in Article 17, Part 2 of the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. Upon concluding the Contract, the Supplier undertakes to provide the consent of such individuals to be screened, as well as the information and documents confirming that there are no circumstances as indicated in Article 17, Part 2 of the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. |
| 13.5. Dėl sutikimo dirbti Pirkėjo objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – Sutikimas) | 13.5. Regarding the consent to work at the Buyer's sites (facilities) and/or in their protection zone (hereinafter – the Consent) |
| ### 13.5.1. iki Prekių pristatymo ir (ar) su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas (įskaitant subtiekėjus) iš Pirkėjo turi gauti raštišką Sutikimą; ### 13.5.2. Sutikimo gavimui Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus tokiam Sutikimui gauti reikalingus dokumentus; ### 13.5.3. Pirkėjo išduotas Sutikimas turi galioti visą Prekių pristatymo ir (ar) su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose laikotarpį; 13.5.4. jeigu Tiekėjas ar subtiekėjas Prekes pristato arba teikia su Prekėmis susijusias paslaugas neturėdami raštiško Pirkėjo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Pirkėjui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą ar pan.) taip pat, jei Prekes pristatė ir (ar) su Prekėmis susijusias paslaugas teikė Sutikime nenurodyti darbuotojai, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.9 punkte nurodyto dydžio bauda. | 13.5.1. Prior to the delivery of Goods and/or the commencement of services related to the Goods, the Supplier (including subcontractors) must obtain written Consent from the Buyer; 13.5.2. To obtain the Consent, the Supplier undertakes to provide all the necessary documents required for obtaining such Consent; 13.5.3. The Consent issued by the Buyer must remain valid for the entire period during which the Goods are delivered and/or services related to the Goods are provided at the specified sites and/or locations; 13.5.4. If the Supplier or a subcontractor delivers the Goods or provides services related to the Goods without the Buyer's written Consent (in cases where the Consent was not obtained, its validity has expired, or the Buyer has revoked or suspended the Consent, etc.), or if the Goods are delivered and/or services related to the Goods are provided by employees not specified in the Consent, the Supplier will be subject to a fine specified in clause 9.9 of the Special Term and Conditions. |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI | 14. ANNEXES TO THE CONTRACT |
| 14.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija | 14.1 Annex 1. Technical Specification |
| 14.2. Priedas Nr. 2 Bendrosios Sutarties sąlygos | 14.2 Annex 2. General Conditions of the Contract |
| 14.3. Priedas Nr. 3 Tiekėjo pasiūlymas | 14.3 Annex 3 Supplier’s tender |
| 14.4. Priedas Nr. 4 Trišalės sutarties projektas | 14.4 Annex 4 The Tripartite Agreement |
| 14.5. Priedas Nr. 5 Pirkėjui priimtinų bankų sąrašas | 14.5 Annex 5 List of the banks acceptable to the Buyer |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI | 15. SIGNATURES OF REPRESENTATIVES OF THE PARTIES |
| PIRKĖJAS | BUYER |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) | (name, title and surname of representative) |
| (parašas) | (signature) |
| TIEKĖJAS | SUPPLIER |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) | (name, title and surname of representative) |
| (parašas) | (signature) |

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_17511595/default/table?lang=en.