TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMAS

- Tiekėjas teikdamas susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, nuotekų šalinimo tinklų A. J. Greimo g. 62, 64, A. Mickevičiaus g. 19, Vytauto g. 127, 131 ir A. Mickevičiaus gatvės tako statybos darbų pasiūlymą turi įsivertinti, kad rangos darbų metu darbus reikės derinti su  AB „Energijos skirstymo operatorius“ parinktu rangovu, kuris atliks elektros tinklų iškėlimo/ apsaugojimo darbus. AB „ESO“ iškėlimo/ apsaugojimo darbų vietos nurodytos  suvestiniame inžinerinių tinklų plane.

- Rangos darbų metu darbai turi būti planuojami taip, kad pradėjus statinių, kurių Nr. 1-20.1 (privažiavimo keliai ir automobilių aikštelės), 21, 25.1, 31-36 (pėsčiųjų takai prie pastatų), 41 (A. Mickevičiaus gatvės takas), rangos darbus, iki statybos darbų sustabdymo laikotarpio (dėl technologinės pertraukos ar kitų nenumatytų priežasčių) būtų įrengtas bent statinio dangos konstrukcijos skaldos pagrindo sluoksnis ir užtikrinta galimybė pravažiuoti ir (ar) praeiti. Statinių išdėstymo vietas su numeriais galima rasti statinių išdėstymo plane, kuris yra Bendrojoje techninio projekto dalyje. Pažeidus šį punktą bus taikoma statybos rangos sutarties 5.36.10 punkte numatyta bauda.

- Projekte numatytiems šalinti medžiams leidimas kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietas yra išduotas.