PATVIRTINTA:

AB „LTG Infra“

TECHNINĖ UŽDUOTIS STATINIO PROJEKTAVIMUI

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

„RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPO KAUNE PROJEKTAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | AB „LTG Infra“ |
| 2. | Pirkimo objektas | Kauno geležinkelio infrastruktūros priežiūros depo projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos, t.y. visos statybą leidžiančio dokumento gavimui reikalingos techninės dokumentacijos parengimas, techninio darbo projekto parengimas taip pat statinio projekto vykdymo priežiūra statybų etape, kuri yra privaloma ir kurios vykdymo tvarka yra reglamentuota Lietuvos ir ES teisės aktuose, EN ir ISO standartuose. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Projektas „Rail Baltica“: Geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo Kaune statybos projektas. BVPŽ kodas – 71320000-7 „Inžinerinio projektavimo paslaugos“ Pastaba: Statinio projekto pavadinimą projekto rengimo metu tikslina projektuotojas. |
| 4. | Statinio adresas | Kauno r. sav. ir Jonavos r. sav. teritorijos, Lietuva (Karmėlavos k., Užusalių k.). |
| 5. | 5.1. Statinių grupės sudėtis | Susisiekimo komunikacijos: 5.1.1. Geležinkelio keliai, depo vidaus keliai, pėsčiųjų takai ir privažiavimai, keliai, gatvės. Negyvenamieji pastatai: 5.1.2. Pastatai su jų konstrukciniais, architektūriniais bei inžineriniais aspektais. 5.1.3. Pastatų inžineriniai tinklai (apšvietimas, vandentiekis, nuotekų šalinimas, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, šildymas, vėdinimas ir kt.) bei jų jungtys prie esamų inžinerinių tinklų. Inžineriniai tinklai: 5.1.4. Lietaus nuotekų surinkimo, drenažo tinklai. 5.1.5. Elektros apšvietimo tinklai su jų prijungimu prie maitinimo šaltinio. 5.1.6. Elektros tinklai, antros (II) patikimumo kategorijos užtikrinimui. 5.1.7. Lauko vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklai. 5.1.8. Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas arba iškėlimas. 5.1.9. Dujų tinklai. 5.1.10. Papildomi atitvarų ir signalizacijos darbai. 5.1.11. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai. 5.1.12. Kiti inžineriniai statiniai. Pastaba. Atkreipiame dėmesį, kad prie pagrindinių ekspertų sąrašo, gali būti papildomai reikalingi tokie specialistai: - Kultūros paveldo specialistas; - Susisiekimo komunikacijų (kelių) specialistas/ inžinierius; - Geologijos specialistas/ inžinierius; - Geodezijos specialistas/ inžinierius; - Aplinkosaugos ir tvarumo specialistas/ inžinierius; - Triukšmo prevencijos specialistas/ inžinierius; - Vibracijų prevencijos specialistas/ inžinierius; - Hidrotechnikos specialistas/ inžinierius; - BIM specialistas; - GIS specialistas; - Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies specialistas; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies specialistas; - Architektas; - ŠVOK specialistas/ inžinierius; - Gaisrinės saugos specialistas/ inžinierius; - Apsauginės signalizacijos specialistas/ inžinierius; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo specialistas/ inžinierius; - Traukinių priežiūros infrastruktūros technologas/ specialistas; - Kokybės užtikrinimo specialistas; - AsBo/NoBo ekspertas; - Melioracijos statinių specialistas/ inžinierius; - Elektros inžinerinių tinklų specialistas/ inžinierius; - Dujų inžinerinių tinklų specialistas/ inžinierius; - Vandentiekio ir nuotekų tinklų specialistas/ inžinierius; - Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų specialistas/ inžinierius; - Kitų inžinerinių tinklų specialistas/ inžinierius; - Transporto statinių (tiltų, viadukų, tunelių ir kt.) specialistas/ inžinierius; - Geotechnikos specialistas/ inžinierius; - Geležinkelių specialistas/ inžinierius (1435 mm ir 1520 mm pločio vėžė); - Kabelių kanalų specialistas/ inžinierius; - Geležinkelių transporto eismo signalizacijos specialistas (1435 mm ir 1520 mm pločio vėžė); - Geležinkelių kontaktinio tinklo specialistas/inžinierius (1435 mm ir 1520 mm pločio vėžė); - Geležinkelių eismo valdymo specialistas (1435 mm ir 1520 mm pločio vėžė); - Procesų valdymo ir automatizacijos specialistas; · Sistemų inžinerijos valdymo specialistas; - Sąsajų valdymo specialistas; - RAMS (angl. Reliability, Availability, Maintainability, and Safety) inžinierius; - Dokumentų valdymo specialistas; - Kiti specialistai reikalingi užtikrinti projekto parengimą pagal galiojančius teisės aktus. |
|  | 5.2. Numatyta veikla | Geležinkelių infrastruktūros priežiūros depas Kaune, kur atliekama: - Traukos riedmenų aptarnavimas (technikos, skirtos infrastruktūros priežiūrai ir aptarnavimui remontas), - Spec.technikos budėjimas ir aptarnavimas (priešgaisrinio ir gelbėjimo traukinių laikymas ir jų priežiūra) - Medžiagų sandėliavimas (iešmų, pabėgių, bėgių ir kt. medžiagų). - Administracinė veikla; - Kita numatyta “Rail Baltica” infrastruktūros priežiūros depų techninėje studijoje ir projektiniuose pasiūlymuose. |
| 6. | Projektuojami statinio (-ių) ar statinių grupės rodikliai | Parengtame “Rail Baltica” geležinkelio infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plane (TPD registracijos Nr. T00089624), pateikiami sprendiniai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti projektinių pasiūlymų rengimo metu. Naujas geležinkelio infrastruktūros priežiūros depas projektuojamas vadovaujantis RBDG-MAN-025-0108 Infrastructure facilities p. 5, 6, 7 nuostatomis bei žemiau pateiktomis charakteristikomis, kurios yra optimizuotos lyginant su sprendiniais pateiktais “Rail Baltica” geležinkelio infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plane. 6.1 Traukos riedmenų aptarnavimas: 6.1.1. Traukos riedmenų aptarnavimo pastatas (angl. rolling stock maintenance building): - Vieta: parenkama projektinių pasiūlymų metu, parengus naują schemą. - Matmenys: ne mažiau 12.8x100 m; Pastate turi būti suprojektuotas geležinkelio kelias su duobe (su apšvietimu). Pastatas turi būti šildomas. Taip pat pastate turi būti suprojektuoti dūmų ištraukėjai, tiltinis kranas, riedmenų pakėlimo įrenginys. Papildomai turi būti suprojektuota prie riedmenų aptarnavimo pastato: - Dirbtuvės suvirinimui, gręžimui, šlifavimui ~ 50m2 , - Dirbtuvės litavimo ir ardymo ~20 m2 , Paskirtis: Traukos riedmenų laikymo bei technikos aptarnavimo ir remonto vieta . 6.1.2. Automobilių keliai, privažiuojamieji ir aptarnavimo keliai, judėjimas teritorijoje: - Max. suprojektuota ašies apkrova: 11,5 t vienai ašiai; - Dangos tipas nustatomas projekto rengimo metu; - Min. bendras eismo juostos plotis: 3,50 m; - Min. bendras kelio plotis: 5,50 m; - Min. projektinės transporto priemonės posūkio spindulys: 12,50 m; - Išilginis nuolydis: ≥ 0,5% ir ≤ 8,0 proc.; - Projektinis greitis: 30 km / h. Projekte turi būti numatyti tarnybiniai pravažiavimai/pervažos, aptarnavimo keliai bei praėjimai/perėjos per geležinkelio kelius, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų ir techninių normų reikalavimus numatant visas būtinas saugų eismą užtikrinančias priemones (vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas, kiti informaciniai ženklai, saugaus judėjimo schemos, evakuacijos planai ir pan.). Projekte turi būti numatytas vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas, kiti informaciniai ženklai, saugaus judėjimo schemos, evakuacijos planai. Geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų viduje turi būti suprojektuotos automobilių parkavimo aikštelės ne mažiau kaip 32 automobilių statymo vietų tarnybiniam transportui, spec transportui (traktoriui) ir papildomai asmeniniam naudojimui pagal darbuotojų kiekį. Planuojamas darbuotojų skaičius 114 vnt. Parkavimo vietos elektriniams automobiliams numatomos pagal teisės aktus. Depo teritorijoje tarp pastatų, automobilių statymo vietų turi būti numatyti takeliai pėstiesiems. 6.1.3. Priešgaisrinio ir gelbėjimo traukinių pastatas (angl. firefighting and rescue trains building): - Vieta:; parenkama projektinių pasiūlymų metu, parengus naują schemą. - Matmenys: pagal 2-jų geležinkelio kelių statinių artumo gabaritą, pastato ilgis ne mažesnis kaip 90 m; - Paskirtis: priešgaisrinio ir gelbėjimo traukinių laikymui. Privažiavimas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas tiesioginis privažiavimas nuo pastato iki pagrindinės „Rail Baltica“ linijos, kad būtų galima pasiekti įvykio vietą per trumpiausią įmanomą laiką. Pastato viduje turi būti numatyti du keliai, skirti priešgaisriniams traukiniams. Šiame pastate jokie priežiūros, remonto darbai nebus atliekami. Pastatas turi būti šildomas, kolonėlė vandens papildymui. Taip pat numatytas patogus privažiavimas autotransportui ir priėjimas darbuotojams. 6.1.4. Sandėlio pastatas (angl. warehouse): - Vieta: parenkama projektinių pasiūlymų metu, parengus naują schemą. - Matmenys: ne mažiau 20x60 m; - Paskirtis: smulkesnių medžiagų ir įrangos sandėliavimui. Sandėlio pastatas projektuojamas vieno aukšto ir dvišlaičiu stogu. Sandėlio pastatas taip pat suprojektuotas su vidinėmis pertvaromis. Sandėliavimo poreikis: Kelininkams: (su privažiavimu automobiliui) Patalpos įrankiams ir prietaisams susidėti - 1 vnt. - ~60 m2. (arba 2 x 30 m2) Patalpos medžiagoms laikyti - 1 vnt. ~40 m2. (arba 2 x 20 m2) Automatikai/Ryšiai: Patalpos įrankiams ir prietaisams susidėti - 1 vnt. ( 17 darbuotojų su individualiom spintelėm) ~30 m2 Patalpos medžiagoms laikyti - ~20 m2 KT/Elektrikai: Patalpos įrankiams ir prietaisams susidėti - 1 vnt. (15 darbuotojų su individualiom spintelėm) ~30 m2 Patalpos medžiagoms laikyti - ~20 m2 Pagalb. Traukinys: (su privažiavimu automobiliui) Patalpos įrankiams ir prietaisams susidėti - ~30 m2 Patalpos medžiagoms laikyti - ~20 m2 Patalpos chemijai - 1 vnt. (atskiros 4 rakinamos zonos kiekvienam padaliniui) - ~20 m2 Patalpos kurui - 1vnt. (atskiros 4 rakinamos zonos kiekvienam padaliniui) - ~20 m2 Medžiagų sandėlis: ~900 m2 su galimybe įvažiuoti autokrautuvui, su stelažais, su sandėliavimo metalinėmis dėžėmis, pastatas visas šildomas. Su geležinkelio įvažiavimu, su tiltiniu kranu iškrovimui/pakrovimui. 6.1.5. Stoginė (roof - sheltered area for rolling stock): - Vieta: parenkama projektinių pasiūlymų metu, parengus naują schemą. - Matmenys: 2 keliams ilgis ne mažiau kaip 100m; - Paskirtis: geležinkelio infrastruktūros priežiūros riedmenų saugojimui esant nepalankioms oro sąlygoms. 6.2. Technologinės aikštelės ir dangos: 6.2.1. Iešmų ir pabėgių sandėliavimo aikštelė (disconnectors and sleepers stock area) kartu su bėgių sandėliavimo aikštelė (rail stock slab): Komplektavimo bazė: kietos dangos aikštelė(betonas) ~6000m2 plotas (su pokraniniu keliu) su ožiniu kranu, abiejų vėžių privažiavimu ir automobilių privažiavimu (sunkvežimių su puspriekabe galimybė atvažiuoti, išvažiuoti, apsisukti). 6.2.3. Geležinkelio keliai ant bebalastės plokštės (embedded rail system) arba uždengti gelžbetoninėmis plokštėmis (track on slab): - Vieta: Kelių uždengimą suprojektuoti po stogine ir prieš stoginę viso ~120 m., taip pat riedmenų aptarnavimo pastate ir prieš pastatą viso ~120m. - Paskirtis: geležinkelio aptarnavimo transporto, kuris turi galimybę važiuoti tiek bėgiais tiek keliais, išvažiavimui ant kietų dangų. 6.2.4. Riedmenų apgrąžos ratas: -Vieta: parenkama projektinių pasiūlymų metu, parengus naują schemą. Paskirtis: Apsukti riedmenis. 6.2.5. Degalų pildymo zona: Degalų zona skirta lokomotyvų degalų užpildymui. Projektuojama aikštelė su kieta danga ir dviem kuro talpyklomis. Reikalingas privažiavimas autotransportui. Depo eksploatavimu metu bus naudojami elektriniai/baterijomis varomi riedmenys. Elektriniams/baterijomis varomiems riedmenims turi būti numatyta vieta įkrovimo infrastruktūrai. - Vieta: parenkama projektinių pasiūlymų metu, parengus naują schemą. 6.3. Administracinis pastatas (office building): Vieta: parenkama projektinių pasiūlymų metu, parengus naują schemą. Administracinis pastatas susideda iš vidinių erdvių iš abiejų pusių. Viena pusė bus naudojama techninės priežiūros personalui, o kita techninės priežiūros zonai (persirengimo kambariams, valgyklai ir kitiems įrenginiams). Administracinio pastato reikalavimai: Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius - 34. Atskiri kabinetai: Vadovam - 6 vienviečiai Ekspertam - 1 dvivietis, 1 trivietis, 2 keturviečiai Meistram - 2 – vienviečiai , 2 - triviečiai Vyr. elelktromechanikai - 6 vienviečiai Valgymo vieta Pasitarimų salė WC Darbuotojų zona žmonių skaičiui - 80. Persirengimo kambarys (dvigubos individualios spintelės) Dušinės, drabužių džiovinimo patalpos Valgymo zona Mokymų - instruktavimo salė ~20 žmonių (~10 kompiuterizuotų vietų) Poilsio kambarys ~7 žmonių Budinčios komandos patalpa - 6 žmonės (budėjimas 12h) WC Visų statinių įrengimo būdą Tiekėjas turi pasiūlyti ir suderinti projekto rengimo metu. Projektuotojas turi numatyti saulės jėgainių įrengimą ant pastatų stogų. Patekimas į pastatą, praėjimai pastato viduje turi būti pritaikyti riboto judumo asmenims. Statiniai, kuriems yra taikoma, turi būti pritaikyti žmonėms turintiems specialiuosius poreikius pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir „Rail Baltica“ projektavimo gairių (angl.“Design Guidelines“) reikalavimus. 6.4. Teritorijos aptvėrimas ir vaizdo stebėjimas: Projektuojamas visos depo teritorijos aptvėrimas. Tvoros tipas parenkamas vadovaujantis „Rail Baltica“ projektavimo gairių reikalavimais. Tvoros turi būti suprojektuotos taip, kad būtų atsižvelgta į elektromagnetinį suderinamumą su ateityje projektuojamu kontaktiniu tinklu ir kitomis elektros konstrukcijomis. Turi būti numatyta depo teritorijos vaizdo stebėjimo sistema ir darbuotojų patekimo į teritoriją/pastatus kontrolė Siekiant maksimaliai apsaugoti vaizdo stebėjimo duomenis kritinės infrastruktūros objektuose, projektuojama vaizdo stebėjimo sistema turi palaikyti perduodamų duomenų šifravimą (TPM moduliais) abejuose sistemos įrangos pusėse. Visos atskirai projektuojamos objektų vaizdo stebėjimo sistemos turi būti tarpusavyje pilnai suderinamos, bei išlaikant pilną funkcionalumą, valdomos iš centrinio stebėjimo posto. 6.5. Kontaktinio tinklo sistema (KTS): Tiekėjas turi įvertinti, kad ateityje numatomas geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo elektrifikavimas ir numatyti elektrifikuoto kelio vietą. 6.6. CCS posistemio reikalavimai: Tiekėjas turi įvertinti, kad ateityje numatomas geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo vietinės signalizacijos valdymas. Signalizacijos valdymo projektas rengiamas kitu projektu, šiame projekte yra numatoma tik vieta. 6.7.Geležinkelio kelių (depų teritorijose) techniniai parametrai: 6.7.1. Pagrindiniai parametrai - Ašies apkrova – 245 kN (25 t); - Vėžės plotis – 1435 mm ir 1520 mm; - Bėgio pokrypis 1/40 (1435 mm keliui) ir 1/20 (1520 mm keliui); - Bėgio tipas(1435 mm) ne lengvesni kaip 60kg/m (R260 arba R350HT arba lygiavertis plieno atsižvelgiant į „Rail Baltica“ projektavimo gairių reikalavimus) (LST EN 13674-1:2011+A1:2017 arba lygiavertis); bėgio tipas (1520 mm) - pagal nacionalinius teisės aktus ir norminę dokumentaciją (priedas Nr. 2); - Pabėgių epiūra 1435 mm keliui – atsižvelgiant į „Rail Baltica“ projektavimo gairių (angl. „Design guidelines“) reikalavimus ir 1520 mm keliui - vadovaujantis Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių reikalavimais; - 1520 mm vėžės geležinkelio kelių parametrai depo teritorijoje projektuojami vadovaujantis Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių reikalavimais; - 1435 mm vėžės geležinkelio keliai projektuojami atitinkamai atsižvelgiant į „Rail Baltica“ projektavimo gairių reikalavimus. - Struktūriniuose posistemiuose naudojamos naujos sąveikos sudedamosios dalys (bėgiai, bėgių sąvaržos ir kelio pabėgiai) turi atitikti esminius reikalavimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 11 straipsnio 3 punktu. - Nauji iešmai turi atitikti 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos 4.2.5.3. p. ir 4.2.8.6 p. 3 d. reikalavimus. Iešmai projektuojami vadovaujantis Rail Baltica Design guidelines RBDG-MAN-014D-0102 (angl. Technical Specification - Turnout integrated system & rail expansion joints) Techninis darbo projektas rengiamas atsižvelgiant į teisės aktus ir norminę dokumentaciją (priedas Nr. 2). Tiekėjas turi įvertinti, kad ateityje numatomas geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo elektrifikavimas. 6.7.2. Riboženklio vieta - 1435 mm vėžės geležinkelio keliui – pagal „Rail Baltica“ projektavimo gairių (Design guidelines) reikalavimus. - 1520 mm vėžės geležinkelio keliui – pagal Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių reikalavimus; - Kreivuose kelio ruožuose riboženklio vieta nustatoma priklausomai nuo kelių geometrijos (vienpusės arba dvipusės kreivės, tiesus kelio ruožas su kreive ir t.t.); 6.7.3. Horizontaliųjų kreivių spinduliai: - 1520 mm vėžės geležinkelio kelių parametrai depo teritorijoje projektuojami vadovaujantis Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių reikalavimais; - 1435 mm vėžės geležinkelio keliai projektuojami atitinkamai atsižvelgiant į „Rail Baltica“ projektavimo gairių reikalavimus. 6.7.4. Geležinkelio kelių (1435 mm vėžė) išilginio profilio nominalios reikšmės: - Depų teritorijoms išilginio profilio nominali reikšmė – 0‰, maksimali reikšmė – 1.5‰, maksimali reikšmė išimtinais atvejais – 2.5‰. Aklakeliams rekomenduojama išilginio profilio reikšmė - 1‰ link aklakelio atramos; - Depų prieigoms išilginio profilio nominali reikšmė – 5‰, išimtinais atvejais – 8‰. 6.7.5. Balastas, - Balasto sluoksnio storis po pabėgiu ties bėgiu – 30 cm ant sankasos, 35 cm – ant statinių, ; po centralizuoto valdymo iešmais – 35 cm. - Balasto prizmės šlaitų nuolydis – 1:1.5; - Balasto tipas: granitinė skalda, frakcija 31.5/63 mm; - Tarpukelės iki 5200 mm pločio užpildomos balastu (pagal poreikį). - Atitiktis EN 13450 standarto reikalavimams. 6.7.6. Žemės sankasa, vandens nuvedimas: - Projektuojant žemės sankasą turi būti sprendžiamas vandens nuvedimas atviromis ir/ar uždaromis vandens nuvedimo sistemomis. Sprendžiant vandens nuvedimą, užtikrinti, kad nebūtų pažeistas trečiųjų šalių interesas. - Žemės sankasos nuo neigiamo atmosferos bei mechaninio poveikio užtikrinimui, turi būti numatomas apsauginis žemės sankasos sluoksnio įrengimas, atsižvelgiant į Rail Baltica projektavimo gairių „Design guidelines“ reikalavimus. - 1435 mm vėžės geležinkelio kelių žemės sankasos parametrus parinkti atsižvelgiant į Rail Baltica projektavimo gairių „Design guidelines“ reikalavimus. - 1520 mm vėžės geležinkelio kelių žemės sankasos parametrus projektuoti atsižvelgiant į norminius dokumentus reglamentuojančius žemės sankasos įrengimą bei priežiūrą nurodytus pirkimo dokumentų priede Nr. 2 „Bendrieji reikalavimai 1520 mm rekonstruojamai infrastruktūrai, atsižvelgiant į naujai statomą 1435 mm geležinkelio liniją “. - Geležinkelio sankasos stiprinimo ribas ir būdą numatyti projekto rengimo metu, atsižvelgiant į inžinerinių geologinių, hidrogeologinių, hidrometeorologinių tyrimų rezultatus (žr. priedus Nr. 13). 6.7.7. Projektuojami geležinkelio keliai yra preliminarūs, projektuotojas projektinių pasiūlymų metu nustato optimalų kelių skaičių ir jų vietą, atsižvelgant į kitus patikslintus (nuo “Rail Baltica” geležinkelio infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) sprendinius. Preliminarus kelių ilgis nurodytas įkainių lentelėje priklausomas nuo patvirtintų projektinių pasiūlymų apimties. Pastaba: kelių numeracija nurodyta sąlyginė, projekto rengimo metu tikslinama vadovaujantis RBDG-MAN-025-0108 Infrastructure facilities p. Numeration principles of railway infrastructure nuostatomis. Eil. Nr.; Kelio paskirtis. 1; Kelias iki riedmenų aptarnavimo dirbtuvių. 2; Kelias iki riedmenų aptarnavimo dirbtuvių. 3; Kelias skirtas technikos laikymui po stogine. 4; Kelias skirtas technikos laikymui po stogine. 5; Kelias skirtas privažiavimui iki balasto krautuvo. 6; Kelias skirtas lokomotyvo krypčiai pakeisti. 7; Kelias skirtas medžiagų atvežimui. 8; Kelias skirtas medžiagų atvežimui. 9; Kelias, užtikrinantis tiesioginį patekimą į depų teritoriją (1520mm). 10; Kelias užtikrinantis patekimą į depo teritoriją iš šiaurės ir iš pietų. 11; Kelias skirtas lokomotyvo krypčiai pakeisti. 12; Kelias skirtas privažiavimui iki balasto krautuvo (1520 mm). 13; Kelias skirtas lokomotyvo krypčiai pakeisti (1520 mm). 14; Apsauginis aklakelis (1520 mm). 15; Kelias gaisrinio ir gelbėjimo traukiniams. 16; Kelias gaisrinio ir gelbėjimo traukiniams. Pastaba. rengiant projektinius pasiūlymus atkreipti dėmesį, kad depų kelių tinklo išvystymas turi būti toks, kad apgręžiant, pervarant lokomotyvus ir manevruojant depų ribose, neatsirastu išvažiavimo į stočių kelius arba tarpstočius poreikio, t.y. kad depų veikla netrukdytų traukinių eismui. 6.8. Automobilių kelių jungtys: - Kelio kategorija – Iv; - Eismo juostos plotis – 3.0 m; - Eismo juostų skaičius – 2 vnt; - Skirtingų lygių sankirta per geležinkelio kelią Palemonas - Gaižiūnai. Projektuojamo viaduko aukštis virš geležinkelio kelio – ne mažesnis kaip 7,3 m. 6.9. Apsauginės nuo triukšmo sienutės: Atsižvelgiant į vietovės sąlygas, bei Poveikio aplinkai vertinimas (toliau PAV) ataskaitoje numatytas priemones, turės būti suprojektuotos apsauginės nuo triukšmo sienutės (jei reikia). Konstrukciniai sprendiniai parenkami atsižvelgiant į vietovės sąlygas bei derinami projekto rengimo metu. Architektūrinius apsauginės nuo triukšmo sienutės sprendinius derinti su Užsakovu projekto rengimo metu. Parenkant pamatus turi būti užtikrintas esamų inžinerinių tinklų apsauga, jei nėra galimybės numatomas inžinerinių tinklų iškėlimas. Atraminėms konstrukcijoms turi būti numatytos tinkamos drenažo/hidroizoliacijos sistemos. 6.10. Energijos poreikis ir šilumos gamyba: Energijos poreikį suskaičiuoja projektuotojas. Pateikti galingumai yra preliminarūs ir turi būti tikslinami projektinių pasiūlymų metu. Užsakovas pasilieka teisę nepritarti siūlomiems sprendiniams ir / arba pateikti jiems pastabas, jeigu patikslinus sprendinius galima sumažinti įrengimo / eksploatacines sąnaudas. - Visi pastatai planuojama bus šildomi šilumos siurbliais,. - Geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo teritorijoje 330 kV, 110 kV, 10 kV, 0,4 kV galios elektros perdavimo sistemų nėra įrengta. Sprendžiant privažiuojamųjų autokelių klausimus, 10 kV ir 0,4 kV elektros perdavimo linijos yra kertamos Neveronių ir Pabiržio kaimuose. Projektavimo metu turi būti tikslinami šie duomenys:  Elektriniams įkrovikliams lengviesiems ir sunkiasvoriams automobiliams bei geležinkelių transporto priemonėms.  Hibridinių ir akumuliatorinių elektrinių riedmenų elektros įkrovikliams (priežiūros technika, geležinkelio lokomotyvai.) Projektavimo metu šie duomenys turi būti tikslinami. Turi būti numatytas teritorijos apšvietimo įrengimas pagal galiojančias higienos normas (įskaitant ir iešmų apšvietimą). Taip pat turi būti numatytas elektrinis iešmų šildymas. Suprojektuoti inžinerinių tinklų (atsiradusių statybos zonoje) iškėlimą arba apsaugojimą. Kabelių iškėlimo, apsaugojimo sprendimas neturi apsunkinti požeminių tinklų priežiūros, esant poreikiui – jų remontui. Visų elektros linijų ir melioracijos statinių rekonstravimas (iškėlimas) turi būti numatytas pagal išduotas projektavimo sąlygas. 6.11. Vandens poreikis ir nuotekų tvarkymas - Geležinkelių infrastruktūros priežiūros depą siūloma prijungti prie Neveronių/Pabiržio kaimo centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Turi būti numatytas vandens poreikis ir nuotekų pagal galiojančias higienos normas. Planuojamas darbuotojų skaičius 114 vnt., taip pat priešgairinio ir gelbėjimo traukinio papildymui.apie 23 tonos. 6.12. Inžinerinių tinklų sprendiniai 6.12.1. Bendri reikalavimai: - Suprojektuoti inžinerinių tinklų ir su jais susijusių įrenginių (atsiradusių statybos zonoje) iškėlimą arba apsaugojimą. Kabelių ir vamzdynų iškėlimo, apsaugojimo sprendimai neturi apsunkinti požeminių tinklų priežiūros, esant poreikiui – jų remontui. Visų esamų inžinerinių tinklų rekonstravimas (iškėlimas) turi būti numatytas pagal išduotas projektavimo sąlygas. - Brėžiniuose turi būti aiškiai indikuotos geležinkelio sklypo ribos ir geležinkelio apsaugos zonos (angl. Right-of-Way zone) ribos. Papildomai turi būti indikuoti visi horizontalūs atstumai nuo geležinkelio kelio išorinės bėgio dalies. - Projektuojant reikia stengtis minimaliai kirsti geležinkelio kelią su inžineriniais tinklais. - Tais atvejais, kai geležinkelio kelią su inžineriniais tinklais statmenai geležinkelio kelio ašiai kirsti būtina, inžinerinių tinklų vamzdynai turi būti apsauginiuose dėkluose, kurių galai, šuliniai ir kita įranga turi būti už geležinkelio sklypo ribų (atsižvelgiant į saugaus eksploatavimo galimybes). Draudžiama ne statmenai geležinkelio keliui projektuoti trečiųjų šalių inžinerinius tinklus geležinkelio sklype be „LTG Infra“ raštiško sutikimo. Bet kokios su geležinkelio kelio ir jo įrenginių funkcionavimu tiesiogiai nesusijusios įrangos buvimą geležinkelio sklypo zonoje reikės raštu techniškai pagrįsti ir pateikti schemą, kaip ta įranga bus eksploatuojama ir kokia įstaiga/įmonė bus už tai atsakinga. - Parenkant vamzdynus, vamzdynų apsauginius dėklus ir bet kokius su jais susijusius įrengimus būtina atsižvelgti į tai, kad po geležinkelio keliu gali būti klajojančių elektros srovių, galinčių turėti įtakos inžinerinių tinklų eksploatacijai ir saugumui. - Projektuojant inžinerinius tinklus, reikia atsižvelgti į priedą Nr. 14 (angl. „Utilities Requirements”) ir naujausius jo pakeitimus tiek, kiek tai neprieštarauja LR galiojančių teisės aktų ir techninės norminės dokumentacijos reikalavimams. - Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte būtina numatyti ir brėžiniuose indikuoti visus naujus inžinerinius lauko tinklus (o taip pat su jais susijusią įrangą, rezervuarus) ir jų techninius parametrus, kurie būtini Kauno geležinkelio infrastruktūros priežiūros depui. Vietos, kuriose Kauno geležinkelio infrastruktūros priežiūros depas galėtų prisijungti prie egzistuojančių lauko inžinerinių tinklų turi būti aiškiai pažymėtos brėžiniuose (vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, centralizuoto šildymo tinklai, lietaus nuotekų tinklai, priešgaisrinio vandentiekio tinklai, elektros tinklai, kiti pagal projekto specifiką būtini inžineriniai tinklai). - Inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir jų atstumai turi būti pažymėti brėžiniuose. - Aiškinamąjame rašte turi būti pateiktas indikacinis žemėlapis su visais geležinkelio sklypą ir geležinkelio kelią kertančiais inžineriniais tinklais (jų pavadinimais, techniniais parametrais). Papildomai turi būti pateikta lentelė su geležinkelio kelią kertančiais inžineriniais tinklais (jų pavadinimais, techniniais parametrais), geležinkelio ruožo piketais ir, inžinerinių tinklų, kertančių geležinkelio kelią, įgilinimu (metrais), kuris skaičiuojamas nuo apsauginio dėklo viršaus iki bėgio pado. - Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti pateiktas indikacinis žemėlapis su visais egzistuojančiais inžineriniais tinklais, kurie kerta Kauno geležinkelio infrastruktūros priežiūros depo sklypo zoną. Skirtingi inžineriniai tinklai turi būti indikuoti tęstinėmis linijomis (ne punktyrinėmis), skirtingomis spalvomis ir įtraukti į sutartinių žymėjimų suvestinę. - Dokumentuose ir brėžiniuose vamzdynų ir jų apsauginių dėklų skersmuo turi būti pateiktas DN, vidinis ir išorinis. Papildomai turi būti pateiktos lentelės, kuriose šalia DN, vidinio skersmens, išorinio skersmens turi būti indikuota vamzdyno ar jo apsauginio dėklo medžiaga, žiedinis standumas kN/m2, slėgio klasė PN, standartinis matmenų santykis SDR, sienutės storis ir kiti vamzdynui ar apsauginiam dėklui būdingi techniniai parametrai. - Išilgai geležinkelio trasos (lygiagrečiai geležinkelio keliams), trečiųjų šalių tinklai negali būti projektuojami geležinkelio sklype. - Kiekvienas trečiųjų šalių tinklas turi būti suprojektuotas taip, kad jo aptarnavimui nereikėtų patekti į geležinkelio sklypo zoną. - Inžineriniai tinklai negali būti klojami nestabiliuose gruntuose arba vietose, kur yra nuošliaužų pavojus. - Visi požeminiai inžineriniai tinklai, kertantys geležinkelio kelio kelius, kurie bus klojami prieš geležinkelio kelių statybą, turi būti suprojektuoti numatant atvirą jų klojimo būdą. - Visi požeminiai inžineriniai tinklai, kertantys geležinkelio kelius, kurie bus klojami po geležinkelio kelių statybos, turi būti suprojektuoti numatant uždarą jų klojimo būdą. - Visi inžineriniai tinklai, kurie indikuoti gaisrinės saugos dalyje privalo būti suprojektuoti pagal LR galiojančius gaisrinės saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. - Projektuojant inžinerinius tinklus privaloma laikytis pirkimo objektui taikomų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimų, LST, LST-EN, LST-ISO, atsižvelgti į ES galiojančius reikalavimus, o jeigu sprendinio kokybei, ekonomiškumui, ilgaamžiškumui ir saugumui užtikrinti nacionalinis ir ES reglamentavimas yra nepakankamas, taip pat rekomenduojama remtis pasaulyje pripažintais tarptautiniais NFPA, ASHRAE ir kitais standartais. - Projektiniuose pasiūlymuose ir techninio darbo projekte būtina parodyti skerspjūvius, nurodant visų esamų požeminių komunikacijų gylius, atstumus iki kitų inžinerinių tinklų bei AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo sklypo ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ribas bei Right-of-Way zone ribas. - Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projektuose privaloma pateikti koordinacinį visų inžinerinių tinklų brėžinį su detaliais techniniais parametrais. Pateikiant inžinerinių tinklų brėžinius privaloma laikytis visų LR galiojančių standartų, ypač: LST 1569. „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.“ (angl. „Design for construction works - Graphical symbols for engineering services in the field“); LST 1516. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.“ (angl. „Design of construction works - General requirements.“); LST 156/1K. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.“ (angl. „Design of construction works - General requirements.“). - Turi būti numatytas teritorijos apšvietimo įrengimas pagal galiojančias higienos normas (įskaitant ir iešmų apšvietimą). Taip pat turi būti numatytas elektrinis iešmų šildymas. - Tiekėjas turi gauti visas būtinas sąlygas, technines specifikacijas, įvesties duomenis esamų inžinerinių tinklų (inžinerinių tinklų) rekonstrukcijai/perkėlimui, gauti komunalinių paslaugų savininkų (ESO, Litgrid, AB ir kt.) sutikimus ir, jei reikia, statybos leidimus. Pastaba: Nurodyta projektuojamų objektų vieta (km) ir pirkimo apimtys yra orientacinės ir bus patikslintos projekto rengimo metu. 6.13. Kitų projektuojamų transporto statinių techniniai parametrai 6.13.1. Bendri reikalavimai: - Visus automobilių kelių ir geležinkelių susikirtimus projektuoti skirtinguose lygiuose, išskyrus depo viduje. - Techninius sprendinius automobilių viadukams parinkti vadovaujantis TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“, nustatytais automobilių kelių ir gatvių važiuojamosios dalies skersiniais profiliais. - Projektuojant viadukus, kertančius 1435 mm pločio geležinkelio liniją, papildomai vadovautis „Rail Baltica“ projektavimo gairių (angl. „Design guidelines“) reikalavimais (priedas Nr.1). - 1435 mm pločio geležinkelio linijos techniniai spendimai turi remtis, bet neapsiriboti „Rail Baltica“ projektavimo gairių (angl. „Design guidelines“) reikalavimais (priedas Nr.1): - RBDG-MAN-012 “General Requirements”; - RBDG-MAN-016 “Railway substructure, Part 2. Hydraulic, drainage and culverts”; - RBDG-MAN-017 “Railway substructure, Part 3. Bridges, overpasses, tunnels and similar structures”; - Kitais aktualiais reikalavimais. - Projektuojant išlaikyti minimalius atstumus iki inžinerinių statinių konstrukcijų atsižvelgiant į esamų statinių būklę. - Projektuojant užtikrinti inžinerinių statinių konstrukcijų ir jų atskirų dalių minimalų ilgaamžiškumą pagal „Rail Baltica“ projektavimo gairių (angl. „Design guidelines“) „RBDG-MAN-012-0109_GeneralRequirements“ 11 skyrių (priedas Nr.1). - Visų statinių įrengimo būdą Tiekėjas turi pasiūlyti ir suderinti projekto rengimo metu. - Siekiant užtikrinti visapusišką dizainą ir funkcionalumą, projektuojamuose statiniuose turi būti toliau išvardyti elementai, bet neapsiribojama vien tik jais: - paviršinio vandens nuvedimo sistemos; - drenažo sistemos; - apšvietimas (jei reikia); - tarnybiniai laiptai; - įžeminimas ir sujungimas; - oro kontaktinės linijos apsaugos sistemos (jei reikia), - įsilaužimo aptikimo sistema (IDS) (jei reikia). Pastaba: Nurodyta projektuojamų objektų vieta (km) ir pirkimo apimtys yra orientacinės ir bus patikslintos projekto rengimo metu. 6.14. Statinių griovimas (jei taikoma): Statiniai patenkantys į naujai statomų ar rekonstruojamų statinių statybos darbų zoną turi būti nugriauti. Šiems statiniams turi būti parengtas griovimo projektas. Tiekėjas nustatęs griaunamų statinių poreikį, Užsakovui pateikia griaunamų statinių sąrašą, išskiriant AB LTG Infra patikėjimo ir nuosavybės teise valdomą turtą Nekilnojamojo turto registro duomenimis (unik Nr., turto pavadinimas, turto valdymo teisė). Projekto rengėjas turi vadovautis 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimu”. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | 7.1. naujo statinio statyba 7.2. statinio rekonstravimas ir/arba 7.3. statinio kapitalinis remontas 7.4. statinio griovimas (jei taikoma) |
| 8. | Statinio kategorija | 8.1. ypatingasis statinys 8.2. neypatingasis statinys ir/arba 8.3. nesudėtingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Kauno infrastruktūros priežiūros depas bus statomas naujai. Esamų konstrukcijų nėra, numatomas prisijungimas su esamais 1520 mm vėžės geležinkelio keliais ir planuojamais 1435 mm vėžės geležinkelio keliais bei automobiliu keliu, kad būtų užtikrintas patekimas į depą. |
| 10. | Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus | 10.1. Projektuojant Geležinkelių infrastruktūros priežiūros depą informacijai pateikiama „Rail Baltica“ infrastruktūros priežiūros depų techninę studija ir projektiniai pasiūlymai (RB IMF) (priedas Nr. 27); 10.2. Rengiant projektą tiekėjas turi atsižvelgti į šiuo metu rengiamus susijusius projektus: Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą ir nuo Ramygalos iki Lietuvos-Latvijos valstybių sienos statybos projektai (Dokumentai parengti, pagal pateiktas pastabas tikslinami projektiniai sprendiniai). Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. „Rail Baltica” geležinkelio energijos posistemio įgyvendinimas. „Rail Baltica” geležinkelio kelio ir kontrolės, eismo valdymo ir signalizacijos posistemio įgyvendinimas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas“. ŽPVP projektas „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje projektas“. Tiekėjas taip pat turi atsižvelgti į Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Tiekėjas turi nustatyti ir įvertinti ir kitus susijusius projektus atsižvelgdamas į projektavimo apimtį ir projektuojamų statinių tipą. Tiekėjas turi atsižvelgti į Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena Sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo bei sprogmenų neutralizavimo planą aprašanti ataskaitą (priedas Nr. 3) Projekto sprendiniai turi būti suderinti su kitų rengiamų ir jau parengtų ir patvirtintų projektų sprendiniais, jų nerekonstruojant, neperkeliant ar kitaip nekeičiant pagrindinių statinio rodiklių, nekeičiant funkcionalumo ar kitaip nepabloginant situacijos. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis |  |
| 11. | 11.1. Perkamų paslaugų apimtis: | 11.1.1. Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo prisijungimo ribos: - Šiaurinėje pusėje geležinkelio keliai yra sujungiami su projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano apimtyje projektuojamu pagrindiniu keliu, o pietinėje pusėje – su 1435 mm vėžės pločio kelyno keliais. 1520 mm vėžės pločio depo keliai sujungiami su ruožo Palemonas - Gaižiūnai atitinkamu keliu, kurio rekonstravimas taipogi yra numatytas Kaunas–Vilnius infrastruktūros vystymo plano apimtyje. - Vadovaujantis „Rail Baltica“ projektavimo gairėmis, susikirtimai su automobilių keliais turi būti numatomi dviejų lygių. Privažiavimams iki geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo teritorijos formuojamas 20 m pločio susisiekimo komunikacijų koridorius, kuriame turi būti suprojektuotos dvi 3,00 m pločio eismo juostos. Susisiekimo jungties techniniai parametrai, eismo valdymo priemonės, įvažos, šaligatvių ir apšvietimo įrengimo sprendiniai bus nustatomi/tikslinami techninio projekto rengimo metu, atsižvelgiant į techninių reglamentų, teisės aktų nuostatas bei išduotas projektavimo sąlygas. - Privažiavimas iki Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo teritorijos turi būti numatomas nuo magistralinio kelio A1. Privažiavimas nuo magistralinio kelio A1 numatomas esama Keramikų gatve (Neveronių k.) ir toliau tęsiasi greta esamo geležinkelio kelio (šiaurės vakarinėje Pabiržio k. pusėje). Privažiavimui iki Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo, numatoma įrengti viaduką per Palemonas-Gaižiūnai geležinkelio ruožą. 11.1.2. Techninio darbo projekto sudedamosios dalys:  bendroji;  sklypo sutvarkymas (sklypo planas);  architektūros;  konstrukcijų;  gamybos (paslaugų) technologijos;  susisiekimo;  vandentiekio ir nuotekų šalinimo;  šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;  elektrotechnikos;  elektroninių ryšių (telekomunikacijų);  apsauginės signalizacijos;  gaisro aptikimo ir signalizavimo;  procesų valdymo ir automatizacijos;  gaisrinės saugos.  pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Pastaba: Techninio darbo projekto sudedamųjų dalių sudėtis gali būti tikslinama, įvertinus konkretaus projektuojamo pastato/statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato įstatymai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. Į techninio projekto sudėtį gali būti įtrauktos kitos, statybos techniniuose reglamentuose nurodytos projekto dalys, reikalingos projektavimo užduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti. Projekto dalių eiliškumas turi būti pateiktas taip, kad sinchronizuotai ir per trumpiausią laiką galima būtų derinti atskiras projekto dalis. |
|  | 11.2. Projektavimo paslaugos | 11.2.1. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (prisijungimo sąlygų užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir pan.) 11.2.2. Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, nepriklausomo ekspertinio vertinimo (išplėstinė projekto ekspertizė) pastabas, AsBo/NoBo/DeBo priežiūros ir vertinimo pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taip pat atsižvelgiant į rangos pirkimo metu gautus klausimus dėl kurių turėtų būti atlikti taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. 11.2.3. Kartu su Tiekėjo parengta technine dokumentacija turi būti teikiami darbų kiekių žiniaraščiai rangos darbų konkursui (.xlsx formatu) lietuvių ir anglų kalbomis, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena darbo pozicija su unikaliu numeriu pagal pridedamą pavyzdį (priedas Nr. 4). Taip pat, į techninio darbo projekto apimtį turi būti įtraukta rangos darbų techninė specifikacija, paruošta remiantis galiojančių teisės aktų reikalavimais ir su reikalavimais su pagrindiniais geležinkelio keliais susijusiems objektams (priedas Nr. 24). Tiekėjas privalo vadovautis nurodytu pavyzdžiu ir, esant nukrypimams, suderinti juos su Užsakovu. Užsakovas atsakingas už derinimą su „RB Rail“ AS. Tiekėjo siūlomos paslaugos privalo atitikti šioje specifikacijoje ir prie šios techninės specifikacijos pridėtuose dokumentuose (reikalavimuose) nurodytus nacionalinius arba tarptautinius standartus (arba jiems lygiaverčius). Jei tiekėjo siūlomos paslaugos atitinka ne nurodytus, bet lygiaverčius standartus, viešojo pirkimo dalyvis privalo savo pasiūlyme pateikti taikomų standartų lygiavertiškumo įrodymus. 11.2.4. Tiekėjas turės užpildyti parengto darbų kiekių žiniaraščio konkursui 1 egz. remiantis Tiekėjo parengta skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalimi. 11.2.5. Rengdamas projektą, Tiekėjas (taip pat ir jo subtiekėjai) privalo laikytis šioje techninėje specifikacijoje ir žemiau šiame poskyryje nurodytuose dokumentuose (naujausios versijos) (toliau šiame poskyryje BIM gairės) išdėstytų BIM (Statinio informacinio modeliavimo) reikalavimų: - RBDG-MAN-030-0107 BIM_EIR - RBDG-MAN-040-0101 Digital Information requirements - RBDG-MAN-035-0103 CodificationDataManagement - RBDG-MAN-039-0100 Geodesy_construction stage - RBDG-MAN-038-0100 Geodesy_design stage - RBDG-MAN-034-0102 CADStandards - RBDG-MAN-033-0103 BIMManual - kiti dokumentai https://www.railbaltica.org/design-guidelines/ BIM reikalavimai taikomi visai Paslaugų apimčiai, įskaitant visas technines disciplinas, kurios yra įtrauktos į tiekėjo projektavimo/statybų apimtį (įskaitant inžinerinių tinklų sankirtas). Tiekėjas turi pateikti BIM modelių failus gimtuoju ir .IFC failų formatais pagal RBDG-MAN-030-0107_BIM_EIR išvardytus reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti pakankamą techninės ir programinės įrangos našumą, reikalingą atlikti 3D modelio analizę (kolizijų patikrinimo ir kt.) ir teikti Paslaugas BIM garėse nustatytu lygiu. Tiekėjo pasirinktos programinės įrangos limituotos galimybės nėra priežastis neigyvendinti Užsakovo reikalavimų. 11.2.5.1 Pasiūlymo teikimo etape rengiamas prieš-kontraktinis BIM įgyvendinimo planas (pre-contract BEP), kuris yra konkurso dalyvio (potencialaus tiekėjo) techninio pasiūlymo dalis. Šiame plane aprašoma, kaip konkurso dalyvis, laimėjęs konkursą, planuoja įgyvendinti užsakovo BIM reikalavimus. Prieš-kontraktinis BIM įgyvendinimo planas yra pagrindas po-kontraktiniam BIM įgyvendinimo planui, kuris yra išsamesnis ir rengiamas po sutarties pasirašymo. Prieš-kontraktinis BIM įgyvendinimo planas (pre-contract BEP) turi parodyti konkurso dalyvio galimybes ir pasirengimą laikytis užsakovo skaitmeninės statybos reikalavimų. Jame taip pat turėtų būti nurodytas konkurso dalyvio įsipareigojimas parengti išsamų po-kontraktinį BIM įgyvendinimo planą (post-contract BEP) po sutarties pasirašymo. Prieš-kontraktinį BIM įgyvendinimo planą reikia pildyti pagal Užsakovo pateiktą šabloną (priedas 33) vadovaujantis BIM gairėse pateikta informacija ir pateikti kaip techninio pasiūlymo dalį. Jame turėtų būti pateikta informacija apie organizacinius vaidmenis, BIM naudojimo atvejus, programinę įrangą ir technologijas, modeliavimo standartus, koordinavimo procedūras, kokybės užtikrinimo planus ir kitas svarbias detales. Tiekėjo pasirengimą užsakovas įvertins remdamasis informacija, pateikta išankstiniame BEP dokumente. 11.2.5.2 Po-kontraktinis BIM įgyvendinimo planas (post-contract BEP), arba tiesiog BEP, yra išsamus dokumentas, kuriame detalizuojama, kaip projektas bus vykdomas, stebimas ir kontroliuojamas statinio informacinio modeliavimo (BIM) atžvilgiu. Jis rengiamas po sutarties pasirašymo, prieš pradedant bet kokius su BIM susijusius darbus ir yra grindžiamas prieš-kontraktiniu BEP, pateiktu pirkimo etape, BIM gairėse išdėstytais reikalavimais. BEP yra "gyvas dokumentas", kuris gali būti atnaujinamas bendru šalių sutarimu viso sutarties vykdymo metu, kad atspindėtų bet kokius skaitmeninės inžinerijos proceso pokyčius ar atnaujinimus. Minimali informacija, kuri turi atsispindėti Po-kontraktiniame BEP: - Projekto informacija: Projekto/projektų pavadinimas/pavadinimai, statybos objektų numeris/numeriai ir aprašymas. - Projekto komanda ir atsakomybės: Išsamus visų projekto komandos narių, dalyvaujančių BIM procesuose, sąrašas, jų vaidmenys, atsakomybės ir kontaktinė informacija. - BIM tikslai ir panaudojimas: Aiškiai apibrėžti BIM tikslai ir uždaviniai kiekvienam projekto etapui, suderinti su bendrais projekto tikslais. Konkrečių BIM panaudojimo atvejų (pvz., kolizijų aptikimas, 4D modeliavimas, 5D sąnaudų skaičiavimas) nustatymas, kurie bus įgyvendinti kiekviename etape. - Programinė įranga ir technologijos: BIM kūrimo, analizės ir bendradarbiavimo programinės įrangos, kuri bus naudojama,jų versijos, identifikavimas, užtikrinant suderinamumą ir sąveikumą tarp projekto dalyvių. - Išvystymo lygio (LOD) specifikacijos: Detalių LOD specifikacijų kiekvienam modelio elementui sukūrimas, nurodant reikiamą geometrinės detalizacijos lygį (LoG) ir informacijos lygį (LoI) kiekvienam projekto etapui. - Modeliavimo standartai ir protokolai: Visų susijusių BIM standartų ir protokolų, kurių tiekėjas laikysis, identifikavimas, įskaitant ISO 19650, objektų pavadinimų konvencijas, sluoksniavimą ir atributų reikalavimus, užtikrinant nuoseklumą ir duomenų vientisumą visuose modeliuose. - Koordinavimo ir bendradarbiavimo procedūros: Koordinavimo procesų, įskaitant kolizijų aptikimo procedūras, modelių mainų formatus ir koordinacinių susitikimų su Užsakovo BIM komanda dažnumą, apibrėžimas. - Kokybės užtikrinimo ir kontrolės (QA/QC) planas: QA/QC plano įgyvendinimas, siekiant užtikrinti modelio tikslumą, išsamumą ir projekto standartų laikymąsi. - Bendra duomenų aplinka (CDE): Nustatytos CDE platformos naudojimas visiems BIM duomenų mainams, bendradarbiavimui ir dokumentų valdymo veiklai. 11.2.5.3 Tiekėjas turi parengti ir pateikti pagrindinį informacijos pristatymo planą (MIDP), kuriame būtų nurodyti visi projekto informacijos pristatymai, įskaitant modelius, brėžinius, specifikacijas, duomenų perdavimus ir kitus susijusius pristatymus. MIDP turi aiškiai nurodyti atsakingą šalį, pristatymo grafiką ir detalumo lygį (LOD) kiekvienam pristatymui. MIDP turi apimti visus susijusius užduočių informacijos pristatymo planus (TIDP), kuriuose išsamiai aprašomi informacijos pristatymai kiekvienai konkrečiai disciplinai ar paketui projekte. TIDP taip pat turi nurodyti atsakingas šalis ir LOD kiekvienam pristatymui. Tiekėjas turi naudoti pateiktus MIDP (RBDG-TPL-015-103_MIDPTemplate) ir TIDP (RBDG-TPL-014-103_TIDPTemplate) šablonus kaip minimalų reikalavimą. MIDP turi būti pateikti kartu su po-kontraktiniu BIM vykdymo planu (BEP) po sutarties pasirašymo ir atnaujinami viso projekto gyvavimo ciklo metu, kad būtų atspindėti bet kokie projekto apimties ar pristatymų pakeitimai ar atnaujinimai. MIDP ir TIDP bus naudojami stebėti informacijos pristatymo eigą ir užtikrinti, kad visa reikalinga informacija būtų pristatyta tinkamu laiku, tinkamų žmonių ir reikiamu išsamumo lygiu. Tai palengvins veiksmingą projekto planavimą, koordinavimą ir bendravimą tarp visų suinteresuotųjų šalių. 11.2.5.4 Tiekėjo rengiami modeliai projektinių pasiūlymų etape turi pasiekti detalumo lygį LOD 300 (LoG300 + LoI300), o techninio darbo projekte etape sukurti modeliai turi pasiekti detalumo lygį LOD400 (LoG300+Lol400) taip kaip nurodo RBDG-MAN-030-0107_BIM_EIR reikalavimai. Jei Projektavimo gairių LoG (geometrinio detalumo lygio) apibrėžimai yra neaiškūs, Tiekėjas privalo prašyti Užsakovo paaiškinimo. Tikslūs LOD reikalavimai kiekvienai disciplinai ir sistemai yra pateikti RBDG-MAN-030-0107_BIM_EIR dokumente. 11.2.5.5 Projekto grafinės dalies dokumentai turi būti generuojami BIM modelio pagrindu taikant gerasias BIM metodologijos praktikas ir atsižvelgiant į reikalavimus nurodytus projektavimo gairėse (https://www.railbaltica.org/design-guidelines). Projekto brėžiniai, kurie vaizduoja statinio ar jo elementų pjūvius turi turėti nuorodą į modelį/modelius, kurių pagrindu šie pjūviai buvo daryti. T.y. prie pjūvio numerio ar pavadinimo turi būti pateiktas ir šio pjūvio identifikacinis numeris (pjūvio ID), kuriame atsispindėtų nuorodą į modelį. Modelyje, kuriame darytas pjūvis, turi atsirasti 3D pjūvio plokštuma/plokštumos su parametru nurodančiu pjūvio ID). BEP dokumente galima numatyti ir alternatyvų pjūvių brėžinių ir plokštumų modeliuose sąsają. 11.2.5.6 Šio projekto bendra duomenų aplinka (CDE) bus talpinama Užsakovo parinktoje platformoje. CDE bus centrinė visos projekto informacijos saugykla, įskaitant BIM modelius, brėžinius, dokumentus ir kitus svarbius duomenis. Tiekėjui bus suteikta viena Užsakovo parinkto įrankio licencija prieigai prie CDE ir darbui joje. Tiekėjas gali įsigyti papildomų licencijų, jei reikia. Visi CDE naudotojai privalo laikytis projekto saugumo plano ir susijusių politikų, procesų ir procedūrų. Tiekėjas yra atsakingas už tai, kad visa su projektu susijusi informacija būtų įkelta į CDE teisingu formatu ir pagal sutartą grafiką. Tiekėjas taip pat yra atsakingas už informacijos tikslumo ir išsamumo palaikymą CDE. Inžineriniai tinklai turi būti pateikti tokiu formatu (*shp), kuris duoda galimybę juos sukelti į ArcGIS sistemą bei Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS). 11.2.5.7 Tiekėjas vykdydamas projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir atlikdamas bet kokius projekto sprendinių pakeitimus visų pirma juos atlieką atitinkamuose BIM modeliuose, o dalindamasis atnaujintų sprendinių dokumentacija, kartu su ja turi pateikti ir visus BIM modelių failus (tiek atnaujintus, tiek tuos, kurių atnaujinti nereikėjo). 11.2.6. Tiekėjas bus atsakingas už susitarimų su žemės sklypų bei nekilnojamojo turto savininkais, patikėtiniais, valdytojais ir (arba) naudotojais organizavimą viso Projektų paslaugų sutarties vykdymo (įskaitant Projektų vykdymo priežiūrą) metu; 11.2.7. Parengto projekto rangos darbų viešųjų pirkimų metu gautus klausimus, susijusius su projektu, Tiekėjas privalo atsakyti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo klausimų pateikimo dienos. Pagrįstais ir su Užsakovu suderintais atvejais gali būti nustatytas ilgesnis Tiekėjo atsakymo pateikimo terminas. Atsakymai turi būti aiškūs, nedviprasmiški, pateikiamos tikslios nuorodos į projekto dokumentus (techninę specifikaciją, brėžinius, žiniaraščius). Jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą bus pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, patikslintas projektas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti. 11.2.8. Atsižvelgiant į tai, kad projektu numatoma projektuojamų statinių grupė, Tiekėjas projektinių pasiūlymų metu privalės pateikti du alternatyvius pastatų, numatomos teritorijos atžvilgiu, architektūrinių sprendinių preliminarius variantus, iš kurių Užsakovas pasirinks vieną. Teikėjas turės pagrįsti savo sprendinius kaip tinkamiausius projekto įgyvendinimui kainos-naudos požiūriu. Sprendinių vertinimui kartu su projektinių pasiūlymų medžiaga turės būti pateiktos ir statinės vizualizacijos. 11.2.9. Geodeziniai ir topografiniai tyrimai: 11.2.9.1. Tiekėjas bus atsakingas už geodezinio pagrindo tinklo (geodezinių punktų) įrengimą vadovaujantis „Rail Baltica“ projektavimo gairių (Design guidelines) reikalavimais RBDG-MAN-038-0100 ir RBDG-MAN-039). Tiekėjas įrengdamas geodezinį tinklą turi suplanuoti jo įrengimo vietas taip, kad jos nepatektų po projektų sprendiniais. 11.2.9.2. Tiekėjas turi planuoti pagrindo geodezinio tinklo įrengimą taip, kad jis nepersidengti su projektiniais sprendiniais. Tikrinant projektinių sprendinių sankirtas, privaloma patikrinti, ar geodezinis pagrindo tinklas ir projektiniai sprendiniai nepersidengia. Jeigu viso projekto įgyvendinimo metu (įskaitant rangos sutarties sudarymo etapą) nustatoma, kad pagal projektinius sprendinius geodezinio pagrindo tinklo taškas yra po sprendiniais, Tiekėjas privalo padengti geodezinio tinklo taško (-ų) perstatymo išlaidas. Tiekėjas privalo: - Paruošti matavimų planą (pagal teikiamus reikalavimus „Rail Baltica“ projektavimo gairėse (angl. „Design guidelines“) ir jį suderinti su Užsakovu prieš atliekant darbus. - Visi pradiniai duomenys, pridedamos ataskaitos ir kokybės kontrolės bandymai turi būti suderinami su AS „RB Rail“ ir AB „LTG Infra“. - Topografiniuose brėžiniuose turi būti nurodyti visi esami ir nauji kontroliniai taškai. - Teikti dokumentus DWG, DXF, Land XML, PDF, pts, las xls, txt, Rinex, GSI ar kitu panašiu formatu. - Matavimams naudoti sertifikuotą ir ne vėliau nei prieš 24 mėn. sukalibruotą įrangą arba dažniau jei taip rekomenduoja gamintojas. 11.2.9.3. Tiekėjas turi atlikti geodezinius tyrimus tiek, kiek būtina geležinkelių (su prijungtomis stotimis ir pravažiavimo kilpomis), tiltų ir kitų su jais susijusių statinių, kelių ir sankryžų per magistralinius ir aptarnaujančius kelius, ekologinius kanalų, viadukų, peronų, perėjų, pralaidų, griovių, inžinerinių tinklų ir kitų statinių, nurodytų „Rail Baltica“ projektavimo gairėse (angl. „Design guidelines“) projektavimui ir statybai, statinių savininkų, kaip numatyta statybos leidimuose, ir kitų trečiųjų šalių išduotuose projektavimo sąlygose. 11.2.9.4. Tiekėjas yra įpareigotas suprojektuoti, nutiesti ir išmatuoti geodezinį tinklą (objektui ne mažiau nei 3 taškai) ir žemės valdymo taškus (GCP), kai naudojami matavimai iš oro (angl. aerial survey), kurie liktų po topografine zona palei „Rail Baltica” geležinkelio liniją ir papildomai tęstųsi 200 m į abi puses nuo projektuojamos atkarpos. Norint suderinti matavimo plotą su gretimais „Rail Baltica” geležinkelio linijos ruožais, „Rail Baltica” projekto geodezinio tinklo taškus pratęsti po 200 m abiejose projektuojamos atkarpos pusėse ir įtvirtinti betoniniais pamatais bei suderinti juos su gretimų ruožų projektuotojais. 11.2.9.5. Geodezinio tinklo taškai saugomi taip, kad būtų saugūs iki geležinkelio statinio priėmimo (ne trumpiau kaip 10 metų). Dėl kiekvieno taško Tiekėjas surašo aktą, kuriame nurodo tikslią žemės vietą, aprašymą ir savininką. 11.2.10. Tiekėjas turi parengti geležinkelio kelių infrastruktūros schemą (RIS) (geležinkelio kelių schemą), atsižvelgdamas į geležinkelių eksploatavimo principus ir „Rail Baltica“ projektavimo gairių (angl. „Design guidelines“) reikalavimus. Parengtą schemą turi patvirtinti Užsakovas ir Tiekėjas turės ja remtis projektuojant geležinkelio kelius. 11.2.11. Rengiant projekto sprendinius Tiekėjas turi įvertinti, pasiūlyti bei numatyti projekte projektuojamų statinių statybą etapais ir galimybę ateityje projektuoti apimtimi, numatyta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiajam plane. Statybos etapų skaičių ir jų ribas Tiekėjas, rengiant projekto sprendinius turi suderinti su Statytoju. |
|  | 11.3. kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 11.3.1. Papildomos paslaugos, kurios pavedamos Tiekėjui: užsakyti ir gauti inžinerinių topografinių, inžinerinių geologinių tyrinėjimų dokumentus (atliktus pagal 12.15 ir 12.16 punktus), atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus (jei reikia); atlikti projektinės dokumentacijos vertimą į anglų k., parengti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo dokumentą ir gauti Valstybinės saugomų teritorijų išvadą (jei reikia), parengti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauti atsakingos institucijos išvadą (jei reikia), parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir gauti atsakingos institucijos sprendimą (jei reikia). Esant prievolei parengti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauti atsakingos institucijos išvadą (jei reikia) ir/ar parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir gauti atsakingos institucijos sprendimą (jei reikia), už minėtuosius darbus bus atlyginta pagal Pasiūlymo kainos ir įkainių lentelę bei bus skiriamas terminas procedūroms atlikti (atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai parengti ir gauti išvadą - 3 mėn., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai parengti ir gauti sprendimą - 8 mėn.). - Tiekėjas privalės teikti reikalingą informaciją Europos Bendrijos ir (arba) Lietuvos Respublikos patikrą atliekančiai paskelbtajai (notifikuotai) ir (arba) paskirtajai įstaigai. - Tiekėjas privalės patikslinti projektą pagal Europos Bendrijos ir (arba) Lietuvos Respublikos patikrą(-as) atliekančios(-čių) paskelbtosios (notifikuotos) ir (arba) paskirtosios įstaigos gautas pastabas. - Tiekėjas turės gauti teigiamas kelių saugumo auditų išvadas (jei reikia). - Tiekėjas turės atlikti reikalingas procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Visas privalomas papildomas projektinės dokumentacijos išlaidas (pvz. mokami mokesčiai įkeliant dokumentaciją į elektroninę svetainę „Teritorijų planavimo ir statybos vartai", ESO sąlygų išdavimo išlaidos) apmoka paslaugos Teikėjas. Statybą leidžiančio dokumento prašymo projektas iki prašymo pateikimo turi būti suderintas su Užsakovu. 11.3.2. Tiekėjas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizės vykdymui, Užsakovui pateikia Projekto informaciją, reikalingą Projekto ekspertizės paslaugų pirkimui. Parengtus projektinius pasiūlymus Tiekėjas pateikia Užsakovo tvirtinimui. Tiekėjas gavęs Užsakovo patvirtinimą teikia Statybos leidžiančio dokumento prašymą ir atlieka reikalingas procedūras gauti Statybą leidžiantį dokumentą. Visas privalomas papildomas projektinės dokumentacijos išlaidas (pvz. mokami mokesčiai įkeliant dokumentaciją į informacinę sistemą "Infostatybą" www.planuojustatau.lt, ESO sąlygų išdavimo išlaidos) apmoka paslaugos Tiekėjas. Gavus Statinio projekto ekspertizės teigiamą įvertinimą teikti Užsakovui Techninio darbo projektą tvirtinimui. Atliekant Užsakovo organizuojamam projekto sprendinių nepriklausomam ekspertiniam vertinimui, tiekėjas turi pateikti išpildytą projektinę dokumentaciją Užsakovui projektinių pasiūlymų bei techninio darbo projekto etapuose šioms paslaugoms atlikti, bei susiderinus su Užsakovu tiekėjas turės pataisyti projektinius sprendinius pagal nepriklausomo ekspertinio vertinimo metu nustatytas pastabas. 11.3.3. Tiekėjas turės išnagrinėti ir (ar) detalizuoti visus sprendinius ir poveikio aspektus, kurie bus nurodyti PAV ataskaitoje. 11.3.4. Tiekėjas įgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sąlygas reikalingas projekto rengimui bei įgyvendinimui. Projektuotojas turės kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti. 11.3.5. Sutarties vykdymo metu reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėn. Užsakovui (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Projektuotojas privalomai turės pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir užtikrinti, ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Paslaugos Tiekėjas turi: - pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma; - pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą; - pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Užsakovu; - surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Užsakovu suderintu formatu, data ir laiku. - Susirinkmai privalomai turės būti protokoluojami, protokolo turinys turės būti suderinamas su Užsakovu ir už šio protokolo parengimą bei suderinimą bus atsakingas Projektuotojas. 11.3.6. Sudėtingomis sąlygomis, kuomet nebus galimybės užtikrinti Rail Baltica projektavimo gairėse nurodytų techninių parametrų projektuojant statinius, paslaugos teikėjas privalės vadovautis Rail Baltica projektavimo gairėse RBDG-MAN-011-0103 nurodytomis procedūromis, parengti visą reikiamą dokumentaciją, gauti visus derinančiųjų šalių sutikimus ir užtikrinti šių procedūrų reikalavimų įgyvendinimą. 11.3.7. Tiekėjas su įvadine ataskaita turi pateikti projekto įgyvendinimo planą (vykdymui paskirto personalo, atsakingo už Sutartį, paslaugų vykdymą bei kontrolę, pareigų aprašymą, tarpusavio atsakomybės schemą, personalo kontaktų sąrašą ir kitą aktualią informaciją); kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės planą: paslaugų teikimo grafiką (detalizuojant, bet nekeičiant Sutartyje nustatytų konkrečių etapų įvykdymo terminų, ir nurodant atsakingus už kiekvieną darbą vykdytojus nurodant subrangovų įmonių (jei pasitelkiami) pavadinimus, informaciją apie sudarytas subrangos sutartis ir pan.); rizikų valdymo planą; parengtą BEP (BIM vykdymo planą) pasiūlymo priede teikto pre-BEP pagrindu pilnai įgyvendinant Užsakovo informacijos reikalavimus. BIM modelio priėmimo-perdavimo darbai vykdomi kartu su projektavimo etapų priėmimo-perdavimo darbais. 11.3.8. Atitikties vertinimas 11.3.8.1. Siekdamas užtikrinti, kad būtų išduotas leidimas pradėti eksploatuoti Rail Baltica geležinkelių sistemą Europos Sąjungoje, Tiekėjas turi įrodyti, kad laikomasi taikomų saugos ir sąveikos reikalavimų, nustatytų ES direktyvose (2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos, 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje, 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijų, 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu). Tiekėjas turi įrodyti atitiktį pateikdamas projektavimo dokumentus, bandymų rezultatus, simuliacijas, patikrinimo rezultatus, sertifikatus, deklaracijas ir kitus atitikties įrodymus. Visi Tiekėjo pateikti dokumentai turi būti pateikti su atsekamumu ir atsakymų išsamumu. Tiekėjas turi pateikti bet kokią papildomą grafinę medžiagą/dokumentus ar kitą informaciją, kaip reikalaujama vertinimo įstaigos (“AsBo”) / atitikties vertinimo įstaigos (“NoBo”) ir ES saugos bei sąveikos direktyvose. Projektavimo dokumentai AsBo ir NoBo vertinimui turi būti parengti ir pateikti vadovaujantis D0007-SEA-XX-XX-INS_QA-R-00001 dokumente nurodytais reikalavimais. (žr. 23 priedą) 11.3.8.2. Posistemių ir sąveikos sudedamųjų dalių atitikties vertinimas bus atliktas pagal Direktyvą 2016/797/EU, siekiant užtikrinti „Rail Baltica Global“ projekto ir Europos geležinkelių tinklo sąveiką (NoBo vertinimas). NoBo vertinimas prasideda su Paslaugomis ir baigiasi oficialiu kiekvieno atskiro užbaigto geležinkelio posistemio sertifikavimu. 11.3.8.3. Užsakovas turi organizuoti AsBo/NoBo vertinimo paslaugas. Tiekėjas bendradarbiauja su AsBo/NoBo vertinimo paslaugų teikėju ir Užsakovu bei pateikia visą reikalingą medžiagą pagal Kliento pateiktą reikalavimą (žr. 23 priedą). 11.3.8.4. Užsakovas per 12 (dvylika) darbo dienų turi atlikti pateiktos medžiagos administracinę peržiūrą. Peržiūros metu vertinama pateiktų dokumentų kokybė, kaip aprašyta Instrukcijoje “RB Rail Deliverables Information traceability quality requirements for AsBo /NoBo” (žr. 23 priedą). Tiekėjas pateikia bet kokią papildomą grafinę medžiagą ir (ar) dokumentus ar kitą informaciją, jei tai būtina pagal Vertinimo įstaigos („AsBo“) ir Notifikuotosios įstaigos („NoBo“) reikalavimus. 11.3.8.5. Tiekėjas turi paskirti kompetentingą specialistą Projekto AsBo / NoBo reikalavimų vykdymui, kuris būtų atsakingas už taikomų reikalavimų vykdymą ir nuolatinę kontrolę Sutarties vykdymo metu. 11.3.8.6. Atitikties vertintojui turi būti perduota tik visa DPS dokumentacija, susijusi su projekto geležinkelio dalimi, po to, kai Užsakovo administracinė peržiūra yra atlikta ir pateikti dokumentai yra priimti. 11.3.8.7. Gavęs dokumentaciją atitikties vertintojas įvertina kokybę ir informacijos atsekamumą. Atitikties vertintojas turi teisę atmesti pateiktus dokumentus, jei nesilaikoma reikalavimų, aprašytų instrukcijoje “RB Rail Deliverables Information traceability quality requirements for AsBo/NoBo” (žr. 23 priedą), nors paketas praėjo administracinę peržiūrą ir buvo priimtas toliau pateikti atitikties vertintojui. 11.3.8.8. Atitikties vertintojas per 22 (dvidešimt dvi) darbo dienas peržiūri pateiktą dokumentaciją ir pateikia atsiliepimą apie pateiktus įrodymus. Grįžtamasis ryšys pateikiamas naudojant atvirų elementų sąrašą (OIL), skirtą AsBo ir išlygų matricą (CbC), skirtą NoBo, kaip aprašyta instrukcijoje “RB Rail Deliverables Information traceability quality requirements for AsBo/NoBo” (žr. 23 priedą). 11.3.8.9. Tiekėjas viso AsBo/NoBo vertinimo metu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų/komentarų gavimo iš vertintojo turi pakeisti projektinę dokumentaciją arba pateikti papildomą informaciją, atsakydamas į AsBo/NoBo vertintojo pastabas. Tiekėjas turi išsamiai atsakyti (ir pateikti įrodymus) į kiekvieno punkto lentelę NoBo atveju ir į atvirų punktų sąrašą AsBo atveju, o visų punktų statusas turi būti "Uždaryta" / "Atitinka". 11.3.8.10. Jei paslaugų teikimo metu keičiami projekto sprendiniai, Tiekėjas turi užtikrinti, kad būtų atliktas naujausios projektinės dokumentacijos versijos atitikties AsBo/NoBo vertinimas. Tiekėjas turėtų pateikti naujausią projektinę dokumentaciją su paaiškinimais apie atnaujinimus ir pakeitimus. 11.3.8.11. Tiekėjas užtikrina, kad DeBo vertinimai būtų atliekami tuo atveju, jeigu nacionalinė saugos institucija pateikia išvadą, jog leidimas eksploatuoti atnaujinamus ir (ar) patobulinamus stacionariuosius geležinkelio posistemius yra reikalingas. Už DeBo vertinimą yra atsakingas Tiekėjas. 11.3.8.12. Užsakovas yra atsakingas už 2 AsBo/NoBo įvertinimų iteracijų pateikimą. Jei dviejų iteracijų nepakanka teigiamai išvadai gauti, Tiekėjas kompensuoja Užsakovui visas papildomas AsBo /NoBo vertinimo paslaugų išlaidas, kol Tiekėjas gauna galutinę teigiamą išvadą iš AsBo ir NoBo. Prieš pradedant techninės dokumentacijos AsBo/NoBo vertinimą, Rangovas turi parengti ir pateikti derinti Užsakovui:.Projekto saugos planą; 11.3.8.13. Tiekėjas turi turėti paskirtą AsBo, NoBo ekspertą, turintį pakankamai žinių ir patirties įgyvendinant geležinkelių technines sąveikos specifikacijas (TSS), Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 402/2013 dėl bendrojo pavojaus analizės ir vertinimo saugos būdo ir (arba) geležinkelių patikimumo, prieinamumo, techninės priežiūros ir saugos (RAMS) standarto EN 50126, skirtą tinkamam vertinimo įstaigos ir paskelbtosios įstaigos atitikties procesų valdymui. Ekspertas turi turėti patirtį geležinkelių pramonėje, susijusioje su infrastruktūros posistemiu (bėgių keliu, geležinkelių infrastruktūra, geležinkelio įrenginiais), kaip tiekėjų organizacijos / geležinkelių inžinerijos paslaugų / konsultanto / projektuotojo / rangovo / infrastruktūros valdytojo skyriaus dalis. 11.3.8.14. Užtikrinant tinkamą saugos lygį ir atitiktį saugos reikalavimams Rangovas turi vadovautis pateikiamomis pridedamomis instrukcijomis. Informacija apie Reglamento 402/2013 taikymą ir vertinimo įstaigą (AsBo) pateikta gide RBDL-CTF-GDL-O-00002 (priedas 22). Informacija susijusi su kokybės atsakymų pateikimu ir informacijos demonstravimą pateikta instrukcijoje D0007-SEA-XX-XX-INS_QA-R-00001_2.0 (priedas 23). Tikimasi, jog taikant šioje instrukcijoje nustatytus reikalavimus sumažės administracinių atmetimų skaičius ir bus pašalinti nekokybiški pateikimai. Informacija dėl reikalavimų, kurių turi būti laikomasi Rangovo sutarties galiojimo laikotarpiu yra nustatyti specifikacijoje RBGL-SEA-SPC-R-00001 (priedas 32). Saugos veiklos, tiek vadybinės, tiek techninės, kurios turi būti atliekamos per visą Rail Baltica globalaus projekto gyvavimą yra nustatytos sistemos saugos plane RBGL-SEA-PLN-R-00001 (priedas Nr. 5). Daugiau informacijos apie techninių sąveikumo specifikacijų (TSI) taikymą ir atitikties vertinimo įstaigos (NoBo) vertinimą pateikta vadove RBDL-CTF-GDL-O-00001 (priedas 21). Papildoma informacija apie tai, kaip turi būti sudaromi atitinkami dokumentai, siekiant užtikrinti tinkamą sistemos apibrėžimo ir sąveikumo įrodymų dokumentų brandą pateikiami gide D0007-SEA-GDL-R-00002 (priedas 36). 11.3.8.15. Vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, Projektuotojas privalo (i) turėti dokumentuotus saugos ir kokybės valdymo procesus, naudojamus projektuojant svarbų pakeitimą, ir (ii) pritaikyti saugos ir kokybės procesus svarbaus pakeitimo projektavimo etapu konkrečiam objektui. Taip pat projektuotojas privalo pateikti minėtų (i) procesų ir (ii) jų pritaikymo įrodančius dokumentus. 11.3.9. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų reikalavimus įregistruoti apsaugos zonas, susijusias su inžinerinių tinklų įrengimų ar jų perkėlimų, paaiškėjus servitutų nustatymo ir registravimo poreikiui, tiekėjas (pagal poreikį) turės parengti susijusių objektų dokumentaciją šių servitutų registravimui, pagal įgaliojimą organizuoti notarinių sutarčių pasirašymą, organizuoti žemės naudojimo sąlygų registravimą NT registre, bei visą suderintą dokumentaciją perduoti Užsakovui. 11.3.10. Organizuoti specialiajame plane nurodytuose žemės sklypuose statybinius tyrimus. (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 4 str. 2 d. 2 p.). Tais atvejais, kai atliekant statybinius tyrimus specialiajame plane nurodytuose žemės sklypuose buvo sunaikinti pasėliai ir/ar sodiniai, ar iškirstas miškas, taip pat jeigu atliekant šiuos tyrimus buvo sunaikintas kitas turtas, apskaičiuoti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui nuostolius, patirtus atliekant šiuos tyrimus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 str. 2 d.). Tiekėjas turės pateikti visus su Paslaugų teikimu susijusius skaičiavimus (įskaitant, bet neapsiribojant nuostolių dėl atliktų statybinių tyrimų apskaičiavimo duomenis) ir dokumentus. Skaičiavimai dėl nuostolių atlyginimo už statybinius tyrimus turės būti pateikti Užsakovui. Tokius darbus turi atlikti tinkamos kvalifikacijos asmuo. Projekte turi būt numatytas sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo bei sprogmenų neutralizavimo tyrimai ir darbai. 11.3.11. Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis, tačiau neapsiribojant, „Rail Baltica“ patvirtinto „Operacijų plano (Operational plan for Rail Baltica)“ aktualia redakcija. Tiekėjas prieš pradedant projektavimo darbus, turi kreiptis į Užsakovą dėl „Operacijų plano (Operational plan for Rail Baltica)“ aktualios redakcijos pateikimo. 11.3.12. Tiekėjas, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Užsakovo pateiktais pavyzdžiais, techninio darbo projekto apimtyje, parengia visų Statybos objektų techninės priežiūros vadovus, kurie apima: a) suprojektuotų infrastruktūros objektų priežiūros reikalavimus, kad būtų užtikrintas efektyvus ir saugus jų eksploatavimas, b) neatidėliotinų veiksmų ribų, interventinių ribų ir įspėjamųjų ribų reikšmių rinkinį, c) priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų sumažinta rizika nesilaikyti nustatytų ribų ir užkirstas kelias defektams atsirasti (pvz., greičio ir (arba) veikimo apribojimas, reakcijos laikas remontui). 11.3.13. Sistemos inžinerijos valdymo reikalavimai 11.3.13.1. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvomis (ES) 2016/797, (ES) 2016/798, CENELEC – EN 50126 standartu Tiekėjas turi atlikti projektavimo darbus pagal sistemos inžinerijos metodą, laikydamasis gyvavimo ciklo (V ciklo), kaip nurodyta EN 50126 standarte. Tiekėjas turi išsamiai nurodyti, kurie įrodymai turi būti pateikti kiekviename etape kaip atitikties ir kiekvieno RAMS gyvavimo ciklo etapo (V ciklo) įvykdymo įrodymas. 11.3.13.2. Užsakovas pateikia RBR Sistemų inžinerijos valdymo planus (žr. priedą Nr. 5-12 ir 28) informaciniais tikslais, kad Tiekėjas galėtų susipažinti su sistemų inžinerijos požiūriu, taikomu visuose Rail Baltica projektuose. 11.3.13.3. Tiekėjas turi įgyvendinti dokumente RBDL-SEA-SPC-R-00001, 5.0_ SE Reikalavimai INFRA Design&Construction.xls“ (32 priedas) nurodytus sistemos inžinerinius reikalavimus, taikomus „Projektavimo“ etapui (nesvarbu, ar taikomas tik projektavimo etapas, ar projektavimas ir bet kuri kita fazė). Paaiškinimas: aukščiau minėtame priede Konsultantas laikomas Tiekėju, o Klientas - Užsakovu“. - 11.3.14. Kokybės valdymas: - 11.3.14.1. Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal standartą ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ arba turėti lygiavertę kokybės vadybos sistemą, kuri yra sertifikuota nepriklausomos trečios šalies. - 11.3.14.2. Konkrečiu atveju per visą projekto gyvavimo ciklą turi būti įdiegta patikima kokybės vadybos sistema (KVS), atitinkanti darbų pobūdį, trukmę ir sudėtingumą. - 11.3.14.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad iš išorės teikiami procesai būtų kontroliuojami Tiekėjo Kokybės vadybos sistemos apimtyje. - 11.3.14.4. Tiekėjas privalo taikyti Priedo Nr. 26 "RBR quality requirements for product and service providers RBDL-SEA-ZZ-ZZ-REQ_QA-R-00001" reikalavimus, įrodymai turi būti Užsakovui. - 11.3.14.5. Tiekėjas privalo taikyti Priedo Nr. 31 “Užsakovo kokybės reikalavimai” reikalavimus, įrodymai turi būti pateikti FIDIC Inžinieriui ir Užsakovui. - 11.3.14.6. Kartu su Įvadine ataskaita tiekėjas turi parengti ir pateikti Užsakovui priimtiną projekto Kokybės vadybos (valdymo) planą (KVP) pagal standarto ISO 10005 „Kokybės vadybos gairės“ reikalavimus, įskaitant kokybės užtikrinimo instrukcijų parengimą ir visas procedūras, reikalingas užtikrinti, kad kokybės užtikrinimo sistema atitiktų Užsakovo nustatytus kriterijus, pasirengimo planą ir grafiką. KVP turi patvirtinti Užsakovas. - 11.3.14.7. Atitinkami kokybės valdymo ištekliai turi būti priskirti ir naudojami per visą projekto gyvavimo ciklą. - 11.3.14.8. Tiekėjas turi paskirti Projekto kokybės vadovą, kuris būtų atsakingas už taikomų kokybės vadybos reikalavimų vykdymą ir nuolatinę kontrolę sutarties vykdymo metu. - 11.3.14.9. Visi kokybės vadybos dokumentai turi būti parengti ir pateikti PDF formatu bei redaguojamu pirminiu formatu. - 11.3.14.10 Jei Tiekėjas nusprendžia kurį nors procesą perduoti atlikti trečiosioms šalims, jis turi kontroliuoti tokius procesus. Tai turi būti identifikuota kokybės vadybos sistemoje. - 11.3.14.11.Užsakovas gali pasirinktinai dalyvauti bet kuriame Tiekėjo patikrinime ar audite, jei jis nori įsitikinti, kad Tiekėjas tinkamai įgyvendina kokybės vadybos sistemą. Užsakovas gali savo nuožiūra paskirti tokius patikrinimu / auditus atlikti atstovui, tačiau tai neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės savo veiklą vykdyti pagal Sutartį ar atitinkant kokybės vadybos sistemą. - 11.3.14.12. Kartu su Įvadine ataskaita Tiekėjas turi pateikti Užsakovui savo vidaus ir antros šalies audito programą(s) peržiūrai ir patvirtinimui. - 11.3.14.13. Tiekėjas turi pateikti Patikrinimų ir Bandymų planus (PBP) Užsakovo peržiūrai. PBP kiekvienai užduočiai turi būti pateikti peržiūrai prieš pradedant konkrečią užduotį, numatytą darbų apimtyje. - 11.3.14.14.Užsakovas gali stebėti Tiekėjo taikomą kokybės vadybos sistemą tokiomis priemonėmis: - Nuolatinė priežiūra - Dalyvavimas svarbiuose momentuose - Neatitikčių ataskaitose svarstymas - Specialūs periodiniai auditai - Dokumentų peržiūra - Kiti papildomi patikrinimai, atliekami Užsakovo arba trečiųjų šalių. 11.3.14.15. Laboratorinių paslaugų, tokių kaip betono ir grunto tyrimai arba medžiagų cheminės ir mechaninės sudėties ar neardomos kontrolės tyrimai, sutartys turi turėti kokybės programą, atitinkančią ISO 17025 arba Užsakovo patvirtintą atitikmenį. Tiekėjas turi įvertinti ir patikrinti, ar subrangovų kokybės programa atitinka reikalavimus. 11.3.14.16. Įžanginis susirinkimas kokybės reikalavimų valdymui aptarti turi būti surengtas tarp Tiekėjo, Inžinieriaus ir Užsakovo prieš prasidedant darbams tam, kad užtikrinti, jog visi reikalavimai yra suprasti. 11.3.14.17. Tiekėjo pažangos ataskaitose (mėnesio,) turi būti pateikta su kokybe susijusi informacija (NCR, auditai, Inspekcijos, Bandymai, Radinių ir korekcinių veiksmų statusas). - 11.3.15. KPPPS (EN. RAMS) reikalavimai - 11.3.15.1. Tiekėjas turi įgyvendinti patikimumo, parengties, priežiūros, saugos (LT - PPPS, EN - RAMS) ir BSB (EN – CSM) pagal Direktyvą (ES) 2016/797, Reglamentą (ES) 2013/402, standartą EN50126-1, Rail Baltica RAMS projektavimo gaires ir RB Rail AS susijusias procedūras. - 11.3.15.2. Tiekėjo projektas turi atitikti šiuos RAMS aukšto lygio reikalavimus: - a) Projektavimo gairėse (EN – Design guidelines) nustatomi patikimumo, parengties, priežiūros ir saugos tikslai (RAMS), kuriuos turi pasiekti eksploatuojamas „Rail Baltica“ geležinkelis. - b) „Rail Baltica“ geležinkelių transporto sistema turi būti saugi, saugi, efektyvi, ekonomiška, tvirta, patikima, patvari ir patogi visais aspektais, galinti teikti aukštus paslaugų kokybės standartus neviršijant numatomo pajėgumo lygio, ir joje turi būti naudojamos modernios technologijos su patikrintomis veikimo charakteristikomis. - c) Veikimo ir patikimumo lygis turi būti panašus į kitą pirmaujančią tarptautinę geležinkelių infrastruktūrą, panašią į perkamą objektą ir atitinkančią Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 402/2013. - 11.3.15.3. Tiekėjas turi pateikti šiuos PPPS/BSB (EN. RAMS/CSM) dokumentus: - a) Projekto saugos planą; - b) Sistemos apibrėžimas; - c) Pavojaus analizę, įskaitant grėsmės nustatymą; - d) Grėsmių bylą po pavojaus vertinimo; - e) Pavojaus vertinimo ataskaitą; - f) Gedimo režimų, jų poveikių (ir kritiškumo) analizę (EN. FMECA); - g) Projekto saugos ataskaitą; - h) Patikimumo pagrindžiamos priežiūros ataskaitą (EN. Reliability centred maintenance). - 11.3.16 Dokumentų valdymas - 11.3.16.1. Tiekėjas privalo laikytis visų dokumentų valdymo plane (RBGL-DMT-PLN-Z-00001) nustatytų nuorodų ir reikalavimų, įskaitant pristatymų kokybės kontrolės procedūrą (RBGL-RBR -PRC-Z-00005) ir dokumentų numeravimą bei failų pavadinimų suteikimą. Procedūra (RBGL-DMT-PRC-Z-00001). - 11.3.16.2. Visa „Rail Baltica Global Project“ (toliau - RBGP) dokumentacija turi būti tvarkoma naudojant Kliento (Užsakovo) pasirinktą centralizuotą elektroninių dokumentų valdymo sistemą (EDVS), kuri palaiko dokumentų peržiūrą, tvirtinimą, saugojimą ir platinimą, kad būtų užtikrinta nuosekli valdymo praktika, saugus dokumentų tvarkymas ir veiksminga prieiga prie visų projekto suinteresuotųjų šalių. - 11.3.16.3.Visi RBGP projekto dokumentai, įskaitant tuos, kuriuos sukūrė AB „LTG Infra“, „RB Rail AS“, Tiekėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, turi būti saugomi RBGP EDVS. Ši centralizuota saugykla palengvina projekto dokumentų vienodumą, atsekamumą ir kontrolę. - 11.3.16.4. Aplankų struktūra EDVS turi atitikti Kliento (Užsakovo) ir RBGP reikalavimus, kad būtų užtikrintas logiškas dokumentų organizavimas, lengva paieška ir tinkamas dokumentų suskirstymas į kategorijas. Aplankų hierarchija turi atspindėti projekto etapus, dokumentų tipus ir prieigos valdymą. - 11.3.16.5. Prieiga prie dokumentų RBGP EDVS turi būti valdoma atsižvelgiant į projekto lygius, vaidmenis ir atsakomybę. Prieigos leidimai bus suteikiami atsižvelgiant į būtinybę žinoti, siekiant užtikrinti konfidencialumą, saugumą ir RBGP politikos laikymąsi. |
|  | 11.4. Projekto vykdymo priežiūra | 11.4.1. Tiekėjas turės suteikti numatytas Paslaugas vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimais. 11.4.2. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį dalyvauti Užsakovo ar Inžinieriaus organizuojamuose pasitarimuose. Šiuose pasitarimuose priimti ir tinkamai Šalių įgaliotų atstovų parašais patvirtinti sprendimai Šalims bus privalomi. 11.4.3. Projekto vykdymo priežiūros metu lankytis darbų vietoje iš anksto su Užsakovu, statybos darbų rangovu suderintu laiku, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę, pradedant faktine Statinio statybos darbų pradžia ir baigiant pastatyto Statinio statybos užbaigimu. Projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo „Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus" kaip tai numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 91.1 punkte. taip pat turi vadovautis „kalendoriniu statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiku" kaip tai numatyta minėto STR 85.2 punkte. 11.4.4. Tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą. 11.4.5. Organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą. 11.4.6. Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ir jėgomis per nurodytą laikotarpį ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Paslaugų teikimu, taip pat atlyginti Užsakovui bet kokius nuostolius, kilusius dėl Paslaugų teikimo ar su jomis susijusius, jei paaiškėtų, kad Paslaugos suteiktos nekokybiškai ir/ar nesilaikant STR 1.06.01:2016 reikalavimų ir kitų LR teisės aktų reikalavimų. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas vadovaujasi: 12.1. LR statybos įstatymu; 12.2. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu; 12.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-738 ir vėlesniais pakeitimais; 12.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 ir vėlesniais pakeitimais; 12.5. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173, ir vėlesniais pakeitimais; 12.6. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys"; patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 ir vėlesniais pakeitimais; 12.7. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 ir vėlesniais pakeitimais; 12.8. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 ir vėlesniais pakeitimais; 12.9. Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 ir vėlesniais pakeitimais; 12.10. Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 ir vėlesniais pakeitimais; 12.11. Techniniu reglamentu TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3-263 ir vėlesniais pakeitimais; 12.12. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 ir vėlesniais pakeitimais; 12.13. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-468 ir vėlesniais pakeitimais; 12.14. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 ir vėlesniais pakeitimais; 12.15. Lietuvos standartais LST EN 1997-1:2005 - LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas (1 ir 2 dalys); 12.16. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu I-2223; 12.17. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įsakymu I-301; 12.18. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.19. Paviršinių nuotekų pertvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.20. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu, nurodytu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 1 priede, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.21. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1300/2014 „Dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų“; 12.22. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1299/2014 „Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos“; 12.23. Geležinkelio stočių projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 „Dėl Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.24. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3-309 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 297 „Dėl Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 12.25. STR. 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.26. Vandens suvartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76; 12.27. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905; 12.28. Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.29. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Nr. XIII-2166; 12.30. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 402/2013 2013 m. balandžio 30 d., kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009; 12.31. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu, IX-2499; 12.32. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.33. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787; 12.34. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.35. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais; 12.36. Standarto LST EN 81-70:2021+A1:2022 Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklėmis. Specialusis keleivinių ir krovininių-keleivinių liftų pritaikymas. 70 dalis. Liftų prieinamumas asmenims, įskaitant asmenis su negalia „Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability“ EN 81-70:2021+A1:2022; 12.37. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Nr. IX-884 ir vėlesniais pakeitimais. 12.38. Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.39. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.40. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, ir vėlesniais pakeitimais. 12.41. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninį reglamento patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.42. Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.43. Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.44. Projektuojant su ESO susijusius dujų tinklus, atsižvelgti į techninius reikalavimus: https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/duju-dalis.html 12.45. Kitais taikytinais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais. 12.46. Tiekėjas su projektavimą, įrengimą, priėmimą eksploatacijai bei priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais gali susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index . 12.47. Tiekėjas, jo pasitelkti asmenys, siūlomos ir Sutarties vykdymo metu tiekiamos prekės (įskaitant sudedamąsias dalis), jų gamintojai ar teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui; 12.48. Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai - PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 12.49. Projektuojama 1435 mm geležinkelio infrastruktūra privalo atitikti 2018 m. balandžio 27 d. patvirtintose „Rail Baltica“ projektavimo gairėse (su pakeitimais) nustatytus pagrindinius techninius reikalavimus (priedas Nr.1) (išimtys leidžiamos tik atskirai derinant sprendinius su užsakovu). 12.50. Minimalūs bendrieji reikalavimai statinio informaciniam modeliui: Design guidelines. Building Information Management (BIM) Manual (priedas Nr.1). Tiekėjas privalomai turi pateikti preBEP dokumentaciją, kurioje aptariami su Užsakovų suderinti reikalavimai. Techninis darbo projektas rengiamas BIM aplinkoje, todėl turi būti užtikrinama, kad projekto grafinės dalies dokumentai (brėžiniai) nesiskirtų nuo Užsakovui pateikto BIM modelio/modelių. 12.51. Tiekėjas atlieka visus reikiamus tyrimus, reikalingus atsakingų institucijų patvirtinimams gauti, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentais, standartais ir kitais reikalavimais, nurodytais Projektavimo gairėse ir Papildomuose reikalavimuose vietos tyrimams (priedas Nr. 2). Topografinis planas, įskaitant visus privalomus patvirtinimus, turi būti ne senesnis kaip 3 metai. Topografiniame plane turi būti numatytos požeminių ir antžeminių inžinerinių tinklų magistralinių linijų saugos zonos (jei šias zonas apima topografinio plano ribos), sužymėti inžinerinių tinklų gyliai, diametrai, parengtos šulinių kortelės, sužymėtos medžių rūšys ir diametrai, užrašyti elektros atramų numeriai. 12.52. Esamus želdinius tvarkyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 aktualios redakcijos reikalavimus. 12.53. Elektros oro linijų perkėlimas ir/ar keitimas požeminėmis kabelių linijomis turi būti vykdomas vadovaujantis LR energetikos ministro 2012 m. birželio 4 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu bei kitais aktualiais teises aktais, reglamentais. 12.54. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis, rekomendacijomis (įregistruotomis VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra). 12.55. Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.56. Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 12.57. "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis", patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu 3-127 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“. 12.58 Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.12:2024 “Statybų klimatologija” patvirtintu Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2024 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-320 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.12:2024 “Statybų klimatologija” patvirtinimo. Tiekėjui yra privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie yra susiję su šio projekto įgyvendinimu. |
| 13. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Funkciniai reikalavimai aprašyti 6 punkte. Planuojama, kad geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo teritorija bus taip pat naudojama kaip statybinė bazė „Rail Baltica“ pagrindinės geležinkelio linijos tiesimui. Teritorijoje pagrinde bus kraunamos ir sandėliuojamos statybinės medžiagos, skaldos balastas, bėgiai, pabėgiai, iešmai, laikomi įvairūs įrenginiai bėgių surinkimo darbams palaikyti. Statybinės bazės projektas turi būti parengtas laikantis minimalių reikalavimų medžiagų saugojimo aikštelėms (RB068-CMS-ZZ-ZZ-SPC-R-00001) (žr. 40 priedą) |
| 14. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | 14.1. Projektuojamiems techniniams sprendiniams, atlikti visus būtinus aplinkosauginius ir kitus reikalingus derinimus. 14.2. Vykdant darbus kultūros paveldo registre esančių objektų ir/ar šių objektų apsaugos zonose, gauti Kultūros paveldo departamento suderinimą. 14.3. Projektas turi užtikrinti priemonių, numatytų Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, įgyvendinimą. |
| 15. | Specifinių poreikių reikalavimai | 15.1. Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis. 15.2 Kompleksiškumas – aplinka, statinys ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką, statinį ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan. 15.3 Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 15.4. Rengiant techninį darbo projektą būtina užtikrinti, kad visi lygiagretūs su valstybinės reikšmės keliais objektai (inžineriniai tinklai, privažiuojamieji keliai, takai ir t.t.) ir komunikacijos būtų įrengiamos už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų. - valstybinių kelių pertvarkymas, vietinės reikšmės automobilių kelių ir geležinkelio kelių bei statinių projektavimas atliekamas vadovaujantis techninių reglamentų, teisės aktų reikalavimais bei išduotomis projektavimo sąlygomis. 15.5. Tiekėjas, jo pasitelkti asmenys, siūlomos ir Sutarties vykdymo metu tiekiamos prekės (įskaitant sudedamąsias dalis), jų gamintojai ar teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 16. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | 16.1. Statinio projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, sudarantys galimybę objektą įrengti per kiek įmanoma trumpesnį statybos darbų laikotarpį bei eksploatuoti mažiausiomis sąnaudomis. Užsakovas pasilieka teisę nepritarti siūlomiems sprendiniams ir / arba pateikti jiems pastabas, jeigu patikslinus sprendinius galima sumažinti įrengimo / eksploatacines sąnaudas. Projektas turi atitikti 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus ir 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus. 16.2. Tiekėjas turi panaudoti tokias technologijas, kurios leistų maksimaliai išnaudoti geležinkelių mechanizmus ir mašinas darbams vykdyti bei minimizuoti eismo pertraukas, suderinus tai su atsakingomis Užsakovo tarnybomis. 16.3. Tiekėjas turi numatyti darbų eiliškumą ir parengti darbų organizavimo tvarką, atsižvelgiant į eismo saugos reikalavimus. 16.4. Tiekėjas turi aktyviai dalyvauti ieškant optimalių nurodytų užduočių sprendimų, taip pat sprendžiant papildomus klausimus, kurie nepaminėti projektavimo Techninėje užduotyje, tačiau kuriuos būtina papildomai įgyvendinti projekte. 16.5. Geležinkelio kelių išdėstymo planas analoginėje ir skaitmeninėje formoje parengiamas masteliu 1:500. Geležinkelio kelių skersiniai profiliai atliekami ne rečiau kaip kas 100 m, kreivėse ne rečiau kaip kas 20 m ir kritiniuose taškuose (ypatingose vietose). 16.6. Geležinkelio kelių išilginis profilis rengiamas masteliu: horizontalus 1:1000, vertikalus 1:100. 16.7. Tiekėjas turi numatyti darbų organizavimą visiškai nenutraukiant traukinių eismo, o tik kiek įmanoma minimaliomis eismo pertraukomis. |
| 17. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 17.1. Visos projekto dalys ir sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti. 17.2. Projektas turi būti suderintas su AB „LTG Infra”, , ir kitomis sąlygas nustatančiomis organizacijomis, gauti visi reikiami rašytiniai pritarimai ir sutikimai tenkantis pagal statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus RB Rail AS tikrins atitikimą Design Guidelines, visa komunikacija vyks per užsakovą. 17.3. Prieš Projekto patvirtinimą, projektuotojas privalo vizualiai pristatyti (*ppt arba kito pasirinkto formato skaidrėmis) parengtą Projektą ir pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. 17.4. Teikiant techninį darbo projektą pakartotiniam derinimui po pastabų, Tiekėjas turi parengti koreguotų (tikslintų) vietų suvestinę, kurioje turi būti: nuoroda į tikslintą projekto dalį, pateikiama informacija kas tikslinta, kokia problema išspręsta su išsamiais paaiškinimais bei pagrindimais, pateikiamas lyginamasis variantas, nurodant kaip buvo iki tikslinimo ir kaip patikslinta. Naujai atlikti keitimai (tikslinimai) turi būti paryškinti. Projekto korekcijų suvestinę rekomenduojama teikti lentelės forma. |
| 18. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | 18.1. Įvadinė ataskaita; 18.2. Paslaugų teikimo eigos ataskaitos. 18.3. Inžineriniai tyrinėjimai (topografiniai, geodeziniai, geologiniai ir geotechniniai). 18.4. Projektiniai pasiūlymai ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. 18.5. Techninis darbo projektas. 18.6. Teigiamų ekspertizės išvadų gavimas, AsBo/NoBo/DeBo vertinimo atlikimas (po jų gautas Užsakovo suderinimas, pritarimas). 18.7. Projekto vykdymo priežiūra. |
| 19. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | 19.1. Tiekėjas, visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, turės rengti ir tvarkyti su „Oracle Primavera P6“ programine įranga, kurios naudojimui Užsakovas suteiks vieną nemokamą prieigą / licenciją darbui su projektu. Suderinus su Užsakovu periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) atnaujinti projekto eigos informaciją projekto valdymui. Detalūs reikalavimai pateikti prieduose Nr. 15, 17, 18. |
| 20. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | 20.1. Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių valstybine ir anglų kalbomis. 20.2. Projekto ir Projekto dalių vertimus į užsienio šalių kalbas organizuoja paslaugos Tiekėjas savo sąskaita. Tekstinių dokumentų vertimus pasirašo tik vertėjai, brėžinius – vertėjai ir kiti nurodyti asmenys (statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio projekto rengėjas). |
| 21. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | 21.1. Projekto dokumentacija turi būti parengta pagal LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, bei pagal pateiktus reikalavimus projekto dokumentų numeracijai, pavadinimams ir kodams (priedai Nr. 19, 20, 29, 30). 21.2. Suderinta ir patvirtinta projekto dokumentacija pateikiama 1 egz. *.pdf, *.jpg formatu analogiškas suformuotoms popierinėms byloms pasirašytas elektroniniais parašais, 1 egz. redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg ir kiti). Taip pat turi būti pateikti visi projektuojamų geležinkelio kelių sankasos ir viršutinės kelio konstrukcijos sluoksniai/paviršiai .xml formatu. 21.3. Taip pat Tiekėjas privalo pateikti skaitmeninę nuasmenintą projektinių pasiūlymų ir projekto kopiją pagal BDAR ir LR Statybos įstatymas reikalavimus. Techniniame projekte pateiktuose pridedamuose dokumentuose (įsakymuose, įgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturėtų būti viešinami pertekliniai asmens duomenys (asmens gimimo data, asmens kodas, parašas ar kiti asmens duomenys), t. y. projektuotojas turi uždengti (paslėpti) perteklinius duomenis ir viešinti pagal žemiau pateikiamą pvz.: a. Projektuotojų: vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų numeriai (nereikia užslėpti), tel. Nr. el. paštai – (reikia užslėpti);. b. Matininkų vardai, pavardės – reikia užslėpti;. c. Brėžiniuose gretimų sklypų savininkų: vardai, pavardės - reikia užslėpti;. d. Derinimo raštuose: esančių privačių armenų vardai, pavardės, adresai, tel. Nr., el. pastai. – reikia užslėpti;. e. Derinimo raštuose ar lentelėse institucijų, įmonių atstovų vardai, pavardės, tel. el. paštai. – reikia užslėpti;. f. Viešai prieinamos literatūros sąrašuose (literatūra surandama) esantys vardai ir pavardės – nereikia užslėpti.. g. Pranešimų privatiems asmenins pašto dokumentuose: vardai, pavardės, kontaktinė informacija, adresai. – reikia užslėpti.. 21.4. Tiekėjas privalo neatlygintinai pateikti pakoreguotą pilnos apimties techninį darbo projektą: - po rangos darbų pirkimo metu pateiktų paklausimų – atsakymų; - po esminių techninio darbo projekto pakeitimų, įtraukiant iki tol buvusius neesminius pakeitimus. 21.5. Tiekėjas įsipareigoja atlikti visas pagal galiojančius teisės aktus privalomas procedūras ir gauti ir / ar patikslinti statybą leidžiantį dokumentą, jei sutarties įgyvendinimo metu (dėl pirkimo dalyviams kilusių klausimų, ar kilus kitoms nenumatytoms aplinkybėms) keičiasi projekto sprendiniai. 21.6. Tiekėjas įsipareigoja iki perėmimo pažymos pateikti Užsakovui galutinę (atnaujintą) projekto dokumentaciją su visais atliktais pakeitimais. 21.7. Statybą leidžiančio dokumento skaitmeninis variantas su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo metaduomenimis. 21.8. Statinio projekto sprendinių dokumentų naujos laidos rengimo atveju Tiekėjas (Projektuotojas) privalo aprašyti esminius ir neesminius pakeitimus (gretinant su ankstesne projekto sprendinių dokumentų laida), nurodyti dokumentus, kurių pagrindu keičiamas projektas. Pakeitimai privalo būti aprašyti aiškinamajame rašte, su nuorodomis, kur ir kodėl buvo pakeista. Be to, statinio projekto dokumentai turi būti apiforminti vadovaujantis standartu LST 1516, nurodant dokumento laidą, išleidimo datą, keitimo priežastį. |
| 22. | Ekspertizės atlikimas | 22.1. Tiekėjo parengto projekto ekspertizę organizuoja ir už ją sumoka Užsakovas |
| 23. | Kokybės kontrolė | 23.1. Tiekėjas turi turėti ISO 9001 sertifikatą, atitinkantį darbų apimtį, arba turėti ISO 9001 lygiavertę valdymo sistemą, patvirtintą sertifikuojančios trečiosios šalies. Kokybės valdymo organizavimas turi būti aiškiai apibrėžtas (ir jam turi būti suteikta pakankamai išteklių, kad būtų galima sėkmingai atlikti savo roles ir pareigas). 23.2. Tiekėjo darbuotojai, susiję su kokybės užtikrinimu ir kokybės kontrole, turi turėti įrodomą patirtį ar kvalifikaciją ir turėti aiškiai apibrėžtą atsakomybę bei organizacinę laisvę nustatyti ir įvertinti kokybės problemas. 23.3. Tiekėjas paskiria kokybės vadovą. Kokybės vadovas turi turėti vidaus/išorinio audito sertifikatą, o kokybės užtikrinimą vykdantys darbuotojai turi turėti audito patirties, atitinkančios jų pareigas. 23.4. Visi Tiekėjo darbuotojai turi turėti pareigybių aprašymus su apibrėžtomis pareigomis ir pareigomis, įskaitant su kokybe, sauga ir aplinkos apsauga susijusias pareigas. 23.5. 23. 5. Tiekėjo kokybės valdymo planas turi būti suderintas su ISO 10005 – Kokybės valdymo planų gairėmis, ypač atsižvelgiant į 6 skirsnį – Kokybės plano turinį, C priedą bei Užsakovo (Kliento) kokybės valdymo planą. 23.6. Projektavimo kokybės valdymas turi apimti darbo eigos ir kokybės įrašus. Dokumentuojami procesai apima, bet neapsiriboja: - Patikra ir patvirtinimu; - Konfigūracijos valdymu; - Pastato informaciniu modeliavimu (angl. Building Information Modelling (BIM)); - RAMS (angl. reliability, availability, maintainability, and safety (RAMS)); - Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje; - Dokumentų valdymu. |
| IV. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| 24. | 24.1. Reikalavimas pagal VPĮ 37 str. 8 d./KSPĮ 50 str. 8 d | Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| V. Reikalavimai dėl atitikties bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) |  |  |
| 25. | 25.1. Asmens duomenų saugumas (BDAR 32 str.) ir Pritaikytoji / standartizuotoji asmens duomenų apsauga (BDAR 25 str.) | Tiekėjas / Paslaugų teikėjas ir (arba) kitos Šalys, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai ir tvarkantys Pirkėjo / Užsakovo asmens duomenis, turi įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Pirkėjo / Užsakovo duomenis pagal BDAR reikalavimus, užtikrinant, be kita ko, atitikimą pritaikytosios duomenų apsaugos (data protection by design) ir standartizuotosios duomenų apsaugos (data protection by default) (BDAR 25 str.) įskaitant, bet neapsiribojant saugojimo terminų nustatymą, asmens duomenų trynimą ar anonimizavimą automatizuotomis priemonėmis. Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi pateikti visų Šalių, tvarkančių Pirkėjo / Užsakovo asmens duomenis, aukščiau nurodytų reikalavimų įgyvendinimo įrodymus Pirkėjui / Užsakovui. |
|  | 25.2. Duomenų tvarkymo susitarimas (BDAR 28 str.) | Tiekėjas / Paslaugų teikėjas po Sutarties pasirašymo nedelsiant turi su Pirkėju / Užsakovu sudaryti duomenų tvarkymo susitarimą (DTS), pagal Pirkėjo / Užsakovo pateiktą DTS formą, viešai publikuojamą AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje (žr. DTS formą). Tais atvejais, kai Pirkėjo / Užsakovo asmens duomenis tvarkys kita Šalis, Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad kita Šalis su Pirkėju / Paslaugų teikėju sudarys DTS pagal Pirkėjo / Užsakovo pateiktą DTS formą. Pagrįstais atvejais, kai nėra galimybės sudaryti DTS pagal Pirkėjo / Užsakovo pateiktą formą, Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad duomenų tvarkytojo paslaugų teikimo sąlygose, be kita ko, būtų įtrauktos pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį privalomos nuostatos. |
|  | 25.3. Incidentai / saugumo pažeidimai (BDAR 28 str. 3 d. f p., BDAR 33 str. 2 d.) | Pirkėjas / Užsakovas turi būti nedelsiant informuojamas apie Sistemos informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus ar asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų įtaką Pirkėjo / Užsakovo informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. Pirkėjas / Užsakovas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais asmenimis, kad įsitikinti valdymo proceso efektyvumu. |
|  | 25.4. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas (BDAR III skyrius, BDAR 28 str. 3 d. e p.) | Produktai (sistemos) ir (arba) paslaugos turi būti sukonfigūruotos taip, kad leistų Pirkėjui / Užsakovui įgyvendinti BDAR numatytas duomenų subjektų teises: teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR III skyrius). Visi Pirkėjo / Užsakovo Tiekėjui / Paslaugų teikėjui perduoti duomenų subjektų prašymai neturi būti papildomai apmokestinami. |
|  | 25.5. 3 Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis (BDAR V skyrius) | Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Pirkėjo / Užsakovo duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent egzistuotų bent viena iš BDAR V skyriuje numatytų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribojimo išimčių. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovas,  priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt.

| - Projektiniai pasiūlymai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija |  | projekto rengimo metu |
| Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas |  | Susipažinti galima Teritorijų planavimo ir statybos vartuose https://www.planuojustatau.lt/ |
| Projekto „Rail Baltica“ Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita |  | https://infraplanas.lt/informacija-apie-projekto-rail-baltica-kauno-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depo-viesa-visuomenes-supazindinimo-su-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita-pav/ |
| Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas |  | Susipažinti galima Teritorijų planavimo ir statybos vartuose https://www.planuojustatau.lt/ |
| Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) projektas |  | Susipažinti galima Teritorijų planavimo ir statybos vartuose https://www.planuojustatau.lt/ |
| Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas |  | Susipažinti galima Teritorijų planavimo ir statybos vartuose https://www.planuojustatau.lt/ |
| Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais) |  | projekto rengimo metu |
| - Techninis darbo projektas |  |  |
| Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai |  | projekto rengimo metu |
| Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai |  | projekto rengimo metu |
| Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai |  | projekto rengimo metu |
| Kiti dokumentai |  | projekto rengimo metu |
| Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB „LTG Infra“ ir pan.) |  | projekto rengimo metu |

PRIEDAI:

1 priedas - „Rail Baltica“ projektavimo gairės (angl. „Design guidelines“); Prieiga prie aktualios gairių versijos: Design Guidelines | Rail Baltica

2 priedas - Bendrieji reikalavimai 1520 mm rekonstruojamai infrastruktūrai (angl. „The general requirements for 1520 mm reconstructed infrastructure, taking into account the new 1435 mm railway line under construction“);

3 priedas – Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena Sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo bei sprogmenų neutralizavimo planą aprašanti ataskaita;

4 priedas – Darbų kiekio žiniaraščio pavyzdys (angl. „ Example of a work quantity sheet”);

5 priedas – Sistemų inžinerijos valdymo planas (angl. „System Engineering Management Plan RBGL-SEA-PLN_SE-R-00001_R1);

6 priedas – Reikalavimų valdymo planas (angl. „Requirements Management Plan RBGL-SEA-PLN_RQ-R-00001_1.0”);

7 priedas – Konfigūracijos valdymo planas (angl. „Configuration Management Plan RBGL-SEA-PLN_CM-R-00001”);

8 priedas – Patikros ir patvirtinimo valdymo planas (angl. „Verification & Validation Management Plan  RBGL-SEA-PLN_VV-R-00001 ”);

9 priedas – Sąsajų valdymo planas (angl. „Interface Management Plan RBGL-SEA-PLN_VV-R-00001”);

10 priedas – Sistemos inžinerijos valdymo procesas įgyvendinimo etapams: projektavimas, statyba (angl. RBGP System Engineering Management process for Implementation phases: Design, Construction and Manufacturing RBGL-SEA-PLN_DN-R-00001);

11 priedas – Sąsajų valdymo registras (angl. „Interface Management Register”);

12 priedas – Sąsajų valdymo formos (angl. „Interface Control Forms RBGL-DMT-TPL-Z-00021_3.0”);

13 priedas – Hidrometeorologinis tyrimas (angl. „Hydrometeorological Investigation RBGL-HYD-SPC_SI-R-00001”);

14 priedas – Reikalavimai komunalinėms paslaugoms (angl. „Utility Requirements RBCN-ROA-SPC_RQ-R-00001”);

15 priedas – Instrukcija: Projektavimo pažanga (angl. „Instruction: Design Progress Performance RBDL-PCR-GDL-Z-00001”);

16 priedas – Grafiko valdymo planas (angl. „Schedule Management Plan RBDL-PCR-PLN-Z-00001_4.0_”);

17 priedas – Darbų suskirstymo struktūra (angl. „ Work Breakdown Structure RBDL-PCR-LST-Z-00001__2.0”);

18 priedas –Primavera P6 Cloud veiklos reikalavimai (angl. „ Primavera P6 Cloud Operational Requirements    RBDL-PCR-QRG-Z-00001_3.0”);

19 priedas – Dokumentų numeravimas ir failų pavadinimai; (angl. „Document Numbering and File Naming RBGL-DMT-PRC-Z-00001”);

20 priedas – Dokumentų numeravimas ir kodavimas (angl. „ Document Numbering and Master Coding RBGL-DMT-LST-Z-00001_21.0”);

21 priedas – NoBo vadovas rangovams (angl. „NoBo Guidance for Contractors RBDL-CTF-GDL-O-00001”);

22 priedas – Įvadas į CSM-RA programą (angl. „Introduction to CSM-RA application RBDL-CTF-GDL-O-00002”);

23 priedas – Medžiagos, kuri pristatoma „RB Rail” informacijos atsekamumas AsBo/NoBo kokybės reikalavimams (angl. „RB Rail Deliverables information traceability Quality requirements for AsBo/NoBo D0007-SEA-XX-XX-INS_QA-R-00001”);

24 priedas – Rangos darbų techninė specifikacija (angl. „Technical Specification for Construction RBCN-RBR-SPC-R-00001”);

25 priedas – Sveikatos ir saugumo reikalavimai (angl. „Health and Safety Requirements RBGL-HSD-STN-Z-00002”);

26 priedas – RBR kokybės reikalavimai produktų ir paslaugų tiekėjams (angl. „RBR Quality Requirements for Providers of Products and services RBDL-SEA-ZZ-ZZ-REQ_QA-R-00001_2.0”);

27 priedas – “Rail Baltica” infrastruktūros priežiūros depų techninė studija ir projektiniai pasiūlymai (Technical study and design proposal for Rail Baltica infrastructure maintenance facilities);

28 priedas – Sistemų inžinerijos valdymo planai (SE šablonai);

29 priedas - Dokumentų valdymo planas (angl. „Document management plan  RBGL-DMT-PLN-Z-00001”);

30 priedas – Rezultatų kokybės kontrolė (angl. „Deliverables Quality Control RBGL-RBR -PRC-Z-00005”);

31 priedas - 12.3 Užsakovo_kokybės_reikalavimai;

32 priedas – Informacijos dėl reikalavimų, kurių turi būti laikomasi rangos galiojimo laikotarpiu specifikacija (RGBL-SEA-SPC-R-00001);

33 priedas – BIM vykdymo plano šablonas ((RBDG-TPL-013-0104 BEP template);

34 priedas – Patikrinimo ir bandymo plano šablonas (RBGL-SEA-TPL-R-00004);

35 priedas – Principinė geležinkelio infrastruktūros priežiūros depo schema.

36 priedas - NoBo sistemos apibrėžimai ir sąveikos įrodymai (D0007-SEA-GDL-R-00002).

37 priedas – Kauno depo ribos I

38 priedas – Kauno depo ribos II

39 priedas - Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano brėžinai (dwg. formatu)

40 priedas – Minimalūs reikalavimai medžiagų saugojimo aikštelėms (angl. Material bases minimum requirements RB068-CMS-ZZ-ZZ-SPC-R-00001).