Projektas Nr. 101112866 — PROTECT BALTIC — HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01 „Baltijos jūros ekosistemos atsparumo didinimas daugiakryptėmis ir veiksmingomis apsaugos ir atkūrimo priemonėmis“ Jūroje žiemojančių vandens paukščių skirtingų rūšių inventorizacija, gausumo ir pasiskirstymo 2025-2026 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos

jūroje Žiemojančių vandens PAUKŠČIŲ skirtingų rūšiŲ inventorizacija, GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO 2025-2026 M. DINAMIKOS NUSTATYMO IR GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ĮVADINĖ INFORMACIJA

Užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba).

Pirkimo objektas - jūroje žiemojančių vandens paukščių skirtingų rūšių inventorizacija, gausumo ir pasiskirstymo dinamikos nustatymo ir įvertinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

II. PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Paslaugų tikslas – pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (OL 2008 m. L 164, p. 19) reikalavimus, siekiant įgyvendinti projekto Nr. 101112866 — PROTECT BALTIC — HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01 „Baltijos jūros ekosistemos atsparumo didinimas daugiakryptėmis ir veiksmingomis apsaugos ir atkūrimo priemonėmis“ tikslus ir Valstybinio aplinkos monitoringo 2024-2029 metų programos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 527 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo 2024-2029 metų programos patvirtinimo“, gyvosios gamtos srities 1.3.4 punkto kriterijų „nustatyti skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo parametrai“, taip pat padedant pasiekti Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 1292 „Dėl Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano patvirtinimo“ 2.2.3. rodiklį „Žiemojančių jūros paukščių rūšių, kurių gausumas atitinka gerą Baltijos jūros rajono aplinkos būklę“.

Paslaugų uždavinys

Atlikti skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių apskaitas 2025/2026 m. žiemą ir įvertinti žiemojančių jūroje vandens paukščių skirtingų rūšių gausumą bei pasiskirstymą vadovaujantis rekomendacijomis,, metodikomis   ir kitomis monitoringo rekomendacijomis, naudojamomis jūroje žiemojančių paukščių monitoringui ir apskaitų metu surinktų duomenų įvertinimui. Nustatyti aplinkos būklę pagal žiemojančių paukščių populiacijos gausumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos jūros rajono geros aplinkos būklės savybėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-03-04 įsakymu Nr. D1-194 „Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių patvirtinimo“ (toliau – Geros aplinkos būklės savybės). Atlikti žiemojančių jūroje vandens paukščių skirtingų rūšių gausumo bei pasiskirstymo duomenų palyginimą su 2021/2022 m.,  2022/2023 m. ir 2023/2024 m. žiemos duomenimis, patikslinti ar atnaujinti jūroje žiemojančių paukščių monitoringo metodiką.

Uždavinio veiklos:

1.1. Atlikti skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių apskaitas 2025/2026 m. žiemą visoje Lietuvos teritorinėje jūroje bei Sambijos plynaukštėje ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje (1 pav.).

1.2. Atliktų tyrimų, gautų rezultatų bei surinktų duomenų 2025/2026 m. žiemą pagrindu įvertinti rūšių gausumą ir pasiskirstymą, stebėjimo vietų savybes:

1.2.1. Įvertinti stebėjimo vietų savybes, galinčias daryti įtaką žiemojančių vandens paukščių buveinių kokybei ir paukščių išgyvenamumui, pagal techninės specifikacijos 1 priedo b) lentelę.

1.2.2. Įvertinti paukščių tankių pasiskirstymą visoje stebimoje teritorijoje. Išanalizuoti transektose surinktus duomenis ir nustatyti skirtingų rūšių pastebėjimo tikimybės kreives, t. y. nustatyti, kokia dalis paukščių yra užregistruojama skirtingose transektos juostose.

1.2.3. Nustatyti korekcijos koeficientus kiekvienai stebėtai rūšiai (atliekant modeliavimą, pvz., naudojant „Distance“ programinę įrangą).

1.2.4. Gavus pakoreguotus apskaitų metu stebėtų paukščių skaičius, perskaičiuoti į paukščių tankius (ind./km²). Šiuos duomenis naudoti kaip priklausomus kintamuosius daugialypiams modeliams (pvz., GAM, GLM), nustatant reikšmingas paukščių tankių pasiskirstymo sąsajas su aplinkos kintamaisiais (pvz., gyliu, dugno buveinėmis, atstumu nuo kranto ir pan.). Naudojant modelius, nustatyti reikšmingus aplinkos kintamuosius, turinčius įtakos paukščių pasiskirstymui, nustatyti paukščių tankių pasiskirstymą (atskirai kiekvienai rūšiai su pakankamu duomenų kiekiu) visoje stebimoje teritorijoje ir įvertinti bendrą kiekvienos rūšies paukščių skaičių tose teritorijose.

1.2.5. Surinkti informaciją iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) apie atliktus žiemojančių jūros paukščių apskaitos ir gausumo atliktus tyrimus 2025/2026 m. žiemą, vykdytus Baltijos jūros pakrantėje bei priekrantėje bei apskaitų metu fiksuotus naftos produktais susitepusius žuvusius jūros paukščius.

1.2.6. Išanalizuoti ir nustatyti aplinkos būklę pagal žiemojančių paukščių populiacijos gausumo savybių vertes.

1.2.7. Atlikti žiemojančių jūroje vandens paukščių skirtingų rūšių gausumo bei pasiskirstymo duomenų palyginimą su 2020/2021 m., 2022/2023 m. ir 2023/2024 m. žiemos duomenimis, pateikti populiacijos kaitos tendencijas (duomenis pateiks Užsakovas) ir būklės pagal žiemojančių jūroje paukščių gausumo rodiklį pokyčius. Įvertinti nacionalinių duomenų ir vertinimo atitiktį HELCOM HOLAS III atliktam jūroje žiemojančių paukščių vertinimui.

1.2.8. Patikslinti arba parengti naują jūroje žiemojančių paukščių monitoringo metodiką (atsižvelgiant ir į regioninę (HELCOM) monitoringo programą), pagal kurią būtų galima ekonomiškai ir efektyviai įvertinti jūroje žiemojančių paukščių būklę. Derinimą su atsakinga institucija atlieka Tarnyba. Tiekėjas įsipareigoja galutiniam paslaugų rezultatui suteikti ne trumpesnį kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantinį terminą nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos ir  esant poreikiui Sutartyje nustatyta tvarka, peržiūrėti pateiktus dokumentus ar kitus derinimui reikalingus duomenis bei, jei būtų pateiktos pastabos ar nurodyti trūkumai, juos ištaisyti. Tiekėjas įsipareigoja pateiktas pastabas ar trūkumus priimti per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos ir juos pašalinti bei patikslintą informaciją pateikti Tarnybai ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos, nebent Užsakovas  nurodo kitokį terminą.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOS VYKDYMUI

- Visos su Paslaugų atlikimu susijusios išlaidos ‒ transporto naudojimo sąnaudos, nuoma apskaitai vykdyti (laivo), būtinų priemonių apskaitai vykdyti įsigijimas, žmogiškųjų resursų parengimo apskaitai vykdyti iš laivo kaštai, visos su apskaita susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlyme nurodytas kainas/įkainius.

- Pasiūlymo kainoje paslaugų atlikimo išlaidos turi būti aiškiai nurodytos ir detalizuotos pagal šias dalis: metodikos atnaujinimas / parengimas, laivo nuoma apskaitai vykdyti, būtinų priemonių apskaitai vykdyti įsigijimas ar nuoma, žmogiškųjų išteklių kaštai apskaitai vykdyti iš laivo, ataskaitos parengimas.

3. Paslaugų Teikėjas, atlikdamas Paslaugas, turi pasirūpinti apskaitoms vykdyti tinkamu motoriniu laivu, kuriame būtų šildoma patalpa bei kiti patogumai, reikalingi kokybiškam stebėtojų darbui. Laive turi būti įrengtas apžvalgoms vykdyti tiesiai išilgai laivo kursui ir statmenai laivo kursui stebėjimų postas, kuriame galėtų saugiai dirbti ne mažiau nei 2 ornitologai vienu metu, ne žemiau kaip 4 m aukštyje virš jūros lygio.

4. Apskaitos iš laivo turi būti atliekamos transektose, išdėstytose „zigzagu“, tarp kurio viršūnių atstumas turi būti ne didesnis kaip 12,5 km, išilgai didžiausio gylių gradiento – rytų-vakarų kryptimi teritorinėje jūroje bei Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje, ir šiaurės-pietų kryptimi (arba statmenai Lietuvos-Rusijos Federacijos valstybės sienai) Sambijos plynaukštėje (1 pav.).

1 pav. Žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumo, naudojant transporto priemonę laivą, maršrutai (pažymėta geltona spalva) Lietuvos Baltijos jūrinėje akvatorijoje.

5. Teritorijose, besiribojančiose su kranto linija, apskaitos iš laivo atliekamos iki kranto linijos, pagal laivo galimybes.

8. Apskaitų metu būtina registruoti oro sąlygas ir jūros būklę (bangas, ledą).

9. Apskaitos turi būti atliekamos 3 kartus 2025 m. gruodžio – 2026 m. kovo mėn. laikotarpiu, daugmaž vienodais intervalais. Vieną apskaitą, esant tinkamoms oro sąlygoms, rekomenduojama atlikti sausio viduryje (sausio 10–20 d.).

10. Paslaugų teikėjas, prieš ruošiantis vykdyti apskaitas iš laivo, iš anksto, ne mažiau kaip prieš 1 dieną, turi informuoti Užsakovą el. paštu Sutarties 2.1 papunktyje numatytu elektroniniu paštu, papildomai Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją el. paštu knnp@nerija.lt, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkciją el. paštu mlietuva@saugoma.lt apie numatytą apskaitų vykdymo datą.

11. Apskaitas reikia pradėti vykdyti kuo anksčiau ryte, parenkamas kuo ramesnis oras, jūra turi būti rami arba nestipriai banguota. Esant mažesniam kaip 1 km matomumui, apskaitos nevykdomos.

Paslaugų duomenų registravimas ir apimtys.

12. Jei visoje teritorijoje nepavyksta atlikti apskaitos per vieną dieną, apskaitą reikia baigti artimiausiomis dienomis, kad būtų kuo mažesnės paklaidos, susijusios su paukščių persiskirstymu teritorijoje.

13. Žiemojančių paukščių gausumas nustatomas:

13.1. Pavieniai paukščiai ir nedideli būreliai (iki 50 individų) skaičiuojami tiksliai vienetais. Didesni būriai skaičiuojami kaip galima tiksliau vertinant paukščių gausumą, suskaičiuojant 10–50 paukščių grupę būryje, vėliau, atsižvelgiant į paukščių tankumą ir jų užimamą plotą, „atidedant“ tokio dydžio grupes likusiame būryje. Būtina priskirti atitinkamas būrio dalis skirtingiems apskaitos sektoriams.

14. Žiemojančių vandens paukščių apskaitos iš laivo atliekamos pagal  transektinių apskaitų iš laivų metodiką1,2:

14.1. Apskaita atliekama plaukiant motoriniu laivu, visos apskaitos metu išlaikant vienodą laivo plaukimo greitį. Plaukimo greitis neturi viršyti 18,52 km/h (10 mazgų).

14.2. Apskaita atliekama 300 m pločio transektoje vienoje pusėje (pasirinktoje priklausomai nuo aplinkos sąlygų) išilgai laivo plaukimo linijos. Paukščiai stebimi transektoje, prasidedančioje nuo laivo plaukimo taško linijos iki 300 m nuo laivo plaukimo linijos.

14.3. Transektoje stebimi paukščiai (pavieniai ar paukščių pulkai) turi būti priskiriami vienai iš 5 transektos juostų: A – 0–50 m, B – 50–100 m, C – 100–200 m, D – 200–300 m, E - >300 m. Transektos juostų ribos, metrais nuo laivo plaukimo linijos pateikiamos 2 lentelėje.

2 lentelė. Transektos juostų ribos apskaitą vykdant laivu, metrais nuo plaukimo linijos

| Transektos juosta | Transektos juostų ribos, metrais nuo laivo plaukimo linijos |
| --- | --- |
| A | 0–50 |
| B | 50–100 |
| C | 100–200 |
| D | 200-300 |
| E | >300 m |

14.4. Stebimi ir registruojami visi paukščiai (vandenyje plūduriuojantys, nardantys, skrendantys, žuvę, susitepę nafta), kurie apskaitos momentu patenka į transektą. Visus stabėtus paukščius būtina priskirti konkrečiai transektos juostai (išskyrus skrendančius). Siekiant kuo tiksliau įvertinti skrendančių paukščių skaičių, jie periodiškai registruojami 300 m atstumu į priekį nuo laivo tokiu intervalu, per kurį laivas nuplaukia 300 m, ir pažymimi tik kaip matyti transektoje (nepriskiriant konkrečiai transektos juostai). Jei stebimas didesnis paukščių būrys, nusidriekiantis per kelias transektos juostas, būtina įvertinti, kiek paukščių patenka į kurią transektos juostą ar yra jau už transektos ribų (pastarieji priskiriami E juostai).

14.5. Tiksliai suskaičiuojami tik pavieniai paukščiai ir nedideli būreliai (iki ~30 paukščių). Paukščių skaičius didesniuose būriuose vertinamas analogiškai, kaip nurodyta Paslaugų techninės specifikacijos 13.1 papunktyje.

15. Atliekant apskaitas, visi apskaitos duomenys apskaitų metu surašomi į popierines formas 1 ir 2 priedas.

16. Kiekvienos transektos pradžioje į popierinę formą įrašomas tikslus laikas iš GPS imtuvo (sekundžių tikslumu), transektos numeris bei pastabos (pvz., laivo pusė, kurioje stebima, oro sąlygos ir pan.). Kiekvienam transektoje stebimam paukščiui ar jų būriui (ar būrio daliai, jei būrys stebimas keliose transektos juostose) įrašoma paukščio rūšis, skaičius, transektos juosta (A, B arba C ir t.t) ir paukščių elgsena (skrenda, plūduriuoja, neria).

17. Jei sąlygos leidžia, nurodyti stebimų paukščių amžių ir lytį. Kiekvienos transektos pabaigoje įrašomas tikslus laikas iš GPS imtuvo (sekundžių tikslumu), transektos numeris ir pastabos. Pastabos (pvz., apie transektoje stebimus žvejų tinklus, laivus, naftos dėmes, ledą, oro sąlygų pasikeitimą), gali būti įrašomos bet kuriuo apskaitos transektoje momentu.

18. Laivo maršrutas visą laiką fiksuojamas GPS imtuvu, ne rečiau kaip kartą per 1 sek. Būtina atkreipti dėmesį į GPS imtuvo duomenų fiksavimo intervalą ir maršrutų atminties talpą bei užtikrinti, kad visi numatyto maršruto taškai tilptų į GPS imtuvo atmintį. Stebint naudojamas GPS imtuvo rodomas laikas.

19. Po apskaitos duomenys iš popierinių formų perkeliami į kompiuterį ir paukščių stebėjimo duomenys perrašomi į elektronines duomenų pateikimo formas. Perkėlus duomenis popierinės formos saugomos kaip pradinė apskaitų informacija. Pildomos dvi duomenų formos (1 ir 2 priedai), XLS ar CSV formatu:

19.1. Apskaitų transektų duomenų forma 1 priedas a) lentelė, kurioje surašoma informacija apie kiekvieną apskaitos transektą. Transektų formoje kiekvienoje eilutėje pildoma informacija apie atskirą apskaitos metu praplauktą transektą.

19.2. Stebėtų paukščių duomenų forma 2 priedas, kurioje surašoma informacija apie visus apskaitos metu stebėtus paukščius. Stebėtų paukščių formoje kiekvienam stebėtam paukščiui ar jų būriui pildoma atskira eilutė. Jei stebėtas būrys, patenkantis į kelias transektos juostas, kiekvienai būrio daliai skirtingose transektos juostose taip pat pildoma atskira eilutė. Jei buvo registruota paukščių lytis ir/ar amžius, skirtingos lyties ir/ar amžiaus individams taip pat pildomos atskiros duomenų formos eilutės. Kiekvienam stebėjimui nurodomas tikslus laikas (sekundžių tikslumu), remiantis pradiniu transektos laiku. Pastaboms, nesusijusioms su konkrečiais stebėtais paukščiais, pildoma atskira eilutė, kurioje nurodomas tik laikas ir pastabos.

20. Po apskaitos laivo plaukimo maršrutas (koordinatės) iš GPS imtuvo perkeliamas į kompiuterį ir pateikiamas kartu su paukščių stebėjimo duomenimis. Jei apskaitas vienu metu vykdo du stebėtojai, duomenys perkeliami iš kiekvieno stebėtojo GPS imtuvų ir jų failai pavadinami atitinkamai.

V. BENDRI PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

22. Paslaugų teikėjas rengia ir teikia 3 tyrimų atskiras ataskaitas: 1 įvadinę ataskaitą, 1 tarpinę ataskaitą ir 1 galutinę ataskaitą.

22.1. Įvadinėje ataskaitoje nurodomas Paslaugų teikėjo planuojamas kiekvienos veiklos įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo grafikas paslaugų teikimo laikotarpiu, paslaugų teikimo planas, pateikiama pasirinkta apskaitoms vykdyti transporto priemonė, pateikiama aprašyta metodika pagal pasirinktą transporto priemonę apskaitoms atlikti, nurodomos pastabos bei papildomi Paslaugų teikėjo, jo nuomone, būtini komentarai dėl apskaitų vykdymo. Įvadinė ataskaita turi būti parengta ir pateikta Užsakovui iki 2025-11-15, kartu su lydraščiu.

22.2. Tarpinė ataskaita turi būti parengta ir pateikta Užsakovui iki 2026-04-30, kartu su lydraščiu. Iki tarpinės ataskaitos pateikimo turi būti pabaigta ir atlikta 1.1 veikla.

22.3. Galutinė ataskaita, kartu su patikslinta arba naujai parengta jūroje žiemojančių paukščių monitoringo metodika, turi būti parengta ir pateikta Užsakovui iki 2026-09-30, kartu su lydraščiu. Iki šio termino turi būti pilnai įvykdytos visos uždavinio veiklos.

22.4. Tarnyba įsipareigoja per ne vėliau kaip 15 (penkiolika)  dienų nuo galutinės ataskaitos ir metodikos gavimo įvertinti pateiktus dokumentus ir pateikti pastabas (jei tokių bus). Paslaugų teikėjas įsipareigoja per ne vėliau kaip 15 (penkiolika)  dienų nuo pastabų gavimo dienos pašalinti nurodytus trūkumus ir pateikti patikslintą informaciją.

22.5. Galutinis paslaugų teikimo terminas – 2026-10-30.

22.6. Visos ataskaitos turi būti pateikiamos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu, kartu su lydraščiu.

23. Kartu su galutine ataskaita pateikiama su tyrimais susijusi medžiaga, Paslaugų teikėjo apskaitų metų gauti pirminiai tyrimų duomenys, iš VSTT surinkti duomenys su nurodytomis datomis, kada buvo vykdytos apskaitos, nurodytos tyrimų vietų koordinatės, oro sąlygos ir kiti apskaitai atlikti svarbūs duomenys.

24. Ataskaitos teikiamos lietuvių kalba. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikiama išsami ataskaitos santrauka lietuvių ir anglų kalbomis.

25. Ataskaitos teikiamos elektronine forma (įvadinė, tarpinė ir galutinė) doc ir pdf formatais.

26. Tyrimo ataskaitoje ir santraukoje esantys grafikai turi būti parengti su MS Excel programa ir susieti su duomenų lentelėmis, arba parengti su specializuota statistinės analizės programa, prie tokiu būdu parengto grafiko pridedant ir grafiko duomenų lentelę. Reikalinga grafinė informacija parengiama naudojantis ESRI ArcView GIS programine įranga arba lygiaverte, suderinta su ESRI ArcView GIS priemonėmis.

27. Galutinė ataskaita ir rezultatai (tyrimo ataskaita ir su tyrimu susijusi medžiaga, metodikos, pirminiai tyrimų duomenys ir ataskaitos santraukos) turi būti pateikiami su Užsakovu suderinta forma:

27.1. Galutinėje tyrimų ataskaitoje, skirtoje paslaugų įgyvendinimo tikslui, turi būti šios pagrindinės dalys ir informacija:

27.2. Įvadas. Aprašomas tyrimo tikslas, uždavinys ir veiklos, aktualumas ir reikšmingumas, kita svarbi informacija;

27.3. Tyrimo objektas ir metodai. Šioje dalyje aprašomas tyrimo objektas ir metodai, kurių pagalba buvo atliekamas tyrimas, pateikiamas detalus naudotos tyrimo metodikos aprašymas arba nuorodos į šaltinius, jei naudota metodika pateikta galiojančiuose teisės aktuose, patvirtintose ir viešai prieinamose mokslinių tyrimų ataskaitose ar moksliniuose straipsniuose, taip pat matuojami ar stebimi parametrai, tyrimų atlikimo ir duomenų analizės bei kokybės užtikrinimo metodai ir procedūros;

27.4. Tyrimo duomenų analizė ir rezultatai. Detaliai aptariamas paslaugų įgyvendinimo uždavinių įvykdymas. Pateikiama tyrimo eigoje gautų duomenų ir tyrimo rezultatų analizė, palyginimas su ankstesnių metų duomenimis ir jų pokyčių analizė, pagal galimybes naudojant statistinius vertinimo metodus bei išsamiai iliustruojant grafikais ar kita medžiaga. Pateikiamas išsamus ir pagrįstas paukščių populiacijos būklės ir jos artimiausios perspektyvos vertinimas, įvertinamas natūralių ir antropogeninių veiksnių esamas ir tikėtinas poveikis tirtų rūšių būklei;

27.5. Išvados ir rekomendacijos. Suformuluojamos konkrečios išvados, paremtos tyrimo rezultatais, pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl paukščių populiacijos būklės gerinimo, nurodomas tyrimų reikalingumas ateityje;

27.6.   Literatūra. Nurodomas naudotos literatūros šaltinių sąrašas;

27.7. Santrauka. Pateikiamos išsamios (1-2 psl.) atliktų darbų ir gautų rezultatų bei rekomendacijų apžvalgos lietuvių bei anglų kalbomis;

27.8.  Priedai. Pateikiama pirminė tyrimų medžiaga, duomenų lentelės, grafikai, detalūs tyrimo vietų žemėlapiai.

28.  Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja pagal Užsakovo poreikį, remdamasis atlikto darbo rezultatais, parengti ir pateikti Užsakovui medžiagą apie atliktus paukščių tyrimus leidiniui apie aplinkos būklę.

29. Jeigu Užsakovas turi pastabų ataskaitai,  pateikia jas Teikėjui ir pareikalauja pataisyti ataskaitą, nurodydama terminą, kada turi būti pateikta patikslinta ataskaita. Teikėjas, teikdamas pataisytą ataskaitą, kartu turi pateikti pataisytos ataskaitos skaitmeninę kopiją su nurodytais pakeitimais (angl. track change) ir pridėti trumpą informaciją, kaip buvo atsižvelgta į pastabas.

30. Paslaugų teikimo pirkimo sutartis tarp Užsakovo ir Tiekėjo bus pasirašyta tik po to, kai Užsakovas gaus oficialų finansavimo patvirtinimą.

31. Perkančioji organizacija, vadovaujantis  EK Reglamento (ES) 2015/2174 nuostatomis,  vykdydama aplinkosauginę ir aplinkai palankią ekonominę veiklą, siekdama įsigyti paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose paslaugos gyvavimo ciklo etapuose, susijusias su Aplinkos apsaugos ir išteklių valdymo administravimo veikla,  vykdo žalią pirkimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo” 4.4.3 punktu.

Techninės specifikacijos 1 Priedas

- Lentelė Apskaitų transektų duomenų forma (privalomos apskaitos duomenų formų skiltys)

| Skilties pavadinimas | Formatas/vienetai | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Teritorija | Tekstas | Stebėjimų teritorijos pavadinimas. Gali būti saugomos teritorijos kodas ar kitas pavadinimas (pvz., Sambijos plynaukštė) |
| Transektos Nr. | Tekstas | Sąlyginis unikalus transektos numeris (paprastai sutampa su transektos numeriu individualioje monitoringo programoje); jei vienu metu apskaitą atlieka du stebėtojai skirtingose laivo pusėse, jų transektoms taip pat suteikiami unikalūs numeriai, pvz., pridedant stebėtojų inicialus (ar laivo pusės kodą) |
| Data | Data, yyyy-mm-dd | Apskaitos data |
| Pradžios laikas | Laikas, hh:mm:ss | Transektos pradžios laikas, užrašomas sekundžių tikslumu pagal stebėtojo GPS imtuvo duomenis. |
| Pabaigos laikas | Laikas, hh:mm:ss | Transektos pabaigos laikas, užrašomas sekundžių tikslumu pagal stebėtojo GPS imtuvo duomenis |
| Transektos ilgis | Skaičius, km | Transektos ilgis kilometrais nuo jos pradžios iki pabaigos. Ši informacija apskaičiuojama iš GPS imtuvu užfiksuoto maršruto |
| Laivas | Tekstas | Laivo, kuriuo atliekama apskaita, pavadinimas (pvz., laivo registracijos numeris) |
| Laivo pusė | Tekstas | Laivo pusė, kurioje atliekami stebėjimai; K – kairė, D – dešinė |
| Stebėtojas | Tekstas | Stebėtojo inicialai |
| Bangavimas | Skaičius | Pateikiamas vizualiai balais įvertintas bangavimas/vėjo stiprumas, remiantis Boforto skale (0–4; esant stipresniam vėjui apskaitų vykdyti nerekomenduojama). Bangavimo/vėjo stiprumo pokyčiai transektos metu nurodomi pastabose stebėtų paukščių formoje |
| Matomumas | Skaičius | Nurodomas apytikslis matomumas metrais transektos pradžioje; itin svarbu nurodyti, jei matomumas mažesnis nei 2 000 m. Esant mažesniam kaip 1 000 m matomumui, apskaitų vykdyti nerekomenduojama. Matomumo pokyčiai apskaitos metu nurodomi stebėtų paukščių formos pastabose |
| Debesuotumas | Tekstas | Apytiksliai nurodomas debesuotumas apskaitos pradžioje (giedra, nedidelis debesuotumas, debesuota, debesuota su pragiedruliais, apsiniaukę). Debesuotumo pokyčiai apskaitos metu nurodomi „Pastabose“ stebėtų paukščių formoje |
| Stebėjimo vietos savybės | Tekstas | Nurodomi stebėjimo vietos savybių kodai pagal toliau pateikiamą lentelę (pvz., 1.0, 2.1). Ši informacija nurodoma kiekvienai stebėjimų transektai atskirai |
| Pastabos | Tekstas | Bet kokia papildoma informacija, susijusi su visa apskaitų transekta |

b) lentelė Stebėjimo vietos pokyčiai apskaitas atliekant iš laivo:

| Vertinama vietos savybė | Balai | Išsaugojimo laipsnio įvertinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. Žūties grėsmės didėjimas dėl jūroje statomų žvejybinių tinklų | 1.0 | Apskaitų transektoje tinklų nepastebėta |
|  | 1.1 | Apskaitų transektoje yra pavienių žvejybinių tinklų (ne daugiau kaip 5 tinklai – apytiksliai nustatoma pagal vėliavėlių ar plūdurų poras) |
|  | 1.2 | Apskaitų transektoje yra daug žvejybinių tinklų (daugiau kaip 5 tinklai) |
| 2. Žūties grėsmės didėjimas dėl jūros teršimo naftos produktais | 2.0 | Apskaitų transektoje nepastebėta naftos produktų dėmių |
|  | 2.1 | Apskaitų transektoje pastebėta viena naftos produktų dėmė |
|  | 2.2 | Apskaitų transektoje pastebėta daugiau nei viena naftos produktų dėmė |

Techninės specifikacijos 2 priedas

Stebėtų paukščių duomenų forma (privalomos apskaitos duomenų formų skiltys)

| Skilties pavadinimas | Formatas/vienetai | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Transektos Nr. | Tekstas | Sąlyginis unikalus transektos numeris, sutampantis su apskaitų transektos numeriu apskaitų transektų duomenų formoje |
| Stebėjimo laikas | Laikas, hh:mm:ss | Tikslus laikas (sekundžių tikslumu), kada buvo registruoti duomenų eilutėje aprašomi paukščiai (paukštis) arba įrašyta pastaba. Stebėjimo laikas nustatomas duomenų dešifravimo metu, remiantis transektos pradžios laiku ir diktofono įrašo laikmačiu |
| Rūšis | Tekstas | Nurodoma stebima rūšis, įrašant penkių mažųjų raidžių kodą, susidedantį iš pirmų dviejų paukščio genties lotyniško pavadinimo raidžių ir pirmų trijų paukščio rūšies lotyniško pavadinimo raidžių (pvz., Clangula hyemalis – clhye) |
| Skaičius | Skaičius | Stebėtų paukščių skaičius. Stebint pavienį paukštį rašomas 1, stebint paukščių būrį – rašomas individų skaičius būryje |
| Transektos juosta | Tekstas | Nurodomas transektos juostos, kurioje stebimas paukštis (paukščiai), kodas – A, B arba C (D ir E apskaitas vykdant laivu). Svarbu: jei stebimas paukščių būrys yra nusidriekęs per kelias transektos juostas, į skirtingas transektos juostas patenkantys paukščiai įrašomi atskirose duomenų eilutėse |
| Elgsena | Tekstas | Nurodoma stebimų paukščių elgsena: plūduriuoja, skrenda, neria |
| Lytis | Tekstas | Nurodoma stebimų paukščių lytis (M – patinas (male), F – patelė (female); šią informaciją įmanoma surinkti tik kai kurioms paukščių rūšims ir tik esant nedideliam paukščių gausumui. Svarbu: skirtingų lyčių individai, stebimi viename būryje, nurodomi atskirose duomenų eilutėse |
| Amžius | Tekstas | Nurodomas stebimų paukščių amžius; šią informaciją įmanoma surinkti tik kai kurioms paukščių rūšims ir tik esant nedideliam paukščių gausumui. Tokiais atvejais paprastai išskiriami tik jauni/pirmamečiai paukščiai (juv. – juvenile) ir suaugę paukščiai (ad. – adult). Svarbu: skirtingo amžiaus individai, stebimi viename būryje, nurodomi atskirose duomenų eilutėse |
| Pastabos | Tekstas | Bet kokia papildoma informacija, susijusi su konkrečiais stebimais paukščiais. Taip pat čia galima registruoti su stebimais paukščiais nesusijusią informaciją, stebimą transektose: pastebėtus žvejų tinklus, naftos dėmes, oro sąlygų ar matomumo pasikeitimą. Tokiais atvejais pastaba įrašoma į atskirą duomenų eilutę, nurodant tik transektos numerį ir tikslų laiką |

HELCOM, 2015. Guidelines for coordinated cost-effective future monitoringo of marine wintering birds.

Camphuysen, C., Fox, T.A.D., Leopold, M.M.F., Petersen, I.K., 2004. Towards Standardised Seabirds at Sea Census Techniques in Connection with Environmental Impact Assessments for Offshore Wind Farms in the UK. P. 18-25.

Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodika, patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16. P. 239-247.