Sutarties projektas

ESAMO KELEIVINIO LIFTO (A KORPUSAS)

DEMONTAVIMAS IR NAUJO SUMONTAVIMAS

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2025/../..-..

2025 m. ______________ d.

Abromiškės

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė, juridinio asmens kodas 181370656, kurios registruota buveinė yra Sanatorijos g. 72, Abromiškių k., Elektrėnų sav., atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau sutartyje vadinama – Perkančiąja organizacija arba Užsakovu), ir ........................................................................, atstovaujama ....................……………………..........., veikiančio (-ios) pagal ........................................................... (toliau sutartyje – Pardavėjas arba Tiekėjas), toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarėme šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis) ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartis sudaroma remiantis Elektrėnų savivaldybės administracijos vykdyto  mažos vertės pirkimo CVP IS priemonėmis „Esamo keleivinio lifto ( A korpusas) demontavimas ir naujo keleivinio lifto sumontavimas“, pirkimo Nr. ....... (toliau – Pirkimas) rezultatais.

1.2. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjas, vykdydamas šią Sutartį, turi vadovautis ne tik šia Sutartimi, bet ir kita Pirkimo dokumentacija.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pateikti Pirkimo sąlygose ir jo prieduose nurodytos charakteristikos keleivinį liftą (toliau – Liftas), kartu atliekant   esamo keleivinio lifto (lifto registracijos Nr. LF-01-09072) demontavimo darbus esamoje šachtoje, lifto šachtos valymo ir reikalingus remonto darbus, naujo lifto pristatymo ir  įrengimo/montavimo darbus bei atliekant kitas Lifto įrengimui ir įteisinimui reikalingas paslaugas (toliau-Darbai), o Užsakovas įsipareigoja apmokėti už  esamo lifto demontavimą, lifto šachtos sutvarkymą , laiku pateiktą techniškai tvarkingą Liftą bei laiku ir kokybiškai atliktus jo montavimo, paleidimo – derinimo ir kitus Lifto įrengimui ir įteisinimui reikalingus darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.  Neužsakytos įrangos Tiekėjas netiekia bei darbų ir paslaugų savo nuožiūra neatlieka.

1.4. Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Tiekėjas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.5. Šalys susitaria, kad vykdydamas 1.3. punkte nurodytus įsipareigojimus, Tiekėjas suteikia tokias paslaugas ir atlieka tokius darbus:

1.5.1. Užsakovo vardu, esant reikalui, gauna reikalingas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus.

1.5.2.  Pasirūpina naujo Lifto  įrengimą leidžiančio dokumento ir visų kitų suderinimų ir leidimų, kokių gali prireikti Sutarties vykdymui gavimu.

1.5.4. Vykdo Lifto įrengimo vykdymo priežiūrą visą Lifto įrengimo darbų vykdymo laikotarpį iki Sutartyje nurodytų darbų pabaigos (baigimo) laiko.

1.5.5. Vykdo Lifto įrengimo darbus „iki rakto“, pagal su Užsakovu suderintą Darbų organizavimo planą-grafiką : parengdamas Lifto keitimo Techninį darbo projektą (suderinant su Užsakovu), išmontuodamas esamą liftą, sumontuodamas  ir visiškai sukomplektuodamas naują Liftą, kartu vykdant visus su Lifto įrengimu susijusius darbus (bandymas, paleidimas – derinimas ir kt.).

1.5.6. Kartu su Užsakovu, pasirūpina Lifto įteisinimo procedūromis.

1.6. Tuo atveju, jeigu atliekamų Lifto montavimo darbų metu paaiškės, kad kurie nors iš jų (įrenginių ir/ar darbų) nebuvo numatyti Tiekėjo parengtuose dokumentuose, tačiau jie yra būtini tam, kad Keltuvą būtų galima eksploatuoti pagal paskirtį, Tiekėjas įsipareigoja pagrįsti nenumatytų (papildomų) įrenginių ir darbų poreikį, o taip pat šią įrangą pateikti bei įrengti.

1.7. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria, kad ši Sutartis kartu yra esamo Lifto demontavimo, techninio darbo projekto naujam liftui montuoti parengimo, Lifto pirkimo ir kitų Lifto montavimui reikalingų darbų atlikimo bei paslaugų suteikimo Sutartis. Šalys susitaria, kad užmokestis už šiame punkte nurodytų veiklų vykdymą yra įskaičiuotas į Sutarties kainą ir papildomas užmokestis Tiekėjui nebus mokamas.

1.8. Tiekėjas vykdydamas Sutartį laikosi šių aplinkos apsaugos kriterijų:

1.8.1. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

1.8.2. Nustačius, kad Tiekėjas 1.8.1  punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už darbų  priėmimą atsakingas Užsakovo atstovas turi teisę darbų  nepriimti ir laikyti, kad  darbai turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui   taikoma 500 Eur  dydžio bauda.

2. Prekių pristatymo  ir darbų atlikimo vieta ir terminas

2.1. Tiekėjas turi atlikti naujo Lifto projektavimą, esamo  Lifto demontavimą, Lifto šachtos parengimą naujo lifto montavimui, naujo Lifto pristatymą ir Lifto montavimą bei pridavimą atsakingoms institucijoms per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo  dienos pagal suderintą Darbų organizavimo planą- grafiką (Sutarties Priedas Nr.2).

2.2. Pastebėtų paslaugų ir darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Lifto montavimo ir pridavimo termino. Užsakovo pretenzijos dėl Lifto įrengimo trūkumų yra Tiekėjui privalomos vykdyti (ištaisyti savo jėgomis ir sąskaita). Tiekėjo atsisakymas ištaisyti nustatytus trūkumus gali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas nuskaito sumą, kuri kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius šalinant trūkumus savo ar trečiųjų asmenų pagalba iš artimiausių mokėjimų Tiekėjui.

2.3. Tiekėjui, gali būti suteikiama teisė į Lifto keitimo pabaigos termino 1 mėnesio  pratęsimą, jeigu:

2.3.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti paslaugų ir darbų iš dalies arba pilnai, arba

2.3.2. Valstybės ir/ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurie Tiekėjui trukdo laiku atlikti paslaugas ir darbus.

2.4. Jeigu Tiekėjas mano, kad pagal kurią nors punkto 2.3 nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors paslaugų ir darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Tiekėjas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Tiekėjas įgyja teisę į paslaugų ir darbų atlikimo terminų pratęsimą, atitinkamai atidedant paslaugų ir darbų užbaigimo datą tiek, kiek truko punkte 2.3 išvardintos nepalankios aplinkybės Tiekėjui. Šio punkto įgyvendinimas neturi prieštarauti punkte 2.3 išdėstytoms nuostatoms.

2.5. Tiekėjas turi teisę užbaigti Užsakovo užsakytus Lifto Darbus ankščiau Sutartyje numatyto termino.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka

3.1. Sutarties kaina be PVM ............................... Eur (skaičiais ir žodžiais);

PVM ..............................  Eur (skaičiais ir žodžiais);

Bendra Sutarties kaina su PVM - ..............................Eur (skaičiais ir žodžiais).

Detalizuota Sutarties kaina pateikiama prie Sutarties pridedamame Sustambintame Sutarties kainos paskirstyme (Sutarties Priedas Nr.1). Bendra Sutarties kaina ir detalizuojančios komponentės (dedamosios) atitinka Pirkimui  Tiekėjo pateiktam Pasiūlymui.

3.2. Už 3.1. punkte nurodytą kainą Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkimo sąlygose ir jų prieduose nurodytų charakteristikų Liftą ,  atlikti visus numatytus Darbus ir suteikti kitas su tuo susijusias paslaugas. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, įrenginių ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.

3.3. Šalys susitaria, kad Sutarties kaina ir (ar) Lifto keitimo darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), kurie turi tiesioginės įtakos Tiekėjo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia proporcingai tiek, kiek pasikeičia atitinkamas mokestis, proporcingai mokestį sudarančiai kainos daliai, tačiau keičiama tik ta kainos dalis už kurią (dalį) iki aukščiau minėtų mokesčių pakeitimo datos nebuvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai.

3.4. Sutarties kaina atitinka Tiekėjo Pirkimui pateiktam Pasiūlymui. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo  perskaičiuojama taip:

3.4.1. Tiekėjui  mokėtinos sumos už statybos rangos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį  pagal skelbiamo statinių tipą „Inžineriniai statiniai“  statybos sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį statybos rangos darbų vykdymo laikotarpį.

3.4.2. Indeksas, nurodytas 3.4.1 punkte, toliau vadinamas Indeksu.

3.4.3.  Sutarties kaina  (įkainiai) perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal pirkimo sutartį neišpirktų statybos rangos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė negu pirkimo sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė negu paskutiniojo atliktų statybos rangos darbų akto pagal pirkimo sutartį sudarymo diena, atsižvelgiant į perskaičiavimo atlikimo peržiūros momento laikotarpį. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas

3.4.4. Šalys privalo sudaryti raštišką susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 15 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą  sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

3.4.5.  Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos rangos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų statybos rangos darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti statybos rangos darbai), Tiekėjo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų statybos rangos darbų aktų pateikimas, Tiekėjas turi teisę arba (a) pateikti atliktų statybos rangos darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų statybos rangos darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų statybos rangos darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

3.4.6. Pirmoji pirkimo sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Pirkimo sutarties įsigaliojimo ir po to pirkimo sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

3.4.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.4.8.  Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Tiekėjas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3.5. Apmokama tik už faktiškai pateiktus Pirkimo sąlygose nurodytų charakteristikų Liftą ir faktiškai atliktus Lifto demontavimo/montavimo darbus ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Jei priimant Lifto montavimo darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų, mechanizmų ar sumontuota mažiau įrengimų, negu numatyta sąmatose, Tiekėjui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma.

3.6. Šios Sutarties sąlygų keitimu nelaikoma faktiškai atliktų statybos - montavimo darbų ir įrengimų kiekių tikslinimas atlikus matavimus, dalyvaujant Tiekėjo ir Užsakovo atstovams.

3.7. Jeigu pradėjus Lifto demontavimo/montavimo darbus paaiškėjo, kad pagal galiojančius norminių teisės aktų reikalavimus ir/ar, siekiant įvykdyti Sutartį, būtina atlikti tam tikrus darbus, kurie jokia forma nebuvo nurodyti Techninėje specifikacijoje ar Tiekėjas galėjo tai numatyti pasiūlymo rengimo metu, tokie darbai bei paslaugos (su perkančiosios organizacijos raštišku leidimu) atliekami ir finansuojami techninėje specifikacijoje nurodytų darbų bei paslaugų sąskaita, nelaikant to Sutarties sąlygų keitimu. Tai įforminama laisvos formos darbų keitimo aktu. Bet kokiu atveju visi keitimai bus atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

3.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet galėjo ir privalėjo juos numatyti pagal Pirkimo sąlygas bei kitus Pirkimo dokumentus ir jie yra būtini siekiant tinkamai įrengti Liftą, šiuos darbus Tiekėjas atlieka savo sąskaita.

3.9. Jei Tiekėjas savo nuožiūra atliko darbų ar suteikė paslaugų, kurie(-ios) viršija Sutarties ar jos dedamosios dalies kainą, už dalį sumos, kuri viršijo bendrą Sutarties ar jos dedamosios dalies sumą, Tiekėjui nebus apmokama.

3.10. Sutartyje nustatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM)). Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyti Prekių kaina perskaičiuojami tokia tvarka: kaina Eur be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po įkainių perskaičiavimo pristatomoms Prekėms.

3.11. Pasirašius sutartį mokamas 30% avansas, 70% sutartos sumos mokama  po visų Darbų atlikimo ir po pridavimo  įgaliotai įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai. Su Tiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros ir atliktų darbų ir prekių  Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo už Pirkėjui perduotas tinkamas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes ir atliktus darbus gavimo dienos. Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai padaromas pavedimas iš Pirkėjo sąskaitos.

3.12. Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti pateiktos naudojantis , naudojantis elektronine paslauga  Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Sistemos naudotojai prie SABIS gali prisijungti sabis.nbfc.lt naudodamiesi VIISP tapatybės nustatymo paslauga.

Nesant objektyvių galimybių finansinius dokumentus pateikti naudojantis elektroninėmis paslaugomis (SABIS) ar kita Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, Vykdytojas finansinius dokumentus teikia Užsakovui elektroniniu paštu: info@abromiskes.lt ar kitu su Užsakovu suderintu būdu.

3.13. Lifto perdavimo – priėmimo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, Liftas visiškai sukomplektuotas ir efektyviai veikiantis yra perduotas bei priimtas, už Lifto sumontavimą apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų.

4. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

4.1. Tiekėjas privalo vykdyti Lifto demontavimo/montavimo darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, derinimo, bandymų ir kitus darbus.

4.2. Užsakovui atsisakius priimti   demontavimo/montavimo darbus (jų dalį), Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi  darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Tiekėjas per protingą terminą pašalina savo jėgomis ir sąskaita. Pašalinęs trūkumus, Tiekėjas pakartotinai teikia Užsakovui priimti  statybos – montavimo darbus (jų dalį).

4.3. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl jau priimtų atliktų Lifto demontavimo ar  montavimo darbų ir po atliktų darbų aktų priėmimo momento, dėl vėliau išaiškėjusių (slėptų) darbų trūkumų. Atliktų darbų aktų priėmimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės Lifto montavimo darbus vykdyti vadovaujantis  galiojančiais teisės aktais ir gauti rezultatą, nurodytą šioje Sutartyje.

4.4. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų darbų aktų gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus ir grąžina Tiekėjui arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį (jei tokia yra) ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo nepriimtų darbų atlikimo. Užsakovui priimant darbus statybvietėje, privalo dalyvauti Tiekėjo atstovas.

4.5. PVM sąskaita faktūra pateikiama p. 3.12 nurodytu būdu tik  Užsakovo įgaliotam(-iems) atstovui(-ams) priėmus atliktus darbus ar paslaugas (arba dalį jų), priėmimą įforminant parašais(fiziniais arba elektroniniais) ant Tiekėjo pateiktų atliktų darbų aktų (arba jų dalies).

4.6. Į atliktų darbų aktus įtraukiamos visos Tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: Tiekėjo įgaliotas asmuo ir Užsakovo įgaliotas asmuo.

4.7. Tiekėjo atlikti Lifto montavimo darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pateikti įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Tiekėjui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Liftas pagal nustatytą tvarką pripažintas tinkamu naudoti.

4.8. Prieš pradedant baigiamuosius bandymus, Tiekėjas Užsakovo atstovui  privalo perduoti montavimo darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų sumontuotą įrangą naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, remontuoti, t. y. vykdyti sumontuotos įrangos eksploataciją. Tiekėjas turi pateikti Užsakovui Lifto įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Kartu turi būti pateiktas minėto Lifto techninis pasas. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, kol Užsakovo atstovui neperduoti būtini perduoti dokumentai ir naudojimo bei priežiūros instrukcijos.

4.9. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Tiekėjas prieš 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti  Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos organizuoti galutinį Lifto montavimo darbų perdavimą. Nesant pretenzijų atliktų darbų kokybei, išpildomajai dokumentacijai ar kitiems Tiekėjo Užsakovui perduodamiems statybos dokumentams, Tiekėjas, Užsakovui dalyvaujant, organizuoja Lifto užbaigimo (įteisinimo) procedūras.

4.10. Tiekėjas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), jei tokių bus, pateikti  Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.11. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Pirkimo sąlygose ir šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypsta nuo Techninės specifikacijos, sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas  Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

4.12. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju  Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

4.13. Tiekėjas, užbaigęs Lifto montavimo darbus privalo aktyviai dalyvauti Lifto montavimo užbaigimo procedūrose (komisijos darbe), teikti paaiškinimus, susijusius su Lifto montavimo darbų atlikimu, vykdyti teisėtus komisijos nurodymus, savo sąskaita atidengti „slėptas“ konstrukcijas komisijos narių reikalavimu, o vėliau jas tinkamai užtaisyti, pateikti reikiamą dokumentaciją vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais bei nedelsiant, per protingai trumpą laikotarpį pašalinti komisijos nustatytus defektus.

4.14. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Tiekėjas pateikia atitinkamą garantinį raštą (deklaraciją), kuriame turi būti numatyti (bei priimtini Užsakovui) garantiniu laikotarpiu išaiškėjusių trūkumų ir gedimų pašalinimo terminai. Šis raštas (deklaracija) turi būti perduodamas kartu su galutinio Lifto  priėmimo – perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

5. Garantijos

5.1. Objekto (statinio) garantinis terminas, skaičiuojant nuo Objekto (statinio) pripažinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio(ių) atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 5.1.2–5.1.3 punktuose;

5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantiją Liftą sudarantiems įrenginiams, skaičiuojamą nuo atitinkamo Lifto pripažinimo tinkamu naudoti dienos, t. y. nuo pilno atitinkamo Lifto užbaigimo (pripažinimo tinkamais naudoti). Tai laikotarpis, kai Perkančioji organizacija gali pareikšti Tiekėjui reikalavimus dėl Liftą sudarančių įrenginių trūkumų. Kokybės garantija sumontuotai įrangai gali būti ilgesnė, jei Tiekėjas ilgesnę kokybės garantiją nurodė Pasiūlyme Pirkimui.

5.3. Šalys aiškiai susitaria, kad aukščiau minima kokybės garantija turi apimti pilną sumontuotų Lifto techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, įskaitant visus būtinus techninės priežiūros bei remonto darbus, Lifto įrangos eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių keitimą visą kokybės garantinį laikotarpį. Numatomą eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių pristatymo laiką, jų svarbą nenutrūkstamam Lifto funkcionavimui, Tiekėjas turi planuoti  pas save laikytinų draustinių atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų atsargas garantiniu laikotarpiu.

5.4. Tiekėjas garantuoja, kad Lifto montavimo metu jo atlikti darbai atitiks  normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.5. Tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami bei nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Tiekėjo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, tyčinio sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5.6. Kokybės garantiniu laikotarpiu, Tiekėjo serviso tarnyba turi nedelsiant reaguoti į Lifte atsiradusias triktis ar gedimus, sąlygojančius Lifto darbo sutrikimus, kuriuos sąlygoja lifto įrenginių garantiniai defektai ar veikimo sutrikimai. Triktims ar gedimams identifikuoti ir pašalinti Tiekėjo serviso specialistai turi atvykti į Perkančiąją organizaciją. Bet kuriuo atveju Lifto darbingumas, neatsižvelgiant į paros laiką ar savaitės dieną, vartotojams turi būti atstatytas per trumpiausią įmanomą terminą, kuris kiekvienam gedimui bus nustatytas su Užsakovu suderintame garantiniame rašte.

5.7. Jei per nustatytą laikotarpį Tiekėjas nepašalina paaiškėjusių defektų, tuomet defektus pašalina Užsakovas, tačiau tokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Tiekėjo) bei sumoka 5 (penkių) proc. baudą, skaičiuojamą nuo defektų ištaisymo sumos.

6. Šalių teisės ir pareigos

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamo Lifto  demontavimo/montavimo darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, įrenginių ir medžiagų kokybė ir Tiekėjo taikomos statybos – montavimo technologijos atitinka  norminių dokumentų ir Lifto gamintojo reikalavimus, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras.

6.1.2. Pareikalauti Tiekėjo savo sąskaita pakeisti tinkamomis su Užsakovu nesuderintas medžiagas, gaminius ar įrangą, kurių techniniai duomenys netenkina Pirkimo Techninės specifikacijos, norminių dokumentų ir Lifto  gamintojo reikalavimų.

6.1.3. Reikalauti, kad Tiekėjas Lifto  montavimo  darbus vykdytų  laikydamasis Liftų įrengimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo šalių patvirtinto Kalendorinio darbų organizavimo plano-grafiko (šios Sutarties Priedas Nr.2), nesilaiko norminių dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų Lifto montavimo darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita.

6.1.4. Duoti nurodymus Tiekėjui ir reikalauti jų vykdymo, jei Lifto  montavimo eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darbų organizavimo plano-grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.5. Reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita pašalintų Lifto montavimo  darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.1.6. Atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, jei Tiekėjas vėluoja atlikti Lifto montavimo darbus ar juos atlieka nekokybiškai ar juos vilkina.

6.1.7. Reikalauti, kad Tiekėjas nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Lifto montavimo darbų atlikimą ir neatlygintinai ištaisytų darbus, kurie atlikti netinkamai ar atlikti nesilaikant  norminių dokumentų reikalavimų.

6.1.8. Reikalauti, kad Tiekėjas raštiškai informuotų Užsakovą nurodydamas konkrečias nekokybiško ir nesavalaikio Lifto montavimo  darbų atlikimo priežastis ir nurodytų pažeidimo pašalinimo priemones.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. Per protingą įmanomą terminą po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Lifto montavimo darbais ir jų įteisinimu.

6.2.2. Sumokėti Tiekėjui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Lifto montavimo darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.2.3. Užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai ir saugiai patekti į pastatą, kuriame bus įrengtas Liftas jo demontavimo/montavimo  laikotarpiu.

6.2.4. Vykdyti Užsakovo funkcijas.

6.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Lifto montavimo darbus.

6.3. Tiekėjas turi teisę:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Tiekėjo teisėmis.

6.3.2. Pradėti vykdyti Lifto montavimo  darbus  tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra instruktuoti ir informuoti Tiekėjo darbuotojai, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka yra parengta Lifto  montavimo vieta  ir jos prieigos.

6.3.3. Gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Lifto demontavimo/ montavimo  darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Tiekėjas įsipareigoja:

6.4.1. Prieš pasirašant Sutartį sudaryti ir su Užsakovu suderinti Kalendorinį Darbų organizavimo planą-grafiką, pastarąjį pridedant prie Sutarties kaip Priedą Nr. 2.

6.4.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos, paskirti Tiekėjo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą.

6.4.3. Pateikti Užsakovui  derinti numatomų naudoti medžiagų, gaminių ir įrenginių sąrašą  nurodant jų pavadinimą, markę, pagrindinius techninius rodiklius. Užsakovui  pageidaujant, Tiekėjas turi pateikti siūlomų medžiagų, gaminių ir įrenginių pavyzdžius visiems priimtina forma.

6.4.4. Neatlygintinai konsultuoti Užsakovą  Lifto montavimo klausimais.

6.4.5. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą.

6.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie darbų eigą ir terminų laikymąsi bei pateikti Keltuvo montavimo  darbų atlikimo dokumentaciją.

6.4.7. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybvietėje ir susipažinti su visa darbų dokumentacija.

6.4.8. Informuoti Užsakovą apie Objekte dirbančius subrangovus.

6.4.9. Pasirūpinti, kad demontuojant/montuojant Liftą būtų koordinuojama ir kontroliuojama rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemonių įgyvendinimas sprendžiant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypač atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito, siekiant, kad darbai nekeltų pavojaus statybvietėje dirbančių darbuotojų bei VšĮ Abromiškių reabilitacijos  ligoninės darbuotojų, pacientų ir lydinčių asmenų saugai ir sveikatai.

6.4.10. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną demontuojant/montuojant Liftą (pastate ir teritorijoje, darbo zonoje), taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta montuojamo Lifto dirbančių ir judančių darbuotojų ir kitų asmenų saugą nuo galinčių pasireikšti rizikos veiksnių.

6.4.11. Naudoti atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones, įrenginius ir technologinę įrangą.

6.4.12. Užtikrinti, kad Tiekėjo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

6.4.13. Saugoti atliktus darbus ir įrangą nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki Lifto perdavimo Užsakovui dienos.

6.4.14. Savo sąskaita ištaisyti išaiškėjusius ar atsiradusius atliktų darbų trūkumus ir defektus Sutarties vykdymo ir garantiniu laikotarpiu.

6.4.15. Atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, jei pats, suderintu su Užsakovu laiku, nepašalina defektų.

6.4.16. Atlikus darbus sutvarkyti Lifto  prieigas. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

6.4.17. Suteikti darbams ir Liftui Sutartyje nurodytas garantijas.

6.4.18. Iki Lifto perdavimo Užsakovui materialiai atsakyti už sumokėtas sumas, atliktus darbus, medžiagas bei įrenginius.

6.4.19. Rūpestingai elgtis su Objekte esančiais įrenginiais. Kompensuoti turto nuostolius, susidariusius, dėl Tiekėjo darbuotojų kaltės (už sukeltą gaisrą, už medžiagų ir įrangos bei įrenginių sugadinimą, dingimą ir pan.).

6.4.20. Užtikrinti, kad Lifto demontavimo/montavimo  metu, dėl to nebus trikdomi VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės struktūriniuose padaliniuose vykdomi procesai, t. y. išliks normalus VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbo ritmas.

6.4.21. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus Užsakovo nurodymus.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

8. Tiekėjo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekimas)

8.1. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimo sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subtiekėju, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Kiti subtiekėjai gali būti pasitelkiami sutarties vykdymo metu, jei atitinka kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami pirkimo dokumentuose ir jeigu tiekėjas rėmėsi konkretaus subtiekėjo pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas subtiekėjas pasitelkiamas vietoje pasiūlyme numatyto subtiekėjo) ir nėra pašalinimo pagrindų.

8.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar / ir atsiranda poreikis pasitelkti naujus subtiekėjus, Tiekėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subtiekėjus. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo ar naujų subtiekėjų pasitelkimo priežastis ir būsimus subtiekėjus. Tuo atveju, jei Tiekėjas nori pasitelkti naują subtiekėją ir pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikacija subtiekėjams ar jeigu tiekėjas rėmėsi konkretaus subtiekėjo/subteikėjo pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas subtiekėjas pasitelkiamas vietoje pasiūlyme numatyto subtiekėjo/subteikėjo Tiekėjas iš anksto informuodamas apie naujo subtiekėjo pasitelkimą taip pat turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį įrodančius dokumentus. Subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų ir atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus jų pasitelkimo dienai. Tokiu atveju, Pirkėjas turi įvertinti keičiamų ar / ir naujai pasitelkiamų subtiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams bei, ar nėra subtiekėjų pašalinimo pagrindų ir subtiekėjų keitimui ir / naujų subtiekėjų pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekėjai atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei nėra subtiekėjų pašalinimo pagrindų. Jei subtiekėjas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar jo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, Pirkėjas turi pareikalauti per Pirkėjo nustatytą protingą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu. Subtiekėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.3. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekėjo. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

8.4. Jei Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.5. Jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, Pirkėjas gali reikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju, arba reikalauti, kad Tiekėjas pats vykdytų subtiekėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

8.6. Galimas Pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais (jei subtiekėjas /-ai nori pasinaudoti tokia galimybe):

8.6.1. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Tiekėjui žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

8.6.2. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštu prašymą Pirkėjui;

    - Jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, pirkimo sutartį sudariusio Pardavėjo ir jo subtiekėjo;

8.6.4. Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „SABIS“.

8.7. Su subtiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

9. Sutarties sąlygų keitimas

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

9.1.1. kai pakeitimas iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, t. y. Sutartis gali būti keičiama šiais atvejais: dėl Sutartyje numatyto/numatytų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino (-ų) pratęsimo (-ų), Sutarties 1.3 p. numatyto prekės modelio keitimo, Sutarties 3.1 papunktyje numatyto kainos perskaičiavimo dėl pasikeitusio PVM tarifo bei Sutarties 8 p. numatyto subtiekėjų keitimo;

9.1.2. kai prireikia iš to paties Tiekėjo pirkti papildomų paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) Tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad Pirkėjui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė – 100 procentų šios Sutarties vertės;

9.1.3. kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Pirkėjas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia šios Sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų– 100 procentų šios Sutarties vertės;

9.1.4. kai Sutarties Šalis, su kuria Pirkėjas sudarė Sutartį, pakeičiama nauja Sutarties Šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių:

a) įgyvendinant pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai, laikantis Sutarties 8.1.1 p. nustatytų reikalavimų, suformuluotą Sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę;

b) dėl pradinio Tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas Tiekėjas atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio Tiekėjo teises ir pareigas. Toks Tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų;

c) kai pats Pirkėjas prisiima Tiekėjo įsipareigojimus dėl subtiekėjų. Toks sutarties pakeitimas galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė;

9.1.5. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Sutarties 9.1.1. p., 9.1.2. p., 9.1.3. p., 9.1.4 p., 9.1.5 p. bei 9.2 p. nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta šioje Sutartyje;

3) dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

4) kai Tiekėją, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, pakeičia naujas Tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šios Sutarties 8.1.4 p. nurodytos priežastys.

9.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šios Sutarties 9.1.1. p., 9.1.2. p., 9.1.3. p., 91.4 p. nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

2) bendra atskirų pakeitimų neviršija 10 procentų šios Sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

9.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už galiojančių normatyvų nesilaikymą, jei dėl to Užsakovas patirs materialinių nuostolių ar papildomų išlaidų. Tiekėjas atsako už subrangovų atliktų darbų kokybę ar padarytą žalą. Tiekėjas organizuoja minėtų trūkumų ištaisymą ir nuostolių padengimą savo sąskaita.

10.2. Tiekėjui, neužbaigus Užsakovo užsakytų darbų etapų Kalendoriniame darbų organizavimo plane- grafike numatytu laiku ir neperdavus Užsakovui Objekto ilgiau negu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, Užsakovui pareikalavus Tiekėjas  moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų pagal Sutartį darbų vertės iki bus atlikti darbai ar ištaisyti defektai.

10.3. Užsakovas, raštu perspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties net ir po Užsakovo perspėjimo raštu nevykdo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

10.4. Tiekėjas visiškai atsako už savo ir subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą.

10.5. Tiekėjas atsako už bet kokią žalą, padarytą pastatui, jame esančioms inžinerinėms sistemoms, atliekant Lifto montavimo darbus (įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus) ir privalo nedelsiant ištaisyti tokią žalą savo sąskaita. Tiekėjas susitaria su Užsakovu dėl inžinerinių sistemų tiesimo, pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Užsakovo nurodymus. Tiekėjas, prieš statybos darbus, galinčius pažeisti esančias inžinerines sistemas, privalo susipažinti su visų esamų sistemų (elektros, ryšių, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu.

10.6. Pastate dalyje, kurioje bus atliekami Lifto montavimo darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Tiekėjui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

10.7. Tais atvejais, jeigu Užsakovas nustato, jog Tiekėjo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Tiekėjas atsakingas, darbų Objekte atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Tiekėjas moka 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

##### 11. Sutarties vykdymo sustabdymas

11.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį, Užsakovas gali sustabdyti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Tiekėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus arba kol išnyks šiame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priežastys per Užsakovo nustatytą terminą. Jei Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.2. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties 11 punkte numatyta tvarka.

##### 12. Sutarties nutraukimas prieš terminą

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.1.2. Tiekėjas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų darbų etapą pagal suderintą Kalendorinį darbų organizavimo planą-grafiką.

12.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Tiekėjas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

12.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos už priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

12.3. Užsakovui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį Tiekėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos pateiktą Keltuvo įrangą ir atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už pateiktą įrangą ir atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės.

12.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl aplinkybių, kurios jam iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo žinomos, tačiau Sutarties vykdymo metu paaiškėjo kaip esminės aplinkybės, dėl kurių Sutarties įvykdymas pilna arba daline apimtimi arba/ir sumontuoto Keltuvo eksploatacija Užsakovui taptų ekonomiškai nenaudinga. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atliktus darbus bei užsakytą ir tinkamai sumontuotą įrangą, tačiau neturi teisės reikalauti bet kokių netesybų ar nuostolių atlyginimo. Jeigu Keltuvo įranga buvo Užsakovo nurodymu užsakyta iki Užsakovo sprendimo nutraukti sutartį – Užsakovas privalo leisti sumontuoti atvežtą Keltuvo įrangą ir, Tiekėjui tinkamai sumontavus, už ją atsiskaityti.

12.5. Jeigu dėl susidariusios nepalankios finansinės padėties Užsakovas negali finansuoti dalies numatytų atlikti Keltuvo keitimo darbų ar paslaugų, Sutarties įgyvendinimo terminas (darbų atlikimo terminas), gali būti nukeliamas tiek, kiek truko Užsakovo nepalanki finansinė situacija. Nepagerėjus Užsakovo finansinei situacijai ir Užsakovui nutraukus paslaugų ir/ar darbų užsakymą daugiau kaip 18 (aštuoniolika) mėn., Tiekėjas turi teisę reikalauti nutraukti Sutartį, reikalaudamas iš Užsakovo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atliktus darbus bei sumontuotą Keltuvo įrangą, tačiau neturi teisės reikalauti bet kokių netesybų ar nuostolių atlyginimo.

12.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.

13. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

13.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

13.4. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

14. Ginčų sprendimo tvarka

14.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso sąlygomis su visais šių dokumentų priedais..

14.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas spendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

14.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

15. Sutarties įsigaliojimas ir pabaiga

15.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį elektroniniu parašu pasirašo abi Sutarties šalys  ir galioja 8 mėnesius.

15.2. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekės garantija. Sutarties terminas gali būti pratęstas 1 mėnesį, jei pratęsiamas darbų atlikimo  terminas, atsižvelgiant į  sutarties 2.3 punkto nuostatas.

16. Kitos sąlygos

16.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas šios Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose.

16.2. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.3. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekėjas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Tiekėjas arba Užsakovas. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus Lietuvoje ir už Lietuvos teritorijos ribų.

16.4. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

16.5. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu bei nurodant Šalies įgaliotą asmenį. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Apie savo adreso, įgalioto asmens ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą ar kitus rekvizitus nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Atsakingi asmenys:

17.3. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

|  | Tiekėjo atstovas | Užsakovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  | Tomas Šumskas |
| Pareigos |  | Ūkio skyriaus vadybininkas |
| Adresas |  | Sanatorijos g. 72, Abromiškių k., Elektrėnų sav., Vilniaus apskr. |
| Telefonas |  | +370 601 31024 |
| Elektroninio pašto adresas |  | t.sumskas@abromiskes.lt |

17.4. Užsakovo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Audronė Vaikšnorienė, viešųjų pirkimų specialistė.

17.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.6. Sutartis pasirašoma   Šalių elektroniniais  parašais.

18. Sutarties dokumentai

18.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Sustambintas Sutarties kainos skirstinys (Priedas Nr.1).

18.1.2. Kalendorinis darbų organizavimo planas- grafikas (Priedas Nr.2).

18.1.3. Techninė specifikacija (Priedas Nr.3).

18.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą papildančiais ir paaiškinančiais. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp dokumentų ar tarp atskirų to paties dokumento dalių, viršenybę turi konkretūs Sutarties ar jos priedų reikalavimai.

| Užsakovas: ## Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Juridinio asmens kodas 181370656 Sanatorijos g. 72, Abromiškių k., Elektrėnų sav. Tel. (+370 528) 58360 El.p. info@abromiskes.lt PVM mokėtojo kodas LT813706515 a. s.: LT44 7044 0600 0170 7767 SEB bankas AB, banko kodas 70440 Direktorius Vitalijus Glamba | Tiekėjas Tiekėjo pavadinimas Juridinio asmens kodas Adresas PVM mokėtojo kodas Tel. A.s. Nr.: Bankas Pareigos Vardas, pavardė |
| --- | --- |

Sutarties Nr. __________

1 Priedas

SUSTAMBINTAS SUTARTIES KAINOS SKIRSTINYS

Sustambintas sutarties kainos skirstinys pagal perkamą objektą, atliekant esamo keleivinio Lifto demontavimo/ naujo keleivinio lifto sumontavimo darbus, pateikiamas 1 lentelėje. Į atitinkamo darbo atlikimą yra įskaičiuota: esamo lifto demontavimo, lifto šachtos sutvarkymo, naujo lifto pristatymo, montavimo, bandymo, tikrinimo ir derinimo darbų kaina, įrenginių ar medžiagų įsigijimo ir/ar gamybos, transportavimo kaina ir kitos išlaidos, siekiant tinkamai ir laiku pakeisti Liftą.

1 lentelė Sutarties kainos skirstinys pagal perkamas prekes ir atliekamų darbų pobūdį:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naujo lifto techninio darbo projekto parengimas |  |
| 2 | Esamo lifto (LF-01-09072) demontavimas ir utilizavimas |  |
| 3 | Naujos liftas |  |
| 4 | Esamos lifto šachtos korekcijos darbai pritaikant naujam liftui |  |
| 5 | Naujo lifto sumontavimas, angokraščių apskardinimas |  |
| 6 | Naujo lifto paleidimo - derinimo darbai, atitikties vertinimo procedūra |  |
|  | Iš viso (be PVM), Eur |  |
|  | PVM (21 %), Eur |  |
|  | Iš viso (su PVM), Eur |  |

| Užsakovas Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Direktorius Vitalijus Glamba | Tiekėjas |
| --- | --- |

Sutarties Nr. __________

2 Priedas

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas | Mėnesiai (po sutarties pasirašymo dienos) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Naujo lifto techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Naujo Lifto užsakymas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Esamo lifto (LF-01-09072) demontavimas ir utilizavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Esamos lifto šachtos korekcijos darbai pritaikant naujam liftui |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Naujo lifto sumontavimas, angokraščių apskardinimas, išbandymas, paleidimo-derinimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Naujo lifto pridavimas notifikuotos įstaigos ekspertui ir duomenų eksploatacijai parengimas |  |  |  |  |  |  |  |

| Užsakovas Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Direktorius Vitalijus Glamba | Tiekėjas (pareigos) (Vardas, pavardė) |
| --- | --- |

Sutarties Nr. __________

3 Priedas

ESAMO KELEIVINIO LIFTO (A KORPUSAS) DEMONTAVIMAS

IR NAUJO KELEIVINIO LIFTO SUMONTAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prie Sutarties pridedama Pirkimo sąlygų  Priede Nr.1 išdėstyta Techninė specifikacija.

| Užsakovas Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Direktorius Vitalijus Glamba | Tiekėjas (pareigos) (Vardas, pavardė) |
| --- | --- |