# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS IR NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ

# LUMPĖNŲ KAIME STATYBOS RANGOS DARBAI“

# ATVIRO KONKURSO

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Perkantysis subjektas vykdydamas nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Pagėgių rajone Lumpėnų kaime plėtros projektą, numato įsigyti nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav., statybos darbus bei nuotekų valymo įrenginių Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav. techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbus. Siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis KSPĮ 40 straipsnio reikalavimų, priėmė sprendimą dėl perkančiojo subjekto vykdomo projekto skaidymo į dvi atskiras dalis kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskiras pirkimo sutartis, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką:

  - I pirkimo dalis – „Nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav., statybos darbai“;

  - II pirkimo dalis – „Nuotekų valymo įrenginių Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav. techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbai“.

- Pasiūlymus pirkimui privaloma teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai. Vienas dalyvis pasiūlymus pagal savo pasirinkimą gali teikti vienai ar dviem (abiem) pirkimo dalim.

- Gauti pasiūlymai bus vertinami kiekvienas atskirai pagal toje pirkimo dalyje pateikiamų dokumentų visumą.

- Pagal atskirai kiekvienai pirkimo daliai gautus pasiūlymus, bus nustatomas laimėtojas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

- Pagal pirkimo rezultatus, bus pasirašomos atskiros dvi pirkimo sutartys kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

- Abiejų pirkimo dalių sutartis numatoma pasirašyti vienu metu ir abiejų sutarčių rezultatas Perkančiajam subjektui turės būti perduotas vienu metu, nes atskirų pirkimo dalių rezultatas vienas be kito iš esmės yra beprasmis ir technologiškai negali veikti, atitinkamai Perkantysis subjektas nepasieks pirkimo tikslo. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių, užsitęs pirkimo procedūros, tol kol jos nesibaigs, atskirai viena sutartis nebus pasirašoma. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių negalės būti pasirašyta sutartis, dėl kitos pirkimo dalies sutartis taip pat nebus pasirašoma – pirkimas bus nutrauktas.

- Pirkimas, abi pirkimo dalys, yra vykdomos kaip „Žaliasis pirkimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p.; 4.3. p. p. ir 4.4. p. p. 4.4.4.; 4.4.4.1.; 4.4.4.3. bei 4.4.4.4. papunkčio reikalavimais ir specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5. p. nustatytais reikalavimais.

- Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiami pridedamuose dokumentuose.

- Kiekvienos sutarties atskirai galiojimo terminas ne daugiau kaip 20 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios dienos įskaitant darbų ir/ar paslaugų (įkainuotų veiklų) atlikimo terminus, darbų rezultatų išbandymą, patikrinimą, apžiūrą ir, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą.

- Darbų atlikimas kiekvienoje pirkimo dalyje atskirai ar kartu pilna apimtimi ar dalinai galės būti stabdomas sutartyje nustatytomis aplinkybėmis (sutarties projektas specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6). Todėl, siekiant užtikrinti sutarties 6.6.1.; 6.6.3. ir 6.6.4. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame įkainuotų veiklų atlikimo grafike, pagal darbų atlikimo tarpinius terminus turi nurodyti kokiu metu (periodu) į statybviete numato pristatyti kokias reikiamas medžiagas, įrenginius ir kokiu metu (periodu) koks skaičius darbuotojų vykdys darbus statybvietė. Siekiant užtikrinti sutarties 6.6.6. punkte nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, pasiūlyme įkainuotų veiklų atlikimo grafike paslaugų ir darbų atlikimo periodiškumas turi būti nustatomas savaičių ir mėnesių tikslumu nurodant mėnesius numeracijos principu – 1 darbų vykdymo mėn.; 2 darbų vykdymo mėn.; 3 ir t. t., nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų.

Žemiau pateikiamos atskiros atskirų pirkimo dalių techninės specifikacijos

I pirkimo dalis

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ RAMBYNO, TOPOLIŲ, LUMPĖS, MALŪNO, LAUKO, SODĖNŲ, SODŲ, ŽALIOJI, SKALVOS, LIEPŲ G. LUMPĖNŲ K., LUMPĖNŲ SEN., PAGĖGIŲ R. SAV.

STATYBOS RANGOS DARBŲ ATLIKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Perkantysis subjektas I pirkimo dalimi perka nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav., statybos darbus kurie turi būti atlikti pagal parengto, priede Nr. 1 pateikiamo techninio projekto “Nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. Sav., statybos projektas ” (projekto Nr. INVI-VP-2410-15-TP-BD) reikalavimus:

  - Statybos rūšis – nauja statinio statyba;

  - Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai;

  - Statinio kategorija – nesudėtingasis.

- Numatoma pastatyti:

  - nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų apie 4937 metrus:

    - numatomo statyti savitakinio nuotekų tinklo skersmuo DN200, 160, 110;

    - numatomo statyti slėginio nuotekų tinklo skersmuo DN63-90.

  - buitinių nuotekų siurblines NS1; NS2 ir NS3:

    - buitinių nuotekų siurblinės planuojamos NS1 Sodėnų g.,  NS2 Rambyno g. ir NS3 Topolių g.

- Numatomi statyti nuotekų šalinimo tinklai ir jų apsaugos zonos nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ir jos apsaugos zonas. Tačiau nuotekų šalinimo tinklai numatomi statyti šalia Lumpėnų kapinyno (U.N. 6862). Projekto apimtyje nenumatomi žemės judinimo darbai Lumpėnų kapinyno teritorijoje.

- Statybos darbai nepatenka į valstybinių miškų ir miško žemės teritorijas.

- Numatomi statyti nuotekų šalinimo tinklai patenka į elektros, ryšių, drenažo, vandentiekio, buitinių tinklų apsaugos zonas.

- Numatomi statyti nuotekų šalinimo tinklai patenka į Via Lietuva priklausantį valstybinės reikšmės kelią Nr.141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda.

- Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui arba KPD Telšių-Tauragės teritoriniam skyriui.

- Statybos darbai didžiąja dalimi numatomi atlikti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 20 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4. punktas). Bendras galimas ilgiausias darbų atlikimo terminas 14 mėn.

- Numatomų statyti nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų tarpiniai ir galutiniai terminai (įskaitant pastatytų nuotekų šalinimo tinklų (I pirkimo dalis) ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių (II pirkimo dalis) apjungimo į vieną vientisą, vientisai veikiančią inžinierinių tinklų sistemą darbus bei pastatytų nuotekų šalinimo tinklų (I pirkimo dalis) ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių (II pirkimo dalis) bendrų darbų rezultato išbandymo, patikrinimo, apžiūros (vientisai veikiančios pastatytų nuotekų šalinimo tinklų ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių bandymus) bei statybos užbaigimo procedūras) turi būti aiškiai išskirti savaitės ir mėnesio tikslumu tiekėjo su pasiūlymų pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo grafike.

- Nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav., statybos darbų atlikimo sutartis bus pasirašoma vienu metu su nuotekų valymo įrenginių Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav. techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo sutartimi (II pirkimo dalis). Abiejų šių sutarčių (I ir II pirkimo dalių) rezultatas Perkančiajam subjektui turės būti perduotas vienu metu, nes atskirų pirkimo dalių rezultatas vienas be kito iš esmės yra beprasmis ir technologiškai negali veikti, atitinkamai Perkantysis subjektas nepasieks pirkimo tikslo. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių, užsitęs pirkimo procedūros, tol kol jos nesibaigs, atskirai viena sutartis nebus pasirašoma. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių negalės būti pasirašyta sutartis, dėl kitos pirkimo dalies sutartis taip pat nebus pasirašoma – pirkimas bus nutrauktas.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Priedas Nr. 1 - Techninis projektas “Nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. Sav., statybos projektas” (projekto Nr. INVI-VP-2410-15-TP-BD).

II pirkimo dalis

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ LUMPĖNŲ K., LUMPĖNŲ SEN., PAGĖGIŲ R. SAV. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS RANGOS DARBŲ ATLIKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas II pirkimo dalimi perka nuotekų valymo įrenginių Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav. techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbus kurie turi būti atlikti pagal parengtų, priede Nr. 2 pateikiamų prieš projektinių pasiūlymų „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM) reikalavimus atsižvelgiant į priede Nr. 1 pateikiamo “Nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. Sav., statybos projektas” (projekto Nr. INVI-VP-2410-15-TP-BD) atitekančių nuotekų inžinierinių tinklų techninių parametrų reikalavimus:

  - Statybos rūšis – nauja statinio statyba;

  - Statinio paskirtis – kiti inžinieriniai statiniai, nuotekų valyklos;

  - Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

- Numatoma pastatyti:

  - naują buitinių nuotekų valyklą;

  - tinkamo našumo orapūtę;

  - teritorijos apšvietimą;

  - vandentiekio įvadą;

  - elektros įvadą;

  - ryšių tinklus;

  - avarinę nuotekų kaupimo talpą;

  - valdymo pastatą su sanitarinėmis patalpomis;

  - įrengti filmavimo kameras valyklos darbo stebėjimui;

  - įrengti teritorijos aptvėrimą.

- Numatomi statyti nuotekų valymo įrenginiai  ir jų apsaugos zonos nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ir jos apsaugos zonas.

- Statybos darbai nepatenka į valstybinių miškų ir miško žemės teritorijas.

- Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui arba KPD Telšių-Tauragės teritoriniam skyriui.

- Statybos darbai numatomi atlikti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 20 mėn. (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4. punktas). Bendras galimas ilgiausias techninio darbo projekto rengimo ir darbų atlikimo terminas 14 mėn.

- Numatomų statyti nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbų tarpiniai ir galutiniai terminai (įskaitant pastatytų nuotekų šalinimo tinklų (I pirkimo dalis) ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių (II pirkimo dalis) apjungimo į vieną vientisą, vientisai veikiančią inžinierinių tinklų sistemą darbus bei pastatytų nuotekų šalinimo tinklų (I pirkimo dalis) ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių (II pirkimo dalis) bendrų darbų rezultato išbandymo, patikrinimo, apžiūros (vientisai veikiančios pastatytų nuotekų šalinimo tinklų ir pastatytų nuotekų valymo įrenginių bandymus) bei statybos užbaigimo procedūras) turi būti aiškiai išskirti savaitės ir mėnesio tikslumu tiekėjo su pasiūlymų pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo grafike.

- Projektavimo užduotis:

  - techninis darbo projektas turi būti parengtas pagal šios Techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateiktus prieš projektinius pasiūlymus;

  - projektas rengiamas laikantis ir jo sudedamosios dalys išdėstytos bei turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką;

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas normas;

  - papildomas paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda projektuotojui:

    - parengti topografinį planą;

    - atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, jei tai privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis;

    - atlikti kitus tyrimus, privalomus pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus (inžinerinius geologinius, grunto ir panašiai);

  - buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginys turi būti pagamintas iš patvarios ir ilgaamžės medžiagos. Nuotekų išvalymo efektyvumas turi atitikti prieš projektiniuose pasiūlymuose, šalies reglamentuose nustatytus reikalavimus į aplinką išleidžiamoms buitinėms nuotekoms. Valytų nuotekų parametrai turi užtikrinti Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus parametrus;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios;

  - projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba;

  - projektinės dokumentacijos klaidų, neatitinkančių normatyviniams dokumentams taisymas turi būti  neatlygintinas ir atliekamas per užsakovo nurodytą terminą, tačiau bet kuriuo atveju nepažeidžiant bendro projekto rengimui skirto termino, nurodyto rangovo pasiūlyme pirkimui;

  - Perkančiajam subjektu (statytojui, užsakovui) pageidaujant, projektuotojo dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

  - pateikiami 2 egzemplioriais techninės dokumentacijos popierine forma ir  1 egzempliorius skaitmenine forma (*.pdf ar kitų, su skaitmeniniais parašais ir sukomplektuoti viename faile, bet ne didesniame kaip 30 MB) iš jų vienas *.dwg formatu. Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.

- Nuotekų valymo įrenginių Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav. techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo sutartis bus pasirašoma vienu metu su nuotekų šalinimo tinklų Rambyno, Topolių, Lumpės, Malūno, Lauko, Sodėnų, Sodų, Žalioji, Skalvos, Liepų g. Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav., statybos darbų atlikimo sutartimi (I pirkimo dalis). Abiejų šių sutarčių (I ir II pirkimo dalių) rezultatas Perkančiajam subjektui turės būti perduotas vienu metu, nes atskirų pirkimo dalių rezultatas vienas be kito iš esmės yra beprasmis ir technologiškai negali veikti, atitinkamai Perkantysis subjektas nepasieks pirkimo tikslo. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių, užsitęs pirkimo procedūros, tol kol jos nesibaigs, atskirai viena sutartis nebus pasirašoma. Tuo atveju, jei dėl vienos bet kurios pirkimo dalies, dėl bet kokių priežasčių negalės būti pasirašyta sutartis, dėl kitos pirkimo dalies sutartis taip pat nebus pasirašoma – pirkimas bus nutrauktas.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Priedas Nr. 2 - prieš projektiniai pasiūlymai „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM).