RANGOS SUTARTIS

Vilnius, data ir reg. Nr. [nurodoma metaduomenyse]

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal [nurodyti] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi [nurodyti], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Rangovas), ir

Vilniaus universitetas, juridinio asmens kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, registruotas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513, atstovaujamas kanclerio Raimundo Balčiūnaičio, veikiančio pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2025-04-01 įgaliojimą Nr. RI-86 (toliau – Užsakovas),

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“,

vadovaujantis viešojo pirkimo „Elektros energijos kaupimo įrenginių, įskaitant projektavimo ir techninės priežiūros paslaugas, įrengimo darbai, Nr. 5217/2025/TVPC“, CVP IS pirkimo numeris ____ (toliau – Pirkimas), rezultatais ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų ir sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

- SUTARTIES DALYKAS, KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

  - Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti elektros energijos kaupimo įrenginių, įskaitant projektavimo ir techninės priežiūros paslaugas, įrengimo darbus ir susijusias paslaugas, nurodytus šioje Sutartyje ir Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ su priedais (toliau kartu vadinama – Darbais), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus (jų rezultatą) ir sumokėti už juos Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais.

  - Darbai privalo atitikti Sutartyje, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ su priedais, Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, taikytinų Darbams, nustatytus reikalavimus.

  - Pradinės Sutarties vertė yra  [įrašoma suma skaičiais ir žodžiais] be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro  [įrašoma suma skaičiais ir žodžiais]. Sutarties kaina yra [įrašoma suma skaičiais ir žodžiais] su PVM.  (nurodoma tiekėjo pasiūlymo kaina)

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, Darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“.

  - Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ yra nurodyti Darbų kiekiai. Užsakovas už Darbus atsiskaitys pagal faktinį atliktų Darbų kiekį pagal Darbų įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“.

  - Į Darbų kainą/įkainius yra įtraukti visi mokesčiai, medžiagų kaina, įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams, ir visos Rangovo būtinos išlaidos, susijusios su tinkamu Darbų atlikimu ir kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymu.

  - Jeigu Rangovas nustato (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis), kad Darbų atlikimui privalomas projektas arba statybos leidimas, Rangovas apie tai privalo raštu (pvz., el. paštu) nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą ir pateikti argumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, neteikti suderinimui sąmatos bei nepradėti Darbų vykdymo.

  - Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / Darbų įkainių peržiūrą (keitimą). Sutartyje nustatyta kaina / įkainiai perskaičiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais:

    - pasikeitus PVM tarifui;

    - dėl kainų lygio pokyčio.

  - Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

    - duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas „Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas“  (toliau – Indeksas);

    - Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 1.3. p. ir Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodyti įkainiai, gali būti perskaičiuojami ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos jeigu Indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

    - Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodyti įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio,  padauginant pagal Sutartį neišpirktų Darbų įkainių vertes iš Indekso pokyčio koeficiento (P), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

P = Ln/Lo;

čia:

P – Indekso pokyčio koeficientas;

Ln – paskutinis skelbiamas kainos Indeksas kreipimosi dėl įkainių perskaičiavimo dieną;

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas).

    - Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 1.3. p. perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:

Perskaičiuota Sutarties kaina su PVM = PD+((SK – PD)* P

Kai:

PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo atliktų Darbų vertė su PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina su PVM;

P – Indekso pokyčio koeficientas.

    - Jei Sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė.

    - Perskaičiuoti įkainiai ir Sutarties kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, atliktus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant po perskaičiavimo apskaičiuotus įkainius. Jeigu Darbų atlikimas vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų Darbų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (t. y. negali būti didinami).

    - Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.

  - Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas pasikeitus PVM tarifui:

    - Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeitus Darbams taikomą PVM tarifą Darbų kaina / įkainiai atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

P –   atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais).

1.10.2. Perskaičiuota Sutarties kaina / įkainiai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas).

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Visi su Užsakovu suderinti Darbai pagal Sutarties priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“ su priedais ir priedą Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ ir Darbų etapai, nurodyti Sutarties 2.2 p. turi būti atlikti ne vėliau kaip per Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus terminus.

  - Darbų atlikimas skirstomas į etapus:

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 29, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 31, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 33, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 35, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 37, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 39, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 41, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 47, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 49, Vilnius;

    - Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu dėl energijos kaupiklio įrengimo adresu Saulėtekio al. 51, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 29, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 31, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 33, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 35, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 37, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 39, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 41, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 47, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 49, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio įrengimas, paleidimas eksploatuoti bei derinimas, programavimas adresu Saulėtekio al. 51, Vilnius;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 29, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 31, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 33, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 35, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 37, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 39, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 41, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 47, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 49, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 51, Vilnius, techninė priežiūra už pirmus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 29, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 31, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 33, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 35, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 37, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 39, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 41, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 47, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 49, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus;

    - Energijos kaupiklio, esančio adresu Saulėtekio al. 51, Vilnius, techninė priežiūra už antrus kaupiklio eksploatacijos metus.

  - Darbų atlikimo tvarka, kiekiai, poreikiai, Darbų pradžia bei Darbų atlikimo grafikas turi būti iš anksto raštu (pvz., elektroniniu paštu) arba žodžiu (patvirtinant tai elektroniniu paštu) suderinti su Užsakovo atstovu prieš pradedant Darbų vykdymą.

  - Darbų pabaiga yra laikomas momentas, kai Rangovas tinkamai atlieka visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, o Užsakovas pasirašo galutinį Darbų priėmimo–perdavimo aktą šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų terminų pabaigos. Rangovas turi teisę į Darbų etapo (-ų) atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų etapo (-ų) atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Darbų etapo (-ų) atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui bet ne ilgiau nei 1 (vienam) mėnesiui. Terminas kiekvienam Darbų etapui gali būti skaidomas dalimis, tačiau bendrai kiekvienam etapui negali būti ilgesnis nei 1 (vienas) mėnesis. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės (įskaitant, bet neapsiribojant), kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų etapo (-ų) atlikimo termino, nurodyto Sutarties 2.1. p., pratęsimą, kaip nurodyta šiame skyriuje:

    - dėl valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Darbų atlikimui reikiamų medžiagų ir/ar kitų priemonių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs statybos darbų rangovas objektyviai negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

    - Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikėsi / laikosi nustatytų valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

    - Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas.

  - Jei Šalys Sutartyje nustatyta tvarka susitaria dėl Darbų etapo (-ų) termino pratęsimo, tokiu atveju Šalys privalo sudaryti rašytinį papildomą susitarimą prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

- UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

  - Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi užsakymai, pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti žemiau nurodytais kontaktais:

|  | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas ir atskiras Sutarties pakeitimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

  - Darbų priėmimo-perdavimo aktą/-us ir (ar) kitą pagal Sutartyje numatytą pasirašyti dokumentaciją iš Užsakovo pusės turi teisę pasirašyti Sutarties 3.1. p. nurodytas ar kitas tinkamai įgaliotas Užsakovo atstovas.

  - Šalys gali pakeisti Sutarties 3.1. p. nurodytą Šalies atstovą ir (arba) paskirti kitą (-us) atstovą (-us) Sutartyje nurodytų Šalies atstovui deleguotų funkcijų atlikimui apie tai iš anksto informuodamas kitą Šalį ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Apie įgalioto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, pasikeitimą Šalys informuoja kitą Šalį Sutarties 3.1. p. nurodytu el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

- RANGOVO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas turi atlikti Darbus savo rizika, medžiagomis ir savo techninėmis darbo priemonėmis per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad objekto statybos vadovas, Darbų vykdymo metu nuolat būtų statybvietėje bei organizuotų tinkamą Darbų atlikimą. Jei Rangovas objekto statybos vadovu Sutarties vykdymo metu paskirs kitą asmenį (įskaitant laikino pavadavimo atvejus), Rangovas privalo nedelsiant (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip tą dieną, kurią pakeistas objekto statybos vadovas pradės eiti pareigas) raštu (pvz., el. paštu) informuoti (nurodyti vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis) Užsakovą ir pateikti jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei taikoma).

  - Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų patekimą į Užsakovo objektus, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie vykdys Darbus, sąrašą ir Darbams vykdyti skirtų transporto priemonių sąrašą su jų registracijos numeriais. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Rangovas atsiunčia atnaujintą darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą ne vėliau, kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Darbų pradžios.

  - Rangovas neturi teisės be atskiro išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo perduoti šioje Sutartyje numatytų Darbų / jų dalies vykdymo tretiesiems asmenims.

  - Rangovas turi užtikrinti Pirkimo objektui taikytinų įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

  - Rangovas turi užtikrinti Darbų zonoje ir už jos ribų (kiek tai reikalinga Darbų atlikimui) nuolatinę tvarką ir švarą, Darbus vykdyti tvarkingai, neteršiant statybvietės ir aplinkinės teritorijos, savo sąskaita ir rizika atstatyti sugadintus įvažiavimus į statybvietę, užtikrinti eismo saugumo prievolių trečiųjų asmenų ir jų turto atžvilgiu vykdymą, tvarkingai laikyti Darbų atliekas arba, Užsakovui pageidaujant, sukrauti jas į Užsakovo nurodytus šiukšlių konteinerius. Užbaigus Darbus, bet ne vėliau kaip iki objekto statybos užbaigimo procedūrų pradžios savo sąskaita ir rizika kruopščiai sutvarkyti ir išvalyti Darbų zoną, t. y. pašalinti Darbų atlikimo metu susidariusį statybinį laužą ir kitas atliekas, pašalinti neigiamo poveikio pasekmes už statybvietės esančiai teritorijai ir (ar) objektams.

  - Rangovas turi Darbų vykdymui reikalingomis medžiagomis / įrengimais / mechanizmais apsirūpinti laiku ir Darbams atlikti naudoti teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, taip pat užtikrinti tinkamą statybinių medžiagų priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti statybinių medžiagų, statybos technikos apsaugą ir taupų naudojimą, atsakyti už medžiagų kokybę, atliekant Darbus savo medžiagomis ir savo priemonėmis, statybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ar Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus).

  - Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

  - Rangovas turi medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų Darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.

  - Rangovas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka Darbų, atitinkančių Sutartyje nustatytus reikalavimus, rezultatus turi perduoti Užsakovui.

  - Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai turi raštu (pvz., el. paštu) nedelsiant pranešti Užsakovui. Šių darbų Rangovas neturi teisės atlikti be Sutarties pakeitimo, sudaryto abiejų Šalių, vadovaujantis Sutarties 12.2. p. nuostatomis ir (ar) nesant kitam teisės aktų nustatyta tvarka Šalių sudarytam susitarimui / sutarčiai dėl šiame punkte nustatytų darbų.

  - Rangovas turi savo rizika ir sąskaita ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas ar kitą Užsakovo nustatytą protingą terminą nuo defekto (-ų) nustatymo dienos šalinti Sutarties 13.1. p. nurodytu garantiniu laikotarpiu išryškėjusius atliktų Darbų defektus.

  - Rangovas turi raštu (pvz., el. paštu) nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurios iš anksto nebuvo numatytos ir kurios trukdo pabaigti Darbus laiku arba sukels objekto, kuriame atliekami Darbai, būklės suprastėjimą.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys ir Darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas.

4.15. Rangovas tinkamai nevykdantis skaidriai dirbančių  asmenų identifikavimo reikalavimų atsako  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.16. Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomų darbuotojų bei kitų asmenų būtų tinkamai sudarytos ir galiotų reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys. Būtų priimti reikiami įsakymai ir kiti dokumentai, užtikrinantys tinkamą Rangovo pasitelktų asmenų darbą bei atsakomybes, taip pat šios Sutarties vykdymą. Užsakovas neatsako už jokius Rangovo ir jo pasitelktų asmenų veiksmus ar neveikimą, tarpusavio santykius.

4.17. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelktas reikiamas darbuotojų kitų asmenų kiekis, kuris būtinas tinkamam Sutarties įvykdymui.

4.18. Statybvietėje iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės toks pavojus kilo, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus – dėti visas pastangas dėl to kilusios žalos sumažinimui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės tai įvyko.

4.19. Rangovas turi teisę gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

4.20. Tuo atveju jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tokiu atveju Rangovas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios Užsakovui turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.21. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad yra savo srities specialistas ir turi šiai Sutarčiai įvykdyti pakankamos patirties. Rangovui yra išduoti ir yra galiojantys visi privalomi atestatai, licencijos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos pagal Sutarties ir (ar) t teisės aktų reikalavimus jis privalo turėti Darbų atlikimui.

4.22. Rangovas turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Sutartyje, jos prieduose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų eigą, apimtis ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų / įrenginių kokybę.

  - Užsakovas pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant raštu (pvz., el. paštu arba žodžiu, patvirtinant tai raštu) praneša apie tai Rangovui.

  - Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus ir pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą (-us) per 3 (tris) darbo dienas nuo jo (-ų) pateikimo.

  - Užsakovas nustatęs trūkumus, dėl kurių Darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal numatytą paskirtį, ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina per Užsakovo nustatytą protingą terminą, turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą bei vienašališkai nutraukti Sutartį.

  - Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti už tinkamai atliktus kokybiškus Darbus pagal Sutarties sąlygas.

  - Užsakovas turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Sutartyje ir jos prieduose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

  - Atlikti Darbai (jų rezultatai) perduodami ir priimami šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Rangovui tinkamai atlikus Darbus pagal kiekvieną etapą, nustatytą Sutarties 2.2 p., Užsakovas ir Rangovas pasirašo tarpinį Darbų priėmimo–perdavimo aktą (-us), kurio (-ių) pagrindu Rangovas išrašo PVM sąskaitą faktūrą atsiskaitymui už Darbus. PVM sąskaita faktūra pateikiama tik po to kai tarpinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą (-us) pasirašo abi Šalys.

  - Tarpinis Darbų priėmimo–perdavimo aktas (-ai) pasirašomas (-i) tik Rangovui tinkamai ir pilnai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus už kiekvieną etapą, nustatytą Sutarties 2.2 p., ir tinkamai įvykdžius kitus savo įsipareigojimus, t. y. ištaisius visus defektus, tinkamai įforminus ir perdavus Užsakovui visus pagal šią Sutartį ir teisės aktų reikalavimus būtinus atliktų Darbų dokumentus (išpildomąsias nuotraukas, paslėptų darbų aktus, panaudotų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas ir kitą statybos užbaigimo procedūrai reikalingą dokumentaciją).

  - Laikoma, kad visi Darbai yra užbaigti ir priimti tik tada, kai Užsakovas be pastabų pasirašo galutinį Darbų priėmimo–perdavimo aktą po visų etapų, nustatytų Sutarties 2.2 p. tinkamo atlikimo.

- ATSISKAITYMAI TARP ŠALIŲ

  - Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai faktiškai atliktus ir pagal tarpinį (-ius) Darbų priėmimo–perdavimo aktą (-us) perduotus Užsakovui Darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą (-as) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai gauna PVM sąskaitą faktūrą.

  - Vykdant Sutartį visi mokėjimo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis arba naudojantis „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis.

  - Mokėjimai atliekami eurais.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos.

  - Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus Darbus, jis įsipareigoja sumokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

  - Rangovas, dėl savo kaltės uždelsęs atlikti konkretaus etapo/ų Darbus pagal nustatytus vykdymo terminus  arba, jeigu vėluoja perduoti Sutarties objektą naudoti ir (arba) perduoti Užsakovui visus reikalingus su Darbų atlikimu susijusius dokumentus iki Sutartyje nustatyto termino pabaigos, įskaitant ir pratęsimą (jei taikomas), numatytą Sutarties 2 skyriuje, įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

  - Užsakovas taiko Rangovui 10 (dešimt) % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM ir turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

    - Rangovas nepagrįstai atsisako vykdyti Darbus;

    - Užsakovas daugiau nei 2 (du) kartus Rangovui skaičiavo delspinigius pagal Sutartį;

    - Rangovas daugiau nei 1 (vieną) kartą nepašalina Užsakovo atstovo nurodomų Rangovo atliktų Darbų trūkumų per Užsakovo atstovo nurodytą protingą terminą.

  - Užsakovas netesybas (baudas, delspinigius) gali vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu).

  - Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, Užsakovui / Užsakovo turtui padarytą žalą, vykdant Sutartyje numatytus Darbus ir privalo atlyginti tiesioginius trečiųjų asmenų ir (ar) Užsakovo nuostolius. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

  - Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

  - Sutartinės atsakomybės pritaikymas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## 9. SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS, KEITIMAS, TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVAIS GALIMYBĖ

9.1. Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi teisę pasitelkti subrangovus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nustatyta tvarka. Už subrangovų, jeigu jie yra pasitelkiami vadovaujantis Pirkimo, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis, atliktus Darbus, Darbų saugą, Darbų metu naudojamų medžiagų ir kitų priemonių kokybę, Darbų atlikimo terminus, atliktų Darbų kokybę ir atliktų Darbų garantinius įsipareigojimus ir (ar) padarytą žalą atsako Rangovas.

9.2. Subrangovai, kurie yra pasitelkiami vadovaujantis Pirkimo, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis, sąlygomis yra šie: [nurodyti. Jei subrangovai nepasitelkiami, nurodoma: Nėra].

9.3. Jei Rangovas pageidauja pasitelkti subrangovus po Sutarties pasirašymo, jis teikia rašytinį prašymą Užsakovui, nurodydamas pasitelkiamus subrangovus, pagrindžia subrangovų pasitelkimo poreikį, jų pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma), taip pat pateikia dokumentus pagrindžiančius subrangovų atitiktį Pirkimo dokumentuose keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei taikoma). Užsakovas prašymą tenkina arba pateikia argumentuotą atsisakymą prašymą tenkinti per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

9.4. Subrangovų keitimo tvarka:

9.4.1. subrangovai gali būti keičiami Rangovo prašymu subrangovui bankrutavus, atsisakius vykdyti sutartinius įsipareigojimus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi dėl jų atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma), gali būti keičiami kitais tik tuo atveju, jei nauji subrangovai atitinka ne mažesnius kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) nei buvo taikomi ankstesniems. Rangovas prašymą dėl Sutartyje nurodyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Užsakovui pateikia raštu (pvz., el. paštu), nurodydamas keitimo priežastis. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti ir subrangovo raštą, kuriame subrangovas nurodo priežastį dėl kurios atsisako/nebegali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (jei taikoma). Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas pasirašant papildomą Šalių susitarimą prie Sutarties.

9.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę, išskyrus atvejus kai subranga negalima dėl Pirkimo Sutarties pobūdžio. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo raštu informuoja visus Sutartyje ar jos prieduose įvardintus, pasitelktus papildomai arba pakeistus subrangovą (-us) apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu (pvz., el. paštu) informuoti Užsakovą (kartu pateikdamas subrangos sutarties nuorašą) ir Rangovą. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, prie šios Sutarties sudaromas trišalis susitarimas (Sutarties priedas Nr. 4) tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame  nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitas sąlygas, apimant bet neapsiribojant teise Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

- FORCE MAJEURE

  - Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tokio nevykdymo arba netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Sutarties Šalis, negalinti tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Neįvykdžiusi šios pareigos Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėms ar jų padariniams užsitęsus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešus kitai Šaliai.

11.       SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

11.1. Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai negali būti atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų Darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu (pvz., el. paštu) informuoti apie tai Rangovą ir turi teisę raštu (pvz., el. paštu) nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Rangovą.

  - Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių  Rangovas negali atlikti Darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu (pvz., el. paštu) informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu (pvz., el. paštu) informuoti Užsakovą.

  - Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, yra:

11.3.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

11.3.2. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis, dėl kurių  Rangovas negali atlikti Darbų;

11.3.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas/Užsakovas, ir dėl kurių  Darbai negali būti atliekami.

  - Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Sutarties kainai, t. y. Užsakovas nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių (jei kiltų) Rangovo išlaidų, išskyrus Sutarties kainos/ įkainių perskaičiavimą, kaip numatyta Sutarties 1 skyriuje.

  - Jeigu Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 5 (penkis) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, iš anksto prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytos Darbų  dalies vykdymas.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims ją pasirašius (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Sutartis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

- GARANTINIS LAIKOTARPIS

  - Pagal Sutartį atliktiems Darbams(Darbų etapams, nurodytiems Sutarties 2.2.11-.2.2.20 p.) suteikiama Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ su priedais nurodyta garantija, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ su priedais nesant nurodyto konkretaus Darbų garantijos termino, garantija suteikiama pagal  Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus garantinius terminus, kurie pradedami skaičiuoti nuo kiekvieno etapo, nustatyto Sutarties 2.2.11 – 2.2.20 p., pabaigos - tarpinio Darbų priėmimo–perdavimo akto (-ų) už atliktą etapą pasirašymo.

  - Rangovui atsisakius pašalinti defektus arba jų nepašalinus per Užsakovo nustatytą protingą terminą, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui atliktų Darbų vertę.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu.

  - Užsakovas Sutarties 8.5 p. nustatytais atvejais turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu (pvz., el. paštu) apie tai įspėdamas Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ir tokiu atveju pritaiko  Rangovui Sutarties 8.5 p. nustatyto dydžio baudą.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu (pvz., el. paštu) apie tai įspėdamas Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas daugiau kaip 14  (keturiolika) dienų vėluoja apmokėti už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus.

  - Užsakovui arba Rangovui vienašališkai arba Šalių susitarimu nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus privalo sumokėti.

  - Sutartis taip pat gali būti nutraukta kitais Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir (ar) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nustatytais atvejais. Apie tokį Sutarties nutraukimą Šalys raštu praneša viena kitai prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami abipusiu susitarimu derybose. Šalims nepavykus susitarti derybomis, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo.

- KITOS SĄLYGOS

  - Sutarties vykdymo metu Rangovo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Rangovas neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba tai nustato galiojantys teisės aktai.

  - Visi šios Sutarties vykdymo metu Šalių gauti asmens duomenys bus tvarkomi tik šioje sutartyje numatytu tikslu ir tiek, kiek būtina tinkamai įgyvendinti Sutartį, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Sutartis sudaroma pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais arba apsikeičiant pasirašytomis skenuotomis Sutarties kopijomis PDF formatu.

  - Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Pirkimo dokumentai (Pirkimo sąlygos, atsakymai į paklausimus, laimėtojo pasiūlymas ir kt.) yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Sutarties priedai

  - Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija su priedais;

  - Priedai Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas;

  - Priedas Nr. 3 – Priėmimo-perdavimo akto forma;

  - Priedas Nr. 3.1 – Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas;

  - Priedas Nr. 4 – Trišalis susitarimas dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais.

- Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

| Rangovas: | Užsakovas: Vilniaus universitetas |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas , PVM mokėtojo kodas , adresas xxx g. x, Vilnius, a/s, AB Banko kodas [pareigos, vardas pavardė] | Juridinio asmens kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, adresas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513, A/s LT537300010002460768 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Kancleris Raimundas Balčiūnaitis |