Tiekėjams								2025-08-11

Teikiama per CVP IS

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS/PRAŠMUS

UAB „Skuodo šiluma“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbai“, pirkimo ID 3817921 (toliau – Pirkimas).

Vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 5 skyriumi, specialiųjų Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais, Perkantysis subjektas teikia atsakymus į tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentų reikalavimus:

1 klausimas:

Susipažinę su vykdomo viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, kreipiamės su prašymu koreguoti konkurso sąlygų 2.3 punktą, nustatant ilgesnį Pirkimo sutarties įvykdymo terminą – iki 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Norime atkreipti dėmesį, kad:

1. Institucijų derinimo trukmė.

Praktikoje dokumentacijos derinimas su tinklo operatoriumi (AB „Energijos skirstymo operatorius") bei kitomis institucijomis gali užtrukti 6–9 mėnesius, įskaitant sąlygų išdavimą, prijungimo vertinimą ir pajungimo procedūras.

2. Technologiškai sudėtingesni sprendiniai.

Projekte numatyti 215 kWh energijos kaupimo įrenginiai priskiriami prie sudėtingesnės infrastruktūros, reikalaujančios papildomų vertinimų ir integracijos sprendimų. Derinimo ir tiekimo procesai šiai įrangai yra ilgesni nei standartiniams komponentams.

3. Nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės.

Projektų eigai įtaką daro išoriniai veiksniai: institucijų atsakymų terminai, derinimo eiga, tiekimo grandinės trikdžiai. Šie veiksniai nėra visiškai kontroliuojami tiekėjo, todėl objektyviai didina įgyvendinimo trukmę.

Tikime, kad prašomas pakeitimas prisidėtų prie sklandaus, kokybiško ir savalaikio projekto įgyvendinimo, užtikrinant tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjo interesų pusiausvyrą.

Atsakymas:

Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.3. p. nustato Pirkimo sutarties terminus ir nustato, kad Pirkimo sutarties (darbų/paslaugų) vykdymas gali būti stabdomas sutartyje numatytomis aplinkybėmis (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“). Specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 3.2. p. nustato Pirkimo sutarties vykdymo stabdymo aplinkybes įskaitant bet neapsiribojant tiekėjo pateikusio prašymą nurodytas trečiųjų šalių įtakas bei kitas nuo tiekėjo nepriklausančias aplinkybe. Atitinkamai esant tiekėjo klausime/prašyme nurodytoms aplinkybėms Pirkimo sutartis galės būti stabdoma. Vadovaujantis aukščiau nurodytu, remiantis Pirkimo dokumentų nuostatomis, Pirkimo sąlygų 2.3. p. nustatyti Pirkimo sutarties vykdymo terminai nekeičiami ir lieka galioti tokie kokie paskelbti visiems rinkos dalyviams nuo pat Pirkimo paskelbimo momento.

2 klausimas:

Vadovaudamiesi Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo (KSPĮ) 36 straipsnio 4 dalimi, teikiame paklausimą dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

Primename šios nuostatos turinį:

„Tiekėjai turi teisę raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo. Toks paaiškinimas turi būti pateiktas per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu perkančioji organizacija jį gauna ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino."

Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra 2025-08-14, šis paklausimas pateikiamas laiku, vadovaujantis aukščiau nurodyta įstatymo nuostata.

Prašome paaiškinti ir (ar) patikslinti šiuos pirkimo dokumentų aspektus:

1. Dėl ESO prijungimo sąlygų

Ar pirkimo dokumentų rengimo metu buvo gautos ESO prijungimo sąlygos?

Jei taip, prašome nurodyti jų esminį turinį: prijungimo tašką, leistiną generacijos galią, eksporto galimybę į tinklą.

Jei ne – ar perkančioji organizacija įvertino galimas papildomas sąnaudas prijungimui (pvz., kabelių tiesimas, apskaitos sprendiniai ir kt.)?

2. Dėl elektrinės montavimo vietos

Dokumentuose nurodyta, kad elektrinė montuojama „ant pastato stogo arba šalia jo".

Prašome patikslinti:

Ar montavimo vieta yra jau konkrečiai nustatyta?

Jei ne – ar tiekėjai turi siūlyti abu variantus?

Ar yra atlikti geologiniai tyrimai, būtini antžeminei konstrukcijai projektuoti (pvz., dėl polių laikomosios galios)?

3. Dėl stogo būklės įvertinimo

Ar yra atlikta pastato stogo techninė ekspertizė arba konstrukcijų būklės vertinimas?

Ar stogo konstrukcija atitinka numatomų fotovoltinių modulių apkrovas (apie 15–20 kg/m²)?

Jei ne – ar tiekėjas turi atlikti šiuos tyrimus savo rizika?

4. Dėl inverterių montavimo vietos ir kabelių trasų

Kur konkrečiai numatoma montuoti inverterius (lauko teritorijoje, patalpoje ar kt.)?

Koks yra preliminarus:

- atstumas nuo modulių iki inverterių,

- atstumas nuo inverterių iki prijungimo taško (elektros įvado ar vidaus skydinės)?

Ar turite schemą ar planą su apytiksliais kabelių ilgiais ir trasų maršrutais?

5. Dėl energijos kaupiklio parametrų

Techninėje specifikacijoje nurodyta tik minimali talpa (≥ 55 kWh).

Prašome patikslinti:

Ar yra reikalavimai dėl minimalios įkrovimo/iškrovimo galios (kW)?

Ar kaupiklis turi vykdyti apkrovos mažinimo funkciją (pvz., eksportavimo ribojimas ar „Peak Shaving")?

6. Dėl atsakomybės perkėlimo tiekėjui

Specialiosiose sąlygose minima, kad tiekėjas turi „įsivertinti vietoje" objekto būklę ir montavimo galimybes.

Prašome paaiškinti:

Ar tai reiškia, kad perkančioji organizacija nepateiks jokių papildomų duomenų apie objektą?

Ar visos techninės ir projektavimo rizikos dėl trūkstamų duomenų yra perkeliamas tiekėjui?

Tikimės atsakymų per įstatyme nustatytą terminą. Mūsų tikslas – pateikti tikslų, objektyvų ir pirkimo sąlygas realiai atitinkantį pasiūlymą.

Atsakymas:

1. Pirkimo dokumentų rengimo metu nebuvo gautos ESO prijungimo sąlygos. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 p. nurodoma: „Tiekėjas vykdydamas sutartį privalės pagal galiojančius LR teisės aktus ir techninius reikalavimus parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti Saulės jėgainės įrengimo techninį darbo projektą su modulių išdėstymo ir prijungimo prie Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinklų ir su galimybe perteklinę elektros energiją perduoti į AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) tinklą schema pastatymui...“.

Atitinkamai, pagal visiems rinkos dalyviams vienodus Pirkimo dokumentų reikalavimus, tiekėjas privalo įvertinti visas galimas Pirkimo sutarties sąnaudas. Siekiant rinkos dalyviams tinkamai įvertinti visas galimas aplinkybes, specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.2. p. nurodo: „Perkantysis subjektas nerengs objekto apžiūros, tačiau tiekėjams rekomenduotina atvykti ir apžiūrėti darbų vykdymo vietą – pastatą ant kurio numatoma montuoti saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangą“.

2. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.1. p. nurodyta: „Pirkimo objektas yra saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrengimo projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai ant pastato – katilinės stogo...“. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 p. nurodyta: „Tiekėjas vykdydamas sutartį privalės pagal galiojančius LR teisės aktus ir techninius reikalavimus parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti Saulės jėgainės įrengimo techninį darbo projektą su modulių išdėstymo ir prijungimo prie Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinklų ir su galimybe perteklinę elektros energiją perduoti į AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) tinklą schema pastatymui ant Perkančiajam subjektui priklausančio pastato – katilinės (unikalus Nr. 4400-0525-7625) plokščio betoninio stogo kurio plotas apie 297 kv. m (toliau – Techninis projektas),...“.

Atitinkamai, pagal visiems rinkos dalyviams vienodus Pirkimo dokumentų reikalavimus, nėra suteikiamos prielaidos dėl kitos Saulės jėgainės įrengimo vietos.

3. Šiuo metu pastato stogo, ant kurio numatomas Saulės jėgainės įrengimas, techninė ekspertizė arba konstrukcijų būklės vertinimas nėra atliktas. Perkančiojo subjekto vertinimu šio stogo konstrukcija atitinka numatomo įrengti Saulės jėgainės apkrovas. Dėl galimų šio pastato stogo neatitikimų riziką prisiima Perkantysis subjektas.

4. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 p. nurodoma: „Tiekėjas vykdydamas sutartį privalės pagal galiojančius LR teisės aktus ir techninius reikalavimus parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti Saulės jėgainės įrengimo techninį darbo projektą su modulių išdėstymo ir prijungimo prie Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinklų...“.

Atitinkamai, pagal visiems rinkos dalyviams vienodus Pirkimo dokumentų reikalavimus, tiekėjas pagal savo siūlomos įrangos specifiką privalo įvertinti kur galės būti montuojami inverteriai ir atitinkamai atstumas nuo modulių iki inverterių, atstumas nuo inverterių iki prijungimo taško. Siekiant rinkos dalyviams tinkamai įvertinti visas galimas aplinkybes, specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.2. p. nurodo: „Perkantysis subjektas nerengs objekto apžiūros, tačiau tiekėjams rekomenduotina atvykti ir apžiūrėti darbų vykdymo vietą...“.

5. Visi minimalūs techniniai reikalavimai Pirkimu perkamiems darbams ir įrangai yra nustatyti specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ laikantis viešųjų pirkimų principų, pertekinai nesusiaurinant reikalavimų ir taip neribojant konkurencijos.

6. Perkantysis subjektas visiems rinkos dalyviams vienodai Pirkimo dokumentuose pateikia visus turimus duomenis, kitų, kitokių duomenų Perkantysis subjektas iki Pirkimo paskelbimo ir šiuo metu neturi. Visi rinkos dalyviai vienodai turi vienodas galimybes įvertinti Pirkimo objektą, o trūkstant įrangos montavimo specifikos duomenų, pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.2. p. nuostatas, visi rinkos dalyviai turi vienodą leidimą, galimybę susipažinti su darbų vykdymo vieta ir visa Pirkimo objekto technine ir projektavimo specifika. Tuo atveju jei rinka negebės pasiūlyti Pirkimo objekto pagal turimus, visiems rinkos dalyviams vienodai nuo pat Pirkimo paskelbimo paskelbtus duomenis, Pirkimas neįvyks o Perkantysis subjektas turės pagrindą samdyti atitinkamus ekspertus kurie galės atlikti reikiamas ekspertizes ir/ar skaičiavimus.