RINKOS KONSULTACIJA DĖL FINANSŲ, VERSLO IR KLIENTŲ VALDYMO BEI KITŲ ĮMONĖJE VYKDOMŲ PROCESŲ ANALIZĖS BEI KONSULTAVIMO, PASIRUOŠIMO NAUJOS SISTEMOS ĮSIGIJIMUI BEI KONSULTAVIMO DIEGIMO METU PASLAUGŲ  PIRKIMUI

KLAUSIMYNAS RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIAMS

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamuose kvalifikaciniuose reikalavimuose yra perteklinių reikalavimų, kurie nepagrįstai riboja galimybę dalyvauti viešojo pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti paslaugų kaina, Eur be PVM? Už pslaugas numatomas mok4jimas dalimis, kuris yra detalizuotas 1 klausimyno priede. |  |
| - Kitos pastabos |  |

1 priedas

| Pirkimo objekto elementas | Kiekis | Įvykdymo terminas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicijavimas |  | Ne vėliau kaip 2 sav. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | - Paslaugų teikimo planas (paslaugų teikimo kalendorinis grafikas), kuriame nurodoma atskirų etapų ir užduočių trukmė, atsakomybės, priklausomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo terminai. - Paslaugų teikimo reglamentas, apimantis paslaugas ir rezultatus, paslaugų teikimo problemų nustatymą ir valdymo procedūras, paslaugų teikimo dalyvius, jų komunikavimo principus, kitas atsakomybes. Gali būti pateikta viename aprašomajame dokumente |
| 2. Esamos situacijos analizė, Veiklos procesų ir poreikių analizė bei parengti koncepcinių Naujos IS modelių pasiūlymus (bent 3 alternatyvos)* | 1 vnt. | Ne vėliau kaip 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | - Veiklos procesų ir poreikių analizė - Parengta ir suderinta ataskaita ir lyginamoji prezentacija su Paslaugų gavėju - Paslaugų tiekėjo pristatymas Paslaugų gavėjo Valdybai |
| 3. IS techninės specifikacijos parengimas* | 1 kompl. | Ne vėliau kaip 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | - Parengta ir su Paslaugų gavėju suderinta techninė specifikacija ir lyginamoji prezentacija |
| 3.1. Architektūros projektinių sprendimų parengimas |  | Ne vėliau kaip 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | - Parengti ir Paslaugų gavėju suderinti saugos (hibridinė) architektūros, technologinės architektūros, duomenų architektūros, aplikacijų architektūros projektiniai sprendiniai (bendrosios dalys, aprašymai, specifikacijos, brėžiniai ir kt.) |
| 3.2. Funkcinių reikalavimų parengimas |  | Ne vėliau kaip 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | - Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti automatinių sistemos funkcijų – Naujos IS sudedamųjų dalių ir funkcinės struktūros veiklos procesų standartai ir aprašymai bei projektiniai sprendiniai ir reikalavimai veiklos procesų realizavimui naujoje IS |
| 4. Pirkimo dokumentų parengimas nurodyta apimtimi | 1 vnt. | Ne vėliau kaip 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | - Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti pirkimo dokumentai ir jų priedai (pasiūlymo forma, sutarties sąlygos, techninė specifikacija, žiniaraščiai, informacija apie ekspertus, laidavimo sutartis ir deklaracijos bei kiti būtini dokumentai) |
| 5. Dalyvavimas pirkimo procedūrose ir Sistemos tiekėjų pasiūlymų vertinimas nurodyta apimtimi* | 1 vnt. | Visų viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu iki bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis (preliminari viešojo pirkimo trukmė iki 110 d. d.) | - Komunikacija su Paslaugų gavėju viešųjų pirkimų procedūrų metu, atsakymų į paslaugų tiekėjų pateiktus paklausimus rengimas, atsakymų į pretenzijas rengimas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimas ; Ekspertinė vertinimo išvada |
| 6. Techninės priežiūros paslaugos* | 1 vnt. | 18 mėn. nuo sistemos diegimo sutarties įsigaliojimo pradžios | - Projekto techninės priežiūros vykdymas (apimant dokumentacijos kontrolę ir derinimą su paslaugų tiekėju, rezultatų kokybės užtikrinimą, rezultatų atitikties projekto plane numatytiems terminams ir techninėje specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams užtikrinimą, dalyvavimas įrangos testavime (apimant funkcionalumo testavimą, įrangos našumo testavimą, atsparumo įsilaužimui testavimą, naudotojo sąsajos patogumo testavimą), pasiruošimą bandomajai eksploatacijai ir kitus techninės priežiūros darbus) |
| 7. Techninės priežiūros paslaugos teikiamos pranešimų apie defektus laikotarpiu* | 1 vnt. | 6 mėn. nuo priėmimo į bandomąją eksploataciją datos | - Parengti sąrašą defektų, kuriuos Sistemą diegiantis tiekėjas turės pašalinti per Pranešimo apie defektus laikotarpį, reikalauti iš Sistemą diegiančio tiekėjo nustatytų defektų pašalinimo ir kontroliuoti jų pašalinimą; Išduota perėmimo pažyma. |

*Mokėjimai už suteiktas paslaugas:

1 mokėjimas po 1, 2 punktuose numatytų paslaugų suteikimo;

2 mokėjimas  po 3,4,5  punktuose numatytų paslaugų suteikimo;

3 mokėjimas  po 6,7 punktuose numatytų paslaugų suteikimo.