4098932 Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas J. Mateikos g. Kaune

Atsakymai į klausimus

2025-08-20

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-08-18 16:46 CVP IS pranešimu ID 321058: 1. Darbų techninėje specifikacijoje, punkte Nr. 6.9. nurodote, kad J. Mateikos g. rekonstravimo darbus atlieka Kauno m. sav. (KMS) parinktas rangovas. Prašome patvirtinti, kad tinklų klojimo darbai bus derinami ir vykdomi su KMS rangovu. 2. Prašome patikslinti kada numatyta J. Mateikos gatvės dangų rekonstravimo darbų pradžia? 3. Darbų techninėje specifikacijoje, punkte Nr. 6.10. nurodote, kad darbų vietoje asfalto dangą išardo ir atstato rangovas buvusią padėtį. Prašome patikslinti ar dangą ardys ir atstatys KMS rangovas? Jei KMS rangovas neardys ir neatstatys dangų, patikslinkite ar Tiekėjai klojantys tinklus turi vertinti esamų dangų ardymo/atstatymo darbus (tiek pagrindus, tiek ir asfaltbetonio dangas)? 4. Jei dangas turės atstatyti tinklus klojantis rangovas, prašome patikslinti ar paklojęs tinklus, dangas Tiekėjas dangas turi atstatyti iki dangos konstrukcijos lovio apačios? 5. Prašome patikslinti ar tikrai Tiekėjas klojantis tinklus turi įsivertini esamų dangų atstatymo darbus į pirminę padėtį (įskaitant ir viršutinius asfaltbetonio sluoksnius)? 6. Jei dangų ardymo ir atstatymo darbus vykdys KMS rangovas, o šiuo pirkimu sudaroma fiksuotos kainos sutartis, tai kokius darbus reikia įsivertinti Darbų žiniaraščio pozicijoje Nr. 2.6? 7. Visi (t. y. vandentiekio, buitinis bei lietaus) tinklai perklojami. Prašome patikslinti ar esami tinklai turės būti demontuojami bei utilizuojami ar injektuojami? | - Patvirtiname, darbų vykdymo grafikas bus derinamas su KMS parinktu rangovu. - Iškart sudarius sutartį. - KMS rangovas nuima viršutinį asfalto sluoksnį. Rangovas nuardo likusią dalį, o baigęs darbus atstato pagrindus ir apatinį asfalto sluoksnį. - Baigęs darbus tinklus klojantis rangovas iškasose atstato kelio pagrindus ir apatinį asfalto sluoksnį. - Patiksliname: tinklus klojantis Tiekėjas iškasose atstato kelio pagrindus ir apatinį asfalto sluoksnį. - Patikslintame darbų žiniaraštyje (2025-08-20 redakcija) pozicijoje Nr. 2.9. įvertinami; „Gerbūvio sutvarkymo darbai (įskaitant gatvių pagrindai ir pirmasis asfalto sluoksnis, šaligatvių pagrindai, žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir/arba kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą)“. - Buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai rekonstruojami esamų tinklų vietoje, o vandentiekio tinklai užsandarinamas tinklo galuose. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-08-18 17:15 CVP IS pranešimu ID 321143: 1. Techninėje specifikacijoje 6.9 punkte rašoma: J. Mateikos g. rekonstravimo darbus atlieka Kauno miesto savivaldybės (KMS) parinktas rangovas. Prašome patvirtinti, kad rangovui nereikės atstatyti dangų, t.y. asfalto dangos? 2. Techninėje specifikacijoje 6.10 punkte rašoma: Darbų vykdymo vietoje asfalto dangą išardo ir atstato rangovas į buvusią padėtį. Šis punktas prieštarauja 6.9 punktui. Ar tikrai rangovas turi atstatyti pilnai kietąsias dangas, jei bus vykdoma gatvės rekonstrukcija ir jas vėl išardys? 3. Jei kaip techninėje specifikacijoje 6.9 punkte rašoma, kad bus vykdoma gatvės rekonstrukcija, gal užtenka tik užpilti gatvę gruntu, kad būtų pravažiuojama? 4. Jei projektavimo metu kiekiai kurie nurodyti žiniaraštyje padidės ar bus už juos apmokama papildomai? 5. Ar rekonstruojant vandentiekį reikės įrengti laikiną apvedimo linija? | - KMS rangovas nuima viršutinį asfalto sluoksnį. Rangovas nuardo likusią dalį, o baigęs darbus atstato pagrindus ir apatinį asfalto sluoksnį. - Rangovas važiuojamojoje kelio dalyje dangas atstato iki pirmojo asfalto sluoksnio lygio. - Pagrindai atstatomi tik šaligatvio zonoje. Gatvėje atstatoma iki pirmojo asfalto sluoksnio. - Darbų kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Techninėje specifikacijoje ir jos priedėliuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus tuos atvejus kai Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės. Sutarties kaina keičiama atliekant sutarties keitimą taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos1 III skyriuje. - Vandentiekio tinklas klojas greta esamo, ir palaipsniui perjungiami vandentiekio įvadai, todėl laikino vandentiekio įrengimas nenumatomas. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-08-19 07:10 CVP IS pranešimu ID 321328: 1. Su pirkimo dokumentais pateiktoje Darbų techninėje specifikacijoje, 6.8 punkte nurodote, kad Rangovas esant poreikiui, atlieka tinklo televizinę diagnostiką ir ją įvertina darbų žiniaraščio 2.1.16 pozicijoje. Tačiau Darbų žiniaraštyje tokios pozicijos nerandame. 2. Darbų žiniaraščio pozicijų numeracija supainiota. 2.3 skyriuje yra pozicijų kaip pvz. 2.1.9- 2.1.11, 2.4, 2.5, 2.6. Galbūt tai tik techninė klaida. Patikslinkite ar pozicijos teisingame skyriuje. | - Patiksliname, šie darbai vertinami žiniaraščio pozicijose Nr. 2.2.1 ir 2.2.2. - Tai yra techninė klaida. Pateikiame pakoreguotą darbų žiniaraštį. |
| 4 | Paklausimas, teiktas 2025-08-19 16:21 CVP IS pranešimu ID 322810: Objektas patenka į kultūros paveldą, ar reikia įsivertinti archeologinius tyrinėjimus? Jei taip, kurioje žiniaraščio eilutėje juos įtraukti? | Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai vertinami papildyto darbų žiniaraščio 1.5. eilutėje. |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Žiniaraštis (Aktuali redakcija 2025-08-20).